|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДЕН**  протоколом муниципального  проектного комитета  от «8» июля 2019 года № 1  (в редакции от 24 ноября 2020 года) |

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

**«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»**

муниципальное образование Ейский район Краснодарского края

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | «Малое и среднее предпринимательство» | Срок начала и  окончания проекта | 09.01.2019-31.12.2024 |
| Куратор муниципального проекта (КМП) | Ляхов В.П., глава муниципального образования Ейский район | | |
| Руководитель муниципального проекта (РМП) | Зубченко Н.А., заместитель главы муниципального образования Ейский район, начальник управления экономического развития | | |
| Администратор муниципального проекта | Ивченко Н.Н., начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства управления экономического развития | | |
| Связь с муниципальными программами муниципального образования | Муниципальная программа поддержки малого и среднего предпринимательства в Ейском районе, утверждена постановлением администрации муниципального образования Ейский район от 15 октября 2014 года № 685 «О принятии муниципальной программы поддержки малого и среднего предпринимательства в Ейском районе», в редакции постановления администрации муниципального образования Ейский район от 19 февраля 2019 года № 138 «О внесении изменений в постановление администрации Ейский район от 15 октября 2014 года № 685 «О принятии муниципальной программы поддержки малого и среднего предпринимательства в Ейском районе» (с 2019 года по 2020 год).  Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Ейского района», утверждена постановлением администрации муниципального образования Ейский район от 5 сентября 2018 года № 700 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Ейского района» подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Ейском районе», в редакции постановления администрации муниципального образования Ейский район от 15 марта 2019 года № 196 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Ейский район от 5 сентября 2018 года № 700 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Ейского района», подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Ейском районе» (с 2021 года по 2024 год). | | |

2. Цель и показатели муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: создание в муниципальном образовании Ейский район условий, стимулирующих развитие МСП. | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| значе-ние | дата |
| 1 | Количество проведенных заседаний рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, ед. | 0 | 01.07.2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие МСП (конференции, семинары, совещания, круглые столы и др.), ед. | 3 | 01.07.2019 | 9 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 3 | Количество информационных ресурсов в сети «Интернет», в структуре которых предусмотрено ведение специализированного раздела «В помощь предпринимателю», ед. | 1 | 01.07.2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Количество консультационных услуг, предоставленных субъектам МСП, ед. | 84 | 01.07.2019 | 240 | 240 | 480 | 640 | 680 | 720 |
| 5 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, с нарастающим итогом, тыс.чел. | 16,354 | 01.07.2019 | 16,722 | 16,093 | 16,123 | 16,273 | 16,482 | 23,096 |

3. Результаты муниципального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| *Задача муниципального проекта:* Вовлечение населения муниципального образования Ейский район в сферу МСП. | | | |
| 1. | *Результат муниципального проекта:* в муниципальном образовании Ейский район повышен уровень эффективности использования объектов муниципальной собственности, включенных в перечни имущества, предусмотренные статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».  *Характеристика результата муниципального проекта:* в муниципальном образовании Ейский район проведено не менее 6 заседаний рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, деятельность которой направлена на исполнение требований, предусмотренных статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».  *Срок:* 31.12.2024 | | |
| 2. | *Результат муниципального проекта:* в муниципальном образовании Ейский район осуществлен комплекс мероприятий, направленный на информирование населения муниципального образования Ейский район о мерах поддержки МСП, действующих на муниципальном и региональном уровнях.  *Характеристика результата муниципального проекта:* в муниципальном образовании Ейский район организован процесс информирования населения муниципального образования Ейский район о мерах поддержки МСП, оказываемых на муниципальном и региональном уровнях, посредством проведения 65 мероприятий (конференций, семинаров, совещаний, круглых столов и др.), ведения на инвестиционном порталемуниципального образования Ейский район раздела «В помощь предпринимателю», публикаций в СМИ.  *Срок:* 31.12.2024 | | |
| 3. | *Результат муниципального проекта:* в муниципальном образовании Ейский район осуществлен комплекс мероприятий, направленный на оказание консультационной поддержки субъектам МСП.  *Характеристика результата муниципального проекта:* в муниципальном образовании Ейский район организован процесс оказания услуг в области консультационной поддержки субъектам МСП. Предоставлено 3000 консультационных услуг субъектам МСП.  *Срок:* 31.12.2024 | | |
| 4 | *Результат муниципального проекта:* в муниципальном образовании Ейский район осуществлен комплекс мероприятий, направленный на увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей.  .*Характеристика результата муниципального проекта:* в муниципальном образовании Ейский район организован процесс популяризации предпринимательской деятельности. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей 23,096 тыс. человек.  *Срок:* 31.12.2024 | | |

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| №  п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего  (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Результат муниципального проекта: в муниципальном образовании Ейский район осуществлен комплекс мероприятий, направленный на оказание консультационной поддержки субъектам МСП | | | | | | | |
| 1.1. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в том числе: | 0,1 | 0,17 | 0,25 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 1,02 |
| 1.1.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,1 | 0,17 | 0,25 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 1,02 |
| 1.2. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Результат муниципального проекта: в муниципальном образовании Ейский район осуществлен комплекс мероприятий, направленный на увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | | | | | | | |
| 2.1. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в том числе: | 0,0 | 0,04 | 0,04 | 0,0 | 0,0 | 0,04 | 0,12 |
| 2.1.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,0 | 0,04 | 0,04 | 0,0 | 0,0 | 0,04 | 0,12 |
| 2.2. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальному проекту, в том числе: | | 0,10 | 0,21 | 0,29 | 0,10 | 0,10 | 0,34 | 1,14 |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | | 0,10 | 0,21 | 0,29 | 0,10 | 0,10 | 0,34 | 1,14 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | 0,10 | 0,21 | 0,29 | 0,10 | 0,10 | 0,34 | 1,14 |
| внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Участники муниципального проекта

| № п/п | Роль в муниципальном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель  (Фамилия, инициалы) | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель муниципального проекта | Зубченко Н.А. | Заместитель главы  муниципального образования  Ейский район, начальник управления экономического развития  (блок МСП) | Ляхов В.П.,  глава муниципального образования Ейский район | 5 |
| 2. | Администратор муниципального проекта | Ивченко Н.Н. | Начальник отдела  инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства  управления экономического развития | Зубченко Н.А.,  заместитель главы  муниципального образования  Ейский район, начальник управления экономического развития | 10 |
| Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту | | | | | |
| 3. | Участник муниципального проекта | Булычева Е.В | Главный специалист отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства управления экономического развития администрации муниципального образования Ейский район | Ивченко Н.Н.,  начальник отдела  инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства  управления экономического развития | 10 |
| В муниципальном образовании Ейский район повышен уровень эффективности использования объектов муниципальной собственности, включенных в перечни имущества, предусмотренные статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» | | | | | |
| 4. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Перевышина Н.В. | Начальник управления муниципальных ресурсов администрации муниципального образования  Ейский район | Зубченко Н.А.,  заместитель главы  муниципального образования  Ейский район, начальник управления экономического развития | 5 |
| 5. | Участник муниципального проекта | Тхор О.А. | Ведущий специалист отдела имущественных отношений управления муниципальных ресурсов администрации муниципального образования Ейский район | Кондратьев А.М., начальник отдела имущественных отношений управления муниципальных ресурсов администрации муниципального образования  Ейский район | 10 |
| В муниципальном образовании Ейский район осуществлен комплекс мероприятий, направленный на информирование населения муниципального образования Ейский район о мерах поддержки МСП, действующих на муниципальном и региональном уровнях | | | | | |
| 6. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Ивченко Н.Н. | Начальник отдела  инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства  управления экономического развития | Зубченко Н.А.,  заместитель главы  муниципального образования  Ейский район, начальник управления экономического развития | 5 |
| 7. | Участник муниципального проекта | Булычева Е.В | Главный специалист отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства управления экономического развития администрации муниципального образования Ейский район | Ивченко Н.Н.,  Начальник отдела  инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства  управления экономического развития. | 10 |
| В муниципальном образовании Ейский район осуществлен комплекс мероприятий, направленный на оказание консультационной поддержки субъектам МСП | | | | | |
| 8. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Ивченко Н.Н. | Начальник отдела  инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства  управления экономического развития | Зубченко Н.А.,  заместитель главы  муниципального образования  Ейский район, начальник управления экономического развития | 5 |
| 9. | Участник муниципального проекта | Булычева Е.В | Главный специалист отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства управления экономического развития администрации муниципального образования Ейский район | Ивченко Н.Н.,  начальник отдела  инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства  управления экономического развития | 10 |
| 10. | Участник муниципального проекта | Карпухина Е.В. | Исполняющий обязанности начальника финансового управления администрации муниципального образования Ейский район | Зубченко Н.А.,  заместитель главы  муниципального образования  Ейский район, начальник управления экономического развития | 2 |
| 11. | Участник муниципального проекта | Кавтаева О.Г. | Начальник отдела учета и отчетности администрации муниципального образования Ейский район | Ляхов В.П.,  глава муниципального образования Ейский район | 2 |
| В муниципальном образовании Ейский район осуществлен комплекс мероприятий, направленный на увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | | | | | |
| 12. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Ивченко Н.Н. | Начальник отдела  инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства  управления экономического развития | Зубченко Н.А.,  заместитель главы  муниципального образования  Ейский район, начальник управления экономического развития | 5 |
| 13. | Участник муниципального проекта | Булычева Е.В | Главный специалист отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства управления экономического развития администрации муниципального образования Ейский район | Ивченко Н.Н., начальник отдела  инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства  управления экономического развития | 5 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту муниципального проекта

«Малое и среднее предпринимательство»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации муниципального проекта «Малое и среднее предпринимательство»**

| №  п/п | Наименование  результата, мероприятия,  контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа  и характеристика  результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание |
| 1. | В муниципальном образовании Ейский район повышен уровень эффективности использования объектов муниципальной собственности, включенных в перечни имущества, предусмотренные статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» | 01.04.2019 | 31.12.2024 | Перевышина Н.В., начальник управления муниципальных ресурсов администрации муниципального образования  Ейский район | Информационный отчет структурного подразделения администрации муниципального образования Ейский район (в муниципальном образовании Ейский район проведено не менее 6 заседаний рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, деятельность которой направлена на исполнение требований, предусмотренных статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») | КМП |
| 1.1.1. | Проведение заседаний рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | 02.06.2019 | 30.09.2019 | Перевышина Н.В., начальник управления муниципальных ресурсов администрации муниципального образования  Ейский район | Протоколы заседаний рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | РМП |
| 1.1. | В 2019 году обеспечено утверждение (дополнение) перечней муниципального имущества, утвержденных в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ, объектами муниципальной собственности | - | 01.11.2019 | Перевышина Н.В., начальник управления муниципальных ресурсов администрации муниципального образования  Ейский район | Муниципальный  правовой акт | РМП |
| 1.2.1. | Формирование в автоматизированной системе «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края»  отчета «Имущественная поддержка» | 01.04.2019 | 28.06.2019 | Тхор О.А.,  ведущий специалист отдела имущественных отношений управления муниципальных ресурсов администрации муниципального образования  Ейский район | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.2. | В департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края посредством автоматизированной системы «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» направлен отчет «Имущественная поддержка» | - | 28.06.2019 | Тхор О.А.,  ведущий специалист отдела имущественных отношений управления муниципальных ресурсов администрации муниципального образования  Ейский район | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.3.1. | Формирование в автоматизированной системе «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края»  отчета «Имущественная поддержка» | 01.07.2019 | 30.09.2019 | Тхор О.А.,  ведущий специалист отдела имущественных отношений управления муниципальных ресурсов администрации муниципального образования  Ейский район | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.3. | В департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края посредством автоматизированной системы «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» направлен отчет «Имущественная поддержка» | - | 30.09.2019 | Тхор О.А.,  ведущий специалист отдела имущественных отношений управления муниципальных ресурсов администрации муниципального образования  Ейский район | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.4.1. | Формирование в автоматизированной системе «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края»  отчета «Имущественная поддержка» | 01.10.2019 | 27.12.2019 | Тхор О.А.,  ведущий специалист отдела имущественных отношений управления муниципальных ресурсов администрации муниципального образования  Ейский район | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.4. | В департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края посредством автоматизированной системы «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» направлен отчет «Имущественная поддержка» | - | 27.12.2019 | Тхор О.А.,  ведущий специалист отдела имущественных отношений управления муниципальных ресурсов администрации муниципального образования  Ейский район | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.5.1. | Проведение заседаний рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | 09.01.2020 | 30.09.2020 | Тхор О.А.,  ведущий специалист отдела имущественных отношений управления муниципальных ресурсов администрации муниципального образования  Ейский район | Протоколы заседаний рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | РМП |
| 1.5. | В 2020 году обеспечено утверждение (дополнение) перечней муниципального имущества, утвержденных в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ, объектами муниципальной собственности | – | 01.11.2020 | Тхор О.А.,  ведущий специалист отдела имущественных отношений управления муниципальных ресурсов администрации муниципального образования  Ейский район | Муниципальный  правовой акт | РМП |
| 1.6.1. | Формирование в автоматизированной системе «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края»  отчета «Имущественная поддержка» | 30.12.2019 | 31.03.2020 | Тхор О.А.,  ведущий специалист отдела имущественных отношений управления муниципальных ресурсов администрации муниципального образования  Ейский район | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.6. | В департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края посредством автоматизированной системы «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» направлен отчет «Имущественная поддержка» | - | 31.03.2020 | Тхор О.А.,  ведущий специалист отдела имущественных отношений управления муниципальных ресурсов администрации муниципального образования  Ейский район | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.7.1. | Формирование в автоматизированной системе «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края»  отчета «Имущественная поддержка» | 01.04.2020 | 30.06.2020 | Тхор О.А.,  ведущий специалист отдела имущественных отношений управления муниципальных ресурсов администрации муниципального образования  Ейский район | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.7. | В департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края посредством автоматизированной системы «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» направлен отчет «Имущественная поддержка» | - | 30.06.2020 | Тхор О.А.,  ведущий специалист отдела имущественных отношений управления муниципальных ресурсов администрации муниципального образования  Ейский район | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.8.1. | Формирование в автоматизированной системе «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края»  отчета «Имущественная поддержка» | 01.07.2020 | 30.09.2020 | Тхор О.А.,  ведущий специалист отдела имущественных отношений управления муниципальных ресурсов администрации муниципального образования  Ейский район | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.8. | В департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края посредством автоматизированной системы «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» направлен отчет «Имущественная поддержка» | - | 30.09.2020 | Тхор О.А.,  ведущий специалист отдела имущественных отношений управления муниципальных ресурсов администрации муниципального образования  Ейский район | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.9.1. | Формирование в автоматизированной системе «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края»  отчета «Имущественная поддержка» | 01.10.2020 | 28.12.2020 | Тхор О.А.,  ведущий специалист отдела имущественных отношений управления муниципальных ресурсов администрации муниципального образования  Ейский район | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.9. | В департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края посредством автоматизированной системы «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» направлен отчет «Имущественная поддержка» | - | 28.12.2020 | Тхор О.А.,  ведущий специалист отдела имущественных отношений управления муниципальных ресурсов администрации муниципального образования  Ейский район | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.10.1. | Проведение заседаний рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | 09.01.2021 | 30.09.2021 | Тхор О.А.,  ведущий специалист отдела имущественных отношений управления муниципальных ресурсов администрации муниципального образования  Ейский район | Протоколы заседаний рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | РМП |
| 1.10. | В 2021 году обеспечено утверждение (дополнение) перечней муниципального имущества, утвержденных в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ, объектами муниципальной собственности | – | 01.11.2021 | Тхор О.А.,  ведущий специалист отдела имущественных отношений управления муниципальных ресурсов администрации муниципального образования  Ейский район | Муниципальный правовой акт | РМП |
| 1.11.1. | Формирование в автоматизированной системе «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края»  отчета «Имущественная поддержка» | 29.12.2020 | 31.03.2021 | Тхор О.А.,  ведущий специалист отдела имущественных отношений управления муниципальных ресурсов администрации муниципального образования  Ейский район | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.11. | В департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края посредством автоматизированной системы «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» направлен отчет «Имущественная поддержка» | - | 31.03.2021 | Тхор О.А.,  ведущий специалист отдела имущественных отношений управления муниципальных ресурсов администрации муниципального образования  Ейский район | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.12.1. | Формирование в автоматизированной системе «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края»  отчета «Имущественная поддержка» | 01.04.2021 | 30.06.2021 | Тхор О.А.,  ведущий специалист отдела имущественных отношений управления муниципальных ресурсов администрации муниципального образования  Ейский район | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.12. | В департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края посредством автоматизированной системы «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» направлен отчет «Имущественная поддержка» | - | 30.06.2021 | Тхор О.А.,  ведущий специалист отдела имущественных отношений управления муниципальных ресурсов администрации муниципального образования  Ейский район | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.13.1 | Формирование в автоматизированной системе «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края»  отчета «Имущественная поддержка» | 01.07.2021 | 30.09.2021 | Тхор О.А.,  ведущий специалист отдела имущественных отношений управления муниципальных ресурсов администрации муниципального образования  Ейский район | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.13. | В департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края посредством автоматизированной системы «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» направлен отчет «Имущественная поддержка» | - | 30.09.2021 | Тхор О.А.,  ведущий специалист отдела имущественных отношений управления муниципальных ресурсов администрации муниципального образования  Ейский район | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.14.1. | Формирование в автоматизированной системе «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края»  отчета «Имущественная поддержка» | 01.10.2021 | 29.12.2021 | Тхор О.А.,  ведущий специалист отдела имущественных отношений управления муниципальных ресурсов администрации муниципального образования  Ейский район | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.14. | В департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края посредством автоматизированной системы «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» направлен отчет «Имущественная поддержка» | - | 29.12.2021 | Тхор О.А.,  ведущий специалист отдела имущественных отношений управления муниципальных ресурсов администрации муниципального образования  Ейский район | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.15.1. | Формирование в автоматизированной системе «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края»  отчета «Имущественная поддержка» | 01.10.2022 | 29.12.2022 | Тхор О.А.,  ведущий специалист отдела имущественных отношений управления муниципальных ресурсов администрации муниципального образования  Ейский район | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.15. | В департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края посредством автоматизированной системы «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» направлен отчет «Имущественная поддержка» | - | 29.12.2022 | Тхор О.А.,  ведущий специалист отдела имущественных отношений управления муниципальных ресурсов администрации муниципального образования  Ейский район | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.16.1. | Проведение заседаний рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | 09.01.2022 | 30.09.2022 | Тхор О.А.,  ведущий специалист отдела имущественных отношений управления муниципальных ресурсов администрации муниципального образования  Ейский район | Протоколы заседаний рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | РМП |
| 1.16. | В 2022 году обеспечено утверждение (дополнение) перечней муниципального имущества, утвержденных в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ, объектами муниципальной собственности | – | 01.11.2022 | Тхор О.А.,  ведущий специалист отдела имущественных отношений управления муниципальных ресурсов администрации муниципального образования  Ейский район | Муниципальный правовой акт | РМП |
| 1.17.1. | Формирование в автоматизированной системе «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края»  отчета «Имущественная поддержка» | 29.12.2021 | 31.03.2022 | Тхор О.А.,  ведущий специалист отдела имущественных отношений управления муниципальных ресурсов администрации муниципального образования  Ейский район | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.17. | В департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края посредством автоматизированной системы «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» направлен отчет «Имущественная поддержка» | - | 31.03.2022 | Тхор О.А.,  ведущий специалист отдела имущественных отношений управления муниципальных ресурсов администрации муниципального образования  Ейский район | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.18.1. | Формирование в автоматизированной системе «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края»  отчета «Имущественная поддержка» | 01.04.2022 | 30.06.2022 | Тхор О.А.,  ведущий специалист отдела имущественных отношений управления муниципальных ресурсов администрации муниципального образования  Ейский район | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.18. | В департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края посредством автоматизированной системы «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» направлен отчет «Имущественная поддержка» | - | 30.06.2022 | Тхор О.А.,  ведущий специалист отдела имущественных отношений управления муниципальных ресурсов администрации муниципального образования  Ейский район | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.19.1 | Формирование в автоматизированной системе «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края»  отчета «Имущественная поддержка» | 01.07.2022 | 30.09.2022 | Тхор О.А.,  ведущий специалист отдела имущественных отношений управления муниципальных ресурсов администрации муниципального образования  Ейский район | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.19. | В департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края посредством автоматизированной системы «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» направлен отчет «Имущественная поддержка» | - | 30.09.2022 | Тхор О.А.,  ведущий специалист отдела имущественных отношений управления муниципальных ресурсов администрации муниципального образования  Ейский район | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.20.1. | Формирование в автоматизированной системе «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края»  отчета «Имущественная поддержка» | 01.10.2023 | 29.12.2023 | Тхор О.А.,  ведущий специалист отдела имущественных отношений управления муниципальных ресурсов администрации муниципального образования  Ейский район | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.20. | В департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края посредством автоматизированной системы «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» направлен отчет «Имущественная поддержка» | - | 29.12.2023 | Тхор О.А.,  ведущий специалист отдела имущественных отношений управления муниципальных ресурсов администрации муниципального образования  Ейский район | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.21.1. | Проведение заседаний рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | 09.01.2023 | 30.09.2023 | Тхор О.А.,  ведущий специалист отдела имущественных отношений управления муниципальных ресурсов администрации муниципального образования  Ейский район | Протоколы заседаний рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | РМП |
| 1.21. | В 2021 году обеспечено утверждение (дополнение) перечней муниципального имущества, утвержденных в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ, объектами муниципальной собственности | – | 01.11.2023 | Тхор О.А.,  ведущий специалист отдела имущественных отношений управления муниципальных ресурсов администрации муниципального образования  Ейский район | Муниципальный правовой акт | РМП |
| 1.22.1. | Формирование в автоматизированной системе «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края»  отчета «Имущественная поддержка» | 29.12.2022 | 31.03.2023 | Тхор О.А.,  ведущий специалист отдела имущественных отношений управления муниципальных ресурсов администрации муниципального образования  Ейский район | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.22. | В департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края посредством автоматизированной системы «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» направлен отчет «Имущественная поддержка» | - | 31.03.2023 | Тхор О.А.,  ведущий специалист отдела имущественных отношений управления муниципальных ресурсов администрации муниципального образования  Ейский район | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.23.1. | Формирование в автоматизированной системе «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края»  отчета «Имущественная поддержка» | 01.04.2023 | 30.06.2023 | Тхор О.А.,  ведущий специалист отдела имущественных отношений управления муниципальных ресурсов администрации муниципального образования  Ейский район | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.23. | В департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края посредством автоматизированной системы «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» направлен отчет «Имущественная поддержка» | - | 30.06.2023 | Тхор О.А.,  ведущий специалист отдела имущественных отношений управления муниципальных ресурсов администрации муниципального образования  Ейский район | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.24.1 | Формирование в автоматизированной системе «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края»  отчета «Имущественная поддержка» | 01.07.2023 | 30.09.2023 | Тхор О.А.,  ведущий специалист отдела имущественных отношений управления муниципальных ресурсов администрации муниципального образования  Ейский район | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.24. | В департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края посредством автоматизированной системы «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» направлен отчет «Имущественная поддержка» | - | 30.09.2024 | Тхор О.А.,  ведущий специалист отдела имущественных отношений управления муниципальных ресурсов администрации муниципального образования  Ейский район | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.25.1. | Формирование в автоматизированной системе «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края»  отчета «Имущественная поддержка» | 01.10.2024 | 29.12.2024 | Тхор О.А.,  ведущий специалист отдела имущественных отношений управления муниципальных ресурсов администрации муниципального образования  Ейский район | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.25. | В департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края посредством автоматизированной системы «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» направлен отчет «Имущественная поддержка» | - | 29.12.2024 | Тхор О.А.,  ведущий специалист отдела имущественных отношений управления муниципальных ресурсов администрации муниципального образования  Ейский район | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.26.1. | Проведение заседаний рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | 09.01.2024 | 30.09.2024 | Тхор О.А.,  ведущий специалист отдела имущественных отношений управления муниципальных ресурсов администрации муниципального образования  Ейский район | Протоколы заседаний рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | РМП |
| 1.26. | В 2021 году обеспечено утверждение (дополнение) перечней муниципального имущества, утвержденных в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ, объектами муниципальной собственности | – | 01.11.2024 | Тхор О.А.,  ведущий специалист отдела имущественных отношений управления муниципальных ресурсов администрации муниципального образования  Ейский район | Муниципальный правовой акт | РМП |
| 1.27.1. | Формирование в автоматизированной системе «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края»  отчета «Имущественная поддержка» | 29.12.2023 | 31.03.2024 | Тхор О.А.,  ведущий специалист отдела имущественных отношений управления муниципальных ресурсов администрации муниципального образования  Ейский район | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.27. | В департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края посредством автоматизированной системы «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» направлен отчет «Имущественная поддержка» | - | 31.03.2024 | Тхор О.А.,  ведущий специалист отдела имущественных отношений управления муниципальных ресурсов администрации муниципального образования  Ейский район | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.28.1. | Формирование в автоматизированной системе «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края»  отчета «Имущественная поддержка» | 01.04.2024 | 30.06.2024 | Тхор О.А.,  ведущий специалист отдела имущественных отношений управления муниципальных ресурсов администрации муниципального образования  Ейский район | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.28. | В департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края посредством автоматизированной системы «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» направлен отчет «Имущественная поддержка» | - | 30.06.2024 | Тхор О.А.,  ведущий специалист отдела имущественных отношений управления муниципальных ресурсов администрации муниципального образования  Ейский район | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.29.1 | Формирование в автоматизированной системе «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края»  отчета «Имущественная поддержка» | 01.07.2024 | 30.09.2024 | Тхор О.А.,  ведущий специалист отдела имущественных отношений управления муниципальных ресурсов администрации муниципального образования  Ейский район | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 1.29. | В департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края посредством автоматизированной системы «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края» направлен отчет «Имущественная поддержка» | - | 30.09.2024 | Тхор О.А.,  ведущий специалист отдела имущественных отношений управления муниципальных ресурсов администрации муниципального образования  Ейский район | Отчет в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (автоматизированная система «Единый логический ресурс органов государственной власти и местного самоуправления Краснодарского края») | РМП |
| 2. | В муниципальном образовании Ейский район осуществлен комплекс мероприятий, направленный на информирование населения муниципального образования Ейский район о мерах поддержки МСП, действующих на муниципальном и региональном уровнях | 09.01.2019 | 31.12.2024 | Ивченко Н.Н.  начальник отдела  инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства  управления экономического развития | Информационный отчет структурного подразделения администрации муниципального образования Ейский район (в муниципальном образовании Ейский район организован процесс информирования населения муниципального образования Ейский район о мерах поддержки МСП, оказываемых на муниципальном и региональном уровнях, посредством проведения 65 мероприятий (конференций, семинаров, совещаний, круглых столов и др.), ведения на инвестиционном порталемуниципального образования Ейский район раздела «В помощь предпринимателю», публикаций в СМИ) | КМП |
| 2.1.1. | Осуществление ведения раздела «В помощь предпринимателю» на инвестиционном портале муниципального образования Ейский район по структуре, рекомендованной приказом департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края от 22.07.2016 № 73 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Вивчар О.Г., ведущий специалист сектора инвестиций и промышленности управления, инвестиций и промышленности администрации муниципального образования Ейский район | Информационный отчет структурного подразделения администрации муниципального образования Ейский район | РМП |
| 2.1.2. | Размещение в СМИ информации о развитии МСП на территории муниципального образования Ейский район (газетные публикации, теле и радио репортажи и др.) | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Вивчар О.Г., ведущий специалист сектора инвестиций и промышленности управления, инвестиций и промышленности администрации муниципального образования Ейский район | Информационный отчет структурного подразделения администрации муниципального образования Ейский район | РМП |
| 2.1.3. | Проведение конференций, семинаров, совещаний, круглых столов и других мероприятий, направленных на популяризацию субъектов МСП | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Вивчар О.Г., ведущий специалист сектора инвестиций и промышленности управления, инвестиций и промышленности администрации муниципального образования Ейский район | Информационный отчет структурного подразделения администрации муниципального образования Ейский район | РМП |
| 2.1. | В 2019 году до населения муниципального образования Ейский район доведена информация о мерах поддержки МСП, оказываемых на муниципальном и региональном уровнях | - | 31.12.2019 | Вивчар О.Г., ведущий специалист сектора инвестиций и промышленности управления, инвестиций и промышленности администрации муниципального образования Ейский район | Информационный отчет структурного подразделения администрации муниципального образования Ейский район | РМП |
| 2.2.1. | Осуществление ведения раздела «В помощь предпринимателю» на инвестиционном портале муниципального образования Ейский район по структуре, рекомендованной приказом департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края от 22.07.2016 № 73 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Булычева Е.В, главный специалист отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства управления экономического развития администрации муниципального образования Ейский район | Информационный отчет структурного подразделения администрации муниципального образования Ейский район | РМП |
| 2.2.2. | Размещение в СМИ информации о развитии МСП на территории муниципального образования Ейский район (газетные публикации, теле и радио репортажи и др.) | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Булычева Е.В, главный специалист отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства управления экономического развития администрации муниципального образования Ейский район | Информационный отчет структурного подразделения администрации муниципального образования Ейский район | РМП |
| 2.2.3. | Проведение конференций, семинаров, совещаний, круглых столов и других мероприятий, направленных на популяризацию субъектов МСП | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Булычева Е.В, главный специалист отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства управления экономического развития администрации муниципального образования Ейский район | Информационный отчет структурного подразделения администрации муниципального образования Ейский район | РМП |
| 2.2. | В 2020 году до населения муниципального образования Ейский район доведена информация о мерах поддержки МСП, оказываемых на муниципальном и региональном уровнях | - | 31.12.2020 | Булычева Е.В, главный специалист отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства управления экономического развития администрации муниципального образования Ейский район | Информационный отчет структурного подразделения администрации муниципального образования Ейский район | РМП |
| 2.3.1. | Осуществление ведения раздела «В помощь предпринимателю» на инвестиционном портале муниципального образования Ейский район по структуре, рекомендованной приказом департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края от 22.07.2016 № 73 | 09.01.2021 | 31.12.2021 | Булычева Е.В, главный специалист отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства управления экономического развития администрации муниципального образования Ейский район | Информационный отчет структурного подразделения администрации муниципального образования Ейский район | РМП |
| 2.3.2. | Размещение в СМИ информации о развитии МСП на территории муниципального образования Ейский район (газетные публикации, теле и радио репортажи и др.) | 09.01.2021 | 31.12.2021 | Булычева Е.В, главный специалист отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства управления экономического развития администрации муниципального образования Ейский район | Информационный отчет структурного подразделения администрации муниципального образования Ейский район | РМП |
| 2.3.3. | Проведение конференций, семинаров, совещаний, круглых столов и других мероприятий, направленных на популяризацию субъектов МСП | 09.01.2021 | 31.12.2021 | Булычева Е.В, главный специалист отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства управления экономического развития администрации муниципального образования Ейский район | Информационный отчет структурного подразделения администрации муниципального образования Ейский район | РМП |
| 2.3. | В 2021 году до населения муниципального образования Ейский район доведена информация о мерах поддержки МСП, оказываемых на муниципальном и региональном уровнях | - | 31.12.2021 | Булычева Е.В, главный специалист отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства управления экономического развития администрации муниципального образования Ейский район | Информационный отчет структурного подразделения администрации муниципального образования Ейский район | РМП |
| 2.4.1. | Осуществление ведения раздела «В помощь предпринимателю» на инвестиционном портале муниципального образования Ейский район по структуре, рекомендованной приказом департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края от 22.07.2016 № 73 | 09.01.2022 | 31.12.2022 | Булычева Е.В, главный специалист отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства управления экономического развития администрации муниципального образования Ейский район | Информационный отчет структурного подразделения администрации муниципального образования Ейский район | РМП |
| 2.4.2. | Размещение в СМИ информации о развитии МСП на территории муниципального образования Ейский район (газетные публикации, теле и радио репортажи и др.) | 09.01.2022 | 31.12.2022 | Булычева Е.В, главный специалист отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства управления экономического развития администрации муниципального образования Ейский район | Информационный отчет структурного подразделения администрации муниципального образования Ейский район | РМП |
| 2.4.3. | Проведение конференций, семинаров, совещаний, круглых столов и других мероприятий, направленных на популяризацию субъектов МСП | 09.01.2022 | 31.12.2022 | Булычева Е.В, главный специалист отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства управления экономического развития администрации муниципального образования Ейский район | Информационный отчет структурного подразделения администрации муниципального образования Ейский район | РМП |
| 2.4. | В 2022 году до населения муниципального образования Ейский район доведена информация о мерах поддержки МСП, оказываемых на муниципальном и региональном уровнях | - | 31.12.2022 | Булычева Е.В, главный специалист отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства управления экономического развития администрации муниципального образования Ейский район | Информационный отчет структурного подразделения администрации муниципального образования Ейский район | РМП |
| 2.5.1. | Осуществление ведения раздела «В помощь предпринимателю» на инвестиционном портале муниципального образования Ейский район по структуре, рекомендованной приказом департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края от 22.07.2016 № 73 | 09.01.2023 | 31.12.2023 | Булычева Е.В, главный специалист отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства управления экономического развития администрации муниципального образования Ейский район | Информационный отчет структурного подразделения администрации муниципального образования Ейский район | РМП |
| 2.5.2. | Размещение в СМИ информации о развитии МСП на территории муниципального образования Ейский район (газетные публикации, теле и радио репортажи и др.) | 09.01.2023 | 31.12.2023 | Булычева Е.В, главный специалист отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства управления экономического развития администрации муниципального образования Ейский район | Информационный отчет структурного подразделения администрации муниципального образования Ейский район | РМП |
| 2.5.3. | Проведение конференций, семинаров, совещаний, круглых столов и других мероприятий, направленных на популяризацию субъектов МСП | 09.01.2023 | 31.12.2023 | Булычева Е.В, главный специалист отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства управления экономического развития администрации муниципального образования Ейский район | Информационный отчет структурного подразделения администрации муниципального образования Ейский район | РМП |
| 2.5. | В 2023 году до населения муниципального образования Ейский район доведена информация о мерах поддержки МСП, оказываемых на муниципальном и региональном уровнях | - | 31.12.2023 | Булычева Е.В, главный специалист отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства управления экономического развития администрации муниципального образования Ейский район | Информационный отчет структурного подразделения администрации муниципального образования Ейский район | РМП |
| 2.6.1. | Осуществление ведения раздела «В помощь предпринимателю» на инвестиционном портале муниципального образования Ейский район по структуре, рекомендованной приказом департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края от 22.07.2016 № 73 | 09.01.2024 | 31.12.2024 | Булычева Е.В, главный специалист отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства управления экономического развития администрации муниципального образования Ейский район | Информационный отчет структурного подразделения администрации муниципального образования Ейский район | РМП |
| 2.6.2. | Размещение в СМИ информации о развитии МСП на территории муниципального образования Ейский район (газетные публикации, теле и радио репортажи и др.) | 09.01.2024 | 31.12.2024 | Булычева Е.В, главный специалист отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства управления экономического развития администрации муниципального образования Ейский район | Информационный отчет структурного подразделения администрации муниципального образования Ейский район | РМП |
| 2.6.3. | Проведение конференций, семинаров, совещаний, круглых столов и других мероприятий, направленных на популяризацию субъектов МСП | 09.01.2024 | 31.12.2024 | Булычева Е.В, главный специалист отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства управления экономического развития администрации муниципального образования Ейский район | Информационный отчет структурного подразделения администрации муниципального образования Ейский район | РМП |
| 2.6. | В 2024 году до населения муниципального образования Ейский район доведена информация о мерах поддержки МСП, оказываемых на муниципальном и региональном уровнях | - | 31.12.2024 | Булычева Е.В, главный специалист отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства управления экономического развития администрации муниципального образования Ейский район | Информационный отчет структурного подразделения администрации муниципального образования Ейский район | РМП |
| 3. | В муниципальном образовании Ейский район осуществлен комплекс мероприятий, направленный на оказание консультационной поддержки субъектам МСП | 09.01.2019 | 31.12.2024 | Ивченко Н.Н.  начальник отдела  инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства  управления экономического развития | Информационный отчет структурного подразделения администрации муниципального образования Ейский район (в муниципальном образовании Ейский район организован процесс оказания услуг в области консультационной поддержки субъектам МСП. Субъектам МСП предоставлено 2760 консультационных услуг) | КМП |
| 3.1.1. | Проведение конкурсных процедур по определению организации, оказывающей услуги в области консультационной поддержки субъектам МСП | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Вивчар О.Г., ведущий специалист сектора инвестиций и промышленности управления, инвестиций и промышленности администрации муниципального образования  Ейский район, | Протокол об определении победителя конкурсных процедур | РМП |
| 3.1.2. | Заключение муниципального контракта (соглашения) с победителем конкурсных процедур на оказание услуг в области консультационной поддержки субъектам МСП | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Вивчар О.Г., ведущий специалист сектора инвестиций и промышленности управления, инвестиций и промышленности администрации муниципального образования  Ейский район; Кавтаева О.Г., начальник отдела учета и отчетности администрации муниципального образования Ейский район | Муниципальный контракт (соглашение) | РМП |
| 3.1.3. | Исполнение обязательств по заключенному муниципальному контракту (соглашению) перед победителем конкурсных процедур на оказание услуг в области консультационной поддержки субъектам МСП | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Карпухина Е.В. исполняющий обязанности начальника финансового управления администрации муниципального образования Ейский район;  Кавтаева О.Г., Начальник отдела учета и отчетности администрации муниципального образования Ейский район | Платежное поручение | РМП |
| 3.1. | В 2019 году в муниципальном образовании Ейский район обеспечено оказание консультационной поддержки субъектам МСП | - | 31.12.2019 | Вивчар О.Г., ведущий специалист сектора инвестиций и промышленности управления, инвестиций и промышленности администрации муниципального образования Ейский район | Информационный отчет структурного подразделения администрации муниципального образования Ейский район | РМП |
| 3.2.1. | Проведение конкурсных процедур по определению организации, оказывающей услуги в области консультационной поддержки субъектам МСП | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Булычева Е.В, главный специалист отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства управления экономического развития администрации муниципального образования Ейский район | Протокол об определении победителя конкурсных процедур | РМП |
| 3.2.2. | Заключение муниципального контракта (соглашения) с победителем конкурсных процедур на оказание услуг в области консультационной поддержки субъектам МСП | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Булычева Е.В, главный специалист отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства управления экономического развития администрации муниципального образования Ейский район | Муниципальный контракт (соглашение) | РМП |
| 3.2.3. | Исполнение обязательств по заключенному муниципальному контракту (соглашению) перед победителем конкурсных процедур на оказание услуг в области консультационной поддержки субъектам МСП | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Булычева Е.В, главный специалист отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства управления экономического развития администрации муниципального образования Ейский район | Платежное поручение | РМП |
| 3.2. | В 2020 году в муниципальном образовании Ейский район обеспечено оказание консультационной поддержки субъектам МСП | - | 31.12.2020 | Булычева Е.В, главный специалист отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства управления экономического развития администрации муниципального образования Ейский район | Информационный отчет структурного подразделения администрации муниципального образования Ейский район | РМП |
| 3.3.1. | Проведение конкурсных процедур по определению организации, оказывающей услуги в области консультационной поддержки субъектам МСП | 09.01.2021 | 31.12.2021 | Булычева Е.В, главный специалист отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства управления экономического развития администрации муниципального образования Ейский район | Протокол об определении победителя конкурсных процедур | РМП |
| 3.3.2. | Заключение муниципального контракта (соглашения) с победителем конкурсных процедур на оказание услуг в области консультационной поддержки субъектам МСП | 09.01.2021 | 31.12.2021 | Булычева Е.В, главный специалист отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства управления экономического развития администрации муниципального образования Ейский район | Муниципальный контракт (соглашение) | РМП |
| 3.3.3. | Исполнение обязательств по заключенному муниципальному контракту (соглашению) перед победителем конкурсных процедур на оказание услуг в области консультационной поддержки субъектам МСП | 09.01.2021 | 31.12.2021 | Карпухина Е.В. исполняющий обязанности начальника финансового управления администрации муниципального образования Ейский район;  Кавтаева О.Г., Начальник отдела учета и отчетности администрации муниципального образования Ейский район | Платежное поручение | РМП |
| 3.3. | В 2021 году в муниципальном образовании Ейский район обеспечено оказание консультационной поддержки субъектам МСП | - | 31.12.2021 | Булычева Е.В, главный специалист отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства управления экономического развития администрации муниципального образования Ейский район | Информационный отчет структурного подразделения администрации муниципального образования Ейский район | РМП |
| 3.4.1. | Проведение конкурсных процедур по определению организации, оказывающей услуги в области консультационной поддержки субъектам МСП | 09.01.2022 | 31.12.2022 | Булычева Е.В., главный специалист отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства управления экономического развития администрации муниципального образования Ейский район;  Кавтаева О.Г., начальник отдела учета и отчетности администрации муниципального образования Ейский район | Протокол об определении победителя конкурсных процедур | РМП |
| 3.4.2. | Заключение муниципального контракта (соглашения) с победителем конкурсных процедур на оказание услуг в области консультационной поддержки субъектам МСП | 09.01.2022 | 31.12.2022 | Булычева Е.В., главный специалист отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства управления экономического развития администрации муниципального образования Ейский район | Муниципальный контракт (соглашение) | РМП |
| 3.4.3. | Исполнение обязательств по заключенному муниципальному контракту (соглашению) перед победителем конкурсных процедур на оказание услуг в области консультационной поддержки субъектам МСП | 09.01.2022 | 31.12.2022 | Карпухина Е.В. исполняющий обязанности начальника финансового управления администрации муниципального образования Ейский район;  Кавтаева О.Г., Начальник отдела учета и отчетности администрации муниципального образования Ейский район | Платежное поручение | РМП |
| 3.4. | В 2022 году в муниципальном образовании Ейский район обеспечено оказание консультационной поддержки субъектам МСП | - | 31.12.2022 | Булычева Е.В., главный специалист отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства управления экономического развития администрации муниципального образования Ейский район | Информационный отчет структурного подразделения администрации муниципального образования Ейский район | РМП |
| 3.5.1. | Проведение конкурсных процедур по определению организации, оказывающей услуги в области консультационной поддержки субъектам МСП | 09.01.2023 | 31.12.2023 | Булычева Е.В., главный специалист отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства управления экономического развития администрации муниципального образования Ейский район;  Кавтаева О.Г., начальник отдела учета и отчетности администрации муниципального образования Ейский район | Протокол об определении победителя конкурсных процедур | РМП |
| 3.5.2. | Заключение муниципального контракта (соглашения) с победителем конкурсных процедур на оказание услуг в области консультационной поддержки субъектам МСП | 09.01.2023 | 31.12.2023 | Булычева Е.В., главный специалист отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства управления экономического развития администрации муниципального образования Ейский район;  Кавтаева О.Г., начальник отдела учета и отчетности администрации муниципального образования Ейский район | Муниципальный контракт (соглашение) | РМП |
| 3.5.3. | Исполнение обязательств по заключенному муниципальному контракту (соглашению) перед победителем конкурсных процедур на оказание услуг в области консультационной поддержки субъектам МСП | 09.01.2023 | 31.12.2023 | Карпухина Е.В. исполняющий обязанности начальника финансового управления администрации муниципального образования Ейский район;  Кавтаева О.Г., Начальник отдела учета и отчетности администрации муниципального образования Ейский район | Платежное поручение | РМП |
| 3.5. | В 2023 году в муниципальном образовании Ейский район обеспечено оказание консультационной поддержки субъектам МСП | - | 31.12.2023 | Булычева Е.В., главный специалист отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства управления экономического развития администрации муниципального образования Ейский район | Информационный отчет структурного подразделения администрации муниципального образования Ейский район | РМП |
| 3.6.1. | Проведение конкурсных процедур по определению организации, оказывающей услуги в области консультационной поддержки субъектам МСП | 09.01.2024 | 31.12.2024 | Булычева Е.В главный специалист отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства управления экономического развития администрации муниципального образования Ейский район;  Кавтаева О.Г., начальник отдела учета и отчетности администрации муниципального образования Ейский район | Протокол об определении победителя конкурсных процедур | РМП |
| 3.6.2. | Заключение муниципального контракта (соглашения) с победителем конкурсных процедур на оказание услуг в области консультационной поддержки субъектам МСП | 09.01.2024 | 31.12.2024 | Булычева Е.В главный специалист отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства управления экономического развития администрации муниципального образования Ейский район;  Кавтаева О.Г., начальник отдела учета и отчетности администрации муниципального образования Ейский район | Муниципальный контракт (соглашение) | РМП |
| 3.6.3. | Исполнение обязательств по заключенному муниципальному контракту (соглашению) перед победителем конкурсных процедур на оказание услуг в области консультационной поддержки субъектам МСП | 09.01.2024 | 31.12.2024 | Карпухина Е.В. исполняющий обязанности начальника финансового управления администрации муниципального образования Ейский район;  Кавтаева О.Г., Начальник отдела учета и отчетности администрации муниципального образования Ейский район | Платежное поручение | РМП |
| 3.6. | В 2024 году в муниципальном образовании Ейский район обеспечено оказание консультационной поддержки субъектам МСП | - | 31.12.2024 | Булычева Е.В главный специалист отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства управления экономического развития администрации муниципального образования Ейский район | Информационный отчет структурного подразделения администрации муниципального образования Ейский район | РМП |
| 4. | В муниципальном образовании Ейский район осуществлен комплекс мероприятий, направленный на увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | 09.01.2019 | 31.12.2024 | Ивченко Н.Н.  начальник отдела  инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства  управления экономического развития | Информационный отчет структурного подразделения администрации муниципального образования Ейский район (в муниципальном образовании Ейский район организован процесс популяризации предпринимательской деятельности. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей 23,096 тыс. человек) | КМП |
| 4.1.1. | Проведение мероприятия «Недели малого и среднего бизнеса Ейского района» | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Вивчар О.Г., ведущий специалист сектора инвестиций и промышленности управления, инвестиций и промышленности администрации муниципального образования Ейский район | Информационный отчет структурного подразделения администрации муниципального образования Ейский район | РМП |
| 4.1. | Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | - | 31.12.2019 | Вивчар О.Г., ведущий специалист сектора инвестиций и промышленности управления, инвестиций и промышленности администрации муниципального образования Ейский район | Информационный отчет структурного подразделения администрации муниципального образования Ейский район | РМП |
| 4.2.1. | Проведение мероприятия «Недели малого и среднего бизнеса Ейского района» | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Булычева Е.В главный специалист отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства управления экономического развития администрации муниципального образования Ейский район | Информационный отчет структурного подразделения администрации муниципального образования Ейский район | РМП |
| 4.2. | Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | - | 31.12.2020 | Булычева Е.В главный специалист отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства управления экономического развития администрации муниципального образования Ейский район | Информационный отчет структурного подразделения администрации муниципального образования Ейский район | РМП |
| 4.3.1. | Проведение мероприятия «Недели малого и среднего бизнеса Ейского района» | 09.01.2021 | 31.12.2021 | Булычева Е.В главный специалист отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства управления экономического развития администрации муниципального образования Ейский район | Информационный отчет структурного подразделения администрации муниципального образования Ейский район | РМП |
| 4.3. | Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | - | 31.12.2021 | Булычева Е.В главный специалист отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства управления экономического развития администрации муниципального образования Ейский район | Информационный отчет структурного подразделения администрации муниципального образования Ейский район | РМП |
| 4.4.1. | Проведение мероприятия «Недели малого и среднего бизнеса Ейского района» | 09.01.2022 | 31.12.2022 | Булычева Е.В главный специалист отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства управления экономического развития администрации муниципального образования Ейский район | Информационный отчет структурного подразделения администрации муниципального образования Ейский район | РМП |
| 4.4. | Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | - | 31.12.2022 | Булычева Е.В главный специалист отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства управления экономического развития администрации муниципального образования Ейский район | Информационный отчет структурного подразделения администрации муниципального образования Ейский район | РМП |
| 4.5.1. | Проведение мероприятия «Недели малого и среднего бизнеса Ейского района» | 09.01.2023 | 31.12.2023 | Булычева Е.В главный специалист отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства управления экономического развития администрации муниципального образования Ейский район | Информационный отчет структурного подразделения администрации муниципального образования Ейский район | РМП |
| 4.5. | Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | - | 31.12.2023 | Булычева Е.В главный специалист отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства управления экономического развития администрации муниципального образования Ейский район | Информационный отчет структурного подразделения администрации муниципального образования Ейский район | РМП |
| 4.6.1. | Проведение мероприятия «Недели малого и среднего бизнеса Ейского района» | 09.01.2024 | 31.12.2024 | Булычева Е.В главный специалист отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства управления экономического развития администрации муниципального образования Ейский район | Информационный отчет структурного подразделения администрации муниципального образования Ейский район | РМП |
| 4.6. | Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | - | 31.12.2024 | Булычева Е.В главный специалист отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства управления экономического развития администрации муниципального образования Ейский район | Информационный отчет структурного подразделения администрации муниципального образования Ейский район | РМП |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту муниципального проекта

«Малое и среднее предпринимательство»

**МЕТОДИКА**

**расчета показателей муниципального проекта**

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество проведенных заседаний рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, ед. | | | | | | | |
| 1. | Количество проведенных заседаний рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, ед. | – | Управление муниципальных ресурсов администрации муниципального образования Ейский район | Управление муниципальных ресурсов администрации муниципального образования Ейский район | по муниципальному образованию Ейский район | Ежегодно |  |
| Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие МСП (конференции, семинары, совещания, круглые столы и др.), ед. | | | | | | | |
| 2. | Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие МСП (конференции, семинары, совещания, круглые столы и др.), ед. | 3 | Управление экономического развития администрации муниципального образования Ейский район | Управление экономического развития администрации муниципального образования Ейский район | по муниципальному образованию Ейский район | Ежеквартально |  |
| Количество информационных ресурсов в сети «Интернет», в структуре которых предусмотрено ведение специализированного раздела «В помощь предпринимателю», ед. | | | | | | | |
| 3. | Количество информационных ресурсов в сети «Интернет», в структуре которых предусмотрено ведение специализированного раздела «В помощь предпринимателю», ед. | 1 | Управление экономического развития администрации муниципального образования Ейский район | Управление экономического развития администрации муниципального образования Ейский район | по муниципальному образованию Ейский район | Ежеквартально |  |
| Количество консультационных услуг, предоставленных субъектам МСП, ед. | | | | | | | |
| 4. | Количество консультационных услуг, предоставленных субъектам МСП, ед. | 84 | Управление экономического развития администрации муниципального образования Ейский район | Управление экономического развития администрации муниципального образования Ейский район | по муниципальному образованию Ейский район | Ежеквартально |  |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | | | | | | | |
| 5. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, с нарастающим итогом, тыс.чел. | 16,354 | Управление экономического развития администрации муниципального образования Ейский район | Управление экономического развития администрации муниципального образования Ейский район | по муниципальному образованию Ейский район | Ежеквартально |  |