**ДОКЛАД**

**«О ходе реализации муниципальной программы**

**«Информационное общество Ейского района» за 2017 год**

На реализацию муниципальной программы в отчетном 2017 году выделено 30543,90 тыс.руб., из которых освоено 26198,12 тыс.руб. или 85,77% от плановых значений.

***Подпрограмма 1 «Информационное обеспечение и сопровождение»***

На реализацию в 2017 году подпрограммных мероприятий выделено 2550,00 тыс.руб., из которых освоено 2387,97 тыс.руб. (93,65%).

Подпрограмма имеет 2 целевых показателя, которые характеризуют непосредственный результат реализации мероприятий.

В 2017 году в печатных изданиях и сети Интернет было опубликовано 1070 материалов, а на местном телевидении размещено 90 ТВ-сюжетов. Источником финансирования подпрограммы являлся местный бюджет.

***Подпрограмма 2 «Информационный Ейский регион»***

На реализацию в 2017 году подпрограммных мероприятий выделено 27993,90 тыс.руб., из которых освоено 23810,15 тыс.руб. (85,05%).

Подпрограмма имеет 3 целевых показателя, которые характеризуют непосредственный результат реализации мероприятий. В 2017 году было обеспечено:

- представительство органов местного самоуправления в сети «Интернет» в количестве 3 сайтов органов местного самоуправления (официального сайта, инвестиционного портала и сайта курортов муниципального образования Ейский район);

- 100% функционирование информационно-коммуникационной инфраструктуры и информационных систем органов местного самоуправления;

- предоставление субсидии на выполнение муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению муниципального образования Ейский район «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» в сумме 22662,12797 тыс.руб., в том числе обеспечение работы 11 удаленных рабочих мест многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг в сельских поселениях.