Доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год

Муниципальная программа «Инвестиционное развитие Ейского района» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ейский район от 23 декабря 2014 года № 886  «Об утверждении муниципальной программы «Инвестиционное развитее Ейский район».

Целью муниципальной программы является: повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования Ейский район.

Задачами муниципальной программы являются:

- увеличение объема инвестиций в экономику муниципального образования Ейский район;

- создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности;

- обеспечение кадрового потенциала инвестиционной деятельности в муниципальном образовании Ейский район.

Для достижения поставленной цели и решения задач, программой предусмотрена реализация трех основных мероприятий:

    - участие в Международных и российских конгрессно-выставочных мероприятиях, организация и проведение районных мероприятий (форумов, выставок, «круглых столов», семинаров), обеспечение участия делегации «Ейского района», уплата регистрационных взносов;

    - обеспечение функционирования Инвестиционного портала администрации муниципального образования Ейский район;

    - участие в обучающих семинарах, курсах повышения квалификации.

Финансирование программы осуществляется за счет средств районного бюджета муниципального образования Ейский район.

В 2018 году на финансирование мероприятий муниципальной программы «Инвестиционное развитие Ейского района» в бюджете администрации муниципального образования Ейский район было предусмотрено средств на общую сумму 1000000 рублей, фактически по итогам 2018 года было освоено средств на сумму 484520 рублей, процент освоения средств по программе составил 48,5%,  остаток неиспользованных средств - 515480 рублей.

Расходование денежных средств по программе в 2018 году в разрезе основных мероприятий и мероприятий программы сложилось следующим образом:

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Объем финансиро- вания на 2018 год, тыс.руб. | Освоено средств в 2018 году, тыс.руб. | Процент освоения средств, % | Остаток неисполь-зованных средств, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основное мероприятие 1.1.1 Участие в Международных и российских конгрессно-выставочных мероприятиях, организация и проведение районных мероприятий (форумов, выставок, «круглых столов», семинаров), обеспечение участия делегации «Ейского района», уплата регистрационных взносов | 832,0 | 353,33 | 42,5 | 478,67 |
| 1.1 | Мероприятие 1.1.1.2 Участие в Российском инвестиционном форуме, г. Сочи, обеспечение участия делегации «Ейского района», уплата регистрационных взносов | 732,0 | 313,33 | 42,8 | 418,67 |
| 1.2 | Мероприятие 1.1.1.4 Разработка (актуализация) бизнес-планов (технико-экономических обоснований) инвестиционных проектов | 100,0 | 40,0 | 40,0 | 60,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.2.1 Обеспечение функционирования Инвестиционного портала администрации муниципального образования Ейский район | 128,0 | 102,99 | 80,5 | 25,01 |
| 2.1 | Мероприятие 1.2.1.1 Актуализация и модернизация Инвестиционного портала администрации муниципального образования Ейский район | 50,0 | 25,0 | 50,0 | 25,0 |
| 2.2 | Мероприятие 1.2.1.2 Сопровождение Инвестиционного портала администрации муниципального образования Ейский район | 78,0 | 77,99 | 99,99 | 0,01 |
| 3 | Основное мероприятие 1.3.1 Участие в обучающих семинарах, курсах повышения квалификации | 40,0 | 28,2 | 70,5 | 11,8 |
|  | Всего по программе | 1000,0 | 484,52 | 48,5 | 515,48 |

Неполное освоение средств по программе произошло за счет следующих мероприятий:

По мероприятию 1.1.1.2 «Участие в Российском инвестиционном форуме, г. Сочи, обеспечение участия делегации «Ейского района», уплата регистрационных взносов» (план - 732000 руб., факт - 313330 руб.) средства в сумме 418670 рублей не были освоены в связи с тем, что департаментом инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края были внедрены новые подходы к порядку участия муниципальных образований Краснодарского края в Российском инвестиционном форуме (15-16 февраля 2018 года), утверждена новая Концепция проведения презентации инвестиционного потенциала Краснодарского края 29 ноября 2017 года (сокращен количественный состав делегаций районов, сокращено количество дней форума, уменьшен перечень и количество сувенирной продукции, изменены технические требования к изготовлению мультимедийной программы – презентации, ряд расходов, которые ранее оплачивались муниципалитетами, таких как: застройка выставочного стенда, аренда выставочной площади, аренда оборудованного стенда, оплата услуг переводчика, техническая поддержка выставочного стенда в 2018 году муниципалитетами не осуществлялись и не оплачивались).

По мероприятию 1.1.1.4 «Разработка (актуализация) бизнес-планов (технико-экономических обоснований) инвестиционных проектов» (план - 100000 руб., факт - 40000 руб.) средства в сумме 60000 рублей не были освоены в связи с тем, что по данному мероприятию были предусмотрены средства на оплату работ по разработке новых бизнес-планов (технико - экономических обоснований) инвестиционных проектов  и  актуализации, ранее размещенных в Единой системе инвестиционных предложений Краснодарского края проектов. Вместе с тем, в связи с проведением департаментом инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края политики по дальнейшему сокращению расходов муниципальных образований в соответствии с приказом департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края от 14 декабря 2018 года  № 162 «О внесении изменений в приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края от  31 августа 2016 года № 82                   «Об утверждении Положения о Единой системе инвестиционных предложений Краснодарского края» изменились требования к количественному наполнению Единой системы инвестиционных предложений Краснодарского края. В соответствии с данным приказом муниципальным образованиям Краснодарского края рекомендовано обеспечить наличие в Единой системе инвестиционных предложений Краснодарского края не менее 1 инвестиционного проекта и не менее 3 инвестиционных площадок, ранее действовало требование не менее 8 инвестиционных проектов и не менее 8 инвестиционных площадок.

По мероприятию 1.2.1.1 «Актуализация и модернизация Инвестиционного портала администрации муниципального образования Ейский район» (план - 50000 руб., факт - 25000 руб.) средства в сумме 25000 рублей не были освоены в связи с тем, что департаментом инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края были внедрены новые подходы к порядку участия муниципальных образований Краснодарского края в Российском инвестиционном форуме (15-16 февраля 2018 года), утверждена новая Концепция проведения презентации инвестиционного потенциала Краснодарского края              29 ноября 2017 года и утверждены новые требования к дизайну и наполняемости Инвестиционных порталов муниципальных образований Краснодарского края.

По мероприятию 1.2.1.2 «Сопровождение Инвестиционного портала администрации муниципального образования Ейский район» (план - 78000 руб., факт - 77990 руб.) средства в сумме 10 рублей не были освоены в связи с образовавшейся экономией по результатам проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика) в соответствии договором, заключенным согласно п. 4 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ.

По основному мероприятию 1.3.1 «Участие в обучающих семинарах, курсах повышения квалификации» (план - 40000 руб., факт - 28200 руб.) средства в сумме 11800 рублей не были освоены в связи с тем, что департаментом инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края в                  2018 году для специалистов муниципальных образований Краснодарского края в основном проводились однодневные обучающие семинары (курсы повышения квалификации) по закрепленным направлениям деятельности и данное обучение не оплачивалось муниципальными образованиями Краснодарского края.

По данным Краснодарстата объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям Ейского района по итогам работы за 2018 год – 2230,4 млн. рублей, что составляет 219,5% по отношению к 2017 году, при среднем темпе роста по краю – 91,3%  (2 место в рейтинге МО).

В 2018 году завершена реализация пяти инвестиционных проектов в сфере жилищного строительства:

- «Строительство комплекса жилых многоквартирных домов по ул. Красная,43 угол ул. Коммунистическая,20 в г. Ейске (2-я и 3-я очередь)». Инвестор: ООО «Жилой комплекс на Красной». Место реализации проекта: г. Ейск, ул. Красная, 43, угол ул. Коммунистическая, 20. Объем освоенных инвестиций – 147,356 млн.рублей.

2)«Строительство трехэтажных многоквартирных жилых домов блокированной застройки (1, 2, 3 очереди)». Инвестор: ОАО «Ейск-Экс-Порт». Место реализации проекта: г.Ейск, ул.Красная, 76/1, угол ул.Абрикосовой, 29/1, ул.Красная, 76/2 угол пер.Александровского,8. Объем освоенных инвестиций – 130,4 млн.рублей.

3)«Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома (секция 2)». Инвестор: ООО «Гражданпромстрой». Место реализации проекта:г. Ейск, ул. Коммунистическая, 17. Объем освоенных инвестиций – 100,67 млн.рублей.

4)«Многоквартирный 3-х этажный жилой дом с нежилыми помещениями на первом этаже (1 и 2 этапы строительства)». Инвестор: ООО «Югстрой». Место реализации проекта: г. Ейск, ул. Янышева, 22.

5) «Многоквартирный 3-х этажный жилой дом». Инвестор: Касьянова И.Б. Место реализации проекта: г. Ейск, ул. Ясенская, 25.

Проведена оценка эффективности муниципальной программы муниципального образования Ейский район «Инвестиционное развитие Ейского района» за 2018 год. В результате, эффективность реализации муниципальной программы признается средней (0,80).