Доклад

о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Ейского района» и оценке эффективности за 2018 год

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения  Ейского района» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Ейский район от 11 ноября                  2014 года № 752 (в редакции постановлений администрации муниципального образования Ейский район от 27 декабря 2017 года № 862, от 10 сентября 2018 года № 718, от 7 декабря 2018 года № 1000). Срок реализации Программы до 2020 года.

I.	Сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы:

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Предусмотрено муниципальной программой на 2018 год, тыс. рублей | Фактические объемы финансирования в 2018 году, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе | Всего | в том числе |
|  |  |  | краевой бюджет | местный бюджет |  | краевой бюджет | местный бюджет |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Ейского района», в том числе: | 32468,9 | 0,0 | 32468,9 | 32468,9 | 0,0 | 32468,9 |
| 1.1 | муниципальная подпрограмма «Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне» | 27657,7 | 0,0 | 27657,7 | 27657,7 | 0,0 | 27657,7 |
| 1.2 | муниципальная подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 |
| 1.3 | муниципальная подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений» | 3811,2 | 0,00 | 3811,2 | 3811,2 | 0,00 | 3811,2 |

Примечание:

Финансирование реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Ейского района» в 2018 году осуществлялось из бюджета муниципального образования Ейский район.

- Сведения о фактическом выполнении мероприятий муниципальной программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Информация о выполнении мероприятий, причина не выполнения | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | по программе | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Выполнение подпрограммы «Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне» муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Ейского района» |
| 1 | Прием поступающей информации от граждан об угрозе безопасности и своевременное реагирование на обращения | принято ЕДДС Ейского района всего 9669 обращений, из них 1220 обращений связанных с угрозой безопасности, организовано своевременное реагирование по 1220 случаям | постоянно | Служба спасения Ейского района | финансирование в рамках обеспечения деятельности муниципальных учреждений 27307,7 тыс. рублей, районный бюджет | финансовые средства предоставлены Службе спасения Ейского района на обеспечение деятельности учреждения в размере 27307,7 тыс. рублей, освоено 27007,7 тыс. рублей, районный бюджет |
| 2 | Сбор единой дежурно- диспетчерской службой Ейского района информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуации и предоставление информации заинтересованным организациям | осуществлен сбор информации ЕДДС Ейского района по случаям связанным с угрозой безопасности в количестве 1220 раз, заинтересованным организациям предоставлена информация по 9669 обращениям, в том числе информация не связанная с угрозой безопасности по 7051обращениям | постоянно | Служба спасения Ейского района |  |  |
| 3 | Оповещение населения об угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайных ситуаций, и террористических проявлений | в течении года 60 раз возникала угроза чрезвычайных ситуаций природного характера, по каждому случаю проведено 60 раз оповещение населения, в том числе через СМИ | постоянно | Служба спасения Ейского района |  |  |
| 4 | Организация и проведение эвакуационных мероприятий | организационные мероприятия проводились, в соответствии с планом эвакуационной комиссии 4 раза | ежеквар тально | отдел ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский район |  |  |
| 5 | Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях (происшествиях) | аварийно-спасательным отрядом Ейского района осуществлено 249 выездов для проведения аварийно-спасательных работ, спасено 48 человек | постоянно | отдел ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский район |  |  |
| 6 | Выполнение мероприятий Плана основных мероприятий муниципального образования Ейский район в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на воде | План основных мероприятий муниципального образования Ейский район в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на воде 2018 года выполнен в полном объеме | в течении года | отдел ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский район, муниципальные организации (учреждения) | финансирование в рамках: средств на предупреждение и ликвидацию последствий ЧС на территории района; обеспечения деятельности администрации района, муниципальных учреждений | финансовые средства предоставлены отделу ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский район, Службе спасения Ейского района |
| 7 | Предоставление финансовых средств Службе спасения Ейского района для выполнения плановых мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | предоставленные финансовые средства Службе спасения Ейского района направлены на доукомплектование оперативных групп Ейского района 110,884 тыс. рублей, накопление резерва материальных ресурсов 39,116 тыс. рублей | до 31 декабря 2018 г. | администрация муниципального образования Ейский район | 150,0 тыс. рублей, районный бюджет | финансовые средства предоставлены Службе спасения Ейского района для выполнения плановых мероприятий в размере 150,0 тыс. рублей, районный бюджет |
| 8 | Создание, хранение, восполнение и освежение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | в 2018 году закуплено в резерв имущество на сумму 39,116 тыс. рублей, в том числе мотопомпа с комплектом рукавов, осуществлено хранение созданного резерва материальных ресурсов | в течении года | Служба спасения Ейского района | финансирование в рамках: средств на предупреждение и ликвидацию последствий ЧС на территории района; обеспечения деятельности администрации района, муниципальных учреждений | финансовые средства предоставлены на создание резерва (предупреждение и ликвидация последствий ЧС) Службе спасения Ейского района, освоено 39,116 тыс. рублей |
| 9 | Выполнение мероприятий гражданской обороны на территории Ейского района | мероприятия ГО включены в План основных мероприятий муниципального образования Ейский район в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на воде, выполнены в полном объеме | в течении года | отдел ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский район | финансирование в рамках: средств на подготовку населения и организаций к действиям в ЧС мирного и военного времени; обеспечения деятельности администрации района, муниципальных учреждений | финансовые средства на выполнение плановых мероприятий по гражданской обороне предоставлены Службе спасения Ейского района в полном объеме |
| 10 | Предоставление средств Службе спасения Ейского района для выполнения плановых мероприятий по гражданской обороне | финансовые средства предоставлены Службе спасения Ейского района, освоены на накопление запасов материальных средств 17,4 тыс. рублей, доукомплектова-ние учебно - материальной базы 27,1 тыс. рублей, изготовление памяток по информированию населения, информационных знаков, стендов 55,45 тыс. рублей | до 31 декабря 2018 г. | администрация муниципального образования Ейский район | 100,0 тыс. рублей, районный бюджет | финансовые средства предоставлены Службе спасения Ейского района для выполнения плановых мероприятий в размере 100,0 тыс. рублей, районный бюджет, освоено 99,95 тыс. рублей |
| 11 | Организация планирования и выполнение мероприятий по устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях и в военное время | работа проводилась в соответствии с планом по повышению устойчивого функционирова-ния организаций в ЧС и в военное время | в течении года | отдел ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский район | финансирование в рамках: средств на подготовку населения и организаций к действиям в ЧС мирного и военного времени; обеспечения деятельности администрации района, муниципальных учреждений | финансовые средства на обеспечение деятельности отдела ГО и ЧС Ейского района предоставлены в полном объеме |
| 12 | Оповещение населения об опасностях военного времени | мероприятие проводилось, в ходе тренировок системы оповещения | при возникновении опасностей | Служба спасения Ейского района | 0,0 районный бюджет | 0,0 районный бюджет |
| 13 | Совершенствование систем связи и оповещения | закупаются услуги по изготовлению технического проекта комплексной системы экстренного оповещения населения | в течении года | отдел ГО и ЧС администрации Ейского района | 100,0 тыс. рублей, районный бюджет | финансовые средства предоставлены Службе спасения ЕР в размере 100,0 тыс. рублей, освоение в 2019 г |
| 14 | Обслуживание систем оповещения, в том числе системы экстренного оповещения, автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации | проверки исправности системы оповещения проводились в соответствии с графиком проверок, обслуживание осуществлялось в рамках муниципальных контрактов заключенных между поселениями и организациями предоставляющи-ми данный вид услуг | постоянно | отдел ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский район | 0,0 районный бюджет | 0,0 районный бюджет |
| 15 | Наращивание учебной материально – технической базы отдела обучения – курсов гражданской обороны Службы спасения Ейского района | в целях обучения способам защиты населения и территорий от ЧС, для наращивания УМТБ для обучения в 2018 году был закуплен видеопроектор на сумму 27,1 тыс. рублей | в течении года | Служба спасения Ейского района | финансирование в рамках: средств на подготовку населения и организаций к действиям в ЧС мирного и военного времени; обеспечения деятельности муниципальных учреждений | финансирование проведено в рамках средств на подготовку населения и организаций к действиям в ЧС мирного и военного времени, освоено 27,1 тыс. рублей |
| 16 | Осуществление подготовки должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС | на курсах гражданской обороны Ейского района обучено 449 человек | в течении года | Служба спасения Ейского района | финансирование в рамках обеспечения деятельности муниципальных учреждений | финансовые средства предоставлены муниципальному учреждению муниципального образования «Служба спасения» для обеспечения деятельности в полном объеме |
| 17 | Осуществление подготовки руководителей и ответственных за пожарную безопасность по программам пожарно-технического минимума | на курсах гражданской обороны Ейского района обучено 10 человек | в течении года | Служба спасения Ейского района |  |  |
| 18 | Осуществление профессиональной подготовки матросов- спасателей | на курсах гражданской обороны Ейского района обучено 23 человека | в течении года | Служба спасения Ейского района |  |  |
| 19 | Организация обучения населения способам защиты и действиям при угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайной ситуации (происшествия) | организовано обучение работающего населения в организациях, учащихся в учебных заведениях, неработающих в учебно- консультационных пунктах имеющихся в каждом поселении | постоянно | отдел ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский район | финансирование в рамках: средств на подготовку населения и организаций к действиям в ЧС мирного и военного времени; обеспечения деятельности администрации района, муниципальных учреждений | финансирование проведено в рамках: средств на подготовку населения и организаций к действиям в ЧС мирного и военного времени; обеспечения деятельности администрации района, муниципальных учреждений, в полном объеме |
| 20 | Создание, хранение, восполнение и освежение запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны | Закуплены носилки - 5 шт на сумму 10,0 тыс. рублей, прожектора - 9 шт на сумму 7,4 тыс. рублей, осуществлено хранение созданных запасов | в течении года | администрация муниципального образования Ейский район | финансирование в рамках: средств на подготовку населения и организаций к действиям в ЧС мирного и ВВ; обеспечения деятельности администрации района, мун. учреждений | финансовые средства на выполнение плановых мероприятий по гражданской обороне предоставлены Службе спасения Ейского района в полном объеме, освоено 17,4 тыс. рублей |
| 21 | Основное мероприятие: Предоставление финансовых средств Службе спасения Ейского района, в том числе п.22, п.23 | финансовые средства предоставлены своевременно, в соответствии с бюджетом района в полном объеме, освоено 27307,7 тыс.рублей | в течении года | администрация муниципального образования Ейский район | 27307,7 тыс. рублей, районный бюджет | предоставлено 27307,7 тыс. рублей, районный бюджет, освоено 27007,7 тыс. рублей |
| 21.1 | Предоставление финансовых средств Службе спасения Ейского района для обеспечения его деятельности | финансовые средства предоставлены своевременно, в соответствии с бюджетом района в полном объеме, освоено 26807,7 тыс. рублей | в течении года | администрация муниципального образования Ейский район | 26807,7 тыс. рублей, районный бюджет | предоставлено 26807,7 тыс. рублей, районный бюджет, освоено 26507,7 тыс. рублей |
| 21.2 | Выполнение мероприятий по оборудованию дополнительного спасательного поста | оборудован и выставлен дополнительный спасательный пост на побережье Азовского моря в районе Должанской косы, закуплено оборудование на 500,0 тыс.рублей | в течении года | Служба спасения Ейского района | 500,0 тыс. рублей, районный бюджет | 500,0 тыс. рублей, районный бюджет |
| 22 | Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательного отряда Ейского района | в 2018 году обеспечена деятельность аварийно-спасательного отряда Ейского района сформированного на базе Службы спасения Ейского района, отряд в течении года нес круглосуточное дежурство составом дежурных смен | постоянно | администрация муниципального образования Ейский район | финансирование в рамках обеспечения деятельности муниципальных учреждений | финансовые средства предоставлены Службе спасения Ейского района для обеспечения деятельности в полном объеме |
|  | Итого: |  |  |  | 27657,7 тыс. рублей, районный бюджет | предоставлено 27657,7 тыс. рублей, районный бюджет, освоено 27257,65 тыс. рублей |
| Выполнение подпрограммы «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Ейского района» |
| 1 | Приобретение и установка аппаратно-программных комплексов обзорного видеонаблюдения | в 2018 году Ейским городским поселением установлено 2 видеокамеры, приобретено и передано району 14 видеокамер; за счет бюджетных средств района приобретено 18 видеокамер обзорного видеонаблюдения, установлено 32 видеокамеры. Всего согласно адресного плана установлена 34 видеокамеры, всего из районного бюджета освоено 511,0 тыс.рублей | в течении года | администрация муниципального образования Ейский район | 511,0 тыс. рублей, районный бюджет | 511,0 тыс. рублей, районный бюджет |
|  | Организация локальных сетей ДДС и ввод в эксплуатацию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | мероприятие не проводилось | до 31 декабря 2018 г. | администрация муниципального образования Ейский район | 0,0 районный бюджет | 0,0 районный бюджет |
|  | Предоставление возможностей аппаратно-программного комплекса видеомониторинга контроля оперативной обстановки | видеофайлы аппаратно-программного комплекса видеомониторинга предоставлены в течении года по заявкам определенных организаций в количестве 143 видеофайлов | постоянно | отдел ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский район, Служба спасения Ейского района | финансирование в рамках обеспечения деятельности муниципальных учреждений | финансовые средства предоставлены Службе спасения Ейского района для обеспечения деятельности в полном объеме |
|  | Видеонаблюдение на территории населенных пунктов Ейского района с целью обеспечения общественного порядка и безопасности граждан | видеомониторинг осуществляется постоянно, за год 8760 часов | постоянно | отдел ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский район, Служба спасения Ейского района |  |  |
|  | Создание базы данных поступающей видеоинформации для предоставления санкционированного доступа к архивным данным | создана база данных со сроком хранения информации 30 суток | постоянно | отдел ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский район, Служба спасения Ейского района |  |  |
|  | Организация технического обслуживания аппаратно- программных комплексов обзорного видеонаблюдения | техническое обслуживание аппаратно- программных комплексов обзорного видеонаблюдения осуществляется силами Службы спасения Ейского района | в течении года | администрация муниципального образования Ейский район, Служба спасения Ейского района |  |  |
|  | Дооснащение ситуационно - мониторингового центра | увеличено дисковое пространство серверной на 350 тыс. рублей; увеличена глубина архива 139 тыс. рублей, всего освоено 489,0 тыс. рублей | в течении года | администрация муниципального образования Ейский район | 489,0 тыс. рублей, районный бюджет | 489,0 тыс. рублей, районный бюджет |
|  | Итого: | 1000,0 тыс. рублей, районный бюджет | 1000,0 тыс. рублей, районный бюджет |
| Выполнение подпрограммы «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений» муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Ейского района» |
|  | Проведение соревнований по программе «Школа безопасности» | в 2018 году бюджетом денежные средства не предусмотрены | в течении года | Управление образованием администрации муниципального образования Ейский район | 0,0 районный бюджет | 0,0 районный бюджет |
|  | Приобретение генераторов для дошкольных образовательных учреждений, подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский район | мероприятие не выполнено, в 2018 году бюджетом денежные средства не предусмотрены | в течении года | Управление образованием администрации муниципального образования Ейский район | 0,0 районный бюджет | 0,0 районный бюджет |
|  | Приобретение генераторов для общеобразовательных учреждений, подведомственных управлению образованием администрации МО Ейский район | мероприятие не выполнено, в 2018 году бюджетом денежные средства не предусмотрены | в течении года | Управление образованием администрации муниципального образования Ейский район | 0,0 районный бюджет | 0,0 районный бюджет |
|  | Выполнение требований пожарной безопасности в дошкольных образовательных учреждениях, подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский район | в 19 дошкольных образовательных учреждениях по пожарной безопасности проведены работы, закуплено имущество на сумму 323,4 тыс. рублей | до 31 декабря 2018 г. | Управление образованием администрации муниципального образования Ейский район, образовательные учреждения | 323,4 тыс. рублей, районный бюджет | 323,4 тыс. рублей, районный бюджет |
|  | Выполнение требований пожарной безопасности в общеобразовательных учреждениях, подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский район | в 21 учреждении по пожарной безопасности проведены работы, закуплено имущество на сумму 3448,9 тыс. рублей | до 31 декабря 2018 г. | Управление образованием администрации муниципального образования Ейский район, образовательные учреждения | 3448,9 тыс. рублей, районный бюджет | 3448,9 тыс. рублей, районный бюджет |
|  | Выполнение требований пожарной безопасности в учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский район | в 5 учреждениях по пожарной безопасности проведены работы, закуплено имущество на сумму 38,9 тыс. рублей | до 31 декабря 2018 г. | Управление образованием администрации муниципального образования Ейский район, образовательные учреждения | 38,9 тыс. рублей, районный бюджет | 38,9 тыс. рублей, районный бюджет |
|  | Итого | 3811,2 тыс. рублей, районный бюджет | 3811,2 тыс. рублей, районный бюджет |

- Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы:

| № пп | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение планового показателя | Значение фактического показателя | Соответствие показателей, причина несоответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Ейского района» |
| 1.1 | Выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (происшествий): количество проведенных мероприятий (работ), в том числе плановых и по возникшим обстоятельствам / количество необходимых мероприятий (работ), в том числе плановых и по возникшим обстоятельствам | % | 100 | 100 | соответств. |
| 1.2 | Выполнение мероприятий по подготовке населения и территорий к действиям в ЧС в мирное и военное время: количество проведенных (выполненных) мероприятий (работ) / количество плановых мероприятий (работ) | % | 100 | 100 | соответств. |
| 1.3 | Обеспечение содержания и развития системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий: размер предоставленных финансовых средств на содержание и развитие системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций / размер планируемых финансовых средств на содержание и развитие системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | % | 100 | 100 | соответств. |
| 1.4 | Обеспечение содержания и развития системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности Ейского района: размер предоставленных финансовых средств на содержание и развитие системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности района / размер планируемых финансовых средств на содержание и развитие системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности района | % | 100 | 100 | соответств. |
| 1.5 | Обеспечение выполнения мероприятий в образовательных учреждениях по обеспечению безопасности: количество проведенных мероприятий согласно планов организаций / количество запланированных мероприятий | % | 100 | 100 | соответств. |
| 1.6 | Выполнение требований пожарной безопасности в учреждениях, подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский район: количество объектов, на которых проведены работы по выполнению требований пожарной безопасности | шт | 44 | 45 | 102% соответств. |
| 2 | Подпрограмма «Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне» |
| 2.1 | Своевременное реагирование на вызов (обращение): количество вызовов (обращений), по которым организовано своевременное реагирование / количество поступивших вызовов (обращений) | % | 100 | 100 | соответств. |
| 2.2 | Осуществление сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (происшествий): количество полученной и предоставленной информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (происшествий) / количество чрезвычайных ситуаций (происшествий) | % | 100 | 100 | соответств. |
| 2.3 | Оповещение населения об угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайных ситуаций о террористических проявлениях, в том числе через СМИ: количество оповещений (информирований) / количество угроз | % | 100 | 100 | соответств. |
| 2.4 | Организация и проведение эвакуационных мероприятий при угрозе (возникновении) чрезвычайных ситуаций: количество мероприятий по организации и проведению эвакуации населения из зоны ЧС | шт | 4 | 4 | соответств. |
| 2.5 | Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательного отряда: количество созданных и действующих аварийно- спасательных отрядов в муниципальном образовании Ейский район за период действия муниципальной программы | шт | 1 | 1 | соответств. |
| 2.6 | Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ: количество выполненных работ / количество работ необходимых для ликвидации чрезвычайных ситуаций (происшествий) | % | 100 | 100 | соответств. |
| 2.7 | Выполнение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в соответствии с планом основных мероприятий на год: количество выполненных мероприятий согласно плана основных мероприятий на год | шт | 109 | 109 | соответств. |
| 2.8 | Создание, хранение, восполнение и освежение резерва материальных ресурсов муниципального образования Ейский район для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: объем денежных средств израсходованных на приобретение товаров в резерв | тыс. руб | 40,0 | 39,116 | 98 % соответств., 2 % экономия при закупке |
| 2.9 | Выполнение мероприятий по гражданской обороне, в соответствии с планом основных мероприятий на год: количество выполненных мероприятий согласно плана основных мероприятий на год | шт | 27 | 27 | соответств. |
| 2.10 | Содействие устойчивому функционированию организаций в ЧС и в военное время: количество выполненных мероприятий | шт | 4 | 4 | соответств. |
| 2.11 | Оповещение населения об опасностях военного времени: количество оповещений / количество опасностей | % | 100 | 100 | соответств. (оповещение проводилось в ходе тренировок) |
| 2.12 | Совершенствование систем связи и оповещения: количество выполненных мероприятий / количество запланированных мероприятий | % | 100 | 100 | соответств. |
| 2.13 | Поддержание системы оповещения в постоянной готовности: количество выполненных мероприятий | шт | 16 | 16 | соответств. |
| 2.14 | Совершенствование учебной материально – технической базы для обучения по вопросам защиты населения и территорий: объем денежных средств израсходованных на совершенствование учебной материально – технической базы | тыс. руб | 30,0 | 27,1 | 90% соответств., 10% экономия при закупке |
| 2.15 | Курсовое обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: количество обученных | чел. | 342 | 449 | 131 % соответств., план комплектования перевыполнен |
| 2.16 | Обучение руководителей и ответственных за пожарную безопасность на предприятиях, в учреждениях и организациях по программам пожарно-технического минимума: количество обученных | чел. | 100 | 10 | 10% не соответств., обучение возобновлено в декабре 2018 г. |
| 2.17 | Профессиональная подготовка матросов-спасателей: количество подготовленных матросов-спасателей | чел. | 15 | 23 | 153% соответств., план комплектования перевыполнен |
| 2.18 | Организация обучения установленных групп населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, подготовка и обучение населения в области гражданской обороны: количество выполненных организационных мероприятий | шт | 12 | 12 | соответств. |
| 2.19 | Создание, хранение, восполнение и освежение запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, в целях гражданской обороны: объем денежных средств израсходованных на приобретение товаров в запасы | тыс. руб | 10,0 | 17,4 | 174 % соответств. (увеличение связано с образовавшейся экономией в ходе закупок) |
| 2.20 | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений, созданных для исполнения муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне: размер денежных средств предоставленных для обеспечения деятельности муниципальных учреждений | тыс.руб | 27307,7 | 27307,7 | соответств. |
| 2.21 | Финансовое обеспечение выполнения плановых мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций: размер денежных средств израсходованных на выполнение плановых мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | тыс. руб | 150,0 | 150,0 | соответств. |
| 2.22 | Финансовое обеспечение выполнения плановых мероприятий по гражданской обороне: размер денежных средств израсходованных на выполнение плановых мероприятий по гражданской обороне | тыс. руб | 200,0 | 200,0 | соответств. (на закупку имущества в запас и обучение населения – 100 тыс.рублей, на закупку тех.задания для КСЭОН – 100 тыс. рублей) |
| 3 | Подпрограмма «Построение (развитие) АПК «Безопасный город» |
| 3.1 | Ввод в эксплуатацию аппаратно - программных комплексов видеонаблюдения, включающих в себя камеры видеонаблюдения: количество закупленных и введенных в эксплуатацию видеокамер в год | шт | 33 | 34 | 103% соответств. |
| 3.2 | Создание и содержание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»: количество дежурно-диспетчерских служб экстренного вызова подключенных к системе «112» и работающих с единой дежурной диспетчерской службой в автоматическом режиме | ед. | 5 | 0 | мероприятие не выполнялось, денежные средства не выделены |
| 3.3 | Предоставление возможностей аппаратно-программного комплекса видео-мониторинга контроля оперативной обстановки: количество предоставлений информации / количество запросов | % | 100 | 100 | соответств. |
| 3.4 | Видеонаблюдение на территории населенных пунктов Ейского района с целью обеспечения общественного порядка и безопасности граждан: количество часов видеонаблюдения | час | 8760 | 8760 | соответств. |
| 3.5 | Создание базы данных поступающей видеоинформации для предоставления санкционированного доступа к архивным данным: количество объема хранения видеоинформации | Тб | 179 | 271,5 | 151,7 % соответств. (увеличение связано с необходимостью хранения информации не менее 30 суток) |
| 3.6 | Организация технического обслуживания аппаратно-программных комплексов обзорного видеонаблюдения: количество исправных комплексов обзорного видеонаблюдения / количество комплексов обзорного видеонаблюдения | % | 100 | 100 | соответств. |
| 3.7 | Выполнение мероприятий по дооснащению ситуационно - мониторингового центра: количество денежных средств израсходованных на дооснащение ситуационно - мониторингового центра | тыс. руб | 350,0 | 489,0 | 139 % соответств. (увеличение связано с образовавшейся экономией в ходе закупок) |
| 4 | Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений» |
| 4.1 | Проведение соревнований по программе «Школа безопасности»: количество денежных средств израсходованных на выполнение мероприятий | тыс. руб | 0,0 | 0,0 | мероприятие выполнено частично, денежные средства не планировались |
| 4.2 | Приобретение генераторов для дошкольных образовательных учреждений, подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский район: количество приобретенных генераторов | шт | 0 | 0 | мероприятие не выполнялось, в 2018 г. не запланировано |
| 4.3 | Приобретение генераторов для образовательных учреждений, подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский район: количество приобретенных генераторов | шт | 0 | 0 | мероприятие не выполнялось, в 2018 г. не запланировано |
| 4.4 | Выполнение требований пожарной безопасности в дошкольных образовательных учреждениях, подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский район: количество объектов на которых проведены работы по выполнению требований пожарной безопасности | шт | 19 | 19 | соответств. |
| 4.5 | Выполнение требований пожарной безопасности в общеобразовательных учреждениях, подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский район: количество объектов на которых проведены работы по выполнению требований пожарной безопасности | шт | 20 | 21 | 105% соответств. |
| 4.6 | Выполнение требований пожарной безопасности в учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский район: количество объектов на которых проведены работы по выполнению требований пожарной безопасности | шт | 5 | 5 | соответств. |

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

4.1.	Оценка степени реализации мероприятий подпрограмм, основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации

Степень реализации мероприятий СРм = Мв/М, где:

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме;

М – общее количество мероприятий.

| № пп | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Количество мероприятий, выполненных в полном объеме Мв | Общее количество мероприятий М | Степень реализации мероприятий СРм (3/4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подпрограмма «Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне» | 20 | 21 | 0,95 |
| 2 | Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | 6 | 7 | 0,86 |
| 3 | Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений» | 3 | 3 | 1 |

4.2.	Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

Степень соответствия запланированному уровню расходов  ССуз=Зф/Зп, где:

Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия);

Зп – объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы (основного мероприятия).

| № пп | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Фактические расходы на реализацию мероприятий Зф (тыс. руб) | Объемы бюджетных ассигнований, предусмотрен. на реализацию мероприятий Зп (тыс. руб) | Степень соответствия запланированному уровню расходов ССуз (3/4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подпрограмма «Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне» | 27257,65 | 27657,7 | 0,98 |
| 2 | Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», в части использования финансовых средств местного бюджета | 1000,0 | 1000,0 | 1 |
| 3 | Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений» | 3811,2 | 3811,2 | 1 |

4.3.	Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Эффективность использования средств местного бюджета Эис=СРм/ССуз, где:

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

| № пп | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Степень реализации мероприятий СРм | Степень соответствия запланированному уровню расходов ССуз | Эффективность использования средств местного бюджета Эис (3/4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подпрограмма «Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне» | 0,95 | 0,98 | 0,97 |
| 2 | Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», в части использования финансовых средств местного бюджета | 0,86 | 1 | 0,86 |
| 3 | Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений» | 1 | 1 | 1 |

4.4.	Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм, основных мероприятий, входящих в муниципальную программу.

Степень реализации подпрограммы (основного мероприятия)

СPп/п= Σ1N СДп/ппз *ki

Степень достижения планового значения целевого показателя СДп/ппз=ЗПп/пф/ЗПп/пп, где:

СPп/п – степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя;

ЗПп/пф – значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия);

ЗПп/пп – плановое значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия);

ki – удельный вес, отражающий значимость целевого показателя

N – число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия)

| № пп | Наименование показателя | Значение целевого показателя ЗПп/пф | Плановое значение целевого показателя ЗПп/пп | Степень достижения планового значения целевого показателя СДп/ппз(3/4) | Удельный вес, отражающий значимость целевого показателя ki | Степень реализации СPп/п (Σ5*6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма «Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне» |
| 1.1 | Своевременное реагирование на вызов (обращение) | 100 | 100 | 1 | 0,05 | 0,99 |
| 1.2 | Осуществление сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (происшествий) | 100 | 100 | 1 | 0,05 |  |
| 1.3 | Оповещение населения об угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайных ситуаций о террористических проявлениях, в том числе через СМИ | 100 | 100 | 1 | 0,05 |  |
| 1.4 | Организация и проведение эвакуационных мероприятий при угрозе (возникновении) чрезвычайных ситуаций | 4 | 4 | 1 | 0,05 |  |
| 1.5 | Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательного отряда | 1 | 1 | 1 | 0,05 |  |
| 1.6 | Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ | 100 | 100 | 1 | 0,05 |  |
| 1.7 | Выполнение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в соответствии с планом основных мероприятий на год | 109 | 109 | 1 | 0,05 |  |
| 1.8 | Создание, хранение, восполнение и освежение резерва материальных ресурсов муниципального образования Ейский район для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 39,116 | 40 | 0,97 | 0,03 |  |
| 1.9 | Выполнение мероприятий по гражданской обороне, в соответствии с планом основных мероприятий на год | 27 | 27 | 1 | 0,05 |  |
| 1.10 | Содействие устойчивому функционированию организаций в ЧС и в военное время | 4 | 4 | 1 | 0,05 |  |
| 1.11 | Оповещение населения об опасностях военного времени | 100 | 100 | 1 | 0,05 |  |
| 1.12 | Совершенствование систем связи и оповещения | 100 | 100 | 1 | 0,05 |  |
| 1.13 | Поддержание системы оповещения в постоянной готовности | 16 | 16 | 1 | 0,05 |  |
| 1.14 | Совершенствование учебной материально - технической базы для обучения по вопросам защиты населения и территорий | 27,1 | 30 | 0,9 | 0,03 |  |
| 1.15 | Курсовое обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 449 | 342 | 1,3 | 0,05 |  |
| 1.16 | Обучение руководителей и ответственных за пожарную безопасность на предприятиях, в учреждениях и организациях по программам пожарно-технического минимума | 10 | 100 | 0,1 | 0,03 |  |
| 1.17 | Профессиональная подготовка матросов-спасателей | 23 | 15 | 1,5 | 0,03 |  |
| 1.18 | Организация обучения установленных групп населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, подготовка и обучение населения в области гражданской обороны | 12 | 12 | 1 | 0,05 |  |
| 1.19 | Создание, хранение, восполнение и освежение запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, в целях гражданской обороны | 17,4 | 10,0 | 1,74 | 0,03 |  |
| 1.20 | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений, созданных для исполнения муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне | 27007,7 | 27307,7 | 0,99 | 0,05 |  |
| 1.21 | Финансовое обеспечение выполнения плановых мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | 150 | 150 | 1 | 0,05 |  |
| 1.22 | Финансовое обеспечение выполнения плановых мероприятий по гражданской обороне | 99,95 | 200 | 0,50 | 0,05 |  |
| 2 | Подпрограмма «Построение (развитие) АПК «Безопасный город» |
| 2.1 | Ввод в эксплуатацию аппаратно - программных комплексов видеонаблюдения, включающих в себя камеры видеонаблюдения | 34 | 33 | 1 | 0,2 | 0,89 |
| 2.2 | Создание и содержание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | 0 | 5 | 0 | 0,2 |  |
| 2.3 | Предоставление возможностей аппаратно-программного комплекса видео-мониторинга контроля оперативной обстановки | 100 | 100 | 1 | 0,1 |  |
| 2.4 | Видеонаблюдение на территории населенных пунктов Ейского района с целью обеспечения общественного порядка и безопасности граждан | 8760 | 8760 | 1 | 0,2 |  |
| 2.5 | Создание базы данных поступающей видеоинформации для предоставления санкционированного доступа к архивным данным | 271,5 | 179 | 1,5 | 0,15 |  |
| 2.6 | Организация технического обслуживания аппаратно-программных комплексов обзорного видеонаблюдения | 100 | 100 | 1 | 0,1 |  |
| 2.7 | Выполнение мероприятий по дооснащению ситуационно - мониторингового центра | 489,0 | 350,0 | 1,4 | 0,05 |  |
| 3 | Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений» |
| 3.1 | Проведение соревнований по программе «Школа безопасности» | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,91 |
| 3.2 | Приобретение генераторов для дошкольных образовательных учреждений, подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский район | 0 | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 3.3 | Приобретение генераторов для образовательных учреждений, подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский район | 0 | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 3.4 | Выполнение требований пожарной безопасности в дошкольных образовательных учреждениях, подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский район | 19 | 19 | 1 | 0,3 |  |
| 3.5 | Выполнение требований пожарной безопасности в общеобразовательных учреждениях, подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский район | 21 | 20 | 1,05 | 0,3 |  |
| 3.6 | Выполнение требований пожарной безопасности в учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский район | 5 | 5 | 1 | 0,3 |  |

### 4.5.	Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) ЭРп/п=СРп/п*Эис, где:

СРп/п – степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

Эис – эффективность использования бюджетных средств.

| № пп | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Степень реализации подпрограммы (основного мероприятия) СРп/п | Эффективность использования бюджетных средств Эис | Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) ЭРп/п (3*4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подпрограмма «Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне» | 0,99 | 0,97 | 0,96 эффективность высокая |
| 2 | Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», в части использования финансовых средств местного бюджета | 0,89 | 0,86 | 0,77 эффективность удовлетворит. |
| 3 | Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений» | 0,91 | 1 | 0,91 эффективность высокая |

### 4.6.	Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Степень реализации муниципальной программы СPгп= Σ1М СДгппз *ki

Степень достижения планового значения целевого показателя СДгппз=ЗПгпф/ЗПгпп, где:

ЗПгпф – значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп – плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ki – удельный вес, отражающий значимость целевого показателя;

М – число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

| № пп | Наименование показателя | Фактическое значение целевого показателя ЗПгпф | Плановое значение целевого показателя ЗПгпп | Степень достижения планового значения целевого показателя СДп/ппз(3/4) | Удельный вес, отражающий значимость целевого показателя ki | Степень реализации муниципальной программы СPгп (Σ5*6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Ейского района» | 0,93 |
| 1 | Подпрограмма «Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне» |
| 1.1 | Своевременное реагирование на вызов (обращение) | 100 | 100 | 1 | 0,02 | 0,4 |
| 1.2 | Осуществление сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (происшествий) | 100 | 100 | 1 | 0,02 |  |
| 1.3 | Оповещение населения об угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайных ситуаций о террористических проявлениях, в том числе через СМИ | 100 | 100 | 1 | 0,02 |  |
| 1.4 | Организация и проведение эвакуационных мероприятий при угрозе (возникновении) чрезвычайных ситуаций | 4 | 4 | 1 | 0,02 |  |
| 1.5 | Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательного отряда | 1 | 1 | 1 | 0,03 |  |
| 1.6 | Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ | 100 | 100 | 1 | 0,03 |  |
| 1.7 | Выполнение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в соответствии с планом основных мероприятий на год | 109 | 109 | 1 | 0,02 |  |
| 1.8 | Создание, хранение, восполнение и освежение резерва материальных ресурсов муниципального образования Ейский район для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 39,116 | 40 | 0,97 | 0,02 |  |
| 1.9 | Выполнение мероприятий по гражданской обороне, в соответствии с планом основных мероприятий на год | 27 | 27 | 1 | 0,02 |  |
| 1.10 | Содействие устойчивому функционированию организаций в ЧС и в военное время | 4 | 4 | 1 | 0,02 |  |
| 1.11 | Оповещение населения об опасностях военного времени | 100 | 100 | 1 | 0,01 |  |
| 1.12 | Совершенствование систем связи и оповещения | 100 | 100 | 1 | 0,02 |  |
| 1.13 | Поддержание системы оповещения в постоянной готовности | 16 | 16 | 1 | 0,02 |  |
| 1.14 | Совершенствование учебной материально – технической базы для обучения по вопросам защиты населения и территорий | 27,1 | 30 | 0,9 | 0,01 |  |
| 1.15 | Курсовое обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 449 | 342 | 1,3 | 0,02 |  |
| 1.16 | Обучение руководителей и ответственных за пожарную безопасность на предприятиях, в учреждениях и организациях по программам пожарно-технического минимума | 10 | 100 | 0,1 | 0,01 |  |
| 1.17 | Профессиональная подготовка матросов-спасателей | 23 | 15 | 1,5 | 0,01 |  |
| 1.18 | Организация обучения установленных групп населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, подготовка и обучение населения в области гражданской обороны | 12 | 12 | 1 | 0,016 |  |
| 1.19 | Создание, хранение, восполнение и освежение запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, в целях гражданской обороны | 17,4 | 10,0 | 1,74 | 0,016 |  |
| 1.20 | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений, созданных для исполнения муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне | 27007,7 | 27307,7 | 0,99 | 0,016 |  |
| 1.21 | Финансовое обеспечение выполнения плановых мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | 150 | 150 | 1 | 0,016 |  |
| 1.22 | Финансовое обеспечение выполнения плановых мероприятий по гражданской обороне | 99,95 | 200 | 0,50 | 0,016 |  |
| 2 | Подпрограмма «Построение (развитие) АПК «Безопасный город» |
| 2.1 | Ввод в эксплуатацию аппаратно - программных комплексов видеонаблюдения, включающих в себя камеры видеонаблюдения | 34 | 33 | 1 | 0,1 | 0,26 |
| 2.2 | Создание и содержание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | 0 | 5 | 0 | 0,06 |  |
| 2.3 | Предоставление возможностей аппаратно-программного комплекса видео-мониторинга контроля оперативной обстановки | 100 | 100 | 1 | 0,03 |  |
| 2.4 | Видеонаблюдение на территории населенных пунктов Ейского района с целью обеспечения общественного порядка и безопасности граждан | 8760 | 8760 | 1 | 0,03 |  |
| 2.5 | Создание базы данных поступающей видеоинформации для предоставления санкционированного доступа к архивным данным | 271,5 | 179 | 1,5 | 0,03 |  |
| 2.6 | Организация технического обслуживания аппаратно-программных комплексов обзорного видеонаблюдения | 100 | 100 | 1 | 0,03 |  |
| 2.7 | Выполнение мероприятий по дооснащению ситуационно - мониторингового центра | 489,0 | 350,0 | 1,4 | 0,02 |  |
| 3 | Подпрограмма №3 «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений» |
| 3.1 | Проведение соревнований по программе «Школа безопасности» | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,27 |
| 3.2 | Приобретение генераторов для дошкольных образовательных учреждений, подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский район | 0 | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 3.3 | Приобретение генераторов для образовательных учреждений, подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский район | 0 | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 3.4 | Выполнение требований пожарной безопасности в дошкольных образовательных учреждениях, подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский район | 19 | 19 | 1 | 0,09 |  |
| 3.5 | Выполнение требований пожарной безопасности в общеобразовательных учреждениях, подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский район | 21 | 20 | 1,05 | 0,09 |  |
| 3.6 | Выполнение требований пожарной безопасности в учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский район | 5 | 5 | 1 | 0,09 |  |

4.7.	Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы

ЭРгп=0,5*СРгп+0,5* Σ1j ЭРп/п*kj, где:

СРгп – степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия);

kj – коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия).

| № пп | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Степень реализации муниципальной программы СРгп | Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) ЭР п/п | Коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия) kj | Эффективность реализации муниципальной программы ЭРп/п |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1 | Подпрограмма «Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне» | 0,93 | 0,96 | 0,4 | 0,91 эффективность высокая |
| 2 | Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», в части использования финансовых средств местного бюджета |  | 0,77 | 0,3 |  |
| 3 | Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений» |  | 0,91 | 0,3 |  |

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

Начальник отдела ГО и ЧС администрации

муниципального образования Ейского района			          А. В.Слепцов