Доклад

о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Ейского района» и оценке эффективности за 2015 год

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения  Ейского района» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Ейский район от 11 ноября                  2014 года № 752 (в редакции постановления администрации муниципального образования Ейский район от 28 августа 2015 года № 474). Срок реализации Программы продлён до 2018 года.

I.	Сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы:

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Предусмотрено муниципальной программой на 2015 год, тыс. рублей | Фактические объемы финансирования в 2015 году, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе | Всего | в том числе |
|  |  |  | краевой бюджет | местный бюджет |  | краевой бюджет | местный бюджет |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Ейского района», в том числе: | 23456,9 | 10797,8 | 12659,1 | 20872,412 | 8257,0 | 12615,412 |
| 1.1 | муниципальная подпрограмма «Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне» | 19756,1 | 8257,0 | 11499,1 | 19756,1 | 8257,0 | 11499,1 |
| 1.2 | муниципальная подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | 2700,8 | 2540,8 | 160,0 | 116,312 | 0,00 | 116,312 |
| 1.3 | муниципальная подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений» | 1000,0 | 0,00 | 1 000,0 | 1000,0 | 0,00 | 1000,0 |
| 1.4 | основное мероприятие муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных общественных объединений пожарной охраны» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | основное мероприятие муниципальной программы «Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне, пожарной безопасности в муниципальных учреждениях здравоохранения Ейского района» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | основное мероприятие муниципальной программы «Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне, пожарной безопасности в муниципальных спортивных учреждениях, подведомственных отделу по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Ейский район» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | основное мероприятия муниципальной программы «Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению культуры администрации муниципального образования Ейский район» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Примечание:

1.	Запланированные денежные средства на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Ейского района» в части муниципальных подпрограмм «Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне», «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений» освоены полностью.

2.	Запланированные денежные средства на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Ейского района» в части муниципальной подпрограммы «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» из краевого бюджета не получены, при этом:

в соответствии с Законом Краснодарского края от  12 декабря 2014 года     № 3068-КЗ «О краевом бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов», постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 2 октября 2014 года № 1073 «Об утверждении Перечня расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края» в 2015 году заключено соглашение между министерством гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и региональной безопасности Краснодарского края и администрацией муниципального образования Ейский район от 28 сентября 2015 года № 672/4 о выделении субсидий в 2015 году муниципальному образованию Ейский район на условиях софинансирования в размере 2 540 800,00 (два миллиона пятьсот сорок тысяч восемьсот) рублей, для приобретения аппаратно-программных комплексов обзорного видеонаблюдения, организации эксплуатации, технического обслуживания и обеспечения функционирования муниципального сегмента Системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности.  По условиям софинансирования доля бюджета муниципального образовании Ейский район в 2015 году составила 160 тыс.рублей;

при освоении денежных средств проведены электронные аукционы и заключены муниципальные контракты на приобретение аппаратно-программных комплексов обзорного  видеонаблюдения в 2015 году на сумму 698218,56 рублей (контракт № 0118300018115000264 от 2 декабря 2015 года), на организацию эксплуатации, технического обслуживания и обеспечение функционирования муниципального сегмента системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности на сумму 1628021,38 (контракт № 0118300018115000265 от 2 декабря 2015 года).

к 26 декабря 2015 года все работы по условиям контрактов выполнены в полном объеме. Из бюджета муниципального образования Ейский район по контрактам в соответствии с условиями софинансирования выплачено исполнителям работ 116 312,00 рублей. Из бюджета Краснодарского края денежные средства по соглашению от 28 сентября 2015 года № 672/4 не поступили, в результате по настоящее время имеется задолженность перед исполнителями работ в сумме 2209927,94 рубля.

3.	В 2015 году финансовые средства на реализацию основных мероприятий муниципальной программы бюджетом муниципального образования Ейский район были не предусмотрены.

- Сведения о фактическом выполнении мероприятий муниципальной программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Информация о выполнении мероприятий, причина не выполнения | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | по программе | факт |
| Выполнение подпрограммы «Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне» муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Ейского района» |
| 1. | Прием поступающей информации от граждан об угрозе безопасности и своевременное реагирование на обращения | принято 1885 обращения связанных с угрозой безопасности, организовано своевременное реагирование по 1885 случаям | постоянно | Управление по делам ГО и ЧС Ейского района | финансирование в рамках предоставления субсидий на выполнение муниципального задания Управлению по делам ГО и ЧС Ейского района 11264,1 районный бюджет | финансирование в рамках предоставления субсидий на выполнение муниципального задания Управлению по делам ГО и ЧС Ейского района 11264,1 районный бюджет |
| 2 | Сбор единой дежурно- диспетчерской службой Ейского района информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуации и предоставление информации заинтересованным организациям | принято ЕДДС 6325 обращений, предоставлена информация заинтересованным организациям 4440 раз | постоянно | Управление по делам ГО и ЧС Ейского района |  |  |
| 3 | Оповещение населения об угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайных ситуаций, и террористических проявлений | по состоянию на 1 октября 2015 года, в течении года 80 раз возникала угроза чрезвычайных ситуаций природного характера. По каждому случаю проведено оповещение населения, в том числе через СМИ 80 раз | постоянно | Управление по делам ГО и ЧС Ейского района |  |  |
| 4 | Обеспечение эвакуационных мероприятий | мероприятия не проводились, чрезвычайных ситуаций в 2015 году не было | при возникновении ЧС | отдел ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский район | 0,00 районный бюджет | 0,00 районный бюджет |
| 5 | Обеспечение деятельности, связанной с проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях муниципального характера | мероприятия не проводились, чрезвычайных ситуаций в 2015 году не было | при возникновении ЧС | отдел ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский район | 0,00 районный бюджет | 0,00 районный бюджет |
| 6 | Закупка услуг по обеспечению временного проживания пострадавших граждан в результате возникновения чрезвычайной ситуации | в период с 24 сентября 2014 года по 23 марта 2015 года у МУП гостиница «Ейск», ООО «СельхозПромЭкспо», ООО «Отдых», учреждения профсоюзов ДОЛСТ «Ейск» закуплены услуги по временному размещению граждан пострадавших от ЧС природного характера возникшей 24 сентября 2014 года | до 23 марта 2015 года | Управление по делам ГО и ЧС Ейского района | 8257,00 краевой бюджет | 8257,00 краевой бюджет |
| 7 | Организация подготовки сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций муниципального характера | подготовка сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций осуществлялась в ходе учений и тренировок: 2 командно-штабных учения, 4 пожарно-тактических учения; 21 тактико специальное учение. | постоянно | отдел ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский район | 0,00 районный бюджет | 0,00 районный бюджет |
| 8 | Выполнение мероприятий Плана основных мероприятий муниципального образования Ейский район в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на воде | План основных мероприятий муниципального образования Ейский район в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на воде 2015 года выполнен в полном объеме | в течении года | отдел ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский район | 0,00 районный бюджет | 0,00 районный бюджет |
| 9 | Предоставление средств Управлению по делам ГО и ЧС Ейского района для выполнения плановых мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | для обеспечения работы оперативной группы закуплен ноутбук на сумму 34,99 тыс. руб, сотовый телефон на сумму 3,99 тыс. руб, диктофон на сумму 4,872 тыс. руб | до 31 декабря 2015 г. | администрация муниципального образования Ейский район | 43,852 районный бюджет | 43,852 районный бюджет |
| 10 | Создание, хранение, восполнение и освежение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | в резерв закуплено одеяла – 80 шт на сумму 50,148 тыс руб, раскладушки – 40 шт. на сумму 56,0 тыс. руб. | до 31 декабря 2015 г. | администрация муниципального образования Ейский район | 106,148 районный бюджет | 106,148 районный бюджет |
| 11 | Выполнение мероприятий гражданской обороны на территории Ейского района | мероприятия гражданской обороны включены в План основных мероприятий муниципального образования Ейский район в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на воде, выполнены в полном объеме | в течении года | отдел ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский район | 0,00 районный бюджет | 0,00 районный бюджет |
| 12 | Предоставление средств Управлению по делам ГО и ЧС Ейского района для выполнения мероприятий по гражданской обороне в части касающейся уставной деятельности | Управлением по делам ГО и ЧС Ейского района закуплены радиостанции -2 шт. на сумму 19,65 тыс. руб, 44,665 тыс. руб, IP телефоны - 4 шт. на сумму 20,685 тыс.руб. | до 31 декабря 2015 г. | администрация муниципального образования Ейский район | 85,00 районный бюджет | 85,00 районный бюджет |
| 13 | Подготовка исходных данных и требований для разработки инженерно-технических мероприятий при проектировании объектов гражданской обороны и территорий | в соответствии с поданными заявками подготовлены исходные данные и требования ИТМ для двух организаций | по запросам организац. | Управление по делам ГО и ЧС Ейского района | 0,00 районный бюджет | 0,00 районный бюджет |
| 14 | Организация планирования и выполнение мероприятий по устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях и в военное время | разработан план по повышению устойчивого функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях и в военное время | до 31 декабря 2015 г. | отдел ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский район | 0,00 районный бюджет | 0,00 районный бюджет |
| 15 | Оповещение населения об опасностях военного времени | не проводилось, опасностей военного времени не было | при возникновении опасностей | Управление по делам ГО и ЧС Ейского района | 0,00 районный бюджет | 0,00 районный бюджет |
| 16 | Совершенствование системы оповещения | не выполнено, финансовые средства на реализацию мероприятий в 2015 году бюджетом не предусмотрены | постоянно | Управление по делам ГО и ЧС Ейского района | 0,00 районный бюджет | 0,00 районный бюджет |
| 17 | Обслуживание систем оповещения, в том числе системы экстренного оповещения, автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации | не выполнено, финансовые средства на реализацию мероприятий в 2015 году бюджетом не предусмотрены | постоянно | Управление по делам ГО и ЧС Ейского района | 0,00 районный бюджет | 0,00 районный бюджет |
| 18 | Наращивание учебной материально – технической базы отдела обучения – курсов гражданской обороны Управления по делам ГО и ЧС Ейского района | выполнено частично, финансовые средства на реализацию мероприятий в 2015 году бюджетом не предусмотрены | постоянно | Управление по делам ГО и ЧС Ейского района | 0,00 районный бюджет | 0,00 районный бюджет |
| 19 | Осуществление подготовки должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС | обучено 477 человек, в соответствии с планом комплектования обучаемыми курсов гражданской обороны | в течении года | Управление по делам ГО и ЧС Ейского района | финансирование в рамках предоставления субсидий на выполнение муниципального задания Управлению по делам ГО и ЧС Ейского района | финансирование в рамках предоставления субсидий на выполнение муниципального задания Управлению по делам ГО и ЧС Ейского района |
| 20 | Осуществление подготовки руководителей и ответственных за пожарную безопасность по программам пожарно-технического минимума | обучено 456 человек, в соответствии с планом комплектования обучаемыми курсов гражданской обороны | в течении года | Управление по делам ГО и ЧС Ейского района |  |  |
| 21 | Осуществление профессиональной подготовки матросов- спасателей | обучено по заявкам 12 человек | в течении года | Управление по делам ГО и ЧС Ейского района |  |  |
| 22 | Организация обучения населения способам защиты и действиям при угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайной ситуации (происшествия) | организовано обучение работающего населения в организациях, учащихся в учебных заведениях, неработающих в учебно-консультационных пунктах имеющихся в каждом поселении | постоянно | отдел ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский район | 0,00 районный бюджет | 0,00 районный бюджет |
| 23 | Создание, хранение, восполнение и освежение запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны | осуществляется хранение запасов материально-технических, освежение запасов не проводилось в связи с отсутствием необходимости | до 31 декабря 2015 г. | администрация муниципального образования Ейский район | в рамках предоставления субсидий на иные цели учреждениям уполномоченных правовым актом администрации | в рамках предоставления субсидий на иные цели учреждениям уполномоченных правовым актом администрации |
| 24 | Предоставление финансовых средств Управлению по делам ГО и ЧС Ейского района для обеспечения его деятельности | финансовые средства предоставляются своевременно, согласно заключенного соглашения | до 31 декабря 2015 г. | администрация муниципального образования Ейский район | 11264,1 районный бюджет | 11264,1 районный бюджет |
|  | Итого: | 11499,1 районный бюджет 8257,00 краевой бюджет | 11499,1 районный бюджет 8257,00 краевой бюджет |
| Выполнение подпрограммы «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Ейского района» |
| 1. | Приобретение аппаратно-программных комплексов обзорного видеонаблюдения | приобретено 8 видеокамер аппаратно-программных комплексов обзорного видеонаблюдения | до 31 декабря 2015 г. | администрация муниципального образования Ейский район | 53,10 районный бюджет 842,10 субсидии краевого бюджета | 34,91093 районный бюджет 0,0 субсидии краевого бюджета |
|  | Ввод в эксплуатацию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | мероприятие не выполнено, финансовые средства на реализацию мероприятий в 2015 году бюджетом не предусмотрены | до 31 декабря 2015 г. | администрация муниципального образования Ейский район | 0,00 районный бюджет 0,00 субсидии краевого бюджета | 0,00 районный бюджет 0,00 субсидии краевого бюджета |
|  | Приобретение аппаратно-программных комплексов экстренного вызова «Гражданин-полиция» | мероприятие не выполнено, финансовые средства на реализацию мероприятий в 2015 году бюджетом не предусмотрены | до 31 декабря 2015 г. | администрация муниципального образования Ейский район | 0,00 районный бюджет 0,00 субсидии краевого бюджета | 0,00 районный бюджет 0,00 субсидии краевого бюджета |
|  | Дооснащение ситуационно - мониторингового центра и организация локальных сетей ДДС | мероприятие не выполнено, финансовые средства на реализацию мероприятий в 2015 году бюджетом не предусмотрены | до 31 декабря 2015 г. | администрация муниципального образования Ейский район | 0,00 районный бюджет 0,00 субсидии краевого бюджета | 0,00 районный бюджет 0,00 субсидии краевого бюджета |
|  | Организация эксплуатации, технического обслуживания и обеспечения функционирования муниципального сегмента СКОБЖ | осуществлен ввод в эксплуатацию закупленных видеокамер, проведено техническое обслуживание имеющихся 111 видеокамер, закуплен ЗИП для обеспечения функционирован муниципального сегмента СКОБЖ | до 31 декабря 2015 г. | администрация муниципального образования Ейский район | 106,90 районный бюджет 1698,70 субсидии краевого бюджета | 81,40107 районный бюджет 0,0 субсидии краевого бюджета |
|  | Итого: | 160,0 районный бюджет 2540,8 субсидии краевого бюджета | 116, 312 районный бюджет 0,00 субсидии краевого бюджета |
| Выполнение подпрограммы «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений» муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Ейского района» |
|  | Проведение соревнований по программе «Школа безопасности» | в 2015 году бюджетом денежные средства не предусмотрены, мероприятие выполнено частично, без наращивания материально технического обеспечения | до 31 декабря 2015 г. | Управление образованием администрации муниципального образования Ейский район, образовательные учреждения | 0,00 районный бюджет | 0,00 районный бюджет |
|  | Проведение соревнований среди обучающихся «Юные добровольные пожарные дружины» | в 2015 году бюджетом денежные средства не предусмотрены, мероприятие выполнено частично, без наращивания материально технического обеспечения | до 31 декабря 2015 г. | Управление образованием администрации муниципального образования Ейский район, образовательные учреждения | 0,00 районный бюджет | 0,00 районный бюджет |
|  | Проведение полевых лагерей «Юный спасатель» | в 2015 году бюджетом денежные средства не предусмотрены, мероприятие выполнено частично, без наращивания материально технического обеспечения | до 31 декабря 2015 г. | Управление образованием администрации муниципального образования Ейский район, образовательные учреждения | 0,00 районный бюджет | 0,00 районный бюджет |
|  | Проведение конкурса «Учитель года» по дисциплине «ОБЖ» | мероприятие выполнено | до 31 декабря 2015 г. | Управление образованием администрации муниципального образования Ейский район | 0,00 районный бюджет | 0,00 районный бюджет |
|  | Смотр-конкурс на лучшую учебную материальную базу по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | в 2015 году бюджетом денежные средства не предусмотрены, мероприятие выполнено частично, без планируемого наращивания учебной материальной базы | до 31 декабря 2015 г. | Управление образованием администрации муниципального образования Ейский район, образовательные учреждения | 0,00 районный бюджет | 0,00 районный бюджет |
|  | Приобретение учебных стендов по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне | мероприятие не выполнено, финансовые средства на реализацию мероприятия в 2015 году бюджетом не предусмотрены | в течении года | Управление образованием администрации муниципального образования Ейский район, образовательные учреждения | 0,00 районный бюджет | 0,00 районный бюджет |
|  | Комплектование библиотечных фондов образовательных учреждений учебно-методическими наглядными пособиями по гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | мероприятие не выполнено, финансовые средства на реализацию мероприятия в 2015 году бюджетом не предусмотрены | в течении года | Управление образованием администрации муниципального образования Ейский район, образовательные учреждения | 0,00 районный бюджет | 0,00 районный бюджет |
|  | Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности в организациях, подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский район | 1) в МДОУ ДСКВ №23 г. Ейска проведены работы по отделке негорючими материалами путей эвакуации на сумму 213,9 тыс.руб.; 2) в МБОУ гимназия №14 г. Ейска выполнены работы по устройству противопожарных преград на сумму 586,1 тыс.руб.; 3) в МБОУ ООШ №26 ст. Должанская выполнены работы по устройству противопожарных дверей на сумму 200,0 тыс.руб. | в течении года | Управление образованием администрации муниципального образования Ейский район, образовательные учреждения | 1000,00 районный бюджет | 1000,00 районный бюджет |
|  | Итого | 1000,00 районный бюджет | 1000,00 районный бюджет |
| Выполнение основного мероприятия муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных общественных объединений пожарной охраны» |
| 1 |  | мероприятия не выполнены, финансовые средства на реализацию мероприятий в 2015 году бюджетом не предусмотрены |  | отдел ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский район | 0,00 | 0,00 |
| Выполнение основного мероприятия муниципальной программы «Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне, пожарной безопасности в муниципальных учреждениях здравоохранения Ейского района» |
| 2 |  | мероприятия не выполнены, финансовые средства на реализацию мероприятий в 2015 году бюджетом не предусмотрены |  | муниципальные учреждения здравоохранения Ейского района» | 0,00 | 0,00 |
| Выполнение основного мероприятия муниципальной программы «Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне, пожарной безопасности в муниципальных спортивных учреждениях, подведомственных отделу по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Ейский район» |
| 3 |  | мероприятия не выполнены, финансовые средства на реализацию мероприятий в 2015 году бюджетом не предусмотрены мероприятия не выполнены |  | отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Ейский район | 0,00 | 0,00 |
| Выполнение основного мероприятия муниципальной программы «Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению культуры администрации муниципального образования Ейский район» |
| 4 |  | мероприятия не выполнены, финансовые средства на реализацию мероприятий в 2015 году бюджетом не предусмотрены |  | управление культуры администрации муниципального образования Ейский район | 0,00 | 0,00 |

- Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы:

| № пп | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение планового показателя | Значение фактического показателя | Соответствие показателей, причина несоответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне» |
| 1.1 | Своевременное реагирование на вызов (обращение): количество вызовов (обращение) по которым организовано своевременное реагирование / количество поступивших вызовов (обращений) | % | 100 | 100 | соответств |
| 1.2 | Осуществление сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: количество получения и предоставления информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций / количество чрезвычайных ситуаций (происшествий) | % | 100 | 100 | соответств |
| 1.3 | Оповещение населения об угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайных ситуаций о террористических проявлениях, в том числе через СМИ: количество информирований / количество чрезвычайных ситуаций (происшествий) | % | 100 | 100 | соответств |
| 1.4 | Организация и проведение эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях: количество эвакуированных / количество находящихся в зоне чрезвычайной ситуации | % | 100 | 0 | мероприятия не проводились, чрезвычайных ситуаций в 2015 году не было |
| 1.5 | Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ: количество выполненных работ / количество чрезвычайных ситуаций | % | 100 | 0 | мероприятия не проводились, чрезвычайных ситуаций в 2015 году не было |
| 1.6 | Закупка услуг по обеспечению временного проживания пострадавших граждан в результате возникновения чрезвычайной ситуации: количество пострадавших временно обеспеченных проживанием/ количество пострадавших нуждающихся в обеспечении временного проживания | % | 100 | 100 | соответств |
| 1.7 | Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: количество проведенных учений и тренировок / количество запланированных учений и тренировок | % | 100 | 100 | соответств |
| 1.8 | Планирование и выполнение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: количество выполненных мероприятий / количество запланированных мероприятий | % | 100 | 100 | соответств |
| 1.9 | Создание, хранение, восполнение и освежение резерва материальных ресурсов муниципального образования Ейский район для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: количество приобретенных материальных ресурсов в денежном эквиваленте / количество запланированных к приобретению материальных ресурсов в денежном эквиваленте | % | 100 | 100 | соответств |
| 1.10 | Планирование и проведение мероприятий по гражданской обороне: количество выполненных мероприятий / количество запланированных мероприятий | % | 100 | 100 | соответств |
| 1.11 | Выдача по запросу организаций исходных данных и требований для разработки инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, подлежащих учету при проектировании объектов и территорий: количество выданных комплектов документов / количество заявок | % | 100 | 100 | соответств |
| 1.12 | Содействие устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях и в военное время: количество выполненных мероприятий / количество запланированных мероприятий | % | 100 | 100 | соответств |
| 1.13 | Оповещение населения об опасностях военного времени: количество информирований / количество опасностей | % | 100 | 0 | не проводилось, опасностей военного времени не было |
| 1.14 | Совершенствование системы оповещения: количество выполненных мероприятий / количество запланированных мероприятий | % | 100 | 0 | не соответств, отсутствие финансирования |
| 1.15 | Поддержание системы оповещения в постоянной готовности: количество исправных средств системы оповещения/ количество средств системы оповещения | % | 100 | 93 | не соответств, отсутствие финансирования |
| 1.16 | Совершенствование учебной материально – технической базы для обучения по вопросам защиты населения и территорий: количество выполненных мероприятий / количество запланированных мероприятий | % | 100 | 100 | соответств |
| 1.17 | Дополнительное профессиональное образование должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: количество обученных / количество планируемых к обучению | % | 100 | 100 | соответств |
| 1.18 | Обучение руководителей и ответственных за пожарную безопасность на предприятиях, в учреждениях и организациях по программам пожарно-технического минимума: количество обученных / количество планируемых к обучению | % | 100 | 100 | соответств |
| 1.19 | Профессиональная подготовка матросов-спасателей: количество подготовленных / количество планируемых к обучению | % | 100 | 100 | соответств |
| 1.20 | Организация обучения установленных групп населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, подготовка и обучение населения в области гражданской обороны: количество выполненных учебных мероприятий / количество запланированных учебных мероприятий | % | 100 | 100 | соответств |
| 1.21 | Создание, хранение, восполнение и освежение запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны: количество приобретенных запасов в денежном эквиваленте / количество запланированных к приобретению запасов в денежном эквиваленте | % | 100 | 100 | соответств |
| 1.22 | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений, созданных для исполнения муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне: размер предоставленных средств согласно бюджетной смете расходов на исполнение муниципальных функций /размер планируемых средств на исполнение муниципальных функций | % | 100 | 100 | соответств |
| 1.23 | Финансовое обеспечение выполнения плановых мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций: размер предоставленных средств на выполнение плановых мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций/ планируемые средства для выполнения плановых мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | % | 100 | 100 | соответств |
| 1.24 | Финансовое обеспечение выполнения плановых мероприятий по гражданской обороне: размер предоставленных средств на выполнение плановых мероприятий по гражданской обороне/ планируемые средства для выполнения плановых мероприятий по гражданской обороне | % | 100 | 100 | соответств |
| 2 | Подпрограмма «Построение (развитие) АПК «Безопасный город» |
| 2.1 | Ввод в эксплуатацию аппаратно - программных комплексов обзорного видеонаблюдения, включающих в себя камеры видеонаблюдения поворотного типа: количество введенных в эксплуатацию поворотных камер | ед. | 2 | 1 | не соответств. в связи с предъявлением новых требований министерством ГО ЧС и РБ в части технических условий, что существенно увеличивает стоимость, закуплено в рамках выделенных денежных средств |
| 2.2 | Ввод в эксплуатацию аппаратно - программных комплексов обзорного видеонаблюдения, включающих в себя камеры видеонаблюдения направленного типа: количество введенных в эксплуатацию направленных камер | ед. | 30 | 7 | не соответств. в связи с предъявлением новых требований министерством ГО ЧС и РБ в части технических условий, что существенно увеличивает стоимость, закуплено в рамках выделенных денежных средств |
| 2.3 | Ввод в эксплуатацию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | ед. | 0 | 0 | мероприятия не проводились, отсутствие финансирования |
| 2.4 | Ввод в эксплуатацию аппаратно - программных комплексов экстренного вызова («гражданин-полиция»): количество введенных в эксплуатацию комплексов экстренного вызова | ед. | 0 | 0 | мероприятия не проводились, отсутствие финансирования |
| 2.5 | Предоставление возможностей аппаратно-программного комплекса видео-мониторинга контроля оперативной обстановки: количество предоставлений информации / количество запросов | % | 100 | 100 | соответств |
| 2.6 | Видеонаблюдение на территории населенных пунктов Ейского района с целью обеспечения общественного порядка и безопасности граждан: количество часов видеонаблюдения | час | 8760 | 8760 | соответств |
| 2.7 | Создание базы данных поступающей видеоинформации для предоставления санкционированного доступа к архивным данным: количество объема хранения видеоинформации | Тб | 60 | 60 | соответств |
| 2.8 | Выполнение мероприятий по дооснащению ситуационно - мониторингового центра: количество выполненных мероприятий / количество запланированных мероприятий | % | 0 | 0 | мероприятия не проводились, отсутствие финансирования |
| 2.9 | Обеспечение технического обслуживания и поддержания в исправном состоянии АПК «Безопасный город» на территории Ейского района: количество использованных денежных средств/количество запланированных денежных средств | % | 100 | 100 | соответств |
| 3 | Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений» |
| 3.1 | Проведение соревнований по программе «Школа безопасности»: количество команд, участвующих в соревнованиях | количество команд | 24 | 24 | соответств, выполнено частично, без наращивания материально технического обеспечения |
| 3.2 | Проведение соревнований среди обучающихся «Юные добровольные пожарные дружины»: количество обучающихся, участвующих в соревнованиях | количество обучающихся | 50 | 50 | соответств, выполнено частично, без наращивания материально технического обеспечения |
| 3.3 | Проведение полевых лагерей «Юный спасатель»: количество организаций, участвующих в мероприятии | количество организ. | 24 | 24 | соответств, выполнено частично, без наращивания материально технического обеспечения |
| 3.4 | Обеспечение проведения конкурса «Учитель года» по дисциплине «ОБЖ»: количество денежных средств, израсходованных на выполнение мероприятий / количество денежных средств, запланированных на выполнение мероприятий | % | 100 | 0 | не соответств, денежные средства не запланированы |
| 3.5 | Обеспечение проведения смотра-конкурса на лучшую учебную материально-техническую базу по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности и безопасности на воде: количество денежных средств, израсходованных на совершенствование учебной материально-технической базы / количество денежных средств, запланированных на совершенствование учебной материально-технической базы | % | 100 | 0 | не соответств, денежные средства не запланированы |
| 3.6 | Приобретение учебных стендов по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности и безопасности на воде: количество денежных средств, израсходованных на выполнение мероприятий/ количество денежных средств, запланированных на выполнение мероприятий | % | 100 | 0 | не соответств, денежные средства не запланированы |
| 3.7 | Комплектование библиотечных фондов образовательных учреждений учебно-методическими наглядными пособиями по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности и безопасности на воде: количество денежных средств, израсходованных на выполнение мероприятий/ количество денежных средств, запланированных на выполнение мероприятий | % | 100 | 0 | не соответств, денежные средства не запланированы |
| 3.8 | Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности в организациях, подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский район: количество денежных средств, израсходованных на выполнение мероприятий/ количество денежных средств, запланированных на выполнение мероприятий | % | 100 | 100 | соответств, |
| 4 | Основное мероприятие муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных общественных объединений пожарной охраны» |
| 4.1 | Страхование добровольных пожарных: количество застрахованных добровольных пожарных / количество добровольных пожарных | % | 0 | 0 | денежные средства бюджетом не предусмотрены |
| 4.2 | Профессиональная подготовка добровольных пожарных: количество обученных добровольных пожарных/ количество добровольных пожарных | % | 0 | 0 | денежные средства бюджетом не предусмотрены |
| 4.3 | Стимулирование деятельности актива социально ориентированных общественных объединений пожарной охраны: размер предоставленных денежных средств / количество запланированных денежных средств | % | 0 | 0 | денежные средства бюджетом не предусмотрены |
| 4.4 | Стимулирование деятельности добровольных пожарных социально ориентированных общественных объединений пожарной охраны: размер предоставленных денежных средств / количество запланированных денежных средств | % | 0 | 0 | денежные средства бюджетом не предусмотрены |
| 5 | Основное мероприятие муниципальной программы «Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне, пожарной безопасности в муниципальных учреждениях здравоохранения Ейского района» |
| 5.1 | Обеспечение совершенствования системы оповещения в учреждениях здравоохранения муниципального образования Ейский район: количество использованных денежных средств на совершенствование системы оповещения / количество запланированных денежных средств | % | 0 | 0 | денежные средства участником программы не запланированы |
| 5.2 | Создание, хранение, восполнение и освежение резервов в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в учреждениях здравоохранения муниципального образования Ейский район: количество приобретенных резервов в денежном эквиваленте / количество запланированных к приобретению резервов в денежном эквиваленте | % | 0 | 0 | денежные средства участником программы не запланированы |
| 5.3 | Создание, хранение, восполнение и освежение запасов в целях гражданской обороны в учреждениях здравоохранения муниципального образования Ейский район: количество приобретенных запасов в денежном эквиваленте / количество запланированных к приобретению запасов в денежном эквиваленте | % | 0 | 0 | денежные средства участником программы не запланированы |
| 5.4 | Обеспечение обучения руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях здравоохранения муниципального образования Ейский район по программам пожарно-технического минимума: количество денежных средств, использованных на обученные / количество планируемых денежных средств на обучение | % | 0 | 0 | денежные средства участником программы не запланированы |
| 5.5 | Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности в учреждениях здравоохранения муниципального образования Ейский район: количество денежных средств, использованных на выполнение мероприятий / количество планируемых денежных средств на выполнение мероприятий | % | 0 | 0 | денежные средства участником программы не запланированы |
| 6 | Основное мероприятие муниципальной программы «Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне, пожарной безопасности в муниципальных спортивных учреждениях, подведомственных отделу по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Ейский район» |
| 6.1 | Обеспечение совершенствования системы оповещения в муниципальных учреждениях спортивной направленности, подведомственных отделу физкультуры и спорта: количество использованных средств на совершенствование системы оповещения /количество запланированных денежных средств | % | 0 | 0 | денежные средства участником программы не запланированы |
| 6.2 | Обеспечение обслуживания технических средств связи - тревожной кнопки, радиоточки: количество использованных средств на обслуживание технических средств связи / количество запланированных денежных средств | % | 0 | 0 | денежные средства участником программы не запланированы |
| 6.3 | Создание хранение, восполнение и освежение резервов в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций, запасов в целях гражданской обороны в муниципальных учреждениях спортивной направленности, подведомственных отделу физкультуры и спорта: количество приобретенных запасов в денежном эквиваленте / количество запланированных к приобретению запасов в денежном эквиваленте | % | 0 | 0 | денежные средства участником программы не запланированы |
| 6.4 | Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности в спортивном комплексе «Солнечный» МБУ ЦПС «Мечта»: количество денежных средств, использованных на выполнение мероприятий / количество планируемых денежных средств на выполнение мероприятий | % | 0 | 0 | денежные средства участником программы не запланированы |
| 6.5 | Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности в спортивном комплексе «Юность» МБОУ ДОД СДЮСШОР №2»: количество денежных средств, использованных на выполнение мероприятий/количество планируемых денежных средств на выполнение мероприятий | % | 0 | 0 | денежные средства участником программы не запланированы |
| 7 | Основное мероприятие муниципальной программы «Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению культуры администрации муниципального образования Ейский район». |
| 7.1 | Создание, хранение, восполнение и освежение запасов в целях гражданской обороны в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению культуры: количество приобретенных запасов в денежном эквиваленте / количество запланированных к приобретению запасов в денежном эквиваленте | % | 0 | 0 | денежные средства участником программы не запланированы |
| 7.2 | Обеспечение обучения руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях, подведомственных управлению культуры по программам пожарно-технического минимума: количество денежных средств, использованных на обученные / количество планируемых денежных средств на обучение | % | 0 | 0 | денежные средства участником программы не запланированы |
| 7.3 | Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению культуры: количество денежных средств, использованных на выполнение мероприятий / количество планируемых денежных средств на выполнение мероприятий | % | 0 | 0 | денежные средства участником программы не запланированы |

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

4.1.	Оценка степени реализации мероприятий подпрограмм, основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации

Степень реализации мероприятий СРм = Мв/М, где:

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме;

М – общее количество мероприятий.

| № пп | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Количество мероприятий, выполненных в полном объеме Мв | Общее количество мероприятий М | Степень реализации мероприятий СРм (3/4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подпрограмма «Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне» | 19 | 24 | 0,79 |
| 2 | Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | 6 | 9 | 0,67 |
| 3 | Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений» | 4 | 8 | 0,5 |
| 4 | Основное мероприятие муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных общественных объединений пожарной охраны» | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Основное мероприятие муниципальной программы «Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне, пожарной безопасности в учреждениях здравоохранения муниципального образования Ейский район» | 0 | 5 | 0 |
| 6 | Основное мероприятие муниципальной программы «Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне, пожарной безопасности в спортивных учреждений, подведомственных отделу по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Ейский район» | 0 | 5 | 0 |
| 7 | Основное мероприятие муниципальной программы «Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению культуры администрации муниципального образования Ейский район» | 0 | 3 | 0 |

4.2.	Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

Степень соответствия запланированному уровню расходов  ССуз=Зф/Зп, где:

Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия);

Зп – объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы (основного мероприятия).

| № пп | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Фактические расходы на реализацию мероприятий Зф (тыс. руб) | Объемы бюджетных ассигнований, предусмотрен. на реализацию мероприятий Зп (тыс. руб) | Степень соответствия запланированному уровню расходов ССуз (3/4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подпрограмма «Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне» | 19756,1 | 19756,1 | 1 |
| 2 | Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», в части использования финансовых средств местного бюджета | 160,0 | 116,312 | 0,73 |
| 3 | Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений» | 1000,0 | 1000,0 | 1 |
| 4 | Основное мероприятие муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных общественных объединений пожарной охраны» | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | Основное мероприятие муниципальной программы «Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне, пожарной безопасности в учреждениях здравоохранения муниципального образования Ейский район» | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | Основное мероприятие муниципальной программы «Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне, пожарной безопасности в спортивных учреждений, подведомственных отделу по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Ейский район» | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | Основное мероприятие муниципальной программы «Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению культуры администрации муниципального образования Ейский район» | 0,00 | 0,00 | 0 |

4.3.	Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Эффективность использования средств местного бюджета Эис=СРм/ССуз, где:

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета;

| № пп | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Степень реализации мероприятий СРм | Степень соответствия запланированному уровню расходов ССуз | Эффективность использования средств местного бюджета Эис (3/4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подпрограмма «Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне» | 0,79 | 1 | 0,79 |
| 2 | Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», в части использования финансовых средств местного бюджета | 0,67 | 0,73 | 0,91 |
| 3 | Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений» | 0,5 | 1 | 0,5 |
| 4 | Основное мероприятие муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных общественных объединений пожарной охраны» | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Основное мероприятие муниципальной программы «Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне, пожарной безопасности в учреждениях здравоохранения муниципального образования Ейский район» | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Основное мероприятие муниципальной программы «Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне, пожарной безопасности в спортивных учреждений, подведомственных отделу по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Ейский район» | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Основное мероприятие муниципальной программы «Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению культуры администрации муниципального образования Ейский район» | 0 | 0 | 0 |

4.4.	Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм, основных мероприятий, входящих в муниципальную программу

Степень реализации подпрограммы (основного мероприятия)

СPп/п= Σ1N СДп/ппз *ki

Степень достижения планового значения целевого показателя СДп/ппз=ЗПп/пф/ЗПп/пп, где:

СPп/п – степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя;

ЗПп/пф – значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия);

ЗПп/пп – плановое значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия);

ki – удельный вес, отражающий значимость целевого показателя

N – число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

| № пп | Наименование показателя | Значение целевого показателя ЗПп/пф | Плановое значение целевого показателя ЗПп/пп | Степень достижения планового значения целевого показателя СДп/ппз(3/4) | Удельный вес, отражающий значимость целевого показателя ki | Степень реализации СPп/п (Σ5*6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма «Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне» |
| 1.1 | Своевременное реагирование на вызов (обращение) | 100 | 100 | 1 | 0,05 | 0,94 |
| 1.2 | Осуществление сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | 100 | 100 | 1 | 0,05 |  |
| 1.3 | Оповещение населения об угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайных ситуаций о террористических проявлениях, в том числе через СМИ | 100 | 100 | 1 | 0,05 |  |
| 1.4 | Организация и проведение эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях | 0 | 100 | 0 | 0 |  |
| 1.5 | Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ | 0 | 100 | 0 | 0 |  |
| 1.6 | Закупка услуг по обеспечению временного проживания пострадавших граждан в результате возникновения чрезвычайной ситуации | 100 | 100 | 1 | 0,05 |  |
| 1.7 | Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | 100 | 100 | 1 | 0,05 |  |
| 1.8 | Планирование и выполнение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | 100 | 100 | 1 | 0,05 |  |
| 1.9 | Создание, хранение, восполнение и освежение резерва материальных ресурсов муниципального образования Ейский район для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 100 | 100 | 1 | 0,05 |  |
| 1.10 | Планирование и проведение мероприятий по гражданской обороне | 100 | 100 | 1 | 0,05 |  |
| 1.11 | Выдача по запросу организаций исходных данных и требований для разработки инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, подлежащих учету при проектировании объектов и территорий | 100 | 100 | 1 | 0,05 |  |
| 1.12 | Содействие устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях и в военное время | 100 | 100 | 1 | 0,05 |  |
| 1.13 | Оповещение населения об опасностях военного времени | 0 | 100 | 0 | 0 |  |
| 1.14 | Совершенствование системы оповещения | 0 | 100 | 0 | 0,05 |  |
| 1.15 | Поддержание системы оповещения в постоянной готовности | 93 | 100 | 0,93 | 0,05 |  |
| 1.16 | Совершенствование учебной материально – технической базы для обучения по вопросам защиты населения и территорий | 100 | 100 | 1 | 0,05 |  |
| 1.17 | Дополнительное профессиональное образование должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 100 | 100 | 1 | 0,05 |  |
| 1.18 | Обучение руководителей и ответственных за пожарную безопасность на предприятиях, в учреждениях и организациях по программам пожарно-технического минимума | 100 | 100 | 1 | 0,05 |  |
| 1.19 | Профессиональная подготовка матросов-спасателей | 100 | 100 | 1 | 0,05 |  |
| 1.20 | Организация обучения установленных групп населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, подготовка и обучение населения в области гражданской обороны | 100 | 100 | 1 | 0,04 |  |
| 1.21 | Создание, хранение, восполнение и освежение запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны | 100 | 100 | 1 | 0,04 |  |
| 1.22 | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений, созданных для исполнения муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне | 100 | 100 | 1 | 0,04 |  |
| 1.23 | Финансовое обеспечение выполнения плановых мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | 100 | 100 | 1 | 0,04 |  |
| 1.24 | Финансовое обеспечение выполнения плановых мероприятий по гражданской обороне | 100 | 100 | 1 | 0,04 |  |
| 2 | Подпрограмма «Построение (развитие) АПК «Безопасный город» |
| 2.1 | Ввод в эксплуатацию аппаратно - программных комплексов обзорного видеонаблюдения, включающих в себя камеры видеонаблюдения поворотного типа | 1 | 2 | 0,5 | 0,1 | 0,87 |
| 2.2 | Ввод в эксплуатацию аппаратно - программных комплексов обзорного видеонаблюдения, включающих в себя камеры видеонаблюдения направленного типа | 7 | 30 | 0,23 | 0,1 |  |
| 2.3 | Ввод в эксплуатацию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.4 | Ввод в эксплуатацию аппаратно - программных комплексов экстренного вызова («гражданин-полиция») | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.5 | Предоставление возможностей аппаратно-программного комплекса видео-мониторинга контроля оперативной обстановки | 100 | 100 | 1 | 0,2 |  |
| 2.6 | Видеонаблюдение на территории населенных пунктов Ейского района с целью обеспечения общественного порядка и безопасности граждан | 8760 | 8760 | 1 | 0,2 |  |
| 2.7 | Создание базы данных поступающей видеоинформации для предоставления санкционированного доступа к архивным данным | 60 | 60 | 1 | 0,2 |  |
| 2.8 | Выполнение мероприятий по дооснащению ситуационно - мониторингового центра | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.9 | Обеспечение технического обслуживания и поддержания в исправном состоянии АПК «Безопасный город» на территории Ейского района | 100 | 100 | 1 | 0,2 |  |
| 3 | Подпрограмма №3 «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений» |
| 3.1 | Проведение соревнований по программе «Школа безопасности» | 24 | 24 | 1 | 0,1 | 0,6 |
| 3.2 | Проведение соревнований среди обучающихся «Юные добровольные пожарные дружины» | 50 | 50 | 1 | 0,1 |  |
| 3.3 | Проведение полевых лагерей «Юный спасатель» | 24 | 24 | 1 | 0,1 |  |
| 3.4 | Обеспечение проведения конкурса «Учитель года» по дисциплине «ОБЖ» | 0 | 100 | 0 | 0,1 |  |
| 3.5 | Обеспечение проведения смотра-конкурса на лучшую учебную материально-техническую базу по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности и безопасности на воде | 0 | 100 | 0 | 0,1 |  |
| 3.6 | Приобретение учебных стендов по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности и безопасности на воде | 0 | 100 | 0 | 0,1 |  |
| 3.7 | Комплектование библиотечных фондов образовательных учреждений учебно-методическими наглядными пособиями по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности и безопасности на воде | 0 | 100 | 0 | 0,1 |  |
| 3.8 | Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности в организациях, подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский район | 100 | 100 | 1 | 0,3 |  |
| 4 | Основное мероприятие муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных общественных объединений пожарной охраны» |
| 4.1 | Страхование добровольных пожарных | 0 | 100 | 0 | 0,25 | 0 |
| 4.2 | Профессиональная подготовка добровольных пожарных | 0 | 100 | 0 | 0,25 |  |
| 4.3 | Стимулирование деятельности актива социально ориентированных общественных объединений пожарной охраны | 0 | 100 | 0 | 0,25 |  |
| 4.4 | Стимулирование деятельности добровольных пожарных социально ориентированных общественных объединений пожарной охраны | 0 | 100 | 0 | 0,25 |  |
| 5 | Основное мероприятие муниципальной программы «Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне, пожарной безопасности в муниципальных учреждениях здравоохранения Ейского района» |
| 5.1 | Обеспечение совершенствования системы оповещения в учреждениях здравоохранения муниципального образования Ейский район | 0 | 100 | 0 | 0,2 | 0 |
| 5.2 | Создание, хранение, восполнение и освежение резервов в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в учреждениях здравоохранения муниципального образования Ейский район | 0 | 100 | 0 | 0,2 |  |
| 5.3 | Создание, хранение, восполнение и освежение запасов в целях гражданской обороны в учреждениях здравоохранения муниципального образования Ейский район | 0 | 100 | 0 | 0,2 |  |
| 5.4 | Обеспечение обучения руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях здравоохранения муниципального образования Ейский район по программам пожарно-технического минимума | 0 | 100 | 0 | 0,2 |  |
| 5.5 | Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности в учреждениях здравоохранения муниципального образования Ейский район | 0 | 100 | 0 | 0,2 |  |
| 6 | Основное мероприятие муниципальной программы «Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне, пожарной безопасности в муниципальных спортивных учреждениях, подведомственных отделу по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Ейский район» |
| 6.1 | Обеспечение совершенствования системы оповещения в муниципальных учреждениях спортивной направленности, подведомственных отделу физкультуры и спорта | 0 | 100 | 0 | 0,2 | 0 |
| 6.2 | Обеспечение обслуживания технических средств связи - тревожной кнопки, радиоточки | 0 | 100 | 0 | 0,2 |  |
| 6.3 | Создание хранение, восполнение и освежение резервов в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций, запасов в целях гражданской обороны в муниципальных учреждениях спортивной направленности, подведомственных отделу физкультуры и спорта | 0 | 100 | 0 | 0,2 |  |
| 6.4 | Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности в спортивном комплексе «Солнечный» МБУ ЦПС «Мечта» | 0 | 100 | 0 | 0,2 |  |
| 6.5 | Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности в спортивном комплексе «Юность» МБОУ ДОД СДЮСШОР №2» | 0 | 100 | 0 | 0,2 |  |
| 7 | Основное мероприятие муниципальной программы «Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению культуры администрации муниципального образования Ейский район». |
| 7.1 | Создание, хранение, восполнение и освежение запасов в целях гражданской обороны в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению культуры | 0 | 100 | 0 | 0,33 | 0 |
| 7.2 | Обеспечение обучения руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях, подведомственных управлению культуры по программам пожарно-технического минимума | 0 | 100 | 0 | 0,33 |  |
| 7.3 | Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению культуры | 0 | 100 | 0 | 0,33 |  |

### 4.5.	Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) ЭРп/п=СРп/п*Эис, где:

СРп/п – степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

Эис – эффективность использования бюджетных средств.

| № пп | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Степень реализации подпрограммы (основного мероприятия) СРп/п | Эффективность использования бюджетных средств Эис | Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) ЭРп/п (3*4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подпрограмма «Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне» | 0,94 | 0,79 | 0,74 эффективность удовлетворит. |
| 2 | Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», в части использования финансовых средств местного бюджета | 0,87 | 0,91 | 0,79 эффективность удовлетворит. |
| 3 | Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений» | 0,6 | 0,5 | 0,3 эффективность неуд. |
| 4 | Основное мероприятие муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных общественных объединений пожарной охраны» | 0 | 0 | 0 эффективность неуд. |
| 5 | Основное мероприятие муниципальной программы «Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне, пожарной безопасности в учреждениях здравоохранения муниципального образования Ейский район» | 0 | 0 | 0 эффективность неуд. |
| 6 | Основное мероприятие муниципальной программы «Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне, пожарной безопасности в спортивных учреждений, подведомственных отделу по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Ейский район» | 0 | 0 | 0 эффективность неуд. |
| 7 | Основное мероприятие муниципальной программы «Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению культуры администрации муниципального образования Ейский район» | 0 | 0 | 0 эффективность неуд. |

### 4.6.	Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Степень реализации муниципальной программы СPгп= Σ1М СДгппз *ki

Степень достижения планового значения целевого показателя СДгппз=ЗПгпф/ЗПгпп, где:

ЗПгпф – значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп – плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ki – удельный вес, отражающий значимость целевого показателя;

М – число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

| № пп | Наименование показателя | Фактическое значение целевого показателя ЗПгпф | Плановое значение целевого показателя ЗПгпп | Степень достижения планового значения целевого показателя СДп/ппз(3/4) | Удельный вес, отражающий значимость целевого показателя ki | Степень реализации муниципальной программы СPгп (Σ5*6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Ейского района» | 0,8 |
| 1 | Подпрограмма «Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне» |
| 1.1 | Своевременное реагирование на вызов (обращение) | 100 | 100 | 1 | 0,02 | 0,38 |
| 1.2 | Осуществление сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | 100 | 100 | 1 | 0,02 |  |
| 1.3 | Оповещение населения об угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайных ситуаций о террористических проявлениях, в том числе через СМИ | 100 | 100 | 1 | 0,02 |  |
| 1.4 | Организация и проведение эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях | 0 | 100 | 0 | 0 |  |
| 1.5 | Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ | 0 | 100 | 0 | 0 |  |
| 1.6 | Закупка услуг по обеспечению временного проживания пострадавших граждан в результате возникновения чрезвычайной ситуации | 100 | 100 | 1 | 0,02 |  |
| 1.7 | Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | 100 | 100 | 1 | 0,02 |  |
| 1.8 | Планирование и выполнение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | 100 | 100 | 1 | 0,02 |  |
| 1.9 | Создание, хранение, восполнение и освежение резерва материальных ресурсов муниципального образования Ейский район для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 100 | 100 | 1 | 0,02 |  |
| 1.10 | Планирование и проведение мероприятий по гражданской обороне | 100 | 100 | 1 | 0,02 |  |
| 1.11 | Выдача по запросу организаций исходных данных и требований для разработки инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, подлежащих учету при проектировании объектов и территорий | 100 | 100 | 1 | 0,02 |  |
| 1.12 | Содействие устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях и в военное время | 100 | 100 | 1 | 0,02 |  |
| 1.13 | Оповещение населения об опасностях военного времени | 0 | 100 | 0 | 0 |  |
| 1.14 | Совершенствование системы оповещения | 0 | 100 | 0 | 0,02 |  |
| 1.15 | Поддержание системы оповещения в постоянной готовности | 93 | 100 | 0,93 | 0,02 |  |
| 1.16 | Совершенствование учебной материально – технической базы для обучения по вопросам защиты населения и территорий | 100 | 100 | 1 | 0,02 |  |
| 1.17 | Дополнительное профессиональное образование должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 100 | 100 | 1 | 0,02 |  |
| 1.18 | Обучение руководителей и ответственных за пожарную безопасность на предприятиях, в учреждениях и организациях по программам пожарно-технического минимума | 100 | 100 | 1 | 0,02 |  |
| 1.19 | Профессиональная подготовка матросов-спасателей | 100 | 100 | 1 | 0,02 |  |
| 1.20 | Организация обучения установленных групп населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, подготовка и обучение населения в области гражданской обороны | 100 | 100 | 1 | 0,016 |  |
| 1.21 | Создание, хранение, восполнение и освежение запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны | 100 | 100 | 1 | 0,016 |  |
| 1.22 | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений, созданных для исполнения муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне | 100 | 100 | 1 | 0,016 |  |
| 1.23 | Финансовое обеспечение выполнения плановых мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | 100 | 100 | 1 | 0,016 |  |
| 1.24 | Финансовое обеспечение выполнения плановых мероприятий по гражданской обороне | 100 | 100 | 1 | 0,016 |  |
| 2 | Подпрограмма «Построение (развитие) АПК «Безопасный город» |
| 2.1 | Ввод в эксплуатацию аппаратно - программных комплексов обзорного видеонаблюдения, включающих в себя камеры видеонаблюдения поворотного типа | 1 | 2 | 0,5 | 0,04 | 0,35 |
| 2.2 | Ввод в эксплуатацию аппаратно - программных комплексов обзорного видеонаблюдения, включающих в себя камеры видеонаблюдения направленного типа | 7 | 30 | 0,23 | 0,04 |  |
| 2.3 | Ввод в эксплуатацию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.4 | Ввод в эксплуатацию аппаратно - программных комплексов экстренного вызова («гражданин-полиция») | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.5 | Предоставление возможностей аппаратно-программного комплекса видео-мониторинга контроля оперативной обстановки | 100 | 100 | 1 | 0,08 |  |
| 2.6 | Видеонаблюдение на территории населенных пунктов Ейского района с целью обеспечения общественного порядка и безопасности граждан | 8760 | 8760 | 1 | 0,08 |  |
| 2.7 | Создание базы данных поступающей видеоинформации для предоставления санкционированного доступа к архивным данным | 60 | 60 | 1 | 0,08 |  |
| 2.8 | Выполнение мероприятий по дооснащению ситуационно - мониторингового центра | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.9 | Обеспечение технического обслуживания и поддержания в исправном состоянии АПК «Безопасный город» на территории Ейского района | 100 | 100 | 1 | 0,08 |  |
| 3 | Подпрограмма №3 «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений» |
| 3.1 | Проведение соревнований по программе «Школа безопасности» | 24 | 24 | 1 | 0,01 | 0,07 |
| 3.2 | Проведение соревнований среди обучающихся «Юные добровольные пожарные дружины» | 50 | 50 | 1 | 0,01 |  |
| 3.3 | Проведение полевых лагерей «Юный спасатель» | 24 | 24 | 1 | 0,01 |  |
| 3.4 | Обеспечение проведения конкурса «Учитель года» по дисциплине «ОБЖ» | 0 | 100 | 0 | 0,01 |  |
| 3.5 | Обеспечение проведения смотра-конкурса на лучшую учебную материально-техническую базу по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности и безопасности на воде | 0 | 100 | 0 | 0,01 |  |
| 3.6 | Приобретение учебных стендов по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности и безопасности на воде | 0 | 100 | 0 | 0,005 |  |
| 3.7 | Комплектование библиотечных фондов образовательных учреждений учебно-методическими наглядными пособиями по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности и безопасности на воде | 0 | 100 | 0 | 0,005 |  |
| 3.8 | Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности в организациях, подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский район | 100 | 100 | 1 | 0,04 |  |
| 4 | Основное мероприятие муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных общественных объединений пожарной охраны» |
| 4.1 | Страхование добровольных пожарных | 0 | 100 | 0 | 0,005 | 0 |
| 4.2 | Профессиональная подготовка добровольных пожарных | 0 | 100 | 0 | 0,01 |  |
| 4.3 | Стимулирование деятельности актива социально ориентированных общественных объединений пожарной охраны | 0 | 100 | 0 | 0,005 |  |
| 4.4 | Стимулирование деятельности добровольных пожарных социально ориентированных общественных объединений пожарной охраны | 0 | 100 | 0 | 0,005 |  |
| 5 | Основное мероприятие муниципальной программы «Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне, пожарной безопасности в муниципальных учреждениях здравоохранения Ейского района» |
| 5.1 | Обеспечение совершенствования системы оповещения в учреждениях здравоохранения муниципального образования Ейский район | 0 | 100 | 0 | 0,005 | 0 |
| 5.2 | Создание, хранение, восполнение и освежение резервов в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в учреждениях здравоохранения муниципального образования Ейский район | 0 | 100 | 0 | 0,005 |  |
| 5.3 | Создание, хранение, восполнение и освежение запасов в целях гражданской обороны в учреждениях здравоохранения муниципального образования Ейский район | 0 | 100 | 0 | 0,005 |  |
| 5.4 | Обеспечение обучения руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях здравоохранения муниципального образования Ейский район по программам пожарно-технического минимума | 0 | 100 | 0 | 0,005 |  |
| 5.5 | Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности в учреждениях здравоохранения муниципального образования Ейский район | 0 | 100 | 0 | 0,005 |  |
| 6 | Основное мероприятие муниципальной программы «Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне, пожарной безопасности в муниципальных спортивных учреждениях, подведомственных отделу по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Ейский район» |
| 6.1 | Обеспечение совершенствования системы оповещения в муниципальных учреждениях спортивной направленности, подведомственных отделу физкультуры и спорта | 0 | 100 | 0 | 0,005 | 0 |
| 6.2 | Обеспечение обслуживания технических средств связи - тревожной кнопки, радиоточки | 0 | 100 | 0 | 0,005 |  |
| 6.3 | Создание хранение, восполнение и освежение резервов в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций, запасов в целях гражданской обороны в муниципальных учреждениях спортивной направленности, подведомственных отделу физкультуры и спорта | 0 | 100 | 0 | 0,005 |  |
| 6.4 | Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности в спортивном комплексе «Солнечный» МБУ ЦПС «Мечта» | 0 | 100 | 0 | 0,005 |  |
| 6.5 | Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности в спортивном комплексе «Юность» МБОУ ДОД СДЮСШОР №2» | 0 | 100 | 0 | 0,005 |  |
| 7 | Основное мероприятие муниципальной программы «Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению культуры администрации муниципального образования Ейский район». |
| 7.1 | Создание, хранение, восполнение и освежение запасов в целях гражданской обороны в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению культуры | 0 | 100 | 0 | 0,01 | 0 |
| 7.2 | Обеспечение обучения руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях, подведомственных управлению культуры по программам пожарно-технического минимума | 0 | 100 | 0 | 0,005 |  |
| 7.3 | Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению культуры | 0 | 100 | 0 | 0,01 |  |

4.7.	Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы

ЭРгп=0,5*СРгп+0,5* Σ1j ЭРп/п*kj, где:

СРгп – степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия);

kj – коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия).

| № пп | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Степень реализации муниципальной программы СРгп | Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) ЭР п/п | Коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия) kj | Эффективность реализации муниципальной программы ЭРп/п |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1 | Подпрограмма «Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне» | 0,8 | 0,74 | 0,4 | 0,736 эффективность удовлетв |
| 2 | Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», в части использования финансовых средств местного бюджета |  | 0,79 | 0,4 |  |
| 3 | Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений» |  | 0,3 | 0,1 |  |
| 4 | Основное мероприятие муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных общественных объединений пожарной охраны» |  | 0 | 0,025 |  |
| 5 | Основное мероприятие муниципальной программы «Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне, пожарной безопасности в учреждениях здравоохранения муниципального образования Ейский район» |  | 0 | 0,025 |  |
| 6 | Основное мероприятие муниципальной программы «Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне, пожарной безопасности в спортивных учреждений, подведомственных отделу по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Ейский район» |  | 0 | 0,025 |  |
| 7 | Основное мероприятие муниципальной программы «Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению культуры администрации муниципального образования Ейский район» |  | 0 | 0,025 |  |

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается удовлетворительно

Начальник отдела ГО ЧС администрации

муниципального образования Ейского района			      В.А.Часовских