СВЕДЕНИЯ

Об объемах финансирования муниципальной программы  «Развитие культуры в Ейском районе» и фактическом выполнении мероприятий  подпрограмм «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений  культуры»  и  «Совершенствование деятельности образовательных учреждений» за 2016 год

1. Общий объем финансовых ресурсов предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры в Ейском районе» на 2016 год составил 122751,0 тыс.руб., в том числе из средств районного бюджета 108893,5 тыс.руб., из средств краевого бюджета 13832,5 тыс.руб., из средств федерального бюджета 25,0 тыс.руб.

2. На выполнение мероприятий подпрограммы «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры» на 2016 год предусмотрено всего: 64583,7 тыс.руб.. в том числе:

- из средств муниципального бюджета  57891,3 тыс.руб.

-  из средств краевого бюджета               6667,4 тыс.руб.

- из средств федерального бюджета       25,0 тыс.руб.

Исполнение мероприятий подпрограммы «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры» за 2016 год составляет 64583,7 тыс.руб. или  100%,  в том числе:

- из средств муниципального бюджета   57891,3 тыс.руб.

- из средств краевого бюджета                  6667,4 тыс.руб.

- из средств федерального бюджета        25,0 тыс.руб.

по следующим мероприятиям подпрограммы:

Мероприятие № 1

Финансовое обеспечение  деятельности  муниципальных  бюджетных  учреждений  культуры (предоставление субсидий  на выполнение

муниципальных  заданий на оказание  муниципальных  услуг)  из средств муниципального бюджета предусмотрено всего:  20580,7 тыс.руб., израсходовано 20580,7 тыс.руб., :

- Финансовое обеспечение  выполнения муниципального задания  на оказание муниципальных услуг РМУК «МКДЦ» план — 18151,7 тыс.руб., израсходовано 18151,7 тыс.руб.

- Финансовое обеспечение  выполнения  муниципального задания на  оказание  муниципальных  услуг МБУ  «Районный  музей» план — 2429,0 тыс.руб., израсходовано 2429,0 тыс.руб.

Мероприятие № 2

Компенсация  расходов  на  оплату  жилых  помещений,  отопления  и  освещения работникам муниципальных учреждений  культуры,  проживающих  и  работающих  в  сельской  местности план — 8,0 тыс.руб., израсходовано 8,0 тыс.руб.

Мероприятие  № 3

Проведение районных  мероприятий,  фестивалей  и  конкурсов  план - 4350,0 тыс.руб., израсходовано 4350,0 тыс.руб.

Мероприятие  № 4

Финансовое обеспечение  деятельности  учреждений предусмотрено всего: 23916,2 тыс.руб., в том числе из средств районного бюджета 23891,2 тыс.руб., из федерального бюджета 25,0 тыс.руб., израсходовано 23916,2 тыс.руб., в том числе из средств районного бюджета 23891,2 тыс.руб., из федеральных средств 25,0 тыс.руб. :

-Обеспечение функций управления культуры администрации муниципального образования Ейский район план — 2759,1 тыс.руб., израсходовано 2759,1 тыс.руб.;

- Обеспечение  деятельности МКУК  «Библиотечная  система»  план — 14389,8 тыс.руб., в том числе из средств районного бюджета 14364,8 тыс.руб., из федерального бюджета 25,0 тыс.руб., израсходовано 14389,8тыс.руб., в том числе из средств районного бюджета 14364,8 тыс.руб., из федерального бюджета 25,0 тыс.руб.;

- Обеспечение  деятельности МКУ  «Бухгалтерия  культуры» план — 6767,3 тыс.руб., израсходовано 6767,3 тыс.руб.

Мероприятие  № 5

Обеспечение развития учреждений культуры - укрепление  материально- технической  базы предусмотрено всего: 3494,0 тыс.руб., израсходовано 3494,0 тыс.руб., в том числе:

- приобретение движимого  имущества  план - 794,0 тыс.руб., израсходовано 794,0 тыс.руб.;

-  проведение ремонтно-реставрационных работ здания памятника архитектуры федерального значения «Общественное собрание вторая половина 19 века» по адресу: ул.Победы,105 (здание Дом Офицеров)  план 2700,0 тыс.руб., израсходовано 2700,0 тыс.руб.

Мероприятие № 6

Предоставление субсидий по обеспечению поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры предусмотрено по плану 12234,8 тыс.руб., в том числе: из краевых средств 6667,4 тыс.руб., из средств районного бюджета 5567,4 тыс.руб., израсходовано 12234,8 тыс.руб., в том числе: из краевых средств 6667,4 тыс.руб., из районного бюджета 5567,4 тыс.руб.

2.На выполнение мероприятий подпрограммы «Совершенствование деятельности  образовательных учреждений» на 2016 год предусмотрено всего: 58167,3 тыс.руб.. в том числе:

- из средств муниципального бюджета  51002,2 тыс.руб.

-из средств краевого бюджета                 7165,1 тыс.руб.

Исполнение мероприятий подпрограммы «Совершенствование деятельности образовательных учреждений» за 2015 год составляет 58167,3 тыс.руб. или  100%,  в том числе:

- из средств муниципального бюджета  51002,2 тыс.руб.

-  из средств краевого бюджета               7165,1 тыс.руб.

по следующим мероприятиям подпрограммы:

Мероприятие № 1

Финансовое обеспечение  деятельности  образовательных  учреждений   (предоставление субсидий  на выполнение муниципальных заданий на оказание  муниципальных  услуг)  из средств муниципального бюджета предусмотрено всего:  44360,9  тыс.руб., израсходовано 44360,9 тыс.руб.

Мероприятие № 2

Компенсация  расходов  на  оплату  жилых  помещений,  отопления  и  освещения педагогическим работникам,  проживающих  и  работающих  в  сельской  местности план — 321,6 тыс.руб., израсходовано 321,6 тыс.руб.

Мероприятие  № 3

Обеспечение деятельности и развития образовательных учреждений, укрепление материально-технической базы: — 2315,1 тыс.руб., израсходовано 2315,1 тыс.руб.,в том числе:

- капитальный ремонт здания (замена оконных блоков, облицовка оконных откосов, ремонт полов, потолков) МБУ ДО ДШИ п. Октябрьский план  351,7 тыс.руб., израсходовано 351,7 тыс.руб.;

- капитальный ремонт кровли ДШИ ст.Должанской план  232,5 тыс.руб., израсходовано 232,5 тыс.руб.;

-приобретение движимого имущества образовательных учреждений план  690,9 тыс.руб., израсходовано 690,9 тыс.руб.;

-проведение мероприятий по пожарной безопасности МБУ ДО ДШИ г.Ейска план  1040,0 тыс.руб., израсходовано 1040,0 тыс.руб.;

Мероприятие  № 4

Предоставление субсидий по обеспечению поэтапного повышения уровня средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений  предусмотрено по плану 11169,7 тыс.руб., в том числе: из краевых средств 6843,5 тыс.руб., из средств районного бюджета  4326,2 тыс.руб., израсходовано 11169,7 тыс.руб., в том числе: из краевых средств 6843,5 тыс.руб., из районного бюджета 4326,2 тыс.руб.

Начальник управления культуры                                                               В.Г.Пугиев

Рашевская В.Н.

3-68-77