Детальный план-график

реализации муниципальной программы «Молодёжь Ейского района» на 2016-2018 гг.

| №  п/п | Наименование мероприятия, контрольного события | Статус | Ответственный за реализацию мероприятия | Непосредственный результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечение тыс. руб. | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Всего по муниципальной программе | Х | УДМ | Х | в течение года | в течение года | Х | 4526,8 | 5776,2 | 5776,2 |
| 1. | Организация и проведение районных мероприятий, акций, фестивалей, конкурсов, направленных на гражданское и военно-патриотическое воспитание | Х | УДМ | Х | в течение года | в течение года | Х | 60,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.1. | Организация и проведение районной военно-патриотической игры «Вьюга» | 3 | УДМ | военно-патриотическое воспитание молодежи | февраль | февраль | 93407076000010244290 | 30,0 | 70,0 | 70,0 |
| 1.2. | Организация и проведение шествия «Свеча и гранит» | 3 | УДМ | военно-патриотическое воспитание молодежи | 14 февраля | 14 февраля | 93407076000010244290 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 1.3. | Организация и проведение гражданской кампании «Георгиевская лента» в Ейском районе | 3 | УДМ | военно-патриотическое воспитание молодежи | апрель | 9 мая | 93407076000010244290 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.4. | Организация и проведение молодежной акция, посвященной Дню победы в ВОВ | 3 | УДМ | военно-патриотическое воспитание молодежи | апрель | 9 мая | 93407076000010244290 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 1.5. | Организация и проведение молодежной акции, приуроченной ко Дню России | 3 | УДМ | гражданко-патриотическое воспитание молодежи | июнь | 12 июня | 93407076000010244290 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.6. | Организация и проведение районного велопробега посвященного Дню государственного флага Российской Федерации | 3 | УДМ | гражданко-патриотическое воспитание молодежи | август | 22 августа | 93407076000010244290 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.7. | Организация и проведение районного слета военно-патриотических клубов | 3 | УДМ | военно-патриотическое воспитание молодежи | октябрь | октябрь | 93407076000010244290 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 1.8. | Организация и проведение молодежной акции, приуроченной к Дню народного единства | 3 | УДМ | гражданко-патриотическое воспитание молодежи | октябрь | 4 ноября | 93407076000010244290 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 2. | Организация и проведение районных мероприятий, акций, фестивалей, конкурсов, направленных на творческое развитие молодежи | Х | УДМ | Х | в течение года | в течение года | Х | 3,0 | 20,0 | 20,0 |
| 2.1. | Организация и проведение игр Ейской лиги КВН | 3 | УДМ | творческое развитие молодежи | в течение года (февраль, апрель, май, ноябрь, декабрь) | в течение года (февраль, апрель, май, ноябрь, декабрь) | 93407076000010244290 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2.2. | Организация и проведение районного праздника, приуроченного к Дню российского студенчества | 3 | УДМ | творческое развитие молодежи | январь | январь | 93407076000010244290 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2.3. | Организация и проведение муниципального фестиваля современного молодежного творчества «Свежий ветер» | 3 | УДМ | творческое развитие молодежи | март | март | 93407076000010244290 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 2.4. | Фестиваль воздушных змеев «Летучий корабль» | 3 | УДМ | творческое развитие молодежи | март | 12 апреля | 93407076000010244290 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| 2.5. | Организация и проведение фестиваля хип-хоп культуры | 3 | УДМ | творческое развитие молодежи | август | август | 93407076000010244290 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| 3. | Организация и проведение районных мероприятий, акций, фестивалей, конкурсов, направленных на интеллектуальное развитие молодежи | Х | УДМ | Х | в течение года | в течение года | Х | 2,0 | 3,0 | 3,0 |
| 3.1. | Проведение районного фестиваля интеллектуальных игр | 3 | УДМ | интеллектуальное развитие молодежи | октябрь | октябрь | 93407076000010244290 | 2,0 | 3,0 | 3,0 |
| 4. | Организация и проведение районных мероприятий, акций, фестивалей, конкурсов, направленных на духовно-нравственное развитие молодежи | Х | УДМ | Х | в течение года | в течение года | Х | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 4.1. | Организация и проведение районной молодежной акции в рамках празднования Дня семьи, любви и верности | 3 | УДМ | духовно-нравственное развитие молодежи | август | 8 августа | 93407076000010244290 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 4.2. | Организация и проведение районной молодежной акции в рамках празднования Дня матери | 3 | УДМ | интеллектуальное развитие молодежи | ноябрь | ноябрь | 93407076000010244290 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 5. | Организация и проведение районных мероприятий, акций, фестивалей, конкурсов по профилактике экстремистской деятельности в молодёжной среде | Х | УДМ | Х | в течение года | в течение года | Х | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 5.1. | Организация и проведение турнира по мини-футболу «Нет расизму» | 3 | УДМ | профилактика экстремистской деятельности в молодёжной среде | март | 21 марта | 93407076000010244290 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5.2. | Организация и проведение молодежной акции, посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом | 3 | УДМ | профилактика экстремистской деятельности в молодёжной среде | сентябрь | 3 сентября | 93407076000010244290 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5.3. | Организация и проведение районного фотоконкурса «Мы разные, но мы вместе» | 3 | УДМ | профилактика экстремистской деятельности в молодёжной среде | сентябрь | ноябрь | 93407076000010244290 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 6. | Обеспечение участия молодёжного актива в районных праздничных и траурных мероприятиях, акциях, митингах, шествиях,  приуроченных памятным датам (цветы, венки, свечи, лампады). | Х | УДМ | Х | в течение года | в течение года | Х | 8,0 | 10,0 | 10,0 |
| 6.1. | Обеспечение участия молодёжного актива в районном мероприятии, посвященном Дню освобождения Ейского района от немецко-фашистких захватчиков | 3 | УДМ | организация участия молодежи в мероприятии | 5 февраля | 5 февраля | 93407076000010244290 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 6.2. | Обеспечение участия молодёжного актива в районном мероприятии, посвященном Дню памяти о россиянах, исполнявших свой долг за пределами Отечества | 3 | УДМ | организация участия молодежи в мероприятии | 15 февраля | 15 февраля | 93407076000010244290 | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
| 6.3. | Обеспечение участия молодёжного актива в районном мероприятии, посвященном Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах | 3 | УДМ | организация участия молодежи в мероприятии | 26 апреля | 26 апреля | 93407076000010244290 | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
| 6.4. | Обеспечение участия молодёжного актива в районном мероприятии, посвященном Дню Победы | 3 | УДМ | организация участия молодежи в мероприятии | 9 мая | 9 мая | 93407076000010244290 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 6.5. | Обеспечение участия молодёжного актива в районном мероприятии, посвященном Дню памяти и скорби | 3 | УДМ | организация участия молодежи в мероприятии | 22 июня | 22 июня | 93407076000010244290 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 7. | Организация и проведение районных мероприятий, акций, фестивалей, конкурсов, направленных на популяризацию и развитие школьного (ученического) самоуправления в муниципальном образовании Ейский район | Х | УДМ | Х | в течение года | в течение года |  | 2,0 | 3,0 | 3,0 |
| 7.1. | Организация и проведение районного конкурса на лучший орган школьного (ученического) самоуправления | 3 | УДМ | развитие школьного (ученического) самоуправления | март | апрель | 93407076000010244290 | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
| 7.2. | Организация и проведение торжественного посвящение лидеров средних образовательных организаций в члены ученического Совета Ейского района | 3 | УДМ | развитие школьного (ученического) самоуправления | ноябрь | ноябрь | 93407076000010244290 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 8. | Организация и проведение районных мероприятий, акций, фестивалей, конкурсов, направленных на популяризацию и развитие студенческого самоуправления и молодёжного координационного Совета при главе муниципального образования Ейский район | Х | УДМ | Х | в течение года | в течение года | Х | 2,0 | 3,0 | 3,0 |
| 8.1. | Организация и проведение районного конкурса «Молодежный лидер Ейского района» | 3 | УДМ | развитие молодежного самоуправления | март | апрель | 93407076000010244290 | 2,0 | 3,0 | 3,0 |
| 9. | Поддержка молодёжных инициатив (благотворительные, донорские, экологические и другие волонтерские акции, социальный патронаж) | Х | УДМ | Х | в течение года | в течение года | Х | 2,0 | 3,0 | 3,0 |
| 9.1. | Организация и проведение районной молодежной акции, посвященной международному дню детей, больных раком | 3 | УДМ | поддержка молодёжных инициатив | февраль | 15 февраля | 93407076000010244290 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 9.2. | Организация и проведение районной молодежной экологической акции, приуроченной к Международному дню Матери-Земли | 3 | УДМ | поддержка молодёжных инициатив | апрель | 22 апреля | 93407076000010244290 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 9.3. | Организация и проведение районного мероприятия, приуроченного ко Всемирному дню волонтера | 3 | УДМ | поддержка молодёжных инициатив | ноябрь | 5 декабря | 93407076000010244290 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 10. | Организация и проведение районных мероприятий, акций, фестивалей, конкурсов, анкетирования по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения среди молодёжи района, направленных на формирование здорового образа жизни | Х | УДМ | Х | в течение года | в течение года |  | 10,0 | 80,0 | 80,0 |
| 10.1. | Организация и проведение районной молодежной информационной акции «В здоровом теле здоровый дух!» | 3 | УДМ | формирование здорового образа жизни | январь | 31 января | 93407076000010244290 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
| 10.2. | Организация и проведение районной молодежной информационной акции, приуроченной к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом | 3 | УДМ | формирование здорового образа жизни | февраль | 1 марта | 93407076000010244290 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
| 10.3. | Организация и проведение районной молодежной информационной акции, приуроченной к дню здоровья | 3 | УДМ | формирование здорового образа жизни | апрель | 7 апреля | 93407076000010244290 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
| 10.4. | Организация и проведение районной молодежной информационной акции, приуроченной к Всемирному дню борьбы с табаком и табакокурением | 3 | УДМ | формирование здорового образа жизни | мая | 31 мая | 93407076000010244290 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
| 10.5. | Организация и проведение районной молодежной информационной акции, приуроченной к дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков | 3 | УДМ | формирование здорового образа жизни | июнь | 26 июня | 93407076000010244290 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
| 10.6. | Организация и проведение районной молодежной информационной акции, приуроченной к всемирному дню борьбы с алкоголизмом | 3 | УДМ | формирование здорового образа жизни | сентябрь | 11 сентября | 93407076000010244290 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
| 10.7. | Организация и проведение районной молодежной информационной акции, приуроченной к российскому дню борьбы с алкоголизмом | 3 | УДМ | формирование здорового образа жизни | октябрь | 10 октября | 93407076000010244290 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
| 10.8. | Организация и проведение районной молодежной акции, приуроченной к Международному дню отказа от курения | 3 | УДМ | формирование здорового образа жизни | ноябрь | ноябрь | 93407076000010244290 | 9,0 | 10,0 | 10,0 |
| 10.9. | Организация и проведение районной молодежной информационной акции, приуроченной к Дню борьбы со спидом | 3 | УДМ | формирование здорового образа жизни | ноябрь | 1 декабря | 93407076000010244290 | 1,0 | 10,0 | 10,0 |
| 11. | Организация и проведение мероприятий, конкурсов, фестивалей, слетов по летнему оздоровлению и отдыху подростков и молодёжи, развитию молодёжного туризма. Организация и проведение муниципальных оздоровительных смен, туристических слётов, туристических однодневных и многодневных походов Организация районного конкурса на лучшую организацию работы по летнему оздоровлению и туризму | Х | УДМ | Х | июнь | август | Х | 85,0 | 465,0 | 465,0 |
| 11.1. | Организация и проведение муниципальных велопоходов «Кочевники Приазовья» | 3 | УДМ | отдых и оздоровление | июнь | август | 93407076000010244222;  93407076000010244226 | 80,0 | 460,0 | 460,0 |
| 11.2. | Организация и проведение муниципаотерой тематической форумной площадки «Новые горизонты» | 3 | УДМ | отдых и оздоровление | июнь | август | 93407076000010244222;  93407076000010244226 | 5,0 | 65,0 | 65,0 |
| 12. | Организация и проведение районных профилактических мероприятий, акций, фестивалей, конкурсов, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений в молодежной среде | Х | УДМ | Х | в течение года | в течение года | Х | 3,0 | 35,0 | 35,0 |
| 12.1. | Организация и проведение районной молодежной акции, приуроченной к дню утверждения Закона 1539 | 3 | УДМ | профилактика безнадзорности и правонарушений | август | август | 93407076000010244290 | 1,0 | 15,0 | 15,0 |
| 12.2. | Организация и проведение районного конкурса на лучшую организацию работы добровольного молодежного объединения «Молодежный патруль» | 3 | УДМ | профилактика безнадзорности и правонарушений | октябрь | ноябрь | 93407076000010244290 | 1,0 | 10,0 | 10,0 |
| 12.3. | Организация и проведение районного конкурса на лучшую организацию работы по реализации Закона 1539 | 3 | УДМ | профилактика безнадзорности и правонарушений | октябрь | ноябрь | 93407076000010244290 | 1,0 | 10,0 | 10,0 |
| 13. | Мероприятия, конкурсы, фестивали, соревнования, акции, экскурсии для подростков, состоящих на различных видах профилактического учёта в органах системы профилактики | Х | УДМ | Х | в течение года | в течение года | Х | 2,0 | 23,0 | 23,0 |
| 13.1. | Организация и проведение районного конкурса для несовершеннолетних, состоящих на различных формах учета «Подарок маме своими руками», приуроченного к празднованию Международного женского дня | 3 | УДМ | профилактика безнадзорности и правонарушений | февраль | 8 марта |  | 1,0 | 11,0 | 11,0 |
| 13.2. | Организация и проведение профилактического мероприятия для несовершеннолетних, состоящих на учете в КДНиЗП, приуроченного к празднованию Нового года | 3 | УДМ | профилактика безнадзорности и правонарушений | декабрь | декабрь | 93407076000010244290 | 1,0 | 12,0 | 12,0 |
| 14. | Изготовление социальной рекламы по профилактике асоциальных явлений и наркомании (значки, наклейки, стикеры, плакаты, афиши, флаера, футболки, листовки, наклейки, календари, брошюры,, буклеты, рекламные щиты, баннеры, информационные доски и т.п.). | Х | УДМ | Х | в течение года | в течение года | 93407076000010244290 | 8,0 | 100,0 | 100,0 |
| 15. | Организация и проведение районных молодёжных ярмарок вакансий и других  мероприятий, акций, фестивалей, конкурсов, направленных на трудовое воспитание, профессиональное самоопределение и трудовую занятость молодёжи, развитие студенческого трудового движения | Х | УДМ | Х | в течение года | в течение года | Х | 2,0 | 3,0 | 3,0 |
| 15.1. | Организация и проведение районной молодёжной ярмарки вакансий | 3 | УДМ | трудоустройство молодежи | март | март | 93407076000010244290 | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
| 15.2 | Организация и проведение районного конкурса на лучшую организацию работы студенческих трудовых отрядов | 3 | УДМ | трудовое воспитание молодежи | сентябрь | октябрь | 93407076000010244290 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 16. | Организация и проведение районных мероприятий, акций, фестивалей, конкурсов, реализация районных проектов, направленных на развитие инновационной деятельности молодежи и вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | Х | УДМ | Х | в течение года | в течение года |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 16.1. | Организация и проведение открытого Ейского инновационного форума | 3 | УДМ | развитие инновационной деятельности | май | май | 93407076000010244290 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 17. | Обеспечение деятельности молодежного информационного центра «Навигатор» | Х | УДМ | Х | в течение года | в течение года | Х | 2,0 | 3,0 | 3,0 |
| 17.1 | Изготовление информационной продукции о работе центра «Навигатор» | 3 | УДМ | информационная поддержка деятельности центра | сентябрь | декабрь | 93407076000010244290 | 2,0 | 3,0 | 3,0 |
| 18. | Обеспечение участия молодежи в района в краевых, российских мероприятиях по различным направлениям государственной молодежной политики в I квартале (аренда транспорта, приобретение ГСМ, оплата транспортных и командировочных расходов участников мероприятий) | Х | УДМ | Х | в течение года | в течение года | 93407076000010244222;  93407076000010244226 | 30,0 | 50,0 | 50,0 |
| 19. | Обеспечение участия молодежи в района в краевых, российских мероприятиях по различным направлениям государственной молодежной политики в II квартале (аренда транспорта, приобретение ГСМ, оплата транспортных и командировочных расходов участников мероприятий) | Х | УДМ | Х | в течение года | в течение года | 93407076000010244222;  93407076000010244226 | 50,0 | 100,0 | 100,0 |
| 20. | Обеспечение участия молодежи в района в краевых, российских мероприятиях по различным направлениям государственной молодежной политики в III квартале (аренда транспорта, приобретение ГСМ, оплата транспортных и командировочных расходов участников мероприятий) | Х | УДМ | Х | в течение года | в течение года | 93407076000010244222;  93407076000010244226 | 80,0 | 100,0 | 100,0 |
| 21. | Обеспечение участия молодежи в района в краевых, российских мероприятиях по различным направлениям государственной молодежной политики в IV квартале (аренда транспорта, приобретение ГСМ, оплата транспортных и командировочных расходов участников мероприятий) | Х | УДМ | Х | в течение года | в течение года | 93407076000010244222;  93407076000010244226 | 40,0 | 50,0 | 50,0 |
| 22. | Приобретение оборудования и инвентаря для организации и проведения молодежных мероприятий | Х | УДМ | Х | в течение года | в течение года | 93407076000010244310 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| 23. | Обеспечение деятельности специалистов работы с молодежью | Х | УДМ | Х | в течение года | в течение года | 93407076000010244226 | 1044,8 | 1320,2 | 1320,2 |
| 24. | Изготовление и приобретение грамот, дипломов, рамок, маек, кубков, а также манишек, безрукавок, курток и другого мягкого инвентаря для организации и проведения мероприятий | Х | УДМ | Х | в течение года | в течение года | 93407076000010244310 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
| 25. | Обеспечение деятельности управления по делам молодежи администрации муниципального образования Ейский район | Х | УДМ | Х | в течение года | в течение года |  | 3082,0 | 3191,0 | 3191,0 |

Начальник управления по делам молодежи

администрации муниципального

образования Ейский район И.С. Калинин