Пояснительная записка к отчету

«Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год»

о реализации мероприятий муниципальной программы

«Развитие образования в Ейском районе»

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Ейском районе», куратором которой является управление образованием администрации муниципального образования Ейский район, в 2020 году выделено финансирование в размере 1601829,2 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 32229,1 тыс. рублей;

краевой бюджет – 1031231,8 тыс. рублей;

районный бюджет – 427932,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 110436,0 тыс. рублей.

По итогам работы освоено финансирование на 97,5 %, что составило 1561294,2 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 27283,3 тыс. рублей (84,65%);

краевой бюджет – 1029515,3 тыс. рублей (99,83%);

районный бюджет – 421225,9 тыс. рублей (98,42%);

внебюджетные источники – 83269,7 тыс. рублей (75,4%).

1.В рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие образования», в том числе на условиях софинансирования с местным бюджетом, реализованы мероприятия муниципальной программы «Развитие образования в Ейском районе»:

1.1.Финансирование региональных проектов в 2020 году составило 16382,1 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 1072,4 тыс. руб., краевой бюджет – 7403,6 тыс. руб., местный бюджет – 541,2 тыс. руб., внебюджетные источники (в форме гранта из федерального бюджета) - 7364,9 тыс.руб., в том числе:

а)«Цифровая образовательная среда» (мероприятие №58). В рамках данного мероприятия 4 общеобразовательных учреждения Ейского района (СОШ №1, №2, лицей №4, гимназия № 14 г. Ейска) приобрели цифровое оборудование для кабинета информатики. Объем финансирования составил 7364,9 тыс. рублей из средств федерального бюджета в форме гранта (денежные средства поступили на внебюджетные счета школ). Мероприятие реализовано на 100%.

б)«Современная школа» (мероприятие №56). Объем выделенного финансирования составил 9017,2 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 1072,4 тыс. руб., краевой бюджет- 7403,6 тыс. руб., местный бюджет – 541,2 тыс. руб.:

-организован центр цифрового и гуманитарного развития «Точка роста» в СОШ № 19   пос. Степной на сумму 1188,5 тыс. рублей, из них: ФБ – 1072,4 тыс. руб., КБ – 44,7 тыс. руб., МБ - 71,4 тыс. руб.;

-приобретены предметные кабинеты: физики в СОШ №1 г. Ейска и медико – биологический в лицей №4 г. Ейска, на сумму 7828,7 тыс. руб., а том числе: КБ – 7358,9 тыс. руб., МБ – 469,8 тыс. руб.

Реализация проекта составила 100%.

1.2.За счет финансирования из краевого бюджета, выделенного на обеспечение деятельности в области бесплатного образования в дошкольных и общеобразовательных организациях, в размере 961810,7 тыс. рублей, из них детские сады – 469707,8 тыс. рублей, школы – 492102,9 тыс. рублей (пп.1.1, 2.1 мероприятия №1) осуществлены расходы:

по выплате заработной платы с начислениями работникам, участвующим в образовательном процессе: педагоги, директора, заведующие, заместители, вспомогательный персонал (библиотекари, экономисты, завхозы, уборщики, младшие воспитатели, дворники, медсестры по диетическому питанию….). Направлено средств в размере 922885,8 тыс. руб.

связанные с материально – техническим обеспечением образовательного процесса на сумму 38924,9 тыс. руб., в том числе: закупка учебников и учебных пособий – на сумму 16182,6 тыс. руб., медицинские осмотры работников, должности которых финансируются из средств краевого бюджета – 6639,9 тыс. руб., оплата проезда детей на мероприятия – 47,2 тыс. руб., приобретение мебели для образовательного процесса, спортивного оборудования и инвентаря, игр, игрушек – 9740,7 тыс. руб., услуги связи – 3032,5 тыс. руб., приобретение и обслуживание оргтехники – 784,5 тыс. руб., оплата за обучение на курсах повышения квалификации – 215,8 тыс. руб., расходы, связанные со служебными командировками – 313,1 тыс. руб., приобретение расходных и канцелярских материалов для организации образовательного процесса на сумму 1968,6 тыс. рублей.

За счет финансирования, выделенного из местного бюджета в размере 267780,5 тыс. рублей, из них ДОУ – 174657,4 тыс. рублей, СОШ - 93123,1 тыс. рублей, осуществлены расходы:

по выплате заработной платы с начислениями работникам, должности которых финансируются из средств местного бюджета (повар, кух.рабочий, кладовщик, рабочий по обслуживанию зданий и сооружений, водитель, сторож, слесарь – сантехник, электрик, техник, механик…). Направлено средств в размере 96684,1 тыс. руб.;

на содержание и охрану имущества, коммунальные платежи, уплата налогов, приобретение продуктов питания в ДОУ для льготных категорий воспитанников, приобретение материальных запасов на сумму 171096,4 тыс. руб.

Освоение средств по мероприятию №1 подпункта 1.1 и мероприятия №1 подпункта 2.1 составило 100%.

1.3.Мероприятие №2 пп 1.2 «Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования».

Выделенные средств в размере 7618,2 тыс. рублей освоены на 100%;

1.4.Мероприятие №2 пп 2.2 «Субсидия на осуществление государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях».

Для предоставления льготного питания учащимся из многодетных семей в размере 10,0 руб. в день выделено финансирование в размере 545,4 тыс. рублей. Освоено – 430,5 тыс. рублей. Процент освоения составил 78,93%.

Причиной, не позволившей освоить финансирование в полном объеме, явилась приостановка деятельности общеобразовательных организаций в связи с веденными на территории Краснодарского края ограничительными мероприятиями, и снижение численности детей льготной категории.

Остаток денежных средств возвращен в доход бюджета Краснодарского края в соответствии с установленными сроками.

1.5.Мероприятие №6 пп. 2.6 «Субсидия по организации бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях».

Выделенное финансирование в размере 24658,3 тыс. рублей (ФБ – 17615,9 тыс. руб., КБ – 5562,9 тыс. руб., МБ – 1479,5 тыс. руб.) освоено на 75,13 %, что составило 18524,7 тыс. рублей (ФБ – 13234,0 тыс.руб., КБ – 4179,2 тыс. руб., МБ – 1111,5 тыс. руб.).

Денежные средства освоены не в полном объеме по причинам: экономия средств по торгам на закупку услуги (падение 0,5%), роста заболеваемости среди обучающихся к концу года, а также произведенной оплатой за оказанные услуги за период с 1 сентября по 20 декабря 2020 года. В связи с окончанием приема платежей федеральным казначейством с 28 декабря 2020 года предоставить документы на оплату за период с 21 по 25 декабря 2020 года и соответственно произвести оплату не представилось возможным.

Оплата счетов за указанный период будет осуществляться за счет финансирования, выделенного на 2021 год.

1.6.Мероприятие №7 пп. 2.7 «Предоставление иных межбюджетных трансфертов на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы».

Выделенный объем финансирования в размере 13540,8 тыс. рублей освоен на 95,84%, что составило 12976,9 тыс. рублей.

Причиной не полного освоения явился рост заболеваемости среди педагогических работников, оплата временного замещения на период отсутствия основного работника на кратковременном листке нетрудоспособности не производилась.

1.7.Мероприятие №10 пп. 4.10 «Субсидия на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов».

За счет выделенного финансирования в размере 5900,0 тыс. рублей и освоенного на 100% выполнены следующие мероприятия:

-капитальный ремонт ДСКВ №15 г. Ейска на сумму 2100,0 тыс. рублей (осуществлена полная замена оконных блоков и ремонт эвакуационных выходов);

-устройство уличных веранд ДСКВ №8 г. Ейска на сумму 770,0 тыс. рублей и ДСКВ №11 г. Ейска на сумму 450,0 тыс. рублей;

-приобретены стулья в актовый зал лицея №4 г. Ейска на сумму 500,0 тыс. рублей;

-приобретено пианино в СОШ №2 г. Ейска на сумму 80,0 тыс. рублей;

-приобретено спортивное оборудование и инвентарь в ДЮСШ пос. Октябрьский на сумму 300,0 тыс. рублей;

-частичная замена оконных блоков в ДСКВ №33 г. Ейска на сумму 400,0 тыс. рублей, в ДДТ ст-цы Камышеватской на сумму 350,0 тыс. рублей, ДСКВ №19 ст-цы Камышеватской на сумму 400,0 тыс. рублей;

-текущий ремонт теплотрассы СОШ №3 г. Ейска на сумму 150,0 тыс. рублей;

-завершен капитальный ремонт кровли в ДСКВ №14 г. Ейска по адресу г. Ейск , ул. Армавирская, д. 46, на сумму 400,0 тыс. рублей (ремонт осуществлялся поэтапно с 2019 года).

Реализация мероприятия составила 100%.

1.8.Мероприятие № 54 пп. 4.54 «Капитальный ремонт зданий и сооружений и благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций».

Выделенное финансирование в размере 5333,1 тыс. рублей освоено на 95,47%, что составило 5091,4 тыс. рублей.

Выполнен капитальный ремонт ДСКВ №30 г. Ейска и ООШ №13 пос. Ясенская Переправа.

По итогам выполнения работ в ООШ №13, согласно акту приемки работ организацией, осуществляющей строительный контроль за ходом работ, объемы выполненных работ уменьшены на 241,7 тыс. рублей, из них по средствам краевого бюджета – 212,6 тыс. рублей, местного бюджета – 29,1 тыс. рублей.

В ноябре 2020 года между министерством образования и муниципальным образованием подписано дополнительное соглашение об уменьшении объемов предоставляемой в 2020 году субсидии. Денежные средства краевого бюджета в размере 212,6 тыс. рублейв муниципальное образование не направлялись.

Уведомление об уменьшении лимитов бюджетных обязательств по средствам краевого бюджета (основание для внесение изменений в решение Совета о районном бюджете) поступило от министерства финансов Краснодарского края в муниципальное образование 28 декабря 2020 года, в связи с чем, отразить соответствующие изменения в сводной бюджетной росписи муниципального образования и муниципальной программе «Развитие образования в Ейском районе» не представилось возможным.

Фактическое исполнение лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерством образования муниципальному образованию, составило 100%.

1.9. Мероприятие № 59 пп. 4.59 «Финансовое обеспечение непредвиденных расходов по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях на софинансирование мероприятий в части оснащения помещений муниципальных дошкольных и образовательных организаций оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии людей».

За счет выделенного финансирования в размере 3711,8 тыс. рублей, в том числе КБ – 2711,8 тыс. рублей, МБ – 1000,0 тыс. рублей, 24 общеобразовательные организации оснащены обеззараживателями воздуха.

Реализация мероприятия составила 100%.

1.10.Мероприятие №1 пп. 6.1. «Субсидия на осуществление отдельных государственных полномочий по материально – техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплате педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, компенсации за работу по подготовке и проведению указанной государственной итоговой аттестации».

Выделенное финансирование в размере 8593,6 тыс. рублей освоено 100%.

За счет выделенных средств произведена выплата компенсации педагогическим работникам в размере 1190,8 тыс. рублей, обеспечение видео трансляции на сумму 1141,7 тыс. рублей, материальное оснащение пунктов проведения экзаменов на сумму 6261,1 тыс. рублей.

1.11.Мероприятие №5 пп 7.5 «Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края».

Выделенные средства в размере 11910,2 тыс. рублей освоены на 100%;

1.12.Мероприятие № 6 пп. 7.6 «Социальная поддержка отдельных категорий муниципальных физкультурно – спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и организаций дополнительного образования детей Краснодарского края».

На выплаты соцподдержки молодым педагогам, работающим в спортивной организации (4000,0 руб. в мес.) выделено средств в размере 109,4 тыс. рублей. Освоено -  104,2 тыс. рублей. Процент освоения составил 95,25%.

Причина не освоения – увольнение работников до окончания финансового года. Денежные средства возвращены в соответствующий уровень бюджета.

2.За счет денежных средств местного бюджета реализованы следующие мероприятия:

2.1.Обеспечение общеобразовательными организациями улучшения качества муниципальных услуг:

-мероприятие №4 пп 2.4 «Обеспечение молоком и молочными продуктами учащихся в дневных общеобразовательных учреждениях».

Выделено финансирование в размере 622,4 тыс. рублей. Освоено финансирование в размере 622,3 тыс. рублей, что составило 99,98%;

-мероприятие №5 пп 2.5 «Частичная компенсация удорожания стоимости питания учащихся в дневных общеобразовательных учреждениях».

Выделенное финансирование в размере 7351,4тыс. рублей, освоено – 6582,2 тыс. рублей, что составило 89,54%. Причина не полного освоения денежных средств – рост заболеваемости среди учащихся;

-мероприятие №8 пп. 2.8 «Компенсация расходов родителей (законных представителей) за питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы начального общего, среднего общего, основного общего образования на дому».

Мероприятие действует с 1 сентября 2020 года. На его реализацию запланировано финансирование в размере 192,0 тыс. рублей. Освоено средств в размере 94,1 тыс. рублей, что составило 49,01 %. Мероприятие реализованно в полном объеме, задолженности перед родителями (законными представителями) обучающихся данной категории нет.

Учитывая критерии по расчету сумм денежной компенсации предусмотреть более корректно необходимый объем финансирования не представилось возможным. У каждого ребенка свой график обучения и оплата предусмотрена только за дни проведенных учебных занятий, а расчет потребности производился на основании данных о полных академических часах согласно учебному плану. В связи с чем, образовавшийся объем свободных средств в размере 97,9 тыс. рублей возвращен бюджет муниципального образования;

-мероприятие №1 пп 3.1 «Финансовое обеспечение расходных обязательств на выполнение муниципального задания учреждений дополнительного образования детей».

Выделенное финансирование в размере 37344,6 тыс. рублей освоено на 100%;

-мероприятие №2 пп 3.2 «Финансовое обеспечение расходных обязательств на достижение целей деятельности муниципальных казенных образовательных учреждений дополнительного образования детей».

Выделено средств в размере 54941,1 тыс. рублей. Освоено финансирование в размере 54901,6 тыс. рублей, что составило 99,93%.

Лимиты выделенных бюджетных обязательств находились под обязательствами согласно заключенным контрактам. В виду оплаты счетов за декабрь 2020 года в январе 2021 года фактический объем денежных средств в размере 39,5 тыс. рублей в 2020 году не востребован и возвращен в доход муниципального образования Ейский район в соответствии с установленными сроками.

2.2.Мероприятие №23 пп 4.23 «Субсидия на осуществление капитального, текущего ремонта, разработка проектно – сметной документации, осуществление строительного контроля, экспертиза ценообразования на капитальный ремонт».

Выделенное финансирование в размере 2468,5 тыс. рублей освоено 100%.Из них: 2.2.1.Оплачено за работы, связанные с капитальными ремонтами – 1905,2 тыс. рублей:

-водоснабжения и водоотведения в СОШ №8 ст-цы Копанской на сумму 275,0 тыс. руб., ООШ №5 г. Ейска на сумму 233,1 тыс. руб., СОШ №11 пос. Краснофлотский на сумму 266,4 тыс. руб.;

-отмостки и цоколя здания в ДСКВ №1 ст-цы Копанской на сумму 330,8 тыс. руб.;

-входной части здания ДСКВ №30 г. Ейска на сумму 60,9 тыс. руб., ДСКВ №22 г. Ейска на сумму 71,0 тыс. руб.;

-оплата за проектно-сметные документации, экспертизы ценообразования на сумму 668,0 тыс. руб.

2.2.2.Выполнены текущие ремонты на сумму 563,3 тыс. рублей:

-кабинетов, отведенных для создания центра гуманитарного развития «Точка роста» - в СОШ №19 пос. Степной - 275,0 тыс. руб.;

-столовой СОШ №23 с. Воронцовка – 100,00 тыс. руб.;

-полового покрытия ДСКВ №32 г. Ейска  - 50,0 тыс. руб.;

-замена радиаторов СОШ №15 г. Ейска – 138,3 тыс. руб.

2.3.Мероприятие №26, №27, №28 «Премия главы муниципального образования Ейский район победителю конкурса на лучшее образовательное учреждение».

Выделенное финансирование в размере 300,0 тыс. рублей освоено на 100%.

Победителями конкурса в 2020 году стали СОШ №9 с. Кухаривка, ДСКВ №9 ст-цы Камышеватской, ДДТ ст-цы Камышеватской. Выделенные средства направлены учреждениями на выполнение текущих ремонтов и обновление материально – технической базы;

2.4.Мероприятие №45 пп. 4.45 «Устройство пандуса в общеобразовательных учреждениях, текущий ремонт отмостки здания общеобразовательного учреждения». Работы по устройству пандуса осуществлены в ООШ №18 пос. Заводской.

Объем выделенных средств в размере 154,3 тыс. рублей освоен на 100%;

2.5.Мероприятие №51 пп. 4.51 «Приобретение движимого имущества, материальных запасов образовательными учреждениями».

Финансирование мероприятия составило 1826,4 тыс. рублей. Осуществлены приобретения на сумму 1826,1 тыс. рублей, что составило 99,98%:

-приобретены кондиционеры в гимназию №14, лицей №4, СОШ №15 г. Ейска на сумму 720,0 тыс. рублей;

-приобретены материалы для замены полового покрытия в ДСКВ №34 г. Ейска, СОШ №19 пос. Степной, СОШ №24 с. Александровка на сумму 558,56 тыс. рублей;

-приобретено оборудование для спортивной площадки в СОШ №7 г. Ейска на сумму 280,8 тыс. рублей;

-приобретены шкафы для одежды в детские раздевалки ДСКВ №17 с. Воронцовка на сумму 216,8 тыс. рублей;

-приобретены вытяжной шкаф и водонагреватель в гимназию №14 г. Ейска на сумму 50,0 тыс. рублей.

2.6.Мероприятие №52 пп 4.52 «Благоустройство территории образовательных организаций, изготовление проектно – сметной документации, строительный контроль, проведение экспертизы».

Предусмотренные средства в размере 80,0 тыс. рублей освоены на 100%. Выполнены работы в ДСКВ №30 г. Ейска по ремонту асфальтового покрытия на территории образовательной организации.

2.7.Мероприятие №1 пп 5.1 «Развитие системы моральной поддержки работников образования путем проведения районных профессиональных конкурсов и других мероприятий».

Выделенный объем финансирования в размере 200,0 тыс. рублей освоен на 100%.

3.В целях реализации основных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Ейском районе» выделено финансирование на содержание управления образованием, МКУ «ЦБ ОУ Ейского района», МКУ «ИМЦ системы образования Ейского района»:

3.1.Мероприятие №1 пп 1.1.1. «Обеспечение деятельности управления образованием администрации муниципального образования Ейский район». Выделено финансирование в размере 13172,1 тыс. рублей. Освоено финансирование в размере 13135,4 тыс. рублей, что составило 99,72%.

Остаток средств в размере 36,7 тыс. рублей образовался по лимитам бюджетных обязательств, предусмотренным на оплату командировочных расходов и начислений на выплаты по оплате труда. В связи с отсутствием потребности остатков лимитов возвращен в доход муниципального образования.

3.2.Мероприятие №2 пп 2.1.1. «Достижение целей деятельности МКУ «ИМЦ системы образования Ейского района»».

Выделено финансирование в размере 11481,6 тыс. рублей. Освоено финансирование в размере 11428,8 тыс. рублей, что составило 99,54%.

Лимиты бюджетных обязательств находились под обязательствами согласно заключенным контрактам. В виду оплаты счетов за декабрь 2020 года в январе 2021 года фактический объем денежных средств в размере 52,8 тыс. рублей в 2020 году не востребован и возвращен в бюджет муниципального образования.

3.3.Мероприятие №3 пп 3.1.1. «Достижение целей деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Ейского района».

Выделено финансирование в размере 35532,2 тыс. рублей, в том числе: краевой бюджет – 14450,0 тыс. рублей, местный бюджет – 21082,2 тыс. рублей.

Освоено финансирование в размере 35335,0 тыс. рублей, что составило 99,45 %, из них: краевой бюджет в размере 14450,0 тыс. рублей (100%), местный бюджет – 20885,0 тыс. рублей (99,06%).

Лимиты бюджетных обязательств находились под обязательствами согласно заключенным контрактам. В виду оплаты счетов за декабрь 2020 года в январе 2021 года фактический объем денежных средств в размере 197,2 тыс. рублей в 2020 году не востребован и возвращен в бюджет муниципального образования.

4.В числе мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, имеются мероприятия, исполнителем которых является управление жилищно – коммунального хозяйства и капитального строительства администрации муниципального образования Ейский район.

Мероприятие №6 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций; проектно – изыскательские работы; оплата за проектно – сметную документацию, строительный контроль, проведение экспертизы». Объем финансирования составил 5197,4 тыс. рублей. Из них:

-строительство школы в 39 микрорайоне г. Ейске предусмотрено 40,0 тыс. рублей. Выполнены работы по технико – экономическому расчету потребления в тепле и топливе. Освоение средств составило 100%;

-строительство общеобразовательной организации со столовой и пищеблоком в пос. Краснофлотский предусмотрено 5157,4 тыс. рублей. Освоение средств составило 42,0 тыс. рублей (0,81%) – оплачены работы по изготовлению топографической съемки земельного участка.

В декабре 2020 года заключен контракт на выполнение проектно – изыскательских работ сроком исполнения 240 календарных дней на сумму 3829,6 тыс. рублей. Сумма экономии от проведения аукциона составила 1285,8 тыс. рублей. Экономия средств подлежит возврату в доход муниципального образования безвозвратно. Объем финансирования в размере 3829,6 тыс. рублей будет востребован в 3 квартале 2021 года для осуществления оплаты за выполненные работы.

Таким образом, реализация мероприятия №6 составила 1,58%, что составляет 82,0 тыс. рублей.

Все образовавшиеся после реализации мероприятий остатки денежных средств возвращены в соответствующие уровни бюджетов в соответствии с установленными сроками.

Начальник управления образованием                                                                              Л.С. Браун

И.Ф. Хараберюш

2-37-64