Доклад о ходе реализации и оценке эффективности

реализации муниципальной программы

«Инвестиционное развитие Ейского района»

за 2020 год

Муниципальная программа «Инвестиционное развитие Ейского района» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ейский район от 23 декабря 2014 года № 886 «Об утверждении муниципальной программы «Инвестиционное развитее Ейский район».

Срок реализации программы: 2015 - 2020 г.г.

Целями муниципальной программы являются: повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования Ейский район и обеспечение устойчивого социально-экономического развития муниципального образования Ейский район.

Задачами муниципальной программы являются:

-увеличение объема инвестиций в экономику муниципального образования Ейский район;

-создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности;

-обеспечение кадрового потенциала инвестиционной деятельности в муниципальном образовании Ейский район;

-формирование эффективной долгосрочной социально-экономической политики.

Для достижения поставленной цели и решения задач, программой предусмотрена реализация в 2020 году двух основных мероприятий с финансированием:

    - участие в Международных и российских конгрессно-выставочных мероприятиях, организация и проведение районных мероприятий (форумов, выставок, «круглых столов», семинаров), обеспечение участия делегации «Ейского района», уплата регистрационных взносов;

    - обеспечение функционирования Инвестиционного портала администрации муниципального образования Ейский район.

Финансирование программы осуществляется за счет средств районного бюджета муниципального образования Ейский район.

В 2020 году на финансирование мероприятий муниципальной программы «Инвестиционное развитие Ейского района» в бюджете администрации муниципального образования Ейский район было предусмотрено средств на сумму 264,0 тыс. рублей, фактически по итогам 2020 года было освоено средств на сумму 264,0 тыс. рублей, процент освоения средств по программе составил 100%.

Расходование денежных средств по программе в 2020 году в разрезе основных мероприятий и мероприятий программы сложилось следующим образом:

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Объем финансиро- вания, тыс.руб. | Использовано средств, тыс.руб. | Процент освоения средств, % | Остаток неисполь-зованных средств, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основное мероприятие 1.1.1 Участие в Международных и российских конгрессно-выставочных мероприятиях, организация и проведение районных мероприятий (форумов, выставок, «круглых столов», семинаров), обеспечение участия делегации «Ейского района», уплата регистрационных взносов | 186,0 | 186,0 | 100,0% | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятие 1.1.1.2 Участие в Российском инвестиционном форуме, г. Сочи, обеспечение участия делегации «Ейского района», уплата регистрационных взносов | 186,0 | 186,0 | 100,0% | 0,0 |
| 1.2 | Мероприятие 1.1.1.4 Разработка (актуализация) бизнес-планов (технико-экономических обоснований) инвестиционных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.2.1 Обеспечение функционирования Инвестиционного портала администрации муниципального образования Ейский район | 78,0 | 78,0 | 100,0% | 0,0 |
| 2.1 | Мероприятие 1.2.1.1 Актуализация и модернизация Инвестиционного портала администрации муниципального образования Ейский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Мероприятие 1.2.1.2 Сопровождение Инвестиционного портала администрации муниципального образования Ейский район | 78,0 | 78,0 | 100,0% | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 1.3.1 Участие в обучающих семинарах, курсах повышения квалификации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 2.1.1 Участие (обучение) в семинарах (конференциях) по популяризации реализации национальных проектов на территории Ейского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по программе | 264,0 | 264,0 | 100 | 0,0 |

По данным Краснодарстата объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям Ейского района по итогам работы за 2020 год – 1868,2 млн. рублей, что составляет 138% по отношению к 2019 году, при среднем темпе роста по краю – 99,8%.

В 2020 году на территории Ейского района завершена реализация                двух инвестиционных проектов с общим объемом освоенных инвестиций 252,3 млн.рублей, которые были реализованы в рамках заключенных на Российском инвестиционном форуме протоколов о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций:

- инвестиционный проект «Строительство фруктохранилища мощностью 9 тысяч тонн плодов» с объемом освоенных инвестиций – 211,3 млн.рублей. Инвестором выступило ООО «Плодовое». Проект реализован в  пос. Садовый Ейского района. В рамках проекта построена и введена в эксплуатацию первая очередь фруктохранилища мощностью 4,5 тысячи тонн плодов с цехом товарной обработки, а также сортировочная и фасовочная линии, создано 50 новых рабочих мест;

- инвестиционный проект «Организация производства овощей закрытого грунта» с объемом освоенных инвестиций – 41 млн.рублей. Инвестором выступило крестьянское (фермерское) хозяйство Рудых Сергея Николаевича. Место реализации проекта: Ейский район, ст. Копанская. В рамках проекта создан и запущен в работу современный тепличный комплекс для выращивания овощей, создано 5 новых рабочих мест.

Кроме того, было завершено строительство многоэтажного многоквартирного жилого дома (2 этап строительства) по адресу: г. Ейск, ул. Свободы, 38/2. Застройщик: ООО «Жилой комплекс на Красной». Объем инвестиций – 193,29 млн.рублей. Общая площадь 2-го этапа строительства – 5685,1 кв.м., 97 квартир. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 14.07.2020 года № 23-RU23509111-126-2018.

Исполнение целевых показателей муниципальной программы

по итогам 2020 года:

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Плановое значение 2020 год | Фактическое значение 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования* | % к предыду-щему году | 103,1 | 138,0 |
| 2 | Количество соглашений в сфере реализации инвестиционных проектов на территории Ейского района | единиц | 1 | 1 |
| 3 | Создание новых рабочих мест за счет реализации инвестиционных проектов на территории Ейского района | единиц | 55 | 55 |

*по кругу крупных и средних предприятий Ейского района.

Проведена оценка эффективности муниципальной программы муниципального образования Ейский район «Инвестиционное развитие Ейского района» за 2020 год. В результате, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой (1,00).