Доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Ейского района за 2020 год

[Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования Ейский район подготовлен в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Ейский район от 17.02.2020 №132 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Ейский район от 04.07.2014 №480 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ейского района».]

2021

Управление экономического развития

администрации муниципального образования Ейский район

г.Ейск, ул.Свердлова, 106,

Тел.(86132) 2-30-23, 2-30-29

e-mail: [econom\_eisk@mail.ru](mailto:econom_eisk@mail.ru)

**Доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Ейского района в 2020 году**

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» достижение стратегических целей и решение приоритетных задач государственной политики осуществляется на основе реализации государственных программ Российской Федерации и Краснодарского края, а также муниципальных программ.

Формирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными Стратегией социально-экономического развития Ейского района, в соответствии с положениями программных документов, иных правовых актов Российской Федерации, Краснодарского края, муниципальных правовых актов Ейского района в соответствующей сфере деятельности.

Доклад «О ходе реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Ейский район за 2020 год» составлен в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Ейский район от 4 июля 2014 года №480 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ейского района» (в редакции постановления администрации муниципального образования Ейский район от 17 февраля 2020 года №132). Доклад сформирован на основании сведений координаторов муниципальных программ.

В соответствии с приложением №1 распоряжения администрации муниципального образования Ейский район от 23 июня 2020 года №225-р «О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального образования Ейский район от 4 июля 2018 года №256-р «Об утверждении перечней муниципальных программ (подпрограмм) Ейского района» в состав муниципальных программ, реализуемых в 2020 году в Ейском районе, входит 22 муниципальные программы различной направленности:

Общий объем финансирования программных мероприятий составил **2 396 833,8 тыс. руб.**, в том числе за счет средств:

* федерального бюджета – 39 260,9 тыс.руб. (1,64% от общего объема финансирования);
* краевого бюджета – 1 341 824,2 тыс.руб. (55,98%);
* местного бюджета – 905 312,7 тыс.руб. (37,77%);
* внебюджетные источники – 110 436,0 тыс. руб. (95,39%)

Фактическое исполнение муниципальных программ (кассовое исполнение) сложилось в сумме **2 339 511,1 тыс. руб.,** в том числе:

* средства федерального бюджета – 34 315,1 тыс.руб. (1,47% от общего объема);
* средства краевого бюджета – 1 328 725,0 тыс.руб. (56,79%);
* средства местного бюджета – 893 201,3 тыс.руб. (38,18%)
* внебюджетные источники – 83 269,7 тыс. руб. (3,56%).

В 2020 году наибольшая доля финансирования программ приходилась:

| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Уточнен-ный план на 2020 год, тыс.руб. | Исполне-ние за 2020 год, тыс.руб. | % испол-нения за 2020 год | Доля финанси-рования программ в общем объеме финанси-рования, % | Объем не освоен-ных сред  ств, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие образования в Ейском районе» | 1601829,2 | 1561294,2 | 97,51 | 66,7 | 40535,0 |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ейском районе» | 146277,7 | 141083,7 | 96,45 | 6,0 | 5194,2 |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие культуры в Ейском районе» | 168625,4 | 168147,7 | 99,72 | 7,2 | 477,7 |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в Ейском районе» | 187,3 | 187,2 | 99,95 | 0,01 | 0,1 |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в Ейском районе» | 32761,4 | 32639,0 | 99,63 | 1,4 | 122,4 |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса в Ейском районе» | 143570,5 | 142820,3 | 99,48 | 6,1 | 750,2 |
| 7 | Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие Ейского района в сфере строительства и архитектуры» | 7395,5 | 7045,2 | 95,27 | 0,3 | 350,3 |
| 8 | Муниципальная программа «Инвестиционное развитие Ейского района» | 264,0 | 264,0 | 100,0 | 0,01 | 0,0 |
| 9 | Муниципальная программа поддержки малого и среднего предпринимательства в Ейском районе | 213,0 | 213,0 | 100,0 | 0,01 | 0,0 |
| 10 | Муниципальная программа «Информационное общество Ейского района» | 3870,0 | 3855,2 | 99,62 | 0,20 | 14,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Ейского района» | 45915,8 | 43348,5 | 94,41 | 1,8 | 2567,3 |
| 12 | Муниципальная программа по профилактике терроризма, укреплению правопорядка, профилактике правонарушений, усилению борьбы с преступностью и противодействию коррупции в Ейском районе | 5590,4 | 5590,2 | 99,99 | 0,2 | 0,2 |
| 13 | Муниципальная программа «Поддержка Ейского районного казачьего общества» | 7184,8 | 7184,8 | 100,0 | 0,3 | 0,0 |
| 14 | Муниципальная программа «Дети Ейского района» | 58914,0 | 58107,1 | 98,63 | 2,5 | 806,9 |
| 15 | Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ейского района» | 14701,6 | 14485,3 | 98,53 | 0,6 | 216,3 |
| 16 | Муниципальная программа «Поддержка деятельности социально-ориентированных общественных организаций Ейского района» | 2254,9 | 2254,9 | 100,0 | 0,1 | 0,0 |
| 17 | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Ейском районе» | 68623,6 | 66426,1 | 96,80 | 2,8 | 2197,5 |
| 18 | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ейском районе» | 18926,9 | 17937,8 | 94,77 | 0,8 | 989,1 |
| 19 | Муниципальная программа «Молодежь Ейского района» | 10246,3 | 9995,4 | 97,55 | 0,4 | 250,9 |
| 20 | Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в Ейском районе» | 23318,1 | 21093,2 | 90,46 | 0,9 | 2224,9 |
| 21 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Ейского района» | 36163,4 | 35538,3 | 98,27 | 1,5 | 625,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Ейский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего по муниципальным программам** | | **2 396 833,8** | **2 339 511,1** | **97,61** | **100,00** | **57322,9** |

Из 22 муниципальных программ Ейского района с лучшим финансовым результатом (100%) исполнены 4 муниципальные программы:

1. «Инвестиционное развитие Ейского района»;
2. «Муниципальная программа поддержки малого и среднего предпринимательства в Ейском районе»;

3) « Поддержка Ейского районного казачьего общества»;

4) «Поддержка деятельности социально-ориентированных общественных организаций Ейского района».

По 18 муниципальным программам исполнение составляет более 95%, по 3 программам менее 95%.

Из 227 целевых показателей, установленных в целях оценки эффективности реализации муниципальных программ, годовое запланированное значение достигнуто по 193 показателям.

В отчетном году из 206 мероприятий муниципальных программ, запланированных к реализации, 200 из них выполнены.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась в разрезе подпрограмм (при наличии) и мероприятий муниципальных программ, включая проведение оценок:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и основных мероприятий;

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета;

степени реализации мероприятий подпрограмм и основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Расчет обобщенной результирующей оценки по каждой муниципальной программе представлен в приложении №1, 2.

***Доклады координаторов муниципальных программ***

***о результатах реализации муниципальных программ***

***1.Муниципальная программа***

***«Развитие образования в Ейском районе»***

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Ейском районе», куратором которой является управление образованием администрации муниципального образования Ейский район, в 2020 году выделено финансирование в размере 1601829,2 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 32229,1 тыс. рублей;

краевой бюджет – 1031231,8 тыс. рублей;

районный бюджет – 427932,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 110436,0 тыс. рублей.

По итогам работы освоено финансирование на 97,5 %, что составило тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 27283,3 тыс. рублей (84,65%);

краевой бюджет – 1029515,3 тыс. рублей (99,83%);

районный бюджет – 421225,9 тыс. рублей (98,42%);

внебюджетные источники – 83269,7 тыс. рублей (75,4%).

В рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие образования», в том числе на условиях софинансирования с местным бюджетом, реализованы мероприятия муниципальной программы «Развитие образования в Ейском районе»:

1.1.Финансирование региональных проектов в 2020 году составило 16382,1 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 1072,4 тыс. руб., краевой бюджет – 7403,6 тыс. руб., местный бюджет – 541,2 тыс. руб., внебюджетные источники (в форме гранта из федерального бюджета) - 7364,9 тыс.руб., в том числе:

а)«Цифровая образовательная среда» (мероприятие №58). В рамках данного мероприятия 4 общеобразовательных учреждения Ейского района (СОШ №1, №2, лицей №4, гимназия № 14 г. Ейска) приобрели цифровое оборудование для кабинета информатики. Объем финансирования составил 7364,9 тыс. рублей из средств федерального бюджета в форме гранта (денежные средства поступили на внебюджетные счета школ). Мероприятие реализовано на 100%.

б)«Современная школа» (мероприятие №56). Объем выделенного финансирования составил 9017,2 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 1072,4 тыс. руб., краевой бюджет- 7403,6 тыс. руб., местный бюджет – 541,2 тыс. руб.:

-организован центр цифрового и гуманитарного развития «Точка роста» в СОШ № 19 пос. Степной на сумму 1188,5 тыс. рублей, из них: ФБ – 1072,4 тыс. руб., КБ – 44,7 тыс. руб., МБ - 71,4 тыс. руб.;

-приобретены предметные кабинеты: физики в СОШ №1 г. Ейска и медико – биологический в лицей №4 г. Ейска, на сумму 7828,7 тыс. руб., а том числе: КБ – 7358,9 тыс. руб., МБ – 469,8 тыс. руб.

Реализация проекта составила 100%.

1.2.За счет финансирования из краевого бюджета, выделенного на обеспечение деятельности в области бесплатного образования в дошкольных и общеобразовательных организациях, в размере 961810,7 тыс. рублей, из них детские сады – 469707,8 тыс. рублей, школы – 492102,9 тыс. рублей (пп.1.1, 2.1 мероприятия №1) осуществлены расходы:

*по выплате заработной платы с начислениями работникам, участвующим в образовательном процессе: педагоги, директора, заведующие, заместители, вспомогательный персонал (библиотекари, экономисты, завхозы, уборщики, младшие воспитатели, дворники, медсестры по диетическому питанию….). Направлено средств в размере 922885,8 тыс. руб.*

*связанные с материально – техническим обеспечением образовательного процесса на сумму 38924,9 тыс. руб., в том числе: закупка учебников и учебных пособий – на сумму 16182,6 тыс. руб., медицинские осмотры работников, должности которых финансируются из средств краевого бюджета – 6639,9 тыс. руб., оплата проезда детей на мероприятия – 47,2 тыс. руб., приобретение мебели для образовательного процесса, спортивного оборудования и инвентаря, игр, игрушек – 9740,7 тыс. руб., услуги связи – 3032,5 тыс. руб., приобретение и обслуживание оргтехники – 784,5 тыс. руб., оплата за обучение на курсах повышения квалификации – 215,8 тыс. руб., расходы, связанные со служебными командировками – 313,1 тыс. руб., приобретение расходных и канцелярских материалов для организации образовательного процесса на сумму 1968,6 тыс. рублей.*

За счет финансирования, выделенного из местного бюджета в размере 267780,5 тыс. рублей, из них ДОУ – 174657,4 тыс. рублей, СОШ - 93123,1 тыс. рублей, осуществлены расходы:

*по выплате заработной платы с начислениями работникам, должности которых финансируются из средств местного бюджета (повар, кух.рабочий, кладовщик, рабочий по обслуживанию зданий и сооружений, водитель, сторож, слесарь – сантехник, электрик, техник, механик…). Направлено средств в размере 96684,1 тыс. руб.;*

*на содержание и охрану имущества, коммунальные платежи, уплата налогов, приобретение продуктов питания в ДОУ для льготных категорий воспитанников, приобретение материальных запасов на сумму 171096,4 тыс. руб.*

Освоение средств по мероприятию №1 подпункта 1.1 и мероприятия №1 подпункта 2.1 составило 100%.

1.3.Мероприятие №2 п.п. 1.2 «Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования».

Выделенные средств в размере 7618,2 тыс. рублей освоены на 100%;

1.4.Мероприятие №2 п.п. 2.2 «Субсидия на осуществление государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях».

Для предоставления льготного питания учащимся из многодетных семей в размере 10,0 руб. в день выделено финансирование в размере 545,4 тыс. рублей. Освоено – 430,5 тыс. рублей. Процент освоения составил 78,93%.

Причиной, не позволившей освоить финансирование в полном объеме, явилась приостановка деятельности общеобразовательных организаций в связи с веденными на территории Краснодарского края ограничительными мероприятиями, и снижение численности детей льготной категории.

Остаток денежных средств возвращен в доход бюджета Краснодарского края в соответствии с установленными сроками.

1.5.Мероприятие №6 п.п. 2.6 «Субсидия по организации бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях».

Выделенное финансирование в размере 24658,3 тыс. рублей (ФБ – 17615,9 тыс. руб., КБ – 5562,9 тыс. руб., МБ – 1479,5 тыс. руб.) освоено на 75,13 %, что составило 18524,7 тыс. рублей (ФБ – 13234,0 тыс.руб., КБ – 4179,2 тыс. руб., МБ – 1111,5 тыс. руб.).

Денежные средства освоены не в полном объеме по причинам: экономия средств по торгам на закупку услуги (падение 0,5%), роста заболеваемости среди обучающихся к концу года, а также произведенной оплатой за оказанные услуги за период с 1 сентября по 20 декабря 2020 года. В связи с окончанием приема платежей федеральным казначейством с 28 декабря 2020 года предоставить документы на оплату за период с 21 по 25 декабря 2020 года и соответственно произвести оплату не представилось возможным.

Оплата счетов за указанный период будет осуществляться за счет финансирования, выделенного на 2021 год.

1.6.Мероприятие №7 п.п. 2.7 «Предоставление иных межбюджетных трансфертов на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы».

Выделенный объем финансирования в размере 13540,8 тыс. рублей освоен на 95,84%, что составило 12976,9 тыс. рублей.

Причиной не полного освоения явился рост заболеваемости среди педагогических работников, оплата временного замещения на период отсутствия основного работника на кратковременном листке нетрудоспособности не производилась.

1.7.Мероприятие №10 п.п. 4.10 «Субсидия на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов».

За счет выделенного финансирования в размере 5900,0 тыс. рублей и освоенного на 100% выполнены следующие мероприятия:

-капитальный ремонт ДСКВ №15 г. Ейска на сумму 2100,0 тыс. рублей (осуществлена полная замена оконных блоков и ремонт эвакуационных выходов);

-устройство уличных веранд ДСКВ №8 г. Ейска на сумму 770,0 тыс. рублей и ДСКВ №11 г. Ейска на сумму 450,0 тыс. рублей;

-приобретены стулья в актовый зал лицея №4 г. Ейска на сумму 500,0 тыс. рублей;

-приобретено пианино в СОШ №2 г. Ейска на сумму 80,0 тыс. рублей;

-приобретено спортивное оборудование и инвентарь в ДЮСШ пос. Октябрьский на сумму 300,0 тыс. рублей;

-частичная замена оконных блоков в ДСКВ №33 г. Ейска на сумму 400,0 тыс. рублей, в ДДТ ст-цы Камышеватской на сумму 350,0 тыс. рублей, ДСКВ №19 ст-цы Камышеватской на сумму 400,0 тыс. рублей;

-текущий ремонт теплотрассы СОШ №3 г. Ейска на сумму 150,0 тыс. рублей;

-завершен капитальный ремонт кровли в ДСКВ №14 г. Ейска по адресу: г. Ейск, ул. Армавирская, д. 46, на сумму 400,0 тыс. рублей (ремонт осуществлялся поэтапно с 2019 года).

Реализация мероприятия составила 100%.

1.8.Мероприятие № 54 п.п. 4.54 «Капитальный ремонт зданий и сооружений и благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций».

Выделенное финансирование в размере 5333,1 тыс. рублей освоено на 95,47%, что составило 5091,4 тыс. рублей.

Выполнен капитальный ремонт ДСКВ №30 г. Ейска и ООШ №13 пос. Ясенская Переправа.

По итогам выполнения работ в ООШ №13, согласно акту приемки работ организацией, осуществляющей строительный контроль за ходом работ, объемы выполненных работ уменьшены на 241,7 тыс. рублей, из них по средствам краевого бюджета – 212,6 тыс. рублей, местного бюджета – 29,1 тыс. рублей.

В ноябре 2020 года между министерством образования и муниципальным образованием подписано дополнительное соглашение об уменьшении объемов предоставляемой в 2020 году субсидии. Денежные средства краевого бюджета в размере 212,6 тыс. рублей в муниципальное образование не направлялись.

Уведомление об уменьшении лимитов бюджетных обязательств по средствам краевого бюджета (основание для внесение изменений в решение Совета о районном бюджете) поступило от министерства финансов Краснодарского края в муниципальное образование 28 декабря 2020 года, в связи с чем, отразить соответствующие изменения в сводной бюджетной росписи муниципального образования и муниципальной программе «Развитие образования в Ейском районе» не представилось возможным.

Фактическое исполнение лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерством образования муниципальному образованию, составило 100%.

1.9. Мероприятие № 59 п.п. 4.59 «Финансовое обеспечение непредвиденных расходов по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях на софинансирование мероприятий в части оснащения помещений муниципальных дошкольных и образовательных организаций оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии людей».

За счет выделенного финансирования в размере 3711,8 тыс. рублей, в том числе КБ – 2711,8 тыс. рублей, МБ – 1000,0 тыс. рублей, 24 общеобразовательные организации оснащены обеззараживателями воздуха.

Реализация мероприятия составила 100%.

1.10.Мероприятие №1 п.п. 6.1. «Субсидия на осуществление отдельных государственных полномочий по материально – техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплате педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, компенсации за работу по подготовке и проведению указанной государственной итоговой аттестации».

Выделенное финансирование в размере 8593,6 тыс. рублей освоено 100%.

За счет выделенных средств произведена выплата компенсации педагогическим работникам в размере 1190,8 тыс. рублей, обеспечение видео трансляции на сумму 1141,7 тыс. рублей, материальное оснащение пунктов проведения экзаменов на сумму 6261,1 тыс. рублей.

1.11.Мероприятие №5 п.п. 7.5 «Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края».

Выделенные средства в размере 11910,2 тыс. рублей освоены на 100%;

1.12.Мероприятие № 6 п.п. 7.6 «Социальная поддержка отдельных категорий муниципальных физкультурно – спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и организаций дополнительного образования детей Краснодарского края».

На выплаты соцподдержки молодым педагогам, работающим в спортивной организации (4000,0 руб. в мес.) выделено средств в размере 109,4 тыс. рублей. Освоено - 104,2 тыс. рублей. Процент освоения составил 95,25%.

Причина неосвоения – увольнение работников до окончания финансового года. Денежные средства возвращены в соответствующий уровень бюджета.

2.За счет денежных средств местного бюджета реализованы следующие мероприятия:

2.1.Обеспечение общеобразовательными организациями улучшения качества муниципальных услуг:

-мероприятие №4 п.п. 2.4 «Обеспечение молоком и молочными продуктами учащихся в дневных общеобразовательных учреждениях».

Выделено финансирование в размере 622,4 тыс. рублей. Освоено финансирование в размере 622,3 тыс. рублей, что составило 99,98%;

-мероприятие №5 п.п. 2.5 «Частичная компенсация удорожания стоимости питания учащихся в дневных общеобразовательных учреждениях».

Выделенное финансирование в размере 7351,4тыс. рублей, освоено – 6582,2 тыс. рублей, что составило 89,54%. Причина не полного освоения денежных средств – рост заболеваемости среди учащихся;

-мероприятие №8 п.п. 2.8 «Компенсация расходов родителей (законных представителей) за питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы начального общего, среднего общего, основного общего образования на дому».

Мероприятие действует с 1 сентября 2020 года. На его реализацию запланировано финансирование в размере 192,0 тыс. рублей. Освоено средств в размере 94,1 тыс. рублей, что составило 49,01 %. Мероприятие реализованно в полном объеме, задолженности перед родителями (законными представителями) обучающихся данной категории нет.

Учитывая критерии по расчету сумм денежной компенсации предусмотреть более корректно необходимый объем финансирования не представилось возможным. У каждого ребенка свой график обучения и оплата предусмотрена только за дни проведенных учебных занятий, а расчет потребности производился на основании данных о полных академических часах согласно учебному плану. В связи с чем, образовавшийся объем свободных средств в размере 97,9 тыс. рублей возвращен бюджет муниципального образования;

-мероприятие №1 п.п. 3.1 «Финансовое обеспечение расходных обязательств на выполнение муниципального задания учреждений дополнительного образования детей».

Выделенное финансирование в размере 37344,6 тыс. рублей освоено на 100%;

-мероприятие №2 п.п. 3.2 «Финансовое обеспечение расходных обязательств на достижение целей деятельности муниципальных казенных образовательных учреждений дополнительного образования детей».

Выделено средств в размере 54941,1 тыс. рублей. Освоено финансирование в размере 54901,6 тыс. рублей, что составило 99,93%.

Лимиты выделенных бюджетных обязательств находились под обязательствами согласно заключенным контрактам. В виду оплаты счетов за декабрь 2020 года в январе 2021 года фактический объем денежных средств в размере 39,5 тыс. рублей в 2020 году не востребован и возвращен в доход муниципального образования Ейский район в соответствии с установленными сроками.

2.2.Мероприятие №23 п.п. 4.23 «Субсидия на осуществление капитального, текущего ремонта, разработка проектно – сметной документации, осуществление строительного контроля, экспертиза ценообразования на капитальный ремонт».

Выделенное финансирование в размере 2468,5 тыс. рублей освоено 100%. Из них:

2.2.1.Оплачено за работы, связанные с капитальными ремонтами – 1905,2 тыс. рублей:

-водоснабжения и водоотведения в СОШ №8 ст-цы Копанской на сумму 275,0 тыс. руб., ООШ №5 г. Ейска на сумму 233,1 тыс. руб., СОШ №11 пос. Краснофлотский на сумму 266,4 тыс. руб.;

-отмостки и цоколя здания в ДСКВ №1 ст-цы Копанской на сумму 330,8 тыс. руб.;

-входной части здания ДСКВ №30 г. Ейска на сумму 60,9 тыс. руб., ДСКВ №22 г. Ейска на сумму 71,0 тыс. руб.;

-оплата за проектно-сметные документации, экспертизы ценообразования на сумму 668,0 тыс. руб.

2.2.2.Выполнены текущие ремонты на сумму 563,3 тыс. рублей:

-кабинетов, отведенных для создания центра гуманитарного развития «Точка роста» - в СОШ №19 пос. Степной - 275,0 тыс. руб.;

-столовой СОШ №23 с. Воронцовка – 100,00 тыс. руб.;

-полового покрытия ДСКВ №32 г. Ейска - 50,0 тыс. руб.;

-замена радиаторов СОШ №15 г. Ейска – 138,3 тыс. руб.

2.3.Мероприятие №26, №27, №28 «Премия главы муниципального образования Ейский район победителю конкурса на лучшее образовательное учреждение».

Выделенное финансирование в размере 300,0 тыс. рублей освоено на 100%.

Победителями конкурса в 2020 году стали СОШ №9 с. Кухаривка, ДСКВ №9 ст-цы Камышеватской, ДДТ ст-цы Камышеватской. Выделенные средства направлены учреждениями на выполнение текущих ремонтов и обновление материально – технической базы;

2.4.Мероприятие №45 п.п. 4.45 «Устройство пандуса в общеобразовательных учреждениях, текущий ремонт отмостки здания общеобразовательного учреждения». Работы по устройству пандуса осуществлены в ООШ №18 пос. Заводской.

Объем выделенных средств в размере 154,3 тыс. рублей освоен на 100%;

2.5.Мероприятие №51 п.п. 4.51 «Приобретение движимого имущества, материальных запасов образовательными учреждениями».

Финансирование мероприятия составило 1826,4 тыс. рублей. Осуществлены приобретения на сумму 1826,1 тыс. рублей, что составило 99,98%:

-приобретены кондиционеры в гимназию №14, лицей №4, СОШ №15 г. Ейска на сумму 720,0 тыс. рублей;

-приобретены материалы для замены полового покрытия в ДСКВ №34 г. Ейска, СОШ №19 пос. Степной, СОШ №24 с. Александровка на сумму 558,56 тыс. рублей;

-приобретено оборудование для спортивной площадки в СОШ №7 г. Ейска на сумму 280,8 тыс. рублей;

-приобретены шкафы для одежды в детские раздевалки ДСКВ №17 с. Воронцовка на сумму 216,8 тыс. рублей;

-приобретены вытяжной шкаф и водонагреватель в гимназию №14 г. Ейска на сумму 50,0 тыс. рублей.

2.6.Мероприятие №52 п.п. 4.52 «Благоустройство территории образовательных организаций, изготовление проектно – сметной документации, строительный контроль, проведение экспертизы».

Предусмотренные средства в размере 80,0 тыс. рублей освоены на 100%. Выполнены работы в ДСКВ №30 г. Ейска по ремонту асфальтового покрытия на территории образовательной организации.

2.7.Мероприятие №1 п.п. 5.1 «Развитие системы моральной поддержки работников образования путем проведения районных профессиональных конкурсов и других мероприятий».

Выделенный объем финансирования в размере 200,0 тыс. рублей освоен на 100%.

3.В целях реализации основных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Ейском районе» выделено финансирование на содержание управления образованием, МКУ «ЦБ ОУ Ейского района», МКУ «ИМЦ системы образования Ейского района»:

3.1.Мероприятие №1 п.п. 1.1.1. «Обеспечение деятельности управления образованием администрации муниципального образования Ейский район». Выделено финансирование в размере 13172,1 тыс. рублей. Освоено финансирование в размере 13135,4 тыс. рублей, что составило 99,72%.

Остаток средств в размере 36,7 тыс. рублей образовался по лимитам бюджетных обязательств, предусмотренным на оплату командировочных расходов и начислений на выплаты по оплате труда. В связи с отсутствием потребности остатков лимитов возвращен в доход муниципального образования.

3.2.Мероприятие №2 п.п. 2.1.1. «Достижение целей деятельности МКУ «ИМЦ системы образования Ейского района»».

Выделено финансирование в размере 11481,6 тыс. рублей. Освоено финансирование в размере 11428,8 тыс. рублей, что составило 99,54%.

Лимиты бюджетных обязательств находились под обязательствами согласно заключенным контрактам. В виду оплаты счетов за декабрь 2020 года в январе 2021 года фактический объем денежных средств в размере 52,8 тыс. рублей в 2020 году не востребован и возвращен в бюджет муниципального образования.

3.3.Мероприятие №3 п.п. 3.1.1. «Достижение целей деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Ейского района».

Выделено финансирование в размере 35532,2 тыс. рублей, в том числе: краевой бюджет – 14450,0 тыс. рублей, местный бюджет – 21082,2 тыс. рублей.

Освоено финансирование в размере 35335,0 тыс. рублей, что составило 99,45 %, из них: краевой бюджет в размере 14450,0 тыс. рублей (100%), местный бюджет – 20885,0 тыс. рублей (99,06%).

Лимиты бюджетных обязательств находились под обязательствами согласно заключенным контрактам. В виду оплаты счетов за декабрь 2020 года в январе 2021 года фактический объем денежных средств в размере 197,2 тыс. рублей в 2020 году не востребован и возвращен в бюджет муниципального образования.

4.В числе мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, имеются мероприятия, исполнителем которых является управление жилищно – коммунального хозяйства и капитального строительства администрации муниципального образования Ейский район.

Мероприятие №6 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций; проектно – изыскательские работы; оплата за проектно – сметную документацию, строительный контроль, проведение экспертизы». Объем финансирования составил 5197,4 тыс. рублей. Из них:

-на строительство школы в 39 микрорайоне г. Ейске предусмотрено 40,0 тыс. рублей. Выполнены работы по технико – экономическому расчету потребления в тепле и топливе. Освоение средств составило 100%;

-на строительство общеобразовательной организации со столовой и пищеблоком в пос. Краснофлотский предусмотрено 5157,4 тыс. рублей. Освоение средств составило 42,0 тыс. рублей (0,81%) – оплачены работы по изготовлению топографической съемки земельного участка.

В декабре 2020 года заключен контракт на выполнение проектно – изыскательских работ сроком исполнения 240 календарных дней на сумму 3829,6 тыс. рублей. Сумма экономии от проведения аукциона составила 1285,8 тыс. рублей. Экономия средств подлежит возврату в доход муниципального образования безвозвратно. Объем финансирования в размере 3829,6 тыс. рублей будет востребован в 3 квартале 2021 года для осуществления оплаты за выполненные работы.

Таким образом, реализация мероприятия №6 составила 1,58%, что составляет 82,0 тыс. рублей.

Все образовавшиеся после реализации мероприятий остатки денежных средств возвращены в соответствующие уровни бюджетов в соответствии с установленными сроками.

Эффективность реализации муниципальной программы равна 1,0.

***2.Муниципальная программа***

***«Развитие физической культуры и спорта в Ейском районе»***

Программа состоит из двух подпрограмм: «Развитие физической культуры и массового спорта» и «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва».

В рамках Программы на 2020 год выделено 146 млн.277,7 тыс. рублей, из них освоено 141 млн.083,7 тыс. рублей или 96,45 % к плановым значениям.

***Подпрограмма 1***

***«Развитие физической культуры и массового спорта»***

В рамках мероприятий данной подпрограммы на 2020 год из бюджета Ейского района было выделено 18 млн. 393,8 тыс. рублей, из них освоено 14 млн. 488,5 тыс. рублей или 78,77%.

Не освоено в 2020 году денежных средств в сумме 3 млн. 905,3 рублей. Из них 325,9 тысяч рублей не освоены в связи с отменой физкультурных и спортивных мероприятий вследствие введенного ограничительного режима на территории РФ по предотвращению распространения короновирусной инфекции.

Денежные средства в сумме 3 млн. 579,4 тыс. рублей, неосвоенные в 2020 году в связи с непоставкой заводом производителем металлических конструкций на строительство спортивного объекта: «Спортивный зал по ул. Чапаева, 96 ст.Должанской Ейского района», перенесены на 2021 год в соответствии с контрактом, согласно которому срок выполнения работ 01.06.2021 год*.*

По итогам 2020 года 68 тысяч 370 человек на 2 тысячи человек больше, чем в 2019 году. Удельный вес населения района систематически занимающихся физической культурой и спотом, составил 51 % при плановом показателе 43,9 (уровень достижения 1,16 %).

Удельный вес детей и подростков в возрасте 6-15лет, систематически занимающихся в спортивных учреждениях, Ейского района составил 27% при целевом показателе 26% (уровень, достижений составил 1,02%).

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся в 2020 году физической культурой и спортом составила 18,7% от всех жителей Ейского района с ограниченными возможностями здоровья (11 159 человек) при плановом показателе - 18,5%. Уровень достижения – 1,01.

В 2020 году более 2,5 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории Ейского района, регулярно занимаются физической культурой и спортом (2180 человек – в 2019 году) 150 спортсменов-инвалидов занимаются паралимпийскими видами спорта в муниципальном казенном учреждении «Виктория». Уже 5-й год Ейский район занимает 2-е место в краевом смотре –конкурсе на лучшую организацию спортивной работы среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Доля трудящихся Ейского района, принимающих участие в Спартакиаде трудящихся Ейского района составила 55% от жителей Ейского района занимающихся трудовой деятельностью, уровень достижения – 1,0%.

В 2020 году подготовлено 837 спортсмена-разрядника при целевом показателе 1150 разрядника (в 2019 году - 1100 спортсменов-разрядников), уровень достижения целевого показателя составил 72,8.

В 2020 году на территории муниципального образования Ейский район проведено 486 спортивных мероприятий по 18 видам спорта (в 2019 году - 2651 мероприятие).

На высоком уровне были проведены 3 Всероссийских (в 2019 – 8 мероприятий) и 15 краевых соревнований и 5 районных мероприятий (23 мероприятия при целевом показателе - 62, уровень достижения составил 37,1).

Степень реализации мероприятий подпрограммы составила 87%, ожидаемые результаты реализации подпрограммы достигнуты по пунктам 1,2,3,4,5,6,8,11,12. По пунктам 7,8,10,15 - количество спортсменов-разрядников, количество проведенных спортивных мероприятий, количество участников спортивных мероприятий, ожидаемые результаты достигнуты не были в связи с отменой физкультурных и спортивных мероприятий вследствие введенного ограничительного режима на территории РФ по предотвращению распространения короновирусной инфекции.

Уровень расходов равен 78,77%.

Эффективность использования средств местного бюджета равна 0,79.

Степени реализации подпрограммы равна 0,87.

***Подпрограмма 2***

***«Развитие спорта высших достижений***

***и системы подготовки спортивного резерва».***

В рамках мероприятий данной подпрограммы на 2020 год выделено 127 млн. 883,9 тыс. рублей, из них освоено 126 млн. 595,2 тыс. рублей или 99,19 % к плану. Остаток неиспользованные средства в сумме 1 млн. 288,7 тысяч рублей - это экономия средств, выделенных на оплату коммунальные услуг в сумме 603,6 тыс. рублей, налогов – 427,5 тыс.рублей, прочие расходы – 257,6 тыс.рублей.

В подведомственном подчинении ОФКС Ейского района находятся 6 учреждений. В 2020 году бюджетным учреждениям было запланировано предоставление субсидий на обеспечение выполнения муниципального задания в сумме 87 528,1 тыс. рублей, освоено 87 099,7 тыс. рублей.

В рамках средств выделенных на выполнение муниципального задания, подведомственные учреждения в 2020 году провели и приняли участие в 190 спортивных мероприятиях. Уровень достижения равен 1,0.

Спортивную подготовку в данных учреждениях в 2020 году проходили 2 904 человека, что на 128 человек больше, чем в 2019 году (уровень достижения показателя составил 1,11 % от планового объема).

Из этого числа занимающихся в 2020 году 1498 человек имеют разряды, (1200 разрядников в 2019 году) присвоено 837 разрядов, уровень достижения - 0,67 от планового объема

Также 79 спортсменов, из числа занимающихся в учебно-тренировочных группах спортивных школ, вошли в состав сборных команд Краснодарского края и сборных команд России, увеличение в сравнении с 2019 годом произошло больше на 2. 20% от общего количества спортсменов, занимающихся в учебно-тренировочных группах - 100% от планового объема).

В 2020 году спортсменами Ейского района завоевано 295 медалей различного уровня, на спортивных мероприятиях различного уровня. При целевом показателе 600 медалей, уровень достижения –0,49.

В 2020 году спортивные учреждения обеспечили стабильность состава спортсменов на этапах спортивной подготовки в размере 100% (уровень достижения 1,0 от планового объема).

В рамках выполнения обязательств по обеспечению социальной поддержки молодых специалистов и заслуженных педагогических работников ОФКС Ейского района из средств краевого бюджета в 2020 году предусмотрены 432,3 тыс. руб., освоено из них 432,2 тыс. руб. В 2020 году данной поддержкой обеспечены 2 (два) заслуженных работника и 5 (пять) молодых специалистов.

В 2020 году из средств краевого бюджета были выделены и освоены средства на оплату труда инструкторов по самбо в размере 758,1 тыс. рублей, софинансирование составило 103,4 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы не достигнуты в полном объеме по мероприятиям: количество медалей, завоеванных командами Ейского района на краевых и всероссийских соревнованиях (0,5), количество спортивных мероприятий районного, краевого и всероссийского уровня по видам спорта и участие в них (0,92), количество занимающихся в спортивных школах, получивших разряды (0,7) в связи с отменой физкультурных и спортивных мероприятий вследствие введенного ограничительного режима на территории РФ по предотвращению распространения короновирусной инфекции.

Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,94.

***3. Муниципальная программа***

***«Развитие культуры в Ейском районе»***

Общий объем финансовых ресурсов предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры в Ейском районе» на 2020 год составил 168625,4 тыс.рублей, в том числе: из средств районного бюджета 165548,8 тыс.рублей, из средств бюджетов поселений 500,0 тыс.рублей, из средств краевого бюджета 2576,6 тыс. рублей, из средств федерального бюджета 0,00 тыс. рублей, освоение мероприятий программы за 2020 год составляет 168147,7 тыс. рублей или 99,7%, в том числе: из средств районного бюджета 165071,1 тыс. рублей или 99,7% из средств бюджетов поселений 500,0 тыс.руб. или 100%, из средств краевого бюджета 2576,6 тыс. рублей или 100%, из средств федерального бюджета 0,00 тыс. рублей.

По основному мероприятию программы «Формирование и содержание муниципальных архивных фондов» на 2020 год предусмотрено 7755,7 тыс.рублей, в том числе из краевых средств 2350,0 тыс. рублей объемов финансирования, исполнение мероприятия за 2020 год составляет 7694,5 тыс. рублей или 99,2% от годовых назначений, в том числе из краевых средств 2350,0 тыс. рублей или 100%.

В целях достижения реализации мероприятий подпрограмм, направленных на повышение качества и доступности муниципальных услуг, создание условий для традиционной народной культуры, развития любительского народного творчества, сохранения кадрового потенциала учреждений культуры, укрепления материально-технической базы учреждений культуры проводилось финансирование учреждений культуры.

2. На реализацию муниципальной программы «Развитие культуры в Ейском районе» подпрограммы «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры» на 2020 год предусмотрено всего: 86931,3 тыс. рублей, в том числе:

- из средств муниципального бюджета 86399,2 тыс.руб.

- из средств бюджетов поселений 500,0 тыс.руб.

- из средств краевого бюджета 32,1 тыс.руб.

- из средств федерального бюджета 0,00 тыс.руб.

Исполнение мероприятий подпрограммы «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры» за 2020 год составляет 86514,8 тыс. рублей или 99,5 % от годовых назначений, в том числе:

- из средств муниципального бюджета 85982,7 тыс.руб. или 99,5%

- из бюджетов поселений 500,0 тыс.руб. или 100%

- из средств краевого бюджета 32,1 тыс.руб. или 100%

- из средств федерального бюджета 0,00 тыс. руб.

по следующим мероприятиям подпрограммы:

Мероприятие № 1

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры (предоставление субсидий на выполнение

муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг) из средств муниципального бюджета предусмотрено всего: 40961,9 тыс. рублей, израсходовано 40961,9 тыс. рублей или 100% исполнения, в том числе:

- Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг РМУК «МКДЦ» план — 35543,9 тыс. рублей , израсходовано - 35543,9 тыс. рублей, или 100%;

- Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУ «Районный музей» план — 5418,0 тыс. рублей, израсходовано — 5418,0 тыс. рублей, или 100%;

Мероприятие № 2

Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных учреждений культуры, проживающих и работающих в сельской местности из средств муниципального бюджета предусмотрено — *30,0 тыс.* рублей, израсходовано - 28,8 тыс. рублей или 96%. Вследствие увольнения сотрудников ( уменьшения потребителей коммунальных услуг) образовалась экономия.

Мероприятие № 3

Проведение районных мероприятий, фестивалей и конкурсов на 2020 год предусмотрено — 891,1 тыс. рублей, в том числе: из средств муниципального бюджета 891,1 тыс. рублей, израсходовано — 830,1 тыс. рублей или 93,2% исполнения, в том числе: из средств муниципального бюджета 830,1 тыс. рублей. Неосвоение денежных средств связано с пандемией.

Мероприятие № 4

Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений из средств районного бюджета на 2020 год предусмотрено всего: 45011,8 тыс.руб., израсходовано 44657,5 тыс. рублей или 99,2 % исполнения, в том числе:

- Обеспечение функций отдела культуры администрации муниципального образования Ейский район план — 3062,8 тыс. рублей, израсходовано — 3044,6 тыс. рублей или 99,4% исполнения.

- Обеспечение деятельности МКУК «Библиотечная система» план — 28946,3 тыс. рублей, израсходовано 28730,4 тыс. рублей или 99,3 % исполнения;

- Обеспечение деятельности МКУ «Бухгалтерия культуры» план — 13002,7 тыс. рублей, израсходовано 12882,5 тыс. рублей или 99,1% исполнения;

Мероприятие № 5

Предоставление субсидий на организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов межпоселенческих библиотек - на 2020 год предусмотрено 36,5 тыс. рублей, в том числе: из средств краевого бюджета 32,1 тыс.руб., из средств местного бюджета 4,4 тыс. рублей, израсходовано 36,5 тыс. рублей или 100% исполнения, в том числе: из средств краевого бюджета 32,1 тыс.руб. или 100% исполнения, из средств местного бюджета 4,4 тыс. рублей или 100% исполнения;

Мероприятие № 6

Обеспечение развития учреждений культуры - укрепление материально- технической базы на 2020 год объемов финансирования не предусмотрено;

Мероприятие № 7

Предоставление субсидий по обеспечению поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры на 2020 год объемов финансирования не предусмотрено.

3. Объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы «Совершенствование деятельности образовательных учреждений» на 2020 год в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в Ейском районе» составляет 73938,4 тыс. рублей, в том числе: из средств районного бюджета 73743,9 тыс. рублей, из средств краевого бюджета 194,5 тыс. рублей.

Исполнение мероприятий подпрограммы «Совершенствование деятельности образовательных учреждений» за 2020 год составляет 73938,4 тыс. рублей или 100%, в том числе: из средств муниципального бюджета 73743,9 тыс. рублей или 100 %, по краевым средствам 194,5 тыс. рублей или 100 % по следующим мероприятиям подпрограммы:

Мероприятие N 1

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений (предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг) предусмотрено всего: 73743,9 тыс. рублей, израсходовано 73743,9 тыс. рублей или 100%.

Мероприятие N 2

Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающих и работающих в сельской местности предусмотрено 194,5 тыс. рублей, израсходовано 194,5 тыс. рублей, или 100 % исполнения.

Мероприятие № 3

Обеспечение деятельности и развития муниципальных образовательных учреждений, укрепление материально- технической базы: на 2020 год не предусмотрено.

Мероприятие № 4

Предоставление субсидий по обеспечению поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных образовательных учреждений на 2020 год не предусмотрено.

Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,99.

***4.Муниципальная программа***

***«Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса***

***в Ейском районе»***

На реализацию муниципальной программы в 2020 году выделено 187 300 рублей, из них освоено 187 248,6 рублей (99,97 %).

Санаторно-курортный и туристский комплекс муниципального образования Ейский район включает 103 организации. Коечная емкость составляет 8145 мест.

За 2020 год Ейский район посетило 503,3 тыс. человек, что составило 66,34 % к аналогичному периоду 2019 года. Средняя стоимость одного койко-места – 678,0 рублей.

В рамках исполнения подпункта 1.1.2 «Основное мероприятие № 2 «Проведение государственных экологических экспертиз» перечня основных мероприятий муниципальной программы министерством природных ресурсов Краснодарского края, а именно отделом экологической экспертизы Управления охраны окружающей среды, была проведена процедура государственной экологической экспертизы проектов округов санитарной (горно-санитарной) охраны курортов местного значения ст.Камышеватская и ст.Должанская в Ейском районе Краснодарского края, тем самым выделенные средства в размере 187,3 тыс. рублей, согласно выставленному счету в размере 187 248,6 рублей, были освоены на 99,97 %.

Эффективность реализации муниципальной программы равна 1,0.

1. ***Муниципальная программа***

***«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства***

***в Ейском районе»***

Общий объем финансовых ресурсов предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в Ейском районе»на 2020 год составил 32761,4 тыс. рублей, освоение мероприятий программы за 2020 год составляет 32639,0 тыс. рублей или 99,6%.

Основной объем денежных средств направлен на основные мероприятия программы:

1.Субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, услуг в целях финансового обеспечения части затрат организациям жилищно-коммунального хозяйства в связи с реализацией населению коммунальных услуг, проведения мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду

Проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения в Ейском районе.

2. Ремонт, строительный контроль, сметная документация системы водоснабжения Ейского района:

1.«Ремонт аварийного участка водопровода Ду-100 мм по ул.Ростовская от ул.Социалистическая до пер.Молодежного, по пер.Молодежный от ул.Ростовская в с.Кухаривка Ейский район»;

2.«Участок магистрального водопровода от В-2 до с.Красноармейское Ейского района»;

3. «Сеть водоснабжения ул.Центральной от ул.Дорожной до ул.Ветеранов; от ул.Ветеранов до ул.Школьной; ул.Ветеранов; ул.Советской от ул.Дорожной до ул.Северной с.Красноармейское Ейского района»;

4.«Ремонт аварийного участка магистрального водопровода В-II Ду-273 мм от ВК-31 до ВК-32 Ейского района»

3. Изготовление технических отчетов по обследованию объек-тов водоснабжения:

1.Технический отчет по водопроводу «Участок магистрального трубопровода В-2, от ВК-31 до ВК-32 в г.Ейске»;

2.Технический отчет по водопроводу: ул.Гагарина от школы до конца улицы (с поворотом) в пос.Заводском Ейского района»;

3. Технический отчет сети водоснабжения ул.Центральной: от ул.Дорожной до ул.Ветеранов; от ул.Ветеранов до ул.Школьной. ул.Ветеранов; ул.Советской от ул.Дорожной до ул.Северной с.Красноармейское Ейского района»;

4. Технический отчет сети водоснабжения ул.Первомайская от ул.Парковая до ул.Советская; ул.Советская от ул.Первомайская до ул.Краснодарская; ул.Спортивная от ул.Парковая до ул.Советская пос.Октябрьский Ейского района»;

5. Технический отчет водонапорной башни на скважине № 5358 V25м3 в пос.Заводской Ейского района

6. Технический отчет водонапорной башни на скважине №71-КП в пос.Заря V25м3» Ейского района,

7.Технический отчет по обследованию водопровода на объекте ул.Октябрьская от дома 284 до пер.Крутой; пер.Краснофлотский от ул.Степная до ул.Делегатская; ул.Калинина от пер.Пионерский до пер.Полевой; ул.Коллективная от д.167 до скв.4279 по ул.Октябрьской ст.Должанская Ейского района,

8. Технический отчет по обследованию водопровода на объекте ул.К.Маркса от ул.Восточная до ул.Степная; ул.К.Маркса от ул.Азовской до ул.Первомайская; ул.Молодежная от ул.Морской до ул.Комсомольская; ул.К.Маркса от ул.Полевая до ул.Школьная; ул.К.Маркса от ул.Мира до ул.Первомайской; ул.Красная от ул.Полевая до ул.Тихая; ул.Красная от ул.Труда до ул.Шоссейная ст.Камышеватская Ейского района,

9. Технический отчет по обследованию водопровода на объекте ул.Гагарина (нечетная сторона) от шоссе до ул.Западная, по ул.Западная (четная сторона)»,

10. Технический отчет по обследованию водопровода на объекте ул.Северная от дома 14до дома 27, пос.Советский Ейского района,

11. Технический отчет по обследованию водопровода на объекте пер.Мира 2-й», 12. Технический отчет по обследованию водопровода на объекте: ул.Гоголя от ул.Западная до ул.Морская; ул.Азовская от ул.Шевченко до ул.Морская; ул.Широкая от ул.Мельничная до ул.Красная; ул.Сенная (вся) ст.Ясенская Ейского района;

13. Технический отчет по обследованию водопровода на объекте: ул.Озерная и ул.Шоссейная пер.Морской (вся) х.Шиловка Ейского района;

14. Технический отчет по обследованию водопровода на объекте ул.Кирова (вся), ул.Мира, ул.Кирова, от колодца Бейсуг до ул.Охотничья пос.Ясенская Переправа Ейского района,

15.Технический отчет по обследованию водопровода на объекте ул.Красная от пер.Школьный до ул.Братская пос. Моревка Ейского района,

16. Технический отчет по обследованию водопровода на объекте: ул.Калинина от ул.Красноармейская до ул.Комсомольская; ул.Калинина от ул.Матросова до ул.Гризодубовой ст. Копанская Ейского района;

17. Технический отчет водонапорной башни на скважине №207Д в ст.Ясенской V25м3 Ейского района;

18. Технический отчет водонапорной башни на скважине №411 в ст.Ясенской V25м3 Ейского района

4. Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации,

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Ейского района

5. Руководство и управление в сфере установленных функций.

6. Проведение комплексных мероприятий отдельных государственных полно-мочий по государственному жилищному надзору и лицензионному контролю.

7. Разработка технической документации на автомобильные дороги:

1.«Подъезд к пос.Яснопольскому в Ейском районе»;

2.«Подъезд к с. Красноармейское в Ей-ском районе»;

3.«Подъезд к пос.Заря в Ейском районе»;

4.«Подъезд к х.Новатор в Ейском районе»

8.Разметка автомобильных дорог:

1.«Подъезд к пос.Яснопольскому в Ейском районе»;

2.«Подъезд к с. Красноармейское в Ейском районе»;

3.«Подъезд к пос.Заря в Ейском районе»;

4.«Подъезд к х.Новатор в Ейском районе»

9. Ремонт, капитальный ремонт и изготовление ПСД, ПИР, строительный контроль, сметная документация сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них

10. Ремонт асфальтобетонного покрытия на объекте «Подъезд к пос.Заря», «Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к с.Красноармейское»

(дополнительные работы).

Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,99.

1. ***Муниципальная программа***

***«Развитие топливно-энергетического комплекса***

***в Ейском районе»***

Общий объем финансовых ресурсов предусмотренных на реализацию муниципальной «Развитие топливно - энерrетического комплекса в Ейском районе» на 2020 год составил 143570,5 тыс. рублей. Освоение мероприятий программы за 2020 год составляет 142820,3 тыс. рублей или 99,5%, в том числе: из средств районного - 9020,5 тыс. рублей или 92% из средств бюджетов поселений 0 тыс. рублей, из средств краевого бюджета - 133800 тыс. рублей или 100%, из средств федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей.

Основной объем денежных средств направлен на основные мероприятия программы:

1. Проектно-изыскательские работы по объекту: «Распределительные газопроводы низкого давления по ул.Пролетарская от ул.Ленина до ул.Коммунистической, по ул.Горького от ул.Коммунистической до ул.Калинина в пос.Степной Ейского района» Стадия проектная и рабочая документация.

2. Предоставление субсидии местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по организации теплоснабжения населения

3. Кадастровые работы по оформлению технических паспортов, технических планов и межевание земельных участков, с постановкой на государственный кадастровый учет на объекты газификации Ейского района.

Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,98.

***7. Муниципальная программа***

***«Комплексное и устойчивое развитие Ейского района в сфере строительства и архитектуры»***

На реализацию муниципальной программы в отчетном 2020 году выделено 7 395,5 тыс. рублей, из которых освоено 7 045,2 тыс. рублей или 95,27%. Указанные средства направлены:

- разработку градостроительной документации муниципального образования Ейский район в сумме 2 000,0 тыс. рублей,

- на обеспечение деятельности управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Ейский район в сумме 5 395,5 тыс. рублей.

Уровень достижения целевого показателя:

- «Корректировка Правил землепользования и застройки сельских поселений Ейского района» составляет 60 процентов,

- «Подготовка проектов планировок территории (проектов планировок с проектами межевания территорий) сельских поселений Ейского района» составляет 50 процентов,

- «Корректировка генеральных планов сельских поселений» составляет 100 процентов.

Проведена работа по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Александровского сельского поселения.

Проведено 6 корректировок Правил землепользования и застройки шести сельских поселений Ейского района (Александровское, Должанское, Красноармейское, Кухаревское, Моревское, Трудовое). При внесении изменений в правила землепользования и застройки проведена корректировка карт в Моревском, Александровском, Должанском сельских поселениях.

Разработаны два проекта планировки территории и межевания территории в п. Советский.

Оставшиеся денежные средства в размере 350,3 тыс. рублей были недостаточны для оплаты необходимой корректировки градостроительной документации (ген.планов) и были возвращены в бюджет.

Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,72.

***8. Муниципальная программа***

***«Инвестиционное развитие Ейского района»***

В 2020 году на финансирование мероприятий муниципальной программы «Инвестиционное развитие Ейского района» в бюджете администрации муниципального образования Ейский район было предусмотрено средств на сумму 264,0 тыс. рублей, фактически по итогам 2020 года было освоено средств на сумму 264,0 тыс. рублей, процент освоения средств по программе составил 100,0%.

Расходование денежных средств по программе в 2020 году в разрезе основных мероприятий и мероприятий программы сложилось следующим образом:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия программы | Объем финансиро-  вания, тыс.руб. | Использовано средств, тыс.руб. | Процент освоения средств,  % | Остаток неисполь-зованных средств, тыс.руб. |
| 1 | Основное мероприятие 1.1.1  Участие в Международных и российских конгрессно-выставочных мероприятиях,  организация и проведение районных мероприятий  (форумов, выставок, «круглых столов», семинаров), обеспечение участия делегации «Ейского района», уплата регистрационных взносов | 186,0 | 186,0 | 100,0% | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятие 1.1.1.2  Участие в Российском инвестиционном форуме, г. Сочи, обеспечение участия делегации «Ейского района», уплата регистрационных взносов | 186,0 | 186,0 | 100,0% | 0,0 |
| 1.2 | Мероприятие 1.1.1.4  Разработка (актуализация) бизнес-планов (технико-экономических обоснований) инвестиционных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.2.1  Обеспечение функционирования Инвестиционного портала администрации муниципального образования Ейский район | 78,0 | 78,0 | 100,0% | 0,0 |
| 2.1 | Мероприятие 1.2.1.1  Актуализация и модернизация Инвестиционного портала администрации муниципального образования Ейский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Мероприятие  1.2.1.2 Сопровождение Инвестиционного портала администрации муниципального образования Ейский район | 78,0 | 78,0 | 100,0% | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 1.3.1  Участие в обучающих семинарах, курсах повышения квалификации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие  2.1.1 Участие (обучение)  в семинарах (конференциях) по популяризации реализации национальных проектов на территории Ейского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Всего по программе** | **264,0** | **264,0** | **100,0** | **0,0** |

По данным Краснодарстата объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям Ейского района по итогам работы за 2020 год – 1868,2 млн. рублей, что составляет 138% по отношению к 2019 году, при среднем темпе роста по краю – 99,8%.

В 2020 году на территории Ейского района завершена реализация двух инвестиционных проектов с общим объемом освоенных инвестиций 252,3 млн.рублей, которые были реализованы в рамках заключенных на Российском инвестиционном форуме протоколов о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций:

1. инвестиционный проект «Строительство фруктохранилища мощностью 9 тысяч тонн плодов» с объемом освоенных инвестиций – 211,3 млн.рублей. Инвестором выступило ООО «Плодовое». Проект реализован в пос. Садовый Ейского района. В рамках проекта построена и введена в эксплуатацию первая очередь фруктохранилища мощностью 4,5 тысячи тонн плодов с цехом товарной обработки, а также сортировочная и фасовочная линии, создано 50 новых рабочих мест;
2. инвестиционный проект «Организация производства овощей закрытого грунта» с объемом освоенных инвестиций – 41 млн.рублей. Инвестором выступило крестьянское (фермерское) хозяйство Рудых Сергея Николаевича. Место реализации проекта: Ейский район, ст. Копанская. В рамках проекта создан и запущен в работу современный тепличный комплекс для выращивания овощей, создано 5 новых рабочих мест.

Кроме того, было завершено строительство многоэтажного многоквартирного жилого дома (2 этап строительства) по адресу: г. Ейск, ул. Свободы, 38/2. Застройщик: ООО «Жилой комплекс на Красной». Объем инвестиций – 193,29 млн.рублей. Общая площадь 2-го этапа строительства – 5685,1 кв.м., 97 квартир. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 14.07.2020 года № 23-RU23509111-126-2018.

**Исполнение целевых показателей муниципальной программы**

**по итогам 2020 года:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Единица измерения | Плановое  значение  2020 год | Фактическое значение  2020 год |
| 1 | Объем инвестиций в основной капитал  за счет всех источников финансирования\* | % к предыду-щему году | 103,1 | 138,0 |
| 2 | Количество соглашений в сфере реализации инвестиционных проектов на территории Ейского района | единиц | 1 | 1 |
| 3 | Создание новых рабочих мест за счет реализации инвестиционных проектов  на территории Ейского района | единиц | 55 | 55 |

\*по кругу крупных и средних предприятий Ейского района.

Проведена оценка эффективности муниципальной программы муниципального образования Ейский район «Инвестиционное развитие Ейского района» за 2020 год. В результате, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой (1,00).

***9. Муниципальная программа***

***поддержки малого и среднего предпринимательства***

*в Ейском районе*

Финансирование программы осуществляется за счет средств районного бюджета муниципального образования Ейский район.

В целом на реализацию муниципальной программы в 2020 году выделено денежных средств в размере 213,00 тыс. рублей, из которых освоено 213,00 тыс. рублей или 100%.

По итогам 2020 года по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Ейском районе составило 4790 ед., из них: средние предприятия - 10 ед. (юридические лица), малые предприятия – 4780 ед., в том числе: юридические лица – 1097 ед., индивидуальные предприниматели – 3683 ед.

В сфере малого и среднего предпринимательства занято 15 776 человека трудоспособного населения Ейского района. Доля населения, занятого в малом и среднем бизнесе, в численности населения, занятого в экономике, составляет 25,2%.

Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в 2020 году составил 39 211,2 млн. рублей.

Объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства в 2020 году составил 1272,6 млн. рублей, что на 0,7% больше, чем в 2019 году.

В целях информирования субъектов малого и среднего предпринимательства об имеющихся программах по поддержке и развитию бизнеса на официальном сайте муниципального образования Ейский район (yeiskraion.ru), на инвестиционном портале администрации муниципального образования Ейский район (invest-eisk.ru) и на официальном сайте администрации города Ейска (adm-yeisk.ru) размещается тематическая информация для субъектов малого и среднего предпринимательства района, а также баннеры, содержащие активную ссылку для перехода на официальные сайты Фонда развития бизнеса Краснодарского края ([www.gfkuban.ru](http://www.gfkuban.ru)) и Фонда микрофинансирования Краснодарского края ([www.fmkk.ru](http://www.fmkk.ru)).

В средствах массовой информации по вопросам развития малого и среднего предпринимательства опубликовано 110 газетных публикаций; на интернет-сайтах размещено 274 сообщений.

С целью повышения осведомленности субъектов малого и среднего предпринимательства о формах государственной поддержки на территории города Ейска в 2020 году был размещен баннер «Мой бизнес».

В 2020 году функционировал Центр поддержки предпринимательства Ейского района, на базе которого предприниматели могли бесплатно получить весь спектр информационно-консультационных услуг, в том числе о мерах государственной поддержки. В 2020 году 90 субъектов предпринимательства воспользовались услугами Центра, им было оказано 360 консультации. Также, в течение года специалистами Центра было проведено 8 обучающих мероприятий по вопросам ведения бизнеса, в которых приняли участие 80 человек.

В администрации муниципального образования Ейский район на ежеквартальной основе проводятся заседания Совета по развитию и поддержке предпринимательства при главе муниципального образования Ейский район.

В многофункциональном центре по предоставлению государственных и муниципальных услуг муниципального образования Ейский район размещен информационный стенд «В помощь предпринимателю», который содержит информацию о телефоне «горячей линии» по вопросам предпринимательства; о видах и формах государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, физических лиц, которые не являются индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», о деятельности Фонда развития бизнеса Краснодарского края и Фонда микрофинансирования Краснодарского края.

Предпринимателям и физическим лицам оказывается методическая помощь, выдаются буклеты, брошюры о деятельности Фонда микрофинансирования Краснодарского края, Фонда развития бизнеса Краснодарского края, оказывается консультационно-методическая помощь при формировании необходимого пакета документов.

В 2020 году в Фонд микрофинансирования Краснодарского края обратилось 22 субъектов малого и среднего предпринимательства Ейского района, в итоге было выдано микрозаймов на сумму более 43,5 млн. рублей.

Для содействия развитию предпринимательства, привлечения молодежи, субъектов малого и среднего предпринимательства к предпринимательской деятельности в период с 7 по 11 декабря 2020 года на территории муниципального образования Ейский район прошла «Неделя малого и среднего бизнеса Ейского района – 2020», в рамках которой проведен конкурс «Лучший молодежный бизнес – проект». Конкурс проводился в целях роста деловой активности и экономической самостоятельности молодёжи Ейского района, популяризации и стимулирования предпринимательской деятельности, формирования в Ейском районе среды молодых предпринимателей. На рассмотрение конкурсной комиссии поступил 23 бизнес-проект. Победители конкурса были награждены дипломами главы муниципального образования Ейский район и ценными призами, остальные участники конкурса были также отмечены дипломами главы муниципального образования Ейский район и поощрительными призами.

Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,97.

***10. Муниципальная программа***

***«Информационное общество Ейского района»***

На реализацию муниципальной программы в отчетном 2020 году выделено 3870 тыс. рублей, из которых освоено 3855,2 тыс. рублей или 99,6% от плановых значений.

***Подпрограмма 1 «Информационное обеспечение и сопровождение»***

На реализацию в 2020 году подпрограммных мероприятий выделено 2500 тыс. рублей, из которых освоено 2493,0 тыс. рублей (99,7%).

Подпрограмма имеет 3 целевых показателя, которые характеризуют непосредственный результат реализации мероприятий.

В 2020 году в печатных изданиях было опубликовано 300 материалов, в сетевых изданиях – 294 материала, а на местном телевидении размещено 124 ТВ-сюжета. Источником финансирования подпрограммы являлся местный бюджет.

***Подпрограмма 2 «Информационный Ейский регион»***

На реализацию в 2020 году подпрограммных мероприятий выделено 1370 тыс.рублей, из которых освоено 1361,0 тыс.рублей (99,3%).Источником финансирования подпрограммы является местный бюджет.

Подпрограмма имеет 2 целевых показателя, которые характеризуют непосредственный результат реализации мероприятий.

В 2020 году было обеспечено:

представительство органов местного самоуправления в сети «Интернет» в количестве 3 сайтов органов местного самоуправления (официального сайта, инвестиционного портала и сайта курортов муниципального образования Ейский район);

100% функционирование информационно-коммуникационной инфраструктуры и информационных систем органов местного самоуправления.

Эффективность реализации муниципальной программы равна 1,0.

***11. Муниципальная программа***

***«Обеспечение безопасности населения Ейского района»***

На реализацию муниципальной программы в отчетном 2020 году выделено 45915,8 тыс.руб., в том числе: из средств краевого бюджета 6239,0 тыс. рублей; из средств местного бюджета - 39676,8 тыс. рублей. Освоено 43348,5 тыс.руб. (94,41% от плановых значений), из которых: средства краевого бюджета - 3892,7 тыс. рублей; средства местного бюджета - 39455,8 тыс. рублей.

По мероприятиям муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Ейского района» в 2020 году запланировано – 45 915,8 (сорок пять миллионов девятьсот пятнадцать тысяч восемьсот) рублей, израсходовано – 43 348,5 (сорок три миллиона триста сорок восемь тысяч пятьсот) рублей, не освоено денежных средств на сумму – 2 567,3 (два миллиона пятьсот шестьдесят семь тысяч триста) рублей.

Не освоены денежные средства по следующим мероприятиям:

1. Неотложные аварийно-восстановительные работы на объекте «Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования Ейский район спортивная школа «Рассвет», поврежденном в результате чрезвычайной ситуации, произошедшей 31 октября 2020 года на территории Красноармейского сельского поселения Ейского района – 2 418,9 (два миллиона четыреста восемнадцать тысяч девятьсот) рублей. В связи со сжатыми сроками проведения аварийно-восстановительных работ и длительностью не менее 45 суток технологического процесса производства витражных алюминиевых конструкций для поврежденных социальных объектов, выполнение части работ к окончанию бюджетного 2020 года не представлялось возможным.
2. Предоставление финансовых средств муниципальному учреждению муниципального образования Ейский район «Служба спасения» – 148,1 (сто сорок восемь тысяч сто) рублей. Неосвоенные денежные средства предусмотренные на обеспечение муниципальных контрактов на поставку электроэнергии переходящие на 2021 год.

Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,82.

***12. Муниципальная программа***

***по профилактике терроризма, укреплению правопорядка, профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью и противодействию коррупции в Ейском районе***

На реализацию муниципальной программы в отчетном 2020 году выделено 5590,4 тыс.рублей, из которых освоено 5590,2 тыс.рублей или 99,99% от плановых значений.

Муниципальная программа состоит из 6 основных мероприятий, целью исполнения которых является профилактика проявлений терроризма, создание эффективной системы профилактики правонарушений, укрепление правопорядка и повышение уровня общественной безопасности, создание эффективной системы противодействия коррупции, профилактика проявлений экстремизма.

В 2020 году финансирование составило 5590,4 тыс. рублей, из них:

- 4590,4 тыс. рублей на мероприятие «Монтаж в образовательных организациях систем видеонаблюдения и системы безопасности с выводом сигнала на пульт централизованной охраны». Выполнен монтаж систем видеонаблюдения и безопасности с выводом сигнала на пульт централизованной охраны: ДС №29, 2, 13, 28, 27, 17, 31, 23, 1, 32.; СОШ № 13, 11, 8, 17, 22, 24.

Мероприятия выполнены в полном объеме.

Освоение средств составило 100%.

- 1000,0 тыс. рублей на мероприятие «Установка комплексной системы контроля и управления доступом в образовательные организации, пусконаладочные работы». Выполнена установка комплексной системы контроля и управления доступом в образовательные организации СОШ № 4, 7, 15, гимназии № 14.

Мероприятия выполнены в полном объеме.

Освоение средств составило 100%.

В 2020 году оперативная обстановка в Ейском районе особых изменений не претерпела и находится под контролем.

Во время проведения значимых мероприятий тяжких и особо тяжких преступлений, которые могли оказать негативное влияние на оперативную обстановку или вызвать общественный резонанс, не допущено.

Жалоб и обращений граждан на деятельность общественно-политических и религиозных организаций, СМИ, физических лиц, связанных с пропагандой религиозной, национальной и расовой нетерпимости, а также фактов вовлечения несовершеннолетних в религиозные, общественно-политические и неформальные организации путем морального либо физического насилия за отчетный период не зарегистрировано.

За 12 месяцев 2020 года в Ейском районе зарегистрировано самое низкое значение общего количества преступлений (1759 преступлений).

Однако количество лиц, совершивших преступления, увеличилось на 1,8%.

Уровень преступности в целом по району находился ниже уровня 2019 года и составил 97,02 преступления на 1 тысячу населения (2019 год – 14,4), что ниже целевого показателя (112,5 на 1 тысячу человек населения).

В рамках выполнения основного мероприятия по профилактике проявлений терроризма в 2020 году проводился еженедельный мониторинг складывающейся общественно-политической ситуации, оперативной обстановки, а также анализ правонарушений, способных вызвать общественный резонанс.

В целях недопущения дестабилизации общественно-политической обстановки, предупреждения и пресечения возможных террористических проявлений и иных чрезвычайных ситуаций, угрожающих жизни и здоровью граждан Ейского района, координации антитеррористической деятельности проводятся заседания антитеррористической комиссии в муниципальном образовании Ейский район и постоянно действующего совещания по обеспечению правопорядка и общественной безопасности при главе муниципального образования Ейский район.

Для активизации информационно-пропагандистской работы на территории муниципального образования Ейский район проводилась разъяснительная работа как с руководителями предприятий и организаций, так и с населением о необходимости усиления антитеррористической защищенности объектов, правил поведения при угрозе совершения террористических актов.

Сформирован реестр данных о состоянии АТЗ объектов, находящихся в муниципальной собственности. Включены 140 объектов, подпадающих под требования постановлений Правительства РФ об антитеррористической защищенности объектов (территорий).

В 2020 году в муниципальном образовании Ейский район проведено 3 заседания антитеррористической комиссии, на которых рассмотрено 8 вопросов, заслушано 17 должностных лиц.

Для информационного сопровождения проводимых мероприятий широко использовались средства массовой информации.

Через СМИ регулярно доводились телефоны «горячей линии» («02», 2-39-77, 2-54-24, 2-21-89) с призывом граждан проявлять бдительность и сообщать информацию о подозрительных лицах и обнаруженных ими посторонних предметах.

В рамках работы по профилактике правонарушений и охраны общественного порядка образованы Координационная комиссия по профилактике правонарушений и Штаб по координации деятельности народных дружин.

В отчетном году народными дружинниками совместно с сотрудниками полиции проведено 190 рейдовых мероприятий.

В рамках реализации Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», Закона Краснодарского края от 28 июня 2007 года №1267-КЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка в Краснодарском крае» в 2020 году проведены рейдовые мероприятия с участием народных дружинников и сотрудников полиции.

Работа по противодействию коррупции и профилактике коррупционных и иных правонарушений осуществляется в соответствии с мероприятиями, предусмотренными муниципальной программой и Планом по противодействию коррупции в администрации муниципального образования Ейский район на 2020 год, в соответствии с которым проведены следующие мероприятия:

1.Обязательные вводные беседы с гражданами, поступающими на муниципальную службу.

2.Размещение на официальном сайте муниципального образования Ейский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации муниципального образования Ейский район и членов их семей за 2019 год.

Для установления обратной связи с гражданами работает телефон «горячей линии» (3-61-00).

Работа муниципального образования Ейский район регулярно освещается в местных средствах массовой информации, а также на официальном сайте администрации муниципального образования Ейский район: https://www.yeiskraion.ru.

Эффективность реализации муниципальной программы равна 1,0.

***13. Муниципальная программа***

***«Поддержка Ейского районного казачьего общества»***

Средства районного бюджета в размере 7184,8 тыс. рублей, направленные на реализацию программы, освоены в полном объеме (100%).

За отчетный период члены Ейского районного казачьего общества Ейского казачьего отдела Кубанского казачьего войска, в соответствии с постановлением правительства РФ от 26 февраля 2010 года № 93 «О видах государственной или иной службы, к которой привлекаются члены хуторских, станичных, городских, районных (юртовых), окружных (отдельских) и войсковых казачьих обществ», привлекались совместно с сотрудниками полиции к охране общественного порядка.

В связи с ограничительными мерами в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13.03.2020 года № 129 «О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и постановлением администрации муниципального образования Ейский район от 14 марта 2020 года № 205 «О введении режима функционирования «Повышенная готовность» на территории муниципального образования Ейский район и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» с 15 марта по настоящее время проведение на территории Ейского района массовых мероприятий запрещено. В связи с этим мероприятия военно-патриотической направленности проводимые казаками Ейского РКО были частично скорректированы на дистанционный формат проведения или отменены.

Члены призывной комиссии основного и резервного состава атаман Ейского РКО Ю.Г.Ковров и начальник казачьего штаба Д.А.Овсянников участвовали в работе призывной комиссии муниципального образования Ейский район.

На территории Ейского района осуществляют свою деятельность военно-патриотические клубы (ВПК) казачьей молодежи хуторских казачьих обществ: ВПК «Казачья вольница» Широчанского ХКО, ВПК «Звезда-2» Краснофлотского ХКО, ВПК им. атамана С.И.Белого Октябрьского ХКО, ВПК «Ейский казачек» Должанского ХКО.

В целях возрождения и поддержания казачьей культуры, традиций, воспитания подрастающего поколения в духе любви к своей Родине в муниципальном образовании Ейский район созданы и работают творческие коллективы казачьей направленности (17):

- образцовый вокальный ансамбль «Ейские казачата»;

- народный хор «Казачий круг»;

- народный хор русской и казачьей песни;

- хор кубанской казачьей песни «Голоса Кубани»;

- ансамбль казачьей песни «Гуляй душа»;

- народный ансамбль казачьей песни;

- хор ветеранов «Неиссякаемые родники»;

- вокальный коллектив «Родные напевы»;

- вокальная группа «Кубанская песня»;

- НСК «Хор ветеранов труда»;

- вокальный коллектив «Казачок»;

- хоровой коллектив «Играй гармонь»;

- народный хор «Родные напевы»;

- мужская группа малого хора «Станичники»;

- народный самодеятельный хор русской и казачьей песни «Кубанская околица»;

- народный самодеятельный коллектив «Гармошечка»;

- вокальный ансамбль «Родные напевы».

Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,91.

***14. Муниципальная программа***

***«Дети Ейского района»***

Общий объем финансирования программы в 2020 году составил 58914,1 тыс. рублей, из которых освоены 58107,1 тыс. рублей, что составляет 98,63%.

Муниципальная программа «Дети Ейского района» состоит из четырех подпрограмм:

подпрограмма «Одаренные дети»;

подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей»;

подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

подпрограмма «Дети-сироты».

**Подпрограмма «Одаренные дети»**

Фактически на реализацию мероприятий подпрограммы израсходовано 68,2 тыс. рублей.

Решению проблемы развития одарённости учащихся способствуют проводимые конкурсы, смотры, предметные олимпиады, спортивные соревнования, в которых школьники района принимают активное участие. В 2020 году в подпрограмму «Одаренные дети» вошло 8 мероприятий различной направленности.

Так, с января 2020 года учащиеся Ейского района приняли участие в нескольких масштабных и значимых мероприятиях интеллектуальной направленности.

В январе – феврале 2020 обучающиеся 9-11 классов Ейского района приняли участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников, который проходил в г. Краснодаре и г.Армавир (технология).

Всего в региональном этапе приняли участие 31 человек, шестеро из которых стали призерами и один победителем регионального этапа всероссийской олимпиады школьников.

Кроме этого, школьники Ейского района приняли участие в Олимпиадах различного уровня из Перечня олимпиад школьников на 2019-2020 учебный год:

- Многопрофильной инженерной олимпиаде «Звезда»;

- Евразийской лингвистической олимпиаде;

- Открытой всероссийской интеллектуальной олимпиаде «Наше наследие»;

-Всероссийской научно-технической олимпиаде по ракетомоделированию среди учащихся.

В течение года школьники Ейского района, показавшие лучшие результаты, приглашаются на учебно-тренировочные сборы в г.Краснодар. По выходным дням школьники Ейского района обучаются на краевых очных курсах «Эрудит» - подготовка к олимпиадам на базе Кубанского государственного университета, с марта месяца обучение перешло в дистанционный режим в связи с осуществлением ограничительных мероприятий, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции (СОVID-19).

В течение 2019-2020 учебного года для обучающихся образовательных организаций было проведено 166 конкурсов творческой и научной направленности, в которых приняли участие 2 377 человек. Среди них 43 муниципальных этапа.

Результаты участия обучающихся в муниципальных, краевых и всероссийских этапах конкурсов следующие: 345 победителя, 431 призеров и 11 лауреатов.

На краевом уровне 600 школьников представили Ейский район, из них: 48 победителей, 41 призеров и 2 лауреата.

На Всероссийском уровне приняли участие 134 обучающихся, из них: 11 победителей, 13 призеров.

В международных конкурсах приняли участие 10 обучающихся.

В 2019-2020 учебном году в Ейском районе продолжают функционировать 25 научных обществ учащихся (далее – НОУ), созданных на базе каждого общеобразовательного учреждения. В состав НОУ входят обучающиеся 1-11 классов в количестве 2705 человек (21,9 % от общего числа обучающихся).

На базе всех НОУ действует 101 секция различной направленности: социально-гуманитарной, естественно-математической, лингвистической, естественно-научной, историко-краеведческой, технической; секции по предметам; секции младших школьников и другие.

Одной из задач НОУ является приобретение одаренными школьниками не только знаний, но и обмен ими. Для решения данной задачи ежегодно проводится конкурс «Научное общество учащихся ХХI века», который в 2020 году было принято преобразовать в межрайонный конкурс на лучшее научное общество учащихся общеобразовательных организаций «Научное общество XXI века». В конкурсе приняли участие 12 общеобразовательных организаций.

В целях воспитания у молодежи интереса к занятиям интеллектуальным творчеством в 2019-2020 году продолжилось проведение чемпионата юношеской лиги Ейского района по игре «Что? Где? Когда?» (далее – Чемпионат). Турнир состоит из 4-х этапов. Каждый этап чемпионата состоит из двух игр: отборочного тура и основной игры. Отборочный тур проводится общеобразовательными организациями самостоятельно. К участию в основной игре каждого этапа Чемпионата допускаются команды, принявшие участие в отборочном Туре данного этапа.

Учащиеся и воспитанники образовательных организаций участвуют в конкурсах творческой направленности.

Учащиеся Ейского района активно участвуют в конкурсе учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика»; в Российских соревнованиях юных исследователей «Шаг в будущее, ЮНИОР»; во Всероссийской научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее»; в краевом конкурсе-фестивале детской песни «Звонкие голоса».

Денежные средства, выделенные в рамках муниципальной целевой программы «Дети Ейского района» в части подпрограммы «Одаренные дети», освоены не в полном объёме, так как очные мероприятия были отменены в связи с введением ограничительных мероприятий, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции (СОVID-19).

Невостребованные бюджетные ассигнования, утвержденные в сводной бюджетной росписи управления образованием на 2020 год, в размере 216,8 тыс. рублей перераспределены, в соответствии с решением Совета муниципального образования от 9 декабря 2020 года № 323, на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Ейском районе».

**Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей»**

Фактически на реализацию мероприятий подпрограммы израсходовано 308,0 тыс. рублей.

В образовательных организациях Ейского района постоянно ведётся работа по обеспечению отдыха, занятости и оздоровления обучающихся во внеурочное время.

Вместе с тем, в условиях сохранения режима «Повышенной готовности» в течение летних каникул 2020 года на базе общеобразовательных организаций Ейского района профильные лагеря с дневным пребыванием, а также досуговые и спортивные площадки не функционировали.

В учреждениях дополнительного образования в течение всего летнего периода была организована работа по реализации краткосрочных программ дополнительного образования в дистанционном режиме, а с 18 июля 2020 года пять учреждений начали работу с обучающимися по индивидуальным программам в очном формате.

Всего за лето было реализовано 32 дистанционных программы дополнительного образования, по которым занималось 4093 школьника и 18 индивидуальных программ, по которым прошли обучение 255 школьников.

С 1 июля 2020 года обучающиеся Ейского района выезжали на отдых в краевые профильные смены в здравницах Краснодарского края.

Всего в 2020 году в краевых здравницах в профильных сменах отдохнуло 88 обучающихся (в 2019 году – 32 чел.) и в ФДЦ «Артек» - 11 обучающихся.

Также в рамках подпрограммы «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей» программы «Дети Ейского района» проведены следующие мероприятия:

по линии управления по вопросам семьи и детства 65 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, доставлены к месту отдыха и обратно в ООО «Жемчужина» (г. Анапа) в летний период и 5 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - в ООО «Фламинго» (Темрюкский район) в осенний период;

по линии управления социальной защиты населения в Ейском районе 392 ребёнка, находящихся на различных видах учета, доставлены к месту отдыха и обратно в организации отдыха детей и их оздоровления на Черноморское побережье Краснодарского края.

**Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»**

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» из средств краевого бюджета составляют 3458,0 тыс. руб. на 2020 год.

В 2020 году было проведено 33 заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В 2020 году на заседаниях КДН и ЗП было вынесено 259 постановлений о назначении административного наказания, из них: на несовершеннолетних – 186, на родителей – 67, на иных лиц – 6.

На заседаниях КДН и ЗП было вынесено 83 постановления в виде предупреждения, из них: на несовершеннолетних – 47 , на родителей - 36.

На заседаниях КДН и ЗП было вынесено 176 постановлений о назначении штрафов, из них: на несовершеннолетних – 139 , на родителей – 31, на иных лиц – 6.

Всего было назначено штрафов на общую сумму 401100 рублей, из них: на несовершеннолетних – 348900 рублей, на родителей – 40200 рублей, на иных лиц – 12000 рублей.

Всего было выплачено штрафов на общую сумму 255400 рублей, из них: на несовершеннолетних – 216700 рублей, на родителей – 31200 рублей, на иных лиц – 7500 рублей. Выплачен штраф по административным правонарушениям в области дорожного движения не позднее 20 дней в размере 50% - 96900 рублей.

В 2020 году на 8% снизилось число административных правонарушений с 284 до 260 (на 24 дела). Снизилось на 33% число административных правонарушений среди несовершеннолетних за курение с 30 до 20, снизилось на 17% число административных правонарушений, связанных с употреблением спиртных напитков несовершеннолетними с 60 до 50.

Произошло увеличение на 29% числа правонарушений, совершенных учащимися школ – с 59 до 76, увеличилось на 17%, совершенных обучающимися учреждений среднего профессионального образования с 99 до 116.

В 2020 году проводились выездные заседания Комиссии в образовательные организации, на которых медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, психологами проводились с учащимися лекции, индивидуальные беседы и тренинги.

В образовательных организациях проводится целенаправленная работа по профилактике употребления наркотической, алкогольной и табачной продукции. За отчетный период проведено более 7000 мероприятий. Наиболее значимыми мероприятиями стали: акции «За здоровый образ жизни», спортивные соревнования, «Дни здоровья».

В проводимые мероприятия вовлекались не только учащиеся, склонные к употреблению вредных веществ и подростки, состоящие на различных видах учета, но и все школьники, родители и представители различных ведомств.

С законными представителями учащихся в индивидуальном и групповом режиме проведены беседы, даны рекомендации. В период карантина, информация профилактического характера, направлялась посредством мессенджеров, размещалась на сайтах общеобразовательных организаций, в социальных сетях. Вопросы формирования здорового образа жизни освещаются на родительских собраниях.

В учебных заведениях и в клубах по месту жительства организована работа представителей волонтерского движения «Волонтеры здоровья», деятельность которых направлена на привлечение внимания общественности к проблемам сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения и формирования негативного отношения у молодежи к табаку, алкоголю и наркотикам.

В течение 2020 года в целях формирования у несовершеннолетних, интереса к досуговой занятости, формирования позитивного отношения к здоровому образу жизни традиционно на территории Ейского района проводились районные и краевые фестивали «Кубанские каникулы», «Формула успеха», «Спорт против наркотиков», конкурс «Здравствуй, мама!» для несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах. С 2018 года число участников районных мероприятий увеличилось с 81 до 123.

В районе в 2020 году в ходе реализации Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 года №1539-K3 «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» было выявлено 126 несовершеннолетних. Передано законным представителям 121 несовершеннолетний, помещено в реабилитационные центры – 2 несовершеннолетних, помещено в больницу – 3 несовершеннолетних.

В 2020 г. уменьшилось число несовершеннолетних, помещённых в реабилитационные центры на 80%. Однако увеличилось число выявленных детей дошкольного возраста с 6 до 47.

Со всеми несовершеннолетними, выявленными в ходе рейдовых мероприятий и их родителями, были проведены беседы воспитательного характера о необходимости соблюдения Закона № 1539 – КЗ с вручением методического материала, памяток, а также профилактические беседы о правилах и нормах поведения в общественных местах, культуре общения и формированию активной жизненной позиции.

В ходе проведенного анализа было установлено, что из 61 учащегося, выявленного в ходе рейдовых мероприятий, посещают спортивные секции – 45%, кружки - 82%, клубы по месту жительства - 24%.

Однако со стороны родителей наблюдалось ослабление контроля за детьми во внеурочное время, за своевременным возвращением детей домой.

Руководителями образовательных организаций была проанализирована работа по исполнению Закона № 1539 – КЗ несовершеннолетними и их законными представителями, проведены дополнительные родительские собрания и индивидуальные беседы с приглашением сотрудников полиции, а также проанализирована занятость несовершеннолетних в свободное от учебы время.

В 2020 году на территории Ейского района несовершеннолетними было совершено 23 преступления, в которых принял участие 21 несовершеннолетний. Произошло уменьшение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними на 4, однако увеличилось участников на 4. Уменьшилось число преступлений на территории Ейского г/п с 27 до 20.

В течение 2020 года снизилось на 6 преступлений в отношении несовершеннолетних с 72 до 66.

В целях профилактики повторных преступлений, проводится профилактическая работа в образовательных организациях со всеми участниками образовательного процесса: учащимися, родителями, педагогами.

С учащимися проведены разноформатные профилактические мероприятия, направленные на повышение правовой грамотности, сохранение и укрепления психологического здоровья школьников, привитие навыков позитивного коммуникативного общения, снижение школьной тревожности, социальной дезадаптации.

С целью межведомственного взаимодействия, усиления воспитательного эффекта, на проводимые мероприятия для несовершеннолетних, привлекались специалисты органов и учреждений системы профилактики, представители наркодиспансера, наркоконтроля, казачества, священнослужители.

Одним из главных направлений является – внеурочная занятость несовершеннолетних. Руководителями и специалистами спортивных секций и кружков дополнительного образования проводится дополнительная работа по увеличению числа охвата несовершеннолетних. На данный период внеурочной деятельностью охвачено 71% обучающихся, из них 100% занятость несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП.

Проведены классные и общешкольные родительские собрания, на которых рассмотрены вопросы недопущения совершения преступлений несовершеннолетними, жестокого обращения в отношении несовершеннолетних, безопасности в сети Интернет, профилактики употребления ПАВ, самовольных уходов, суицидов, экстремистских проявлений, вовлечения учащихся в деструктивные группы в социальных сетях, повышения роли семьи, ответственности родителей за воспитание, образование и развитие детей.

Вопросы профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних были рассмотрены на совещаниях педагогических коллективов, педагогических советах, методических объединениях классных руководителей.

Отделом по делам несовершеннолетних со специалистами органов и учреждений системы профилактики проводился анализ работы с несовершеннолетними, состоящими на учете в КДН и ЗП, оказание необходимой помощи несовершеннолетним, выявление и устранение причин и условий, способствующих нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних.

В 2020 году на учёте в Комиссии состояли 53 несовершеннолетних. С каждым несовершеннолетним специалисты органов и учреждений системы профилактики проводили целенаправленную профилактическую работу. Было оказано содействие 12 несовершеннолетним в получении паспорта и других документов, 53 – организована досуговая занятость.

В результате проведённой профилактической работы с учёта Комиссии был снят 31 несовершеннолетний, 80% снято в связи с исправлением   
(2019 г. - 22).

В 2020 году в Ейском районе в каникулярный период было трудоустроено 753 несовершеннолетних. Отделом по делам несовершеннолетних было выдано 32 направления для трудоустройства несовершеннолетних, состоящих на учёте в Комиссии, все подростки получили профориентационные услуги, 32 несовершеннолетних трудоустроены на временные работы.

В образовательных организациях проводится профилактическая работа с несовершеннолетними «группы риска» по недопущению совершения ими преступлений, повторных правонарушений. В течение 2020 года была организована работа с 258 несовершеннолетними, состоящими в «группе риска». В 2020 году было поставлено на учёт 143 несовершеннолетних «группы риска». В течение года снято с учёта 73 несовершеннолетних, из них: 53 - в связи с исправлением, 20 - в связи с выбытием в другие территории.

На 31 декабря 2020 года в образовательных организациях состоят 185 несовершеннолетних «группы риска», с которыми проводится профилактическая работа.

В 2020 году специалистами образования, здравоохранения, социальной защиты населения, сотрудниками полиции было посещено около 300 семей, в целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, проживающих в семьях.

Было выявлено и поставлено на учет в Комиссию 10 семей, находящихся в социально опасном положении.

На 31 декабря 2020 года. на учёте в Комиссии состоит 16 семей, в которых проживает 38 детей.

В целях усиления мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций в семьях в осенне-зимний период, согласно распоряжению главы района в декабре 2020 года на территории района были созданы и действовали в сельских поселениях 10 рейдовых групп, в Ейском городском поселении 12 рейдовых групп, которые посетили по месту жительства 125 семей, где проживают 263 ребенка. В ходе рейдовых мероприятий была оказана семьям следующая помощь: по акции «Вторые руки» - 23, продуктами питания – 13, финансовая помощь – 2, привезены дрова и уголь – 6, оказана помощь родителям в трудоустройстве – 5, психолого-педагогическая - 112.

Оказано содействие в помещении 1 ребёнка в больницу г. Ейска,  
1 несовершеннолетнего - в реабилитационный центр ст. Камышеватской.

В ходе рейдовых обходов было выявлено 5 нарушений пожарной безопасности. Все нарушения устранены.

В районе проводится целенаправленная работа по профилактике семейного неблагополучия, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

**Подпрограмма «Дети-сироты»**

Общий объем финансирования подпрограммы в 2020 году составил 55079,8 тыс. рублей.

Данный объем денежных средств распределен на четыре основных мероприятия подпрограммы:

обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), а также из их числа путем приобретения (строительства) жилых помещений с последующей передачей по договорам социального найма (средства федерального, краевого бюджетов);

обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе на оплату услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета;

финансовое обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей предоставленных им жилых помещений специализированного жилого фонда;

осуществление отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных учреждениях, в том числе в учреждениях социального обслуживания населения, приемных семьях, семьях опекунов (попечителей) а также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при их возвращении в указанные помещения.

По состоянию на 31 декабря 2020 года в управлении жилищно – коммунального хозяйства и капитального строительства администрации муниципального образования Ейский район на учете граждан, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, состоит 183 человека.

В целях реализации Закона Краснодарского края от 23 декабря 2019 года N 4200-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в соответствии с Законом Краснодарского края от 3 июня 2009 года № 1748-КЗ «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Краснодарском крае», в рамках краевой целевой программы «Дети Кубани» на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа» министерством труда и социального развития Краснодарского края муниципальному образованию Ейский район предоставлены субвенции за счет средств краевого бюджета в сумме 47077,0 тыс. рублей на приобретение 35 жилых помещений, которые были приобретены и предоставлены гражданам вышеуказанной категории.

В соответствии с распоряжением администрации муниципального образования Ейский район от 22.05.2015 года уполномоченным органом на приобретение жилых помещений для детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, определено управление жилищно – коммунального хозяйства и капитального строительства администрации МО Ейский район.

Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,88.

***15. Муниципальная программа***

***«Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ейского района»***

В 2020 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ейского района» выделено 14701,6 тыс.рублей. Фактически израсходовано на основные мероприятия муниципальной программы (по 5-и основным мероприятиям) в 2020 году 14485,3 тыс.рублей.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ейского района» по мероприятию № 1.1.1.1 «Выполнение комплекса работ, необходимых для постановки на кадастровый учет объектов недвижимости, находящихся в собственности МО Ейский район и земельные участки под ним» проводилась работа по инвентаризации пожарных гидрантов, установленных на сетях водоснабжения на территории сельских поседений Ейского района для исполнения решений заседаний межведомственной рабочей группы по мониторингу мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальном образовании Ейский район (от 16 марта 2020 года № 67 и от 10 апреля 2020 года № 68), для приведения источников наружного противопожарного водоснабжения - гидрантов в исправное состояние, доведение их количества до положенных норм, согласно Свода правил № 8.12130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» введенного в действие 1 мая 2009 года. Так по результатам проведенных работ внесены данные о гидрантах, имеющихся на водопроводных сетях: Александровского сельское поселение, пос. Симоновка, Красноармейского сельского поселения; Кухаривского сельского поселения; Должанского сельского поселения; Ейского сельского поселения; Камышеватского сельского поселения; Копанского сельского поселения; Моревского сельского поселения; Трудового сельского поселения; Ясенского сельского поселения, в количестве 214 пожарных гидранта.

В рамках мероприятия 1.1.1.2. «Выполнение работ, необходимых для постановки на кадастровый учет земельных участков под объектами недвижимости, находящимися в собственности МО Ейский район» сформировано 2 земельных участка под котельными, находящимися в собственности муниципального образования Ейский район.

При выполнении мероприятия № 1.1.1.3 «Организация проведения оценки рыночной стоимости годовой арендной платы за объекты муниципальной собственности, находящейся в собственности муниципального образования Ейский район» были заказаны работы по оценке годовой и месячной арендной платы недвижимого имущества, а именно:

1. Переоценка арендной платы водопроводных сетей на территории сельских поселений Ейского района, переданных в аренду ГУП КК «Кубаньводкомплекс»;

2. Оценка годовой арендной платы складского помещения в ст. Должанской, по пер. Советов, 12;

3. Оценка годовой арендной платы помещений в г. Ейске по ул. Коммунистической, 89;

4. Оценка годовой арендной платы помещений в г. Ейске по ул. Красной, 59/5;

5. Оценка годовой арендной платы для сдачи в аренду здания магазина в г. Ейске по ул. Армавирской, 220;

6. Оценка годовой арендной платы помещения в с. Александровка, по ул. Советской, 32.

При выполнении мероприятия № 1.1.1.4«Организация проведения оценки рыночной стоимости объектов и земельных участков под ними, находящихся в собственности МО Ейский район» были заказаны работы по оценки рыночной стоимости имущества, а именно:

1. Оценка рыночной стоимости автомобилей включенных и подлежащих включению в прогнозный план приватизации;

2. Оценка рыночной стоимости здания заготларя, расположенного по адресу: пос. Октябрьский, ул. Советская, 29, включенного в прогнозный план приватизации;

3. Оценка рыночной стоимости незавершенного строительством повышенного пути на разъезде Александровском, включенного в прогнозный план приватизации;

4. Оценка рыночной стоимости объекта, расположенного по адресу: ст-ца Должанская, пер. Советов, 8, планируемого к включению в прогнозный план приватизации.

При выполнении мероприятия № 1.3.1.1«Выполнение комплекса работ, необходимых для постановки на кадастровый учет объектов недвижимости, направленных на регистрацию права собственности МО Ейский район» были заказаны работы по изготовлению технических планов и сопутствующей документации необходимых для постановке на кадастровый учет и государственную регистрацию права муниципальной собственности имущества, а именно:

1. На помещения для размещения архива, расположенные в административном здании по адресу: г. Ейск, ул. Свердлова, 150, переданные из собственности Ейского городского поселения в собственность муниципального образования Ейский район;

2. На гаражные боксы, расположенные по адресу: г. Ейск, ул. К. Либкнехта, 77;

3. Подготовка технического заключения на магистральный водопровод от х. Приазовки до ст-цы Должанской.

В рамках реализации мероприятия № 1.4.1.1 «Выполнение работ, необходимых для постановки на кадастровый учет земельных участков, свободных от прав третьих лиц» управлением проведены работы по формированию:

- земельного участка в ст.Копанской под строительство АЗС с целью предоставления путем проведения аукциона;

- два земельных участка в пос.Октябрьский под размещения приютов для животных;

- 4 земельных участка сельскохозяйственного назначения в Моревском сельском округе общей площадью 2002 га;

- 81 земельный участок с целью предоставления гражданам, имеющим трех и более детей;

- земельный участок в с.Александровка для строительства многоквартирного жилого дома для обеспечения квартирами детей сирот;

- 2 земельных участка для размещения ФАПов;

- 2 земельных участка для строительства ВОПов;

- земельный участок для строительства общеобразовательной школы в пос.Краснофлотский

- земельного участка для строительства детской поликлиники в г.Ейске;

- земельный участок для строительства спорткомплекса в с.Александровка;

- 4 земельных участка в ст.Должанской под размещение объектов рекреационного назначения;

- 5 земельных участков под размещения объектов инженерной инфраструктуры.

В рамках мероприятия 1.4.1.3. «Получение технических условий на подключение к инженерным сетям» проведены работы по инженерно-геодезическим изысканиям на земельных участках в пос.Октябрьский, ст.Должанской и ст.Копанской, с целью получения технических условий на подключение к инженерным сетям.

В рамках мероприятия 1.4.1.4. «Публикация информационного сообщения в средствах массовой информации о проведении торгов (информация о наличии свободного земельного участка)» для реализации полномочий по предоставлению земельных участков опубликованы информационные сообщения о проведении аукционов по продаже права аренды на земельные участки, а также о возможных предоставлениях земельных участков на территории сельских поселений Ейского района в газете «Приазовские степи» и «Кубанские новости».

Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,89.

***16. Муниципальная программа***

***«Поддержка деятельности социально-ориентированных***

***общественных организаций Ейского района»***

в 2020 году в рамках реализации муниципальной программы из бюджета муниципального образования Ейский район были выделены денежные средства в сумме 2254,9 тысяч рублей, из них:

- 1704,9 тысяч рублей – на поддержку Ейской районной организации Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов: оказание материальной помощи ветеранам-фронтовикам и инвалидам Великой Отечественной войны, вдове ветерана ВОВ, павшего на полях сражений и не вышедшей замуж повторно, оказание материальной помощи председателю и двум заместителям председателя и ответственному секретарю Ейского районного совета ветеранов, двум членам президиума, оказание материальной помощи председателям первичных организаций в связи с проведением тематических мероприятий, расходы на приобретение подарочных наборов ветеранам, расходы на поздравление ветеранов ВОВ – тружеников тыла с днями рождения, считающимися юбилейными, расходы на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, обслуживание оргтехники, оформление наглядной информации, расходы на адресную подписку на газету «Кубанские новости» на 1-е и 2-е полугодия, расходы, связанные с посещением больных ветеранов на дому и в стационарах, с ритуальными мероприятиями.

- 50,0 тысяч рублей выделено отделению в городе Ейске «Интернационалист» КРОО «Российский союз ветеранов Афганистана» в связи с празднованием 15 февраля 2020 года 31-ой годовщины вывода Советских войск из Афганистана и израсходованы организацией на проведение мероприятий, а также на оказание материальной помощи вдовам и семьям погибших в локальных конфликтах.

На организацию и проведение мероприятий к знаменательным датам (День защитника Отчества, Международный женский день, День пожилого человека, День инвалида и другие) согласно планам работы, согласованным с администрацией муниципального образования Ейский район, перечислены денежные средства в сумме 400,0 тысяч рублей следующим общественным организациям:

- Ейскому районному отделению Краснодарской краевой общественной организации инвалидов «Чернобыль» (50,0 тысяч рублей);

- Ейскому районному отделению Краснодарского краевого отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» (50,0 тысяч рублей);

- Ейской районной организации Краснодарской краевой общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (50,0 тысяч рублей);

- Ейскому местному отделению Краснодарского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» (50,0 тысяч рублей);

- Ейской местной организации «Всероссийское общество слепых» в рамках трехстороннего соглашения (200,0 тысяч рублей).

100,0 тысяч рублей были выделены общественной организации «Клуб родителей и детей-инвалидов «Рука в руке» Ейского района»: расходы на проведение реабилитационных мероприятий для детей-инвалидов: подарки детям-именинникам, День защиты детей, расходы на оказание материальной помощи ко Дню матери, расходы, связанные с организацией культурного отдыха детей-инвалидов.

Вышеуказанный объем выделенных денежных средств был освоен в полном объеме (100%).

Эффективность реализации муниципальной программы равна 1,0.

***17. Муниципальная программа***

***«Социальная поддержка граждан в Ейском районе»***

Общий объем финансирования программы в 2020 году составил 68623,6 тыс. рублей, из которых было освоено 66426,1 тыс. рублей, что составило 96,8%.

Данный объем денежных средств распределен между двумя основными мероприятиями программы:

обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ейском районе;

дополнительное материальное обеспечение к трудовой пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образования Ейский район.

Более подробно хотелось бы остановиться на мероприятиях, связанных с обеспечением дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ейском районе.

Министерством труда и социального развития Краснодарского края в 2020 году были выделены субвенции в объеме 63995,3 тыс. руб. на осуществление отдельных государственных полномочий, а именно:

обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по предоставлению ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные семьи;

обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей;

обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по предоставлению ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на патронатное воспитание;

обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты ежемесячного вознаграждения патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания, социального патроната и постинтернатного сопровождения;

финансовое обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей;

финансовое обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних.

По состоянию на 31 декабря 2020 года, на учёте в управлении по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Ейский район состоит 313 детей, относящихся к категории «оставшихся без попечения родителей», из них 294 – воспитываются в замещающих семьях, 19 несовершеннолетних – воспитанники детского дома-интерната.

Основными формами устройства детей, состоящих на учете, являются усыновление, опека, приёмная семья:

в семьях усыновителей воспитываются 74 ребёнка;

115 детей находятся под опекой (попечительством);

107 - воспитывается в приемных и патронатных семьях.

Системная работа управления по вопросам семьи и детства и межведомственное взаимодействие направлены на раннее выявление семейного неблагополучия и предупреждение социального сиротства.

В 2020 году 100 % вновь выявленных детей были переданы на семейную форму устройства: усыновление (удочерение), опека (попечительство), приемная семья.

В соответствии с семейным законодательством приоритетной формой устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является усыновление, которое позволяет ребенку стать полноправным членом семьи.

За 2020 год были усыновлены 3 ребёнка, на постусыновительном контроле в настоящее время состоит 9 усыновленных детей.

Самой распространенной формой устройства является опека (попечительство). В Ейском районе 115 ребенка находятся под опекой (попечительством).

Активно развивается такая форма устройства как приемная семья. Если в 2008 году в Ейском районе в 51 приемной семье воспитывалось 84 ребенка, то в настоящее время в 62 семьях воспитывается 107 детей.

Одним из важных направлений в деятельности является устройство детей, состоящих на учете в региональном банке данных.

Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,73.

***18. Муниципальная программа***

***«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия***

***в Ейском районе»***

Общий объем финансирования программы в 2020 году составил 18 млн. 926,9 тыс. рублей, из которых освоено 17937,8 тыс. рублей, что составило 94,77 %.

Данный объем денежных средств распределен между 3-х основных мероприятий программы:

Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей;

Предупреждение и ликвидация болезней животных;

Осуществление управленческих функций;

Информационно-разъяснительная работа с сельскохозяйственными товаропроизводителями.

Одним из основных направлений в работе по развитию является государственная поддержка малых форм хозяйствования.

Управлением сельского хозяйства и продовольствия администрации муниципального образования Ейский район в соответствии с подпрограммой «Развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Краснодарского края», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 года № 944 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» разрабатывается нормативно-правовая документация порядка предоставления субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного производства, и личным подсобным хозяйствам на поддержку сельскохозяйственного производства на территории Ейского района.

В 2020 году за реализованную продукцию мяса, молока, строительство теплиц, приобретение поголовья сельскохозяйственных животных выплачено субсидий из краевого бюджета в сумме 7,387 млн. рублей.

На производство продукции (за реализованное мясо) было выплачено 817,9 тыс. руб., за реализованное молоко – 380,3 тыс. руб., на приобретение сельскохозяйственных животных – 3495,2 тыс. руб., на возмещение части затрат по наращиванию поголовья коров – 705,0 тыс.руб., на приобретение технологического оборудования для ведения животноводства – 80,0 тыс.руб. Таким образом, на субсидирование животноводческой отрасли направлено 74,1 % от общего объема субсидий.

На субсидирование отрасли растениеводства направлено 25,9 % районного лимита. На возмещение части затрат по строительству теплиц было выплачено 1844,6 тыс. руб., на возмещение части затрат на приобретение системы капельного орошения – 63,8 тыс.руб. Всего выплаты произведены по 86 заявлениям граждан, в том числе 75 глав ЛПХ и 11 глав КФХ.

В 2020 году одним из основных вопросов поддержки малых форм хозяйствования является построение системы реализации продукции.

Для этого производители сельхозпродукции имеют возможность реализовать свои излишки продукции путем размещения информации на «Агропортале».

В течение всего года на территории города Ейска проводятся ярмарки выходного дня по продаже сельхозпродукции по сниженным ценам.

2. В 2020 году из краевого бюджета на отлов безнадзорных животных Ейскому району было выделено 974 тыс. 600 рублей. В рамках заключенного соглашения между администрацией муниципального образования Ейский район и департаментом ветеринарии Краснодарского края, на выделенные средства необходимо было произвести отлов 297 голов животных. Стоимость всех услуг (отлов, содержание 26 дней, стерилизация, вакцинация, биркование и выпуск в прежнее место обитания) составила 3 тыс.232 рублей.

9 ноября 2020 года был заключен муниципальный контракт на отлов и содержание безнадзорных животных с индивидуальным предпринимателем Кудря Оксаной Александровной на общую сумму 135 тыс. 249 рублей. В рамках заключенного договора был произведен отлов 50 голов животных (в том числе 16 щенков). Отстерилизовано 34 головы животных.

839 тыс.351 рубль краевых средств, выделенных на отлов безнадзорных животных, будут возвращены в бюджет.

3. С целью информирования сельхозтоваропроизводителей управлением сельского хозяйства и продовольствия администрации муниципального образования Ейский район проводится следующая работа:

На базе управления сельского хозяйства в 2017 году создан центр компетенций, в рамках работы которого оказывается помощь в создании кооперативов, а также получении мер государственной поддержки личными подсобными и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. За 2020 год Центром компетенций было оказано 147 консультаций.

Регулярно в соответствии с планом-графиком, утвержденным заместителем главы муниципального образования Ейский район по вопросам АПК, в каждом сельском поселении проводятся выездные совещания с участием представителей банков, специалистов по земельным вопросам.

В целях развития овощеводства защищенного грунта в малых формах хозяйствования ежегодно проводится выездной семинар-совещание на базе действующего СПОССК «Ейский агросоюз» с демонстрацией передового опыта по овощеводству с участием представителей науки и кубанских производителей семенного материала.

На официальном сайте муниципального образования Ейский район, а также на официальной странице заместителя главы по вопросам АПК в социальной сети Фейсбук публикуются новостные материалы для малых форм хозяйствования, а также нормативная документация по оказанию мер государственной поддержки в реализации мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

Управление сельского хозяйства работает в тесном контакте с Ейской ассоциацией крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов, оперативно обмениваясь необходимой информацией на совещаниях и встречах Ейской АККОР.

Проводится работа по участию граждан в обучении основам ведения сельскохозяйственного производства в ГБОУ ДПО Краснодарского края «Учебно-методический центр развития малых форм хозяйствования» в 2020 году – 22 человека.

Эффективность реализации муниципальной программы равна 1,0.

***19. Муниципальная программа***

***«Молодежь Ейского района»***

В 2020 году на реализацию государственной молодежной политики из бюджета муниципального образования Ейский район было выделено 10246,3 тыс. рублей, освоено – 9995,4 тыс. рублей, что составляет 97,55 % от плановых значений.

В 2020 году на базе районного молодежного центра организован молодежный клуб по триатлону. В октябре 2020 году воспитанники клуба стали победителями и призерами Всероссийских соревнований по триатлону серии IronSrars, которые проходили в городе Сочи.

- 13 объектами молодежной дворовой инфраструктуры, из них 7 расположены на территории города Ейска (5 турниковых комплексов, 1 паркур-площадка, 1 экстрим-парк) и 6 на территории сельских поселений (Александровское, Ейское, Должанское, Копанское, Моревское сельские поселения).

В 2020 году совместно с администрацией Моревского сельского поселения был реализован проект по созданию на территории поселения экстрим-площадки путем переноса части оборудования из экстрим-парка города Ейска. 4 октября 2020 года на данной площадке отделом по делам молодежи организованы показательные выступления велосипедистов города Ейска

Основным приоритетом реализации муниципальной программы «Молодежь Ейского района» в 2020 году стало развитие добровольческой (волонтерской) деятельности. В данном направлении отделом по делам молодежи проведено более 70 основных мероприятий, помощь в организации и проведении которых оказывали 1839 волонтеров из числа молодежи Ейского района. В 2020 году в добровольческую (волонтерскую) деятельность вовлечено 1938 человек из числа молодежи Ейского района.

Главным вызовом 2020 года для молодежи района стала пандемия коронавирусной инфекции. С 24 марта 2020 года отделом по делам молодежи организована работа волонтерского штаба по проведению акции взаимопомощи во время пандемии короновируса «#МЫВМЕСТЕ». В 2020 году волонтерами выполнено 1879 заявок на оказание помощи (доставка продуктов питания, лекарственных препаратов).

В рамках работы по гражданскому и военно-патриотическому направлению в муниципальном образовании Ейский район в 2020 году проведено 46 основных мероприятий, с охватом 23155 человек из числа молодежи Ейского района с учетом неоднократного участия в мероприятиях.

В рамках данной работы организуются и проводятся тематические мероприятия, посвященные праздничным и памятным дням Российской Федерации и Кубани, Дням воинской славы; встречи молодежи с ветеранами Великой Отечественной войны, ветеранами боевых действий; военно-спортивные соревнования; квесты; молодежные акции; работа тематических площадок и т.д.

На территории муниципального образования Ейский район организована деятельность по несению Почетной Вахты Памяти на Посту № 1 у мемориалов и обелисков Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, которую осуществляет 30 отрядов с охватом 433 человека. В данную работу вовлечены обучающиеся всех общеобразовательных организаций Ейского района, студенты всех профессиональных образовательных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Ейского района, кадеты Ейского казачьего кадетского корпуса, воспитанники военно-патриотических клубов.

На территории муниципального образования Ейский район в рамках развития интеллектуальной и творческой деятельности организована Ейская лига КВН.

В 2020 проведено 66 основных творческих мероприятий с общим охватом 6440 человек.

Представители муниципального образования ежегодно принимают участие в краевых мероприятиях интеллектуальной и творческой направленности: кубок Краснодарского края по парламентским дебатам; открытый чемпионат Высшей и Юношеской лиг Краснодарского края по игре «Что? Где? Когда?»; турнир «Труд! Единство! Интеллект!» среди трудовых коллективов по игре «Что? Где? Когда?», фестиваль современного молодежного творчества «Свежий ветер», марафон творчества «Кубань Молодая».

В связи с ограничениями, вызванными пандемией коронавируса, большинство молодежных мероприятий в 2020 году проводились в формате онлайн. Несмотря на это было проведено более 130 профилактических мероприятий с привлечением врачей-наркологов, представителей правоохранительных органов, духовенства.

В 2020 году по линии молодежной политики проведено 82 мероприятия по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурении в молодежной среде (показы антинаркотических фильмов, видеороликов, информационные часы, профилактические беседы, круглые столы, спортивные соревнования и т.д.) с общим охватом 4996 человек из числа молодежи Ейского района. В 2020 году проведено 52 мероприятия по реализации закона Краснодарского края от 21.07.2008 г. №1539-КЗ «О мерах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» (беседы, просмотр видеороликов, информационные часы и т.д.), с общим охватом 2262 человек от 14 до 18 лет.

Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,9.

***20. Муниципальная программа***

***«Развитие здравоохранения в Ейском районе»***

На выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие здравоохранения в Ейском районе» в 2020 году Ейскому району выделено 23 318,1 тыс.рублей, из которых освоено 21 093,2 тыс.рублей. Процент освоения составил 90,00 %. В соответствии с соглашениями, заключенными с Министерством здравоохранения Краснодарского края была выделена сумма в размере 22 646,1 тыс. рублей. Изменения в муниципальную программу исполнителем своевременно не были внесены.

Денежные средства направлены на выполнение мероприятий «Предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям здравоохранения на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения», строительство ВОП в п. Широчанка и п. Моревка.

Мероприятие «Строительство здания офиса врача общей практики по адресу п. Широчанка, ул. Блюхера, 38 угол ул.Комарова, 52»:

выделено по соглашению – 10 982,0 тыс. рублей.

по итогам электронного аукциона - 9 320,3 тыс. рублей (экономия по итогам электронного аукциона 1 661,7 тыс. рублей);

В связи с внесением корректировки в объемы некоторых позиций сметы, а также изменений объемов выполненных работ повлекло за собой уменьшение стоимости контракта № 0118300018120000176 от 02.09.2020, т.к. КС-3 № 1 составил 3 527,8 рублей; КС-3 № 2 составила 5 205,9 рублей; В итоге стоимость работ по «Строительство здания офиса врача общей практики по адресу п. Широчанка, ул. Блюхера,38 угол ул. Комарова, 52»: составила 8 733,7 тыс. рублей.

Оборудование - 1 343,4 тыс. рублей;

оплата за строительный контроль – 221,0 тыс. рублей;

Итого: 10 298,1 тыс. рублей;

Экономия: 683,9 тыс. рублей;

Сэкономленные средства были возвращены в Министерство здравоохранения Краснодарского края.

25.02.2021 года получена Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.

01.03.2021 года объект передан в казну управления муниципальных ресурсов администрации муниципального образования Ейский район.

Мероприятие «Строительство здания офиса врача общей практики по адресу п. Моревка, пер. Школьный, 2»:

выделено по соглашению - 11 664,1 тыс. рублей.

по итогам электронного аукциона - 9 994,9 тыс. рублей (экономия по итогам электронного аукциона - 1 669,2 тыс. рублей);

В связи с внесением корректировки в объемы некоторых позиций сметы, а также изменений объемов выполненных работ повлекло за собой уменьшение стоимости контракта № 0118300018120000101 от 23.06.2020, т.к. КС-3 № 1 составил 2 109,7 рублей; КС-3 № 2 составила 1 692,5 рублей; КС-3 № 3 составила 813,0 рублей; КС-3 № 4 составила 1 276,3 рублей; КС-3 № 5 составила 3 331,8 рублей. В итоге стоимость работ по «Строительство здания офиса врача общей практики по адресу: Краснодарский край, Ейский район, п. Моревка, пер. Школьный, 2» составила 9 223,3 тыс. рублей.

оборудование - 1343,4 тыс. рублей;

оплата за строительный контроль – 228,4 тыс. рублей;

Итого: 10 795,1 тыс. рублей;

Экономия: 869,0 тыс. рублей;

Сэкономленные средства были возвращены в Министерство Здравоохранения Краснодарского края.

Эффективность реализации муниципальной программы равна 1,0.

***21.Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Ейского района»***

Общий объем финансового обеспечения мероприятий программы в 2020 году предусмотрен в сумме 36163,4 тыс. рублей за счет средств районного бюджета.

За отчетный год фактические расходы по программе составили 35538,3 тыс. рублей, или 98,3% от предусмотренных планом.

Все целевые показатели достигнуты:

- по итогам оценки качества управления муниципальными финансами за 2019 год, проведенной министерством финансов Краснодарского края в соответствии с приказом от 18 июня 2014 года № 175, муниципальному образованию Ейский район присвоена II (средняя) степень качества управления муниципальными финансами, степень достижения планового целевого показателя равна 1;

- различие между наиболее обеспеченными и наименее обеспеченными поселениями Ейского района фактически сокращено в 1,2 раза, что превысило запланированный показатель на 0,1 раза. Степень достижения целевого показателя 109,1%, т.е. равна 1;

- отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений по итогам 2020 года составило 7,3%. Степень достижения планового значения целевого показателя составила 616,4%, т.е. принимается равной 1.

Таким образом, степень достижения плановых значений целевых показателей программы равна 1, эффективность реализации программы высокая, равна 1.

* 1. О ходе реализации подпрограммы «Совершенствование бюджетного процесса и обеспечение сбалансированности районного бюджета»

Объем финансирования подпрограммы в 2020 году был предусмотрен в сумме 27363,4 тыс. рублей за счет средств районного бюджета, фактические расходы составили 26741,8 тыс. рублей, или 97,7% от запланированных. Указанные ассигнования предусмотрены на исполнение мероприятия «Руководство и управление в сфере установленных функций» и направлены на содержание координатора программы – финансового управления. В связи с этим, согласно методике, при оценке степени реализации мероприятий из расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы исключаются.

Остальные запланированные к реализации в отчетном году мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме:

- в процессе бюджетного планирования осуществлялось методическое руководство, направленное на повышение эффективности и результативности расходов районного бюджета. Степень реализации мероприятия и достижения ожидаемых результатов – 100%;

- в соответствии с утвержденным графиком организована работа по составлению проекта районного бюджета и прогноза основных характеристик консолидированного бюджета Ейского района на очередной финансовый год и плановый период. Степень реализации мероприятия и достижения ожидаемых результатов – 100%;

- составлены и ведутся: реестр расходных обязательств муниципального образования Ейский район, сводная бюджетная роспись и кассовый план районного бюджета. Степень реализации мероприятия и достижения ожидаемых результатов – 100%;

- формирование ежемесячной и годовой бюджетной отчетности об исполнении районного бюджета и консолидированного бюджета Ейского района производилось в установленные сроки с соблюдением требований бюджетного законодательства. Степень реализации мероприятия и достижения ожидаемых результатов – 100%;

- проект решения об исполнении районного бюджета за отчетный финансовый год составлен в соответствии с требованиями бюджетного законодательства и в установленные сроки направлен на рассмотрение Совета муниципального образования Ейский район. Степень реализации мероприятия и достижения ожидаемых результатов – 100%;

- продолжена работа по повышению уровня информированности граждан о бюджетной политике муниципального образовании Ейский район: на официальном сайте муниципального образования Ейский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещаются решения Совета муниципального образования Ейский район о бюджете, решения, постановления по бюджетному процессу, «Бюджет для граждан», отчеты об исполнении районного бюджета, приказы начальника финансового управления, сводная бюджетная роспись, кассовый план исполнения бюджета, муниципальная долговая книга, материалы заседаний общественного совета и другие документы. Степень реализации мероприятия и достижения ожидаемых результатов – 100%;

- в целях осуществления общественного контроля в финансово-бюджетной сфере в 2020 году в соответствии с постановлениями администрации муниципального образования Ейский район от 10 ноября 2020 года № 900 и 901 проведены публичные слушания по отчету об исполнении районного бюджета за 2019 год и проекту районного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Степень реализации мероприятия и достижения ожидаемых результатов – 100%.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- решение о районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период соответствует требованиям Бюджетного кодекса РФ. Степень достижения планового значения целевого показателя равна 100%;

- решение Совета муниципального образования Ейский район об исполнении районного бюджета за отчетный год соответствует бюджетному законодательству РФ. Степень достижения планового значения целевого показателя равна 100%;

- удельный вес бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования Ейский район, представленной в министерство финансов Краснодарского края в установленные сроки, равен 100%;

- районным бюджетом на 2020 год утвержден размер дефицита бюджета в сумме 22942,6 тыс. рублей, что составляет 3,4% общего объема доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. В соответствии со ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации дефицит местного бюджета не должен превышать 10% утвержденного общего годового объема доходов без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, соответственно, данный показатель считается выполненным. Степень достижения планового значения целевого показателя равна 294,1%.

За отчетный 2020 год уровень достижения целей и решения задач подпрограммы составил 148,5%, эффективность реализации подпрограммы - высокая, равна 1.

* 1. О ходе реализации подпрограммы «Совершенствование

межбюджетных отношений»

Объем финансирования подпрограммы в 2020 году предусмотрен в сумме 5000 тыс. рублей за счет средств районного бюджета, фактические расходы составили 5000 тыс. рублей, т.е. 100% плановых назначений.

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме:

- в целях выравнивания бюджетной обеспеченности поселений Ейского района из средств районного бюджета предоставлены дотации в сумме 5000 тыс. рублей. Плановые назначения исполнены в полном объеме. Степень реализации мероприятия и достижения ожидаемых результатов – 100%;

- в рамках стимулирования органов местного самоуправления поселений к повышению качества управления муниципальными финансами, в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Ейский район от 19 мая 2014 года № 342 «Об утверждении Порядка оценки качества управления муниципальными финансами поселений Ейского района» финансовым управлением проведена оценка качества управления муниципальными финансами поселений за 2019 год. По итогам оценки четырем поселениям присвоена I (высокая) степень качества управления муниципальными финансами, трем поселениям – II (средняя) степень качества управления муниципальными финансами, четырем поселениям – III (низкая) степень качества управления муниципальными финансами. Сводный рейтинг поселений Ейского района утвержден постановлением администрации муниципального образования Ейский район от 10 июля 2020 года № 475 «О результатах оценки качества управления муниципальными финансами поселений Ейского района по итогам 2019 года» и размещен на официальном сайте администрации муниципального образования Ейский район в сети «Интернет». Степень реализации мероприятия и достижения ожидаемых результатов – 100%.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- в результате предоставления дотации поселениям достигнуты следующие показатели:

повысился уровень бюджетной обеспеченности 3 поселений района; сокращено различие между наиболее обеспеченными и наименее обеспеченными поселениями Ейского района, эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности поселений по итогам 2020 года составила 1,8 раза при максимально допустимом значении показателя – не более чем в 2 раза. Чем ниже показатель, тем меньше различие между наиболее и наименее обеспеченными поселениями, степень достижения целевого показателя 111,1% принимается равной 1;

- по итогам отчетного года доля поселений Ейского района, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превысила 50% объема собственных доходов бюджета в общем количестве поселений района составила 9,1%. Степень достижения целевого показателя составила 219,8%, принимается равной 1.

По итогам года уровень достижения целевых показателей подпрограммы составил 165,5%, эффективность реализации подпрограммы высокая и равна 1.

* 1. О ходе реализации подпрограммы «Управление

муниципальным долгом»

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме:

- обеспечено соблюдение установленного статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации ограничения предельного объема муниципального долга. Степень реализации мероприятия и достижения ожидаемых результатов – 100%;

- обеспечено снижение объема муниципального долга. Степень реализации мероприятия и достижения ожидаемых результатов – 100%;

- оценка текущего и прогнозируемого состояния муниципального долга проводится на постоянной основе. Долговая нагрузка составила 7,3 % и обеспечено ее снижение по сравнению с уровнем 2019 года. Степень реализации мероприятия и достижения ожидаемых результатов – 100%;

- в целях сокращения объема муниципального долга в муниципальных контрактах на оказание финансовых услуг по предоставлению кредита устанавливаются положения, предусматривающие право полного или частичного досрочного погашения задолженности по кредиту. Степень реализации мероприятия и достижения ожидаемых результатов – 100%;

- платежи по погашению долговых обязательств муниципального образования Ейский район осуществляются досрочно или в установленные сроки, в полном объеме. Просроченная задолженность – отсутствует. Степень реализации мероприятия и достижения ожидаемых результатов – 100%;

- в муниципальных контрактах на оказание финансовых услуг по предоставлению кредита устанавливаются положения, предусматривающие возможность сокращения расходов на обслуживание муниципального долга в ходе исполнения районного бюджета, возможность изменения (снижения) цены контракта по соглашению сторон, а также возможность свободного режима выборки в период доступности кредита. Степень реализации мероприятия и достижения ожидаемых результатов – 100%;

- платежи по обслуживанию долговых обязательств муниципального образования Ейский район осуществляются в установленные сроки и в полном объеме район, просроченная задолженность по обслуживанию долговых обязательств – отсутствует. Степень реализации мероприятия и достижения ожидаемых результатов – 100%.

По состоянию на 1 января 2021 года объем муниципального долга муниципального образования Ейский район составил 53344,2 тыс. рублей, что на 193555,8 тыс. рублей или 78,4 % ниже показателя, предусмотренного программой (246900 тыс. рублей). Выполнение планового целевого показателя по объему муниципального долга составило 462,8%, степень достижения планового целевого показателя высокая и принимается равной 1.

За 2020 год муниципальный долг сокращен на 10000 тыс. рублей, что соответствует показателю программы, степень достижения целевого показателя 100% и принимается равной 1.

Выполнение условий договора о реструктуризации муниципального долга и частичное погашение коммерческих кредитов позволили оптимизировать расходы на обслуживание муниципального долга, сэкономить в бюджет района более 1,0 млн. рублей и уточнить годовой план по финансированию расходов на обслуживание муниципального долга в объеме 3800,0 тыс. рублей.

В 2020 году все платежи за обслуживание долговых обязательств осуществлялись в полном объеме, в установленные муниципальными контрактами сроки. Фактические расходы на обслуживание муниципального долга составили 3796,5 тыс. рублей или 99,9 % от уточненного плана (3800 тыс. рублей).

За 2020 год доля фактических расходов на обслуживание муниципального долга составил 0,3% и в 15 раз ниже планового целевого показателя, утвержденного в Программе (не выше 4,5%), при том, что согласно ст.111 Бюджетного кодекса РФ объем расходов на обслуживание муниципального долга не должен превышать 15% от объема расходов, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов других уровней. Степень достижения планового целевого показателя составила 1500% и принимается равной 1.

По итогам 2020 года степень достижения всех целевых показателей подпрограммы в целом составила 688%, эффективность реализации подпрограммы – высокая и принимается равной 1.

Эффективность реализации муниципальной программы равна 1,0.

***22. Муниципальная программа***

***«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Ейский район»***

На реализацию муниципальной программы в отчетном 2020 году денежные средства не были запланированы.

Основные цели муниципальной программы:

-эффективное использование энергетических ресурсов Ейского района и предоставление населению района высококачественных энергетических услуг по доступным ценам, а также стимулирование энергосбережения;

-создание условий для внедрения в коммунальной и социальной сферах прогрессивных энергосберегающих технологий и оборудования;

-обеспечение надежного энергоснабжения потребителей;

-уменьшение негативного воздействия топливно-энергетических объектов на окружающую среду.

Мероприятиями данной муниципальной программы не предусмотрено использование бюджетных ассигнований.

Приложение №1

Заключение об оценке эффективности реализации муниципальных программ Ейского района на 2020 год

| №  п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Объем финансирования запланированный на 2020 год, тыс.руб. | Фактически освоенный объем финансирования программы за 2020 год, тыс.руб. | % исполнения за 2020 год | Доля финансирования программ в общем объеме финансирования, % | Степень реализации мероприятий муниципальной программы | Степень реализации(достижения целевых показателей) муниципальной программы | **Оценка эффективности реализации муниципальной программы** | **Уровень эффективности реализации муниципальной программы** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие образования в Ейском районе» | **1601829,2** | **1561294,2** | **97,51** | 66,7 | 1,0 | 0,99 | **1,00** | **высокий** |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ейском районе» | **146277,7** | **141083,7** | **96,45** | 6,0 | 1,0 | 0,92 | **0,94** | **высокий** |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие культуры в Ейском районе» | **168625,4** | **168147,7** | **99,72** | 7,2 | 1,00 | 0,98 | **0,99** | **высокий** |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в Ейском районе» | **187,3** | **187,2** | **99,95** | 0,01 | 1,00 | 1,00 | **1,00** | **высокий** |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в Ейском районе» | **32761,4** | **32639,0** | **99,63** | 1,4 | 1,00 | 1,00 | **0,99** | **высокий** |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса в Ейском районе» | **143570,5** | **142820,3** | **99,48** | 6,1 | 1,00 | 1,00 | **0,98** | **высокий** |
| 7 | Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие Ейского района в сфере строительства и архитектуры» | **7395,5** | **7045,2** | **95,27** | 0,3 | 1,00 | 0,7 | **0,72** | **удовлетвори-тельный** |
| 8 | Муниципальная программа «Инвестиционное развитие Ейского района» | **264,0** | **264,0** | **100,0** | 0,01 | 1,00 | 1,00 | **1,00** | **высокий** |
| 9 | Муниципальная программа поддержки малого и среднего предпринимательства в Ейском районе | **213,0** | **213,0** | **100,0** | 0,01 | 1,00 | 0,97 | **0,97** | **высокий** |
| 10 | Муниципальная программа «Информационное общество Ейского района» | **3870,0** | **3855,2** | **99,62** | 0,2 | 1,00 | 1,00 | **1,00** | **высокий** |
| 11 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Ейского района» | **45915,8** | **43348,5** | **94,41** | 1,8 | 0,82 | 0,88 | **0,87** | **средний** |
| 12 | Муниципальная программа по профилактике терроризма, укреплению правопорядка, профилактике правонарушений, усилению борьбы с преступностью и противодействию коррупции в Ейском районе | **5590,4** | **5590,2** | **99,99** | 0,2 | 1,00 | 1,00 | **1,00** | **высокий** |
| 13 | Муниципальная программа «Поддержка Ейского районного казачьего общества» | **7184,8** | **7184,8** | **100,0** | 0,3 | 1,00 | 0,91 | **0,91** | **высокий** |
| 14 | Муниципальная программа «Дети Ейского района» | **58914,0** | **58107,1** | **98,63** | 2,5 | 1,00 | 0,88 | **0,88** | **средний** |
| 15 | Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ейского района» | **14701,6** | **14485,3** | **98,53** | 0,6 | 1,00 | 0,91 | **0,89** | **средний** |
| 16 | Муниципальная программа «Поддержка деятельности социально-ориентированных общественных организаций Ейского района» | **2254,9** | **2254,9** | **100,0** | 0,1 | 1,00 | 1,00 | **1,00** | **высокий** |
| 17 | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Ейском районе» | **68623,6** | **66426,1** | **96,80** | 2,8 | 0,71 | 0,85 | **0,73** | **удовлетвори-тельный** |
| 18 | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ейском районе» | **18926,9** | **17937,8** | **94,77** | 0,8 | 1,00 | 1,00 | **1,00** | **высокий** |
| 19 | Муниципальная программа «Молодежь Ейского района» | **10246,3** | **9995,4** | **97,55** | 0,4 | 1,00 | 0,89 | **0,9** | **высокий** |
| 20 | Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в Ейском районе» | **23318,1** | **21093,2** | **90,46** | 0,9 | 1,00 | 1,00 | **1,00** | **высокий** |
| 21 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Ейского района» | **36163,4** | **35538,3** | **98,27** | 1,5 | 1,00 | 1,00 | **1,00** | **высокий** |
| 22 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Ейский район» | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **-** |
| **Всего по муниципальным программам** | | **2 396 833,8** | **2 339 511,1** | **97,61** | **100,00** | **0,96** | **0,90** | **0,90** | **высокий** |

В целях оценки эффективности реализации муниципальных программ установлены следующие критерии показателя «Оценка эффективности реализации программы»:

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение показателя составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение показателя составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение показателя составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

В целом по муниципальным программам в 2020 году уровень достижения целевых показателей составил 0,90 балла (в 2019 году – 0,91 балла), оценка эффективности реализации программ 0,90 балла (в 2019 году – 0,90 балла). Данный анализотражает высокий уровень реализации программ и эффективность проведенных мероприятий, что в свою очередь говорит об успешном выполнении стратегических целей, поставленных документами стратегического планирования муниципального образования Ейский район, а также государственных программ Краснодарского края и национальных проектов.

Приложение №2

**Рейтинг эффективности реализации муниципальных программ Ейского района на 2020 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Координатор программы (подпрограммы) | Эффективность реализации муниципальной программы | Рейтинг муниципальной программы (подпрограммы) в порядке убывания оценки эффективности |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Ейского района» | Финансовое управление администрации муниципального образования Ейский район | 1,00 | **1** |
| Муниципальная программа «Инвестиционное развития Ейского района» | Управление экономического развития администрации муниципального образования Ейский район | 1,00 | **2** |
| Муниципальная программа «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в Ейском районе» | Отдел по вопросам курорта и туризма администрации муниципального образования Ейский район | 1,00 | **3** |
| Муниципальная программа «Поддержка деятельности социально-ориентированных общественных организаций Ейского района» | Управление внутренней политики администрации муниципального образования Ейский район | 1,00 | **4** |
| Муниципальная программа по профилактике терроризма, укреплению правопорядка, профилактике правонарушений, усилению борьбы с преступностью и противодействию коррупции в Ейском районе | Управление внутренней политики и территориальной безопасности администрации муниципального образования Ейский район | 1,00 | **5** |
| Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в Ейском районе» | Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства администрации муниципального образования Ейский район | 1,00 | **6** |
| Муниципальная программа «Развитие образования в Ейском районе» | Управление образованием администрации муниципального образования Ейский район | 1,00 | **7** |
| Муниципальная программа «Информационное общество Ейского района» | Отдел по взаимодействию со СМИ администрации муниципального образования Ейский район | 1,00 | **8** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ейском районе» | Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации муниципального образования Ейский район | 1,00 | **9** |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в Ейском районе» | Управление культуры администрации муниципального образования Ейский район | 0,99 | **10** |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в Ейском районе» | Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства администрации муниципального образования Ейский район | 0,99 | **11** |
| Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса в Ейском районе» | Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства администрации муниципального образования Ейский район | 0,98 | **12** |
| Муниципальная программа поддержки малого и среднего предпринимательства в Ейском районе | Управление экономического развития администрации муниципального образования Ейский район | 0,97 | **13** |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ейском районе» | Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Ейский район | 0,94 | **14** |
| Муниципальная программа «Поддержка Ейского районного казачьего общества» | Отдел по делам казачества и военным вопросам администрации муниципального образования Ейский район | 0,91 | **15** |
| Муниципальная программа «Молодежь Ейского района» | Управление по делам молодежи администрации муниципального образования Ейский район | 0,90 | **16** |
| Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ейского района» | Управление муниципальных ресурсов администрации муниципального образования Ейский район | 0,89 | **17** |
| Муниципальная программа «Дети Ейского района» | Управление по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Ейский район | 0,88 | **18** |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Ейского района» | Отдел ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский район | 0,87 | **19** |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Ейском районе» | Управление по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Ейский район | 0,73 | **20** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие Ейского района в сфере строительства и архитектуры» | Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Ейский район | 0,72 | **21** |