Доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Ейского района за 2021 год

[Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования Ейский район подготовлен в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Ейский район от 17.02.2020 №132 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Ейский район от 04.07.2014 №480 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ейского района».]

2022

Управление экономического развития

администрации муниципального образования Ейский район

г.Ейск, ул.Свердлова, 106,

Тел.(86132) 2-30-23, 2-30-29

e-mail: econom\_eisk@mail.ru

**Доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Ейского района в 2021 году**

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» достижение стратегических целей и решение приоритетных задач государственной политики осуществляется на основе реализации государственных программ Российской Федерации и Краснодарского края, а также муниципальных программ.

Формирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными Стратегией социально-экономического развития Ейского района, в соответствии с положениями программных документов, иных правовых актов Российской Федерации, Краснодарского края, муниципальных правовых актов Ейского района в соответствующей сфере деятельности.

Доклад «О ходе реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Ейский район за 2021 год» составлен в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Ейский район от 4 июля 2014 года №480 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ейского района» (в редакции постановления администрации муниципального образования Ейский район от 17 февраля 2020 года №132). Доклад сформирован на основании сведений координаторов муниципальных программ.

В соответствии с приложением №1 распоряжения администрации муниципального образования Ейский район от 28 апреля 2021 года №124-р «О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального образования Ейский район от 4 июля 2018 года №256-р «Об утверждении перечней муниципальных программ (подпрограмм) Ейского района» в состав муниципальных программ, реализуемых в 2021 году в Ейском районе, входят 22 муниципальные программы различной направленности:

Общий объем финансирования программных мероприятий составил **2 519 706,9 тыс. рублей**, в том числе за счет средств:

* федерального бюджета – 92 689,9 тыс.рублей (3,68% от общего объема финансирования);
* краевого бюджета – 1 322 450,4 тыс.рублей (52,48%);
* местного бюджета – 1 022 270,9 тыс.рублей (40,57%);
* внебюджетные источники – 82 295,7 тыс. рублей(3,27%)

* Фактическое исполнение муниципальных программ (кассовое исполнение) сложилось в сумме **2 433 303,1 тыс. рублей,** в том числе:
* средства федерального бюджета – 77 453,2 тыс.рублей (3,18% от общего объема);
* средства краевого бюджета – 1 298 543,0 тыс.рублей (53,37%);
* средства местного бюджета – 974 813,9 тыс.рублей (40,06%)
* внебюджетные источники – 82 493,0 тыс. рублей (3,39%).

В 2021 году финансирование программ распределялось следующим образом:

| №п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Уточнен-ный план на 2021 год, тыс.рублей | Исполне-ние за 2021 год, тыс.рублей | % испол-нения за 2021 год | Доля финанси-рования программ в общем объеме финанси-рования, % | Объем не освоен-ных средств, тыс. рублей  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  7 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие образования в Ейском районе» | 1691387,2 | 1638725,1 | 96,89 | 67,13 | 52662,1 |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ейском районе» | 162650,4 | 149886,5 | 92,15 | 6,45 | 12763,9 |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие культуры в Ейском районе» | 158509,2 | 158166,9 | 99,78 | 6,29 | 342,3 |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в Ейском районе»  | 200,0 | 161,1 | 80,55 | 0,01 | 38,9 |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в Ейском районе» | 169973,4 | 164541,4 | 96,80 | 6,74 | 5432,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса в Ейском районе» | 20965,9 | 17899,5 | 85,37 | 0,83 | 3066,4 |
| 7 | Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие Ейского района в сфере строительства и архитектуры» | 6856,8 | 6794,1 | 99,08 | 0,27 | 62,7 |
| 8 | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Ейского района» | 647,0 | 642,9 | 99,37 | 0,02 | 4,1 |
| 9 | Муниципальная программа «Информатизация Ейского района» | 1890,0 | 1833,5 | 97,01 | 0,07 | 56,5 |
| 10 | Муниципальная программа «Медиасреда Ейского района» | 2650,0 | 2641,9 | 99,69 | 0,10 | 8,1 |
| 11 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Ейского района» | 60743,7 | 59627,3 | 98,16 | 2,41 | 1116,4 |
| 12 | Муниципальная программа по профилактике терроризма, укреплению правопорядка, профилактике правонарушений, усилению борьбы с преступностью и противодействию коррупции в Ейском районе | 30692,7 | 30688,4 | 99,98 | 1,22 | 4,3 |
| 13 | Муниципальная программа «Поддержка Ейского районного казачьего общества» | 7000,0 | 7000,0 | 100,0 | 0,28 | 0,0 |
| 14 | Муниципальная программа «Дети Ейского района» | 55183,7 | 54267,2 | 98,34 | 2,19 | 916,5 |
| 15 | Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ейского района» | 14620,4 | 14437,2 | 98,75 | 0,58 | 183,2 |
| 16 | Муниципальная программа «Поддержка деятельности социально-ориентированных общественных организаций Ейского района» | 2000,0 | 2000,0 | 100,0 | 0,08 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17 | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Ейском районе» | 66566,2 | 63734,3 | 95,74 | 2,64 | 2831,9 |
| 18 | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ейском районе» | 19586,6 | 16859,1 | 86,07 | 0,78 | 2727,5 |
| 19 | Муниципальная программа «Молодежь Ейского района» | 10222,6 | 10202,4 | 99,80 | 0,40 | 20,2 |
| 20 | Муниципальная программа «Строительство (создание) объектов государственной и муниципальной собственности в Ейском районе» | 5272,3 | 1930,5 | 36,61 | 0,21 | 3341,8 |
| 21 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Ейского района» | 32088,8 | 31263,8 | 97,43 | 1,27 | 825,0 |
| 22 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Ейский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего по муниципальным программам** | **2 519 706,9** | **2 433 303,1** | **96,57** | **100,00** | **86403,8** |

Из 22 муниципальных программ Ейского района с лучшим финансовым результатом (100%) исполнены 2 муниципальные программы:

1) «Поддержка Ейского районного казачьего общества»;

2) «Поддержка деятельности социально-ориентированных общественных организаций Ейского района».

По 16 муниципальным программам исполнение составляет более 95%, по 5 программам менее 95%. На реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Ейский район» финансирование не выделялось.

Из 201 целевых показателей, установленных в целях оценки эффективности реализации муниципальных программ, годовое запланированное значение достигнуто по 188 показателям.

В отчетном году из 221 мероприятия муниципальных программ, запланированных к реализации, выполнены 218.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась в разрезе подпрограмм (при наличии) и мероприятий муниципальных программ, включая проведение оценок:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и основных мероприятий;

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета;

степени реализации мероприятий подпрограмм и основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Расчет обобщенной результирующей оценки по каждой муниципальной программе представлен в приложении №1, 2.

***Доклады координаторов муниципальных программ***

***о результатах реализации муниципальных программ***

***1.Муниципальная программа***

***«Развитие образования в Ейском районе»***

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Ейском районе», куратором которой является управление образованием администрации муниципального образования Ейский район, в 2021 году выделено финансирование в размере 1691387,2 тыс. рублей, в том числе:

 федеральный бюджет – 85490,2 тыс. рублей;

 краевой бюджет – 1072490,8 тыс. рублей;

 районный бюджет – 451110,5 тыс. рублей;

 внебюджетные источники – 82295,7 тыс. рублей.

 По итогам работы освоено финансирование на 96,89 %, что составило 1638725,1 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 70253,7 тыс. рублей (82,18%);

 краевой бюджет – 1067872,8 тыс. рублей (99,57%);

 районный бюджет – 418105,6 тыс. рублей (92,68%);

 внебюджетные источники – 82493,0 тыс. рублей (100,24%).

1. В рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие образования», в том числе на условиях софинансирования с местным бюджетом, реализованы мероприятия муниципальной программы «Развитие образования в Ейском районе»:

1.1. За счет финансирования из краевого бюджета, выделенного на обеспечение государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного образования в дошкольных и общеобразовательных организациях, в размере 990947,3 тыс.

рублей, из них детские сады – 496289,7 тыс. рублей, школы – 494657,6 тыс. рублей (пп.1.1.1, 1.2.1) осуществлены расходы:

*по выплате заработной платы с начислениями работникам, участвующим в образовательном процессе: педагоги, директора, заведующие, заместители, вспомогательный персонал (библиотекари, экономисты, электроники, завхозы, уборщики, младшие воспитатели, дворники, медсестры по диетическому питанию). Направлено средств в размере 955005,4 тыс. рублей*

*связанные с материально – техническим обеспечением образовательного процесса на сумму 35941,9 тыс. рублей, в том числе: закупка учебников и учебных пособий, подписка на печатные издания – на сумму 15457,6 тыс. рублей, медицинские осмотры работников, должности которых финансируются из средств краевого бюджета – 6372,9 тыс. рублей, приобретение мебели и оборудования для образовательного процесса, спортивного и музыкального оборудования и инвентаря, игр, игрушек – 8091,0 тыс. рублей, услуги связи – 2638,9 тыс. рублей, приобретение и обслуживание оргтехники – 1085,3 тыс. рублей, оплата за обучение на курсах повышения квалификации – 60,8 тыс. рублей, расходы, связанные со служебными командировками – 397,6 тыс. рублей, приобретение расходных и канцелярских материалов для организации образовательного процесса на сумму 788,8тыс. рублей, приобретение аттестатов – 440,2 тыс. рублей, аттестация рабочих мест – 608,8 тыс. рублей*

За счет финансирования, выделенного из местного бюджета в размере 244199,6 тыс. рублей, из них ДОУ – 157121,8 тыс. рублей, СОШ – 87077,8 тыс. рублей, осуществлены расходы:

*по выплате заработной платы с начислениями работникам, должности которых финансируются из средств местного бюджета (повар, кух.рабочий, кладовщик, рабочий по обслуживанию зданий и сооружений, водитель, слесарь – сантехник, электрик, техник, механик). Направлено средств в размере 65412,7 тыс. рублей;*

*на содержание и охрану имущества, коммунальные платежи, уплата налогов, приобретение продуктов питания в ДОУ для льготных категорий воспитанников, приобретение материальных запасов на сумму 178786,9 тыс. рублей*

Освоение средств по мероприятию №1.1.1 и мероприятия 1.2.1 составило 100%.

1.2. Мероприятие №1.1.2 пп. 1.1.2 «Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования».

Выделенные средств в размере 13494,6 тыс. рублей освоены на 99,97%. Остаток лимитов бюджетных обязательств в размере 4,5 тыс. рублей образовался по средствам, предусмотренным на выплату комиссии банкам за зачисление средств. Фактически денежные средства из краевого бюджета муниципальным образованием не получались, соответственно возврат денежных средств осуществить не представилось возможным;

1.3. Мероприятие №1.2.2 пп. 1.2.2 «Субсидия на осуществление государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях».

Для предоставления льготного питания учащимся из многодетных семей в размере 10,0 рублей в день выделено финансирование в размере 396,3 тыс. рублей. Освоено – 317,9 тыс. рублей. Процент освоения составил 80,21%.

Причинами, не позволившими освоить финансирование в полном объеме, явились снижение численности детей льготной категории, а также рост заболеваемости в осенне-зимний период

Остаток денежных средств возвращен в доход бюджета Краснодарского края в соответствии с установленными сроками.

1.4. Мероприятие №1.2.3 пп. 1.2.3 «Субсидия по организации бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях».

Выделенное финансирование в размере 62804,9 тыс. рублей (ФБ – 44867,8 тыс. рублей, КБ – 14168,8 тыс. рублей, МБ – 3768,3 тыс. рублей) освоено на 68,38 %, что составило 42946,8 тыс. рублей (ФБ – 30681,2 тыс. рублей, КБ – 9688,8 тыс. рублей, МБ – 2576,8 тыс. рублей).

Денежные средства освоены не в полном объеме по причинам: излишне предоставленного финансирования в следствии предусмотренного методикой расчета субсидии для шестидневной учебной недели, в то время как в муниципальном образовании обучение детей 1-4 классов организованно по пятидневной учебной неделе, а также ростом заболеваемости среди обучающихся к концу года.

Не востребованный остаток денежных средств в размере 19858,1 тыс. рублей возвращен в доход соответствующих уровней бюджетов в соответствии с установленными сроками.

1.5. Мероприятие №1.2.7 пп. 1.2.7 «Субвенция на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций».

Выделенный объем финансирования в размере 40622,4 тыс. рублей освоен на 97,42%, что составило 39572,5 тыс. рублей.

Причиной не полного освоения средств явился рост заболеваемости среди педагогических работников, оплата временного замещения на период отсутствия основного работника на кратковременном листке нетрудоспособности не производилась.

Не востребованный остаток денежных средств в размере 1049,9 тыс. рублей возвращен в доход соответствующего уровня бюджета в соответствии с установленными сроками.

1.6 Мероприятие №1.4.7 пп. 1.4.7 «Капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и

сооружениям муниципальных образовательных организаций, за исключением мероприятий, предусмотренных пунктами 1.1 и 1.3 государственной программы Краснодарского края «Развитие образования».

Финансирование выделено в размере 5227,3 тыс. рублей (из краевого бюджета - 4600,0 тыс. рублей, из местного бюджета - 627,3 тыс. рублей) для осуществления капитального ремонта благоустроенной территории СОШ №2 г. Ейска и СОШ №19 пос. Степной. Освоение средств составило 98,8%. Работы выполнены в полном объеме.

Остаток средств в размере 62,6 тыс. рублей (КБ - 55,1 тыс. рублей, МБ 7,5 тыс. рублей) образовался в связи с уменьшением объем выполненных работ в соответствии с актом выполненных работ (КС-2) и возвращен в доход соответствующих уровней бюджетов в соответствии с установленными сроками.

1.7. Мероприятие №1.4.9 пп. 1.4.9 «Иные межбюджетные трансферты из краевого бюджета местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения: капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечения образовательных организаций Ейского района».

За счет выделенного финансирования в размере 12500,0 тыс. рублей и освоенного на 100% выполнены следующие мероприятия:

-замена оконных блоков, текущий ремонт полового покрытия уличных веранд в ДСКВ №8 г. Ейска на сумму 470,0 тыс. рублей;

-замена оконных блоков, текущий ремонт асфальтового покрытия ДСКВ №11 г. Ейска на сумму 1610,0 тыс. рублей;

-благоустройство территории, замена оконных блоков, приобретение детских кроваток на остаток средств в ДСКВ №17 с. Воронцовка на сумму 3950,0 тыс. рублей;

-приобретение линолеума и расходных материалов в целях замены полового покрытия в помещениях СОШ №9 с. Кухаривка на сумму 400,0 тыс. рублей;

-приобретение библиотечных стеллажей в СОШ №22 пос. Октябрьский на сумму 70,0 тыс. рублей;

-приобретение спортивных тренажеров в ДЮСШ №3 г. Ейска на сумму 150,0 тыс. рублей;

-капитальный ремонт полов в ДСОВ №23 г. Ейска на сумму 600,0 тыс. рублей;

-замена оконных блоков в ДСКВ №5 ст-цы Ясенской, ДСКВ №7 с. Кухаривка, ДСКВ №36 пос. Октябрьский на сумму 5250,0 тыс. рублей (по 1750,0 тыс. рублей в каждом учреждении).

1.8 Мероприятие №1.4.10 пп. 1.4.10 «Капитальный ремонт и переоснащение пищевых блоков муниципальных общеобразовательных организаций, за исключением мероприятий, предусмотренных пунктами 1.3 и 1.13 государственной программы Краснодарского края «Развитие образования».

За счет выделенного финансирования в размере 5046,0 тыс. рублей осуществлены капитальные ремонты пищевых блоков СОШ №7 г. Ейска и СОШ №23 с. Воронцовка. В СОШ №23 также произведено переоснащение пищеблока в соответствии с проектно-сметной документацией. Освоение средств составило 100%.

1.9. Мероприятие №1.6.1 пп. 1.6.1. «Субсидия на осуществление отдельных государственных полномочий по материально – техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплате педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, компенсации за работу по подготовке и проведению указанной государственной итоговой аттестации».

Выделенное финансирование в размере 4674,5 тыс. рублей освоено 100%.

За счет выделенных средств произведена выплата компенсации педагогическим работникам в размере 1499,6 тыс. рублей, обеспечение видео трансляции на сумму 1120,7 тыс. рублей, материальное оснащение пунктов проведения экзаменов на сумму 2054,2 тыс. рублей.

1.10. Мероприятие №1.7.1 пп. 1.7.1 «Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края».

Выделенные средства в размере 13280,6 тыс. рублей освоены на 100%;

1.11. Мероприятие №1.7.2 пп. 1.7.2 «Социальная поддержка отдельных категорий муниципальных физкультурно – спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и организаций дополнительного образования детей Краснодарского края».

На выплаты соцподдержки молодым педагогам, работающим в спортивной организации (4000,0 рублей в мес.) выделено средств в размере 36,5 тыс. рублей. Освоено - 36,5 тыс. рублей. Процент освоения составил 100%.

2. В целях реализации основных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Ейском районе» выделено финансирование на содержание управления образованием, МКУ «ЦБ ОУ Ейского района», МКУ «ИМЦ системы образования Ейского района»:

2.1. Мероприятие №1 пп. 1.1.1. «Обеспечение деятельности управления образованием администрации муниципального образования Ейский район». Выделено финансирование в размере 13395,8 тыс. рублей. Освоено финансирование в размере 13341,2 тыс. рублей, что составило 99,6%.

Остаток средств в размере 54,6 тыс. рублей образовался по лимитам бюджетных обязательств, предусмотренным на начисления по оплате труда услуги связи. В связи с отсутствием потребности остатки лимитов возвращены в доход муниципального образования.

2.2. Мероприятие №2 пп. 2.1.1. «Достижение целей деятельности МКУ «ИМЦ системы образования Ейского района»».

Выделено финансирование в размере 10029,1 тыс. рублей. Освоено финансирование в размере 9910,2 тыс. рублей, что составило 98,81%.

Остаток средств в размере 118,9 тыс. рублей образовался по лимитам бюджетных обязательств, предусмотренным на начисления по оплате труда, услуги связи, коммунальные расходы. В связи с отсутствием потребности остатки лимитов возвращены в доход муниципального образования.

2.3. Мероприятие №3 пп. 3.1.1. «Достижение целей деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Ейского района».

Выделено финансирование в размере 33618,6 тыс. рублей, в том числе: краевой бюджет – 14510,0 тыс. рублей, местный бюджет – 19108,6 тыс. рублей.

Освоено финансирование в размере 33495,0 тыс. рублей, что составило 99,63 %, из них: краевой бюджет в размере 14450,0 тыс. рублей (100%), местный бюджет – 18985,0 тыс. рублей (99,35%).

Остаток средств в размере 123,6 тыс. рублей образовался по лимитам бюджетных обязательств, предусмотренным на начисления по оплате труда. В связи с отсутствием потребности остатки лимитов возвращены в доход муниципального образования.

3. За счет денежных средств местного бюджета реализованы следующие мероприятия:

3.1. Мероприятие №1.2.4 пп. 1.2.4 «Частичная компенсация удорожания стоимости питания учащихся в дневных общеобразовательных учреждениях».

Выделенное финансирование в размере 4612,6 тыс. рублей, освоено – 4411,0 тыс. рублей, что составило 95,63%. Причина не полного освоения денежных средств – рост заболеваемости среди учащихся.

3.2. Мероприятие №1.2.5 пп. 12.5 «Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях».

Выделенное финансирование в размере 5320,8 тыс. рублей, освоено – 4453,5 тыс. рублей, что составило 83,70%. Причина не полного освоения денежных средств – рост заболеваемости среди учащихся.

3.3. Мероприятие №1.2.6 пп. 1.2.6 «Компенсация расходов родителей (законных представителей) за питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы начального общего, среднего общего, основного общего образования на дому».

На реализацию мероприятия запланировано финансирование в размере 540,0 тыс. рублей. Освоено средств в размере 387,2 тыс. рублей, что составило 71,7 %. Мероприятие реализовано в полном объеме, задолженности перед родителями (законными представителями) обучающихся данной категории нет.

Учитывая критерии по расчету сумм денежной компенсации предусмотреть более корректно необходимый объем финансирования не представилось возможным. У каждого ребенка свой график обучения и оплата предусмотрена только за дни проведенных учебных занятий, а расчет потребности производился на основании данных о полных академических часах согласно учебному плану. В связи с чем, образовавшийся объем свободных средств в размере 152,8 тыс. рублей возвращен бюджет муниципального образования;

3.4. Мероприятие №13.1 пп. 1.3.1 «Финансовое обеспечение расходных обязательств на выполнение муниципального задания учреждений дополнительного образования детей».

Выделенное финансирование в размере 55400,0 тыс. рублей освоено на 100%;

3.5. Мероприятие №1.3.2 пп. 1.3.2 «Финансовое обеспечение расходных обязательств на достижение целей деятельности муниципальных казенных образовательных учреждений дополнительного образования детей».

Выделено средств в размере 30226,3 тыс. рублей. Освоено финансирование в размере 30078,1 тыс. рублей, что составило 99,51%.

Лимиты выделенных бюджетных обязательств находились под обязательствами согласно заключенным контрактам на оплату коммунальных услуг. В виду оплаты счетов за декабрь 2021 года в январе 2022 года фактический объем денежных средств в размере 148,2 тыс. рублей в 2022 году не востребован и возвращен в доход муниципального образования Ейский район в соответствии с установленными сроками.

3.6. Мероприятие №1.4.1 пп. 1.4.1 «Осуществление муниципальными организациями капитального ремонта, оплата за изготовление проектно – сметной документации на проведение капитального ремонта, строительный технический контроль за выполнением работ по капитальному ремонту, экспертиза».

Выделенное финансирование в размере 22019,7 тыс. рублей освоено в размере 21576,3 тыс. рублей, что составило 97,99%.

Из них:

-капитальный ремонт по замене оконных и дверных блоков в ДС №5-ст-цы Ясенской, ДС №12 ст-цы Должанской, ДС №13 пос. Ясенская Переправа, ДС №17 с. Воронцовка, ДС №22 г. Ейска, ДС №24 пос. Советский, ДС №31 г. Ейска, ДС №36 пос. Октябрьский, ЭБЦ на сумму 8242,1 тыс. рублей;

-капитальный ремонт фасада здания ДС №17 с. Воронцовка на сумму 1001,1 тыс. рублей;

-капитальный ремонт групповой ячейки ДС №17 с. Воронцовка на сумму 145,0 тыс. рублей;

-капитальный ремонт потолков в помещениях, установка подоконников и отливов в летних верандах ДС №8 г. Ейска на сумму 126,4 тыс. рублей;

-ремонт системы водоотведения СОШ №2 г. Ейска на сумму 227,0 тыс. рублей;

-капитальный ремонт помещений в целях организации «Кванториума» по региональному проекту «Современная школа» в СОШ №7 г. Ейска на сумму 4355,2 тыс. рублей;

-капитальный ремонт благоустроенной территории СОШ №7 г. Ейска на сумму 1593,0 тыс. рублей;

-капитальный ремонт кровли задний ДС №17 с. Воронцовка на сумму 1805,5 тыс. рублей и ДС №11 г. Ейска на сумму 2567,4 тыс. рублей. Капитальный ремонт кровли в ДС №11 не завершен, освоение средств составило 86,6 %. Остаток средств в размере 398,8 тыс. рубле возвращен в бюджет муниципального образования. В виду того, что работы законтрактованы и продолжатся в 2022 году, финансирование будет запрошено к восстановлению;

-произведены оплаты за изготовление локально-ресурсных сметных расчетов на выполненные работы в 2021 году, а также на работы, планируемых к выполнению в 2022 году, на общую сумму 1081,2 тыс. рублей;

-оплачены услуги изготовления сметных документаций на капитальные ремонты, проверки достоверности сметной стоимости и получение заключения государственной экспертизы на сметную документацию для целей принятия участия в реализации мероприятий государственных программ лицеем №4, СОШ №7, 9, 17, 23, ДС №20 на сумму 432,4 тыс. рублей.

Остаток денежных средств в размере 443,5 тыс. рублей возвращен в бюджет муниципального образования.

3.7. Мероприятие №1.4.2 пп. 1.4.2 «Осуществление муниципальными организациями текущего ремонта, оплата за изготовление проектно – сметной документации на проведение текущего ремонта, строительный технический контроль за выполнением работ по текущему ремонту».

Выделенное финансирование в размере 2640,7 тыс. рублей освоено в размере 2640,3 тыс. рублей, что составило 99,98%.

На выделенные средства выполнены работы:

-ремонт помещений в целях реализации регионального проекта «Современная школа» для создания центра «Точка роста» в СОШ №10 пос. Моревка, № 23 с. Воронцовка, №24 с. Александровка на сумму 999,0 тыс. рублей;

-ремонт внутренних помещений СОШ №7 на сумму 726,9 тыс. рублей;

-ремонт систем водоснабжения и водоотведения в СОШ №15, ДС №35 пос. Моревка на сумму 311,7 тыс. рублей;

-ремонт туалетов в лицее №4 на сумму 259,6 тыс. рублей;

-ремонт входной группы здания ДС №23 г. Ейска на сумму 150,0 тыс. рублей;

-ремонт благоустроенной территории ДС №11 г. Ейска на сумму 193,1 тыс. рублей.

3.8. Мероприятие 1.4.6 пп. 1.4.6 «Премия главы муниципального образования Ейский район победителю конкурса на лучшее образовательное учреждение».

Выделенное финансирование в размере 300,0 тыс. рублей освоено на 100%.

Победителями конкурса в 2020 году стали СОШ №19 пос. Степной, ДСКВ №21 с. Александровка, ДЮЦ. Выделенные средства, по 100,0 тыс.рублей каждой организации, направлены учреждениями на выполнение текущих ремонтов и обновление материально – технической базы.

3.9. Мероприятие №1.4.11 пп. 1.4.11 «Приобретение движимого имущества, материальных запасов образовательными организациями»

Финансирование мероприятия составило 2325,0 тыс. рублей и освоено на 100%.

На выделенное финансирование приобретено:

-мебель в СОШ №7 на сумму 433,0 тыс. рублей;

-материалы для замены полового покрытия в СОШ №9 с. Кухаривка, №21 ст-цы Ясенской, №27 пос. Комсомолец, ДС №11, 22, 33 г. Ейска, №36 пос. Октябрьский на сумму 1028,0 тыс. рублей;

-двери, линолеум, осуществлено брендирование по региональному проекту «Современная школа» в СОШ № 10 пос. Моревка, СОШ №23 с. Воронцовка, №24 с. Александровка на сумму 448,0 тыс. рублей;

-трубы ПФХД для ремонта системы водоснабжения в СОШ №20 г. Ейска на сумму 51,0 тыс. рублей;

-двери в помещения ДС №17 с. Воронцовка на сумму 365,0 тыс. рублей.

3.10. Мероприятие №1.5.1 пп. 1.5.1 «Развитие системы моральной поддержки работников образования путем проведения районных профессиональных конкурсов и других мероприятий, поддержка интеллектуального и творческого развития обучающихся образовательных организаций путем проведения мероприятий».

Выделенный объем финансирования в размере 355,2 тыс. рублей освоен на 100%;

3.11. Мероприятие 1.8.1 пп. 1.8.1 «Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей». Мероприятие направлено на реализацию федерального проекта «Успех каждого ребенка».

Утвержденное финансирование в размере 5382,9 тыс. рублей освоено на 100%.

 4. В числе мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, имеются мероприятия, исполнителем которых является управление жилищно – коммунального хозяйства и капитального строительства администрации муниципального образования Ейский район: мероприятие №1.4.12 пп 1.4.12 «Проектирование и строительство общеобразовательной организации на 1100 мест по ул. Колхозной в г. Ейске Ейского района».

Объем финансирования составил 29694,8 тыс. рублей. Реализация мероприятия перенесена на 2022 год. Освоение средств составило 0%, что значительно снизило процент освоения денежных средств в целом по программе.

 Процент освоения мероприятий муниципальной программы по средствам, утвержденным отрасли «Образование», составил 98,62%, а по всем средствам, предоставленным в том числе и управлению жилищно – коммунального хозяйства и капитального строительства, процент освоения составил 96,89.

Все образовавшиеся после реализации вышеуказанных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Ейском районе» остатки денежных средств возвращены в соответствующие уровни бюджетов в соответствии с установленными сроками.

Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,98.

***2.Муниципальная программа***

***«Развитие физической культуры и спорта в Ейском районе»***

В 2021 году на отрасль «Физическая культура и спорт» в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ейском районе» выделено 162 650,4 тыс. рублей, из них освоено 149 886,5 тыс.рублей или 92,15% к плановым назначениям.

***Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»***

В рамках мероприятий данной подпрограммы на 2021 год из бюджета Ейского района выделено 22 809,1 тыс. рублей, из них освоено 10 470,2 тыс.

рублей или 45,9% , в том числе:

 - на строительство объекта: «Спортивный зал по ул. Чапаева, 96 ст. Должанской Ейского района» выделено 16 198,0 тыс.рублей и освоено 4 114,0 тыс.рублей Денежные средства в сумме 12 084,0 тыс.рублей не освоены в связи с изменением сроков строительства;

- на организацию и проведение физкультурно-массовых, оздоровительных мероприятий выделено 1 700,0 тыс.рублей, в том числе 800,0 тыс.рублей средства Ейского городского поселения и освоено 1 699,4 тыс.рублей;

- на капитальный ремонт вентиляции спортивного комплекса с плавательным бассейном по адресу: г. Ейск, ул.Казачья, 2б выделено и освоено 2 293,5 тыс.рублей, в том числе средства краевого бюджета – 1 785,0 тыс.рублей, средства местного бюджета – 508,5 тыс.рублей

- на осуществление муниципальными организациями капитального ремонта; оплата за изготовление проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта, строительный технический контроль за выполнением работ по капитальному ремонту, экспертизу выделено 2 617,6 тыс.рублей, освоено – 2 363,3 тыс.рублей Денежные средства в сумме 254,3 тыс.рублей не освоены в связи с невыполнением работ в полном объеме по изготовлению проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт фасада здания спортивного комплекса по ул. Портовая аллея, д.6» на сумму 200,0 тыс.рублей и по экспертизе проектно-сметной документации по объекту: Капитальный ремонт жесткой кровли спортивного комплекса «Солнечный» - 54,3 тыс.рублей;

***Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижение и системы подготовки спортивного резерва»***

В рамках мероприятий данной подпрограммы на 2021 год выделено 139 841,3 тыс. рублей, из них освоено 139 416,3 тыс. рублей или 99,7 % к плану в том числе:

- на предоставление субсидий на обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным учреждениям было запланировано в сумме 96 437,8 тыс. рублей и освоено в полном объеме;

- на содержание казенных учреждений учреждениям было запланировано в сумме 38 133,7 тыс.рублей и освоено 37 763,1 тыс.рублей;

- на обеспечение деятельности аппарата управления выделено 3 831,7 тыс.рублей и освоено 3 777,4 тыс.рублей. Не освоено 54,3 тыс.руб.: в результате экономии по оплате труда на сумму 10,0 тыс.руб.; по возмещению коммунальных услуг на сумму 25,8 тыс.руб.; по прочим закупкам товаров, работ и услуг  на сумму 3,5 тыс.руб.; по командировочным расходам на сумму 15,0 тыс.руб.;

- на благоустройство территории муниципального бюджетного учреждения муниципального образования Ейский район «Спортивная школа «Олимп» из средств краевого бюджета было выделено и освоено 200,0 тыс.рублей

- в рамках выполнения обязательств по обеспечению социальной поддержки молодых специалистов и заслуженных педагогических работников из средств краевого бюджета в 2021 году предусмотрены 329,5 тыс. рублей, освоено из них 329,4 тыс. рублей В 2021 году данной поддержкой обеспечены 1 (один) заслуженных работника и 4 (четыре) молодых специалиста.

- в 2021 году из средств краевого бюджета были выделены и освоены средства на оплату труда инструкторов по самбо (8 человек) в размере 799,5 тыс.рублей, софинансирование составило 109,1 тыс. рублей.

Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,93.

***3. Муниципальная программа***

***«Развитие культуры в Ейском районе»***

Общий объем финансовых ресурсов предусмотренных на реализацию муниципальной программы **«**Развитие культуры в Ейском районе» на 2021 год составил 158509,2 тыс.рублей. Освоение мероприятий программы за 2021 год составляет 158166,9 тыс.рублей или 99,8%.

 По основному мероприятию программы «Формирование и содержание муниципальных архивных фондов» на 2021 год предусмотрено 5871,8 тыс.рублей из местных средств, исполнение мероприятия за 2021 год составляет 5747,4 тыс.рублей или 97,9% от годовых назначений.

 В целях достижения реализации мероприятий подпрограмм, направленных на повышение качества и доступности муниципальных услуг, создание условий для традиционной народной культуры, развития любительского народного творчества, сохранения кадрового потенциала учреждений культуры, укрепления материально-технической базы учреждений культуры проводилось финансирование учреждений культуры.

 2. На реализацию муниципальной программы «Развитие культуры в Ейском районе» подпрограммы «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры» на 2021 год предусмотрено всего: 75534,3 тыс.рублей, в том числе:

- из средств муниципального бюджета 75134,3 тыс.рублей;

 - из средств бюджетов поселений 400,0 тыс.рублей;

- из средств краевого бюджета 0,00 тыс.рублей.

 Исполнение мероприятий подпрограммы «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры» за 2021 год составляет 75378,4 тыс. рублей или 99,8 % от годовых назначений, в том числе:

- из средств муниципального бюджета 74978,4 тыс.рублей или 99,8%;

- из бюджетов поселений 400,0 тыс.рублей или 100%;

по следующим мероприятиям подпрограммы:

Мероприятие № 1

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры (предоставление субсидий на выполнение

муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг) из средств муниципального бюджета предусмотрено всего: 39882,8 тыс.рублей, израсходовано 39882,8 тыс.рублей или 100% исполнения;

Мероприятие № 2

Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных учреждений культуры, проживающих и работающих в сельской местности из средств муниципального бюджета предусмотрено — *30,0 тыс.рублей*, израсходовано - 28,8 тыс.рублей или 96%;

Мероприятие № 3

 Проведение районных мероприятий, фестивалей и конкурсов на 2021 год из средств районного бюджета предусмотрено — 1850,2 тыс.рублей, израсходовано — 1828,4 тыс.рублей или 98,8% исполнения;

Мероприятие № 4

 Обеспечение функций отдела культуры администрации муниципального образования Ейский район план — 3168,8 тыс.рублей, израсходовано — 3151,0 тыс.рублей или 99,4% исполнения;

 Мероприятие № 5

 Обеспечение деятельности МКУК «Библиотечная система» план — 28247,5 тыс.рублей, израсходовано 28141,8 тыс.рублей или 99,6 % исполнения;

 Мероприятие № 6

 Предоставление субсидий на организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов межпоселенческих библиотек - на 2021 год предусмотрено 0,00 тыс.рублей;

Мероприятие № 7

Обеспечение развития учреждений культуры - укрепление материально- технической базы на 2021 год из районных средств предусмотрено 2355,0 тыс.рублей объемов финансирования, исполнение составляет 2345,6 тыс.рублей или 99,6% исполнения.

 3. Объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы «Совершенствование деятельности образовательных учреждений» на 2021 год в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в Ейском районе» составляет 76888,0 тыс.рублей, в том числе: из средств районного бюджета 76682,6 тыс.рублей, из средств краевого бюджета 205,4 тыс.рублей

Исполнение мероприятий подпрограммы «Совершенствование деятельности образовательных учреждений» за 2021 год составляет 76826,0 тыс.рублей или 99,9%, в том числе: из средств муниципального бюджета 76620,6 тыс.рублей или 99,9 %, по краевым средствам 205,4 тыс.рублей или 100 % по следующим мероприятиям подпрограммы:

Мероприятие № 1

 Финансовое обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений (предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг) предусмотрено всего: 76162,6 тыс.рублей, израсходовано 76162,6 тыс.рублей или 100%.

Мероприятие № 2

 Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающих и работающих в сельской местности предусмотрено 205,4 тыс.рублей, израсходовано 205,4 тыс.рублей, или 100 % исполнения.

 Мероприятие № 3

 Обеспечение деятельности и развития муниципальных образовательных учреждений, укрепление материально- технической базы: на 2021 год из районных средств предусмотрено 358,0 тыс.рублей, израсходовано 358,0 тыс.рублей или 100% исполненеия.

 Мероприятие № 4

 Проведение капитального ремонта, гос.экспертизы сметной стоимости работ на объектах капитального ремонта, изготовление ПСД на капитальный ремонт здания ДШИ ст. Должанской: по данному мероприятию на 2021 год из районных средств предусмотрено 162,0 тыс.рублей, исполнение составляет 100,0 тыс.рублей, или 61,7 %.

Эффективность реализации муниципальной программы равна 1,00.

***4.Муниципальная программа***

***«Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса***

***в Ейском районе»***

На реализацию муниципальной программы в 2021 году выделено 200 000 рублей, из них освоено 161 062,4 рублей (80,55 %).

Санаторно-курортный и туристский комплекс муниципального образования Ейский район включает 103 организации. Коечная емкость составляет 8145 мест.

За 2021 год Ейский район посетило 773,6 тыс. человек, что составило 153,7 % к аналогичному периоду 2020 года. Средняя стоимость одного койко-места в 2021 году составила 1 324 рублей.

В рамках исполнения подпункта 1.1.1 «Основное мероприятие 1.1.1 «Участие в выставочных мероприятиях, обеспечение участия делегаций Ейского района, уплата регистрационных взносов» перечня основных мероприятий муниципальной программы принято участие в следующих мероприятиях, направленных на развитие отрасли:

- участие в 27-й Международной туристической выставке «МИТТ - 2021» с 16 по 18 марта 2021 года (г. Москва);

- участие в Международной туристической выставке «ИНТУРМАРКЕТ 2021» с 1 по 3 апреля 2021 года (г. Москва).

Таким образом, выделенные средства на реализацию вышеуказанного мероприятия в размере 100 тысяч рублей освоены на 72,1 %. Неполное освоение денежных средств образовано за счет экономии на транспортных расходах.

В рамках исполнения подпункта 1.1.3 «Основное мероприятие 1.1.3 «Приобретение рекламных, информационных и сувенирных материалов» перечня основных мероприятий муниципальной программы проведена работа по приобретению изготовленной сувенирной продукции для участия в имиджевых мероприятиях с логотипом «Ейские курорты». Выделенные средства в размере 100 тысяч рублей освоены в сумме 88,96 тысяч рублей. Неполное освоение денежных средств образовано в результате уменьшения начальной (максимальной) цены контракта в ходе проведения электронного аукциона.

Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,90.

1. ***Муниципальная программа***

***«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства***

***в Ейском районе»***

Общий объем финансовых ресурсов предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в Ейском районе» на 2021 год составил 169 973,4 тыс. рублей, в том числе: из средств районного бюджета - 73 972,9 тыс. рублей, из средств бюджетов поселений - 579,9 тыс. рублей, из средств краевого бюджета - 95 420,6 тыс. рублей, из средств федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей, освоение мероприятий программы за 2021 год составляет 164 541,4 тыс. рублей или 96,8 %, в том числе: из средств районного бюджета - 68 540,9 тыс. рублей или 92,7 % из средств бюджетов поселений - 579,9 тыс. рублей или 100%, из средств краевого бюджета - 95 420,6 тыс. рублей или 100%, из средств федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей.

Основной объем денежных средств направлен на основные мероприятия программы:

1. Субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, услуг в целях финансового обеспечения части затрат организациям жилищно-коммунального хозяйства в связи с реализацией населению коммунальных услуг, проведения мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду. Проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения в Ейском районе.

2. Ремонт, строительный контроль, сметная документация, технический надзор, техническое освидетельствование, изготовление схем системы водоснабжения Ейского района в ст-це Должанская, пос. Шиловка, пос. Советском, пос. Братском, с. Красноармейском, пос. Моревка, ст-це Копанской

3. Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации,

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Ейского района

4. Руководство и управление в сфере установленных функций.

5. Проведение комплексных мероприятий отдельных государственных полномочий по государственному жилищному надзору и лицензионному контролю.

6. Ремонт автомобильной дороги по ул. Социалистической от ул. Почтовой до ул. Садовой в с. Кухаривка, ремонт автомобильной дороги по ул. Ростовской от автомобильной дороги г. Ейск-ст-ца Камышеватская до ул. Мира в с. Кухаривка.

7. Ремонт, капитальный ремонт и изготовление ПСД, ПИР, строительный контроль, сметная документация сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них.

Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,98.

1. ***Муниципальная программа***

***«Развитие топливно-энергетического комплекса***

***в Ейском районе»***

Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса в Ейском районе» состоит из основных мероприятий, направленных на улучшение газификации и повышения надежности теплоснабжения населенных пунктов Ейского района. Газификация населенных пунктов Ейского района и организация теплоснабжения населения будет способствовать повышению жизненного уровня населения.

Общий объем финансовых ресурсов предусмотренных на реализацию муниципальной «Развитие топливно-энергетического комплекса в Ейском районе» на 2021 год составил 20 965,9 тыс. рублей, в том числе: из средств районного бюджета - 3 237 ,9 тыс. рублей, из средств бюджетов поселений - 0 тыс.рублей, из средств краевого бюджета - 17 728,0 тыс. рублей, из средств федерального бюджета - 0,00 тыс.рублей. Освоение мероприятий программы за 2021 год составляет 17 899,5 тыс. рублей или 85,37 %, в том числе: из средств районного бюджета - 2 806,6 тыс. рублей или 86,68 % из средств бюджетов поселений - 0 тыс. рублей, из средств краевого бюджета - 15 092,9 тыс. рублей или 85,13 %, из средств федерального бюджета - 0 тыс. рублей.

Основной объем денежных средств направлен на основные мероприятия программы:

- Проектно-изыскательские работы и строительство газопровода в с.Кухаривка, с. Воронцовка.

Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,93.

***7. Муниципальная программа***

***«Комплексное и устойчивое развитие Ейского района в сфере строительства и архитектуры»***

На реализацию муниципальной программы в отчетном 2021 году выделено 6 856,8 тыс. рублей, из которых освоено 6 794,1 тыс. рублей или 99,08%. Указанные средства направлены на:

- разработку градостроительной документации муниципального образования Ейский район в сумме 1 200,0 тыс. рублей,

- на обеспечение деятельности управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Ейский район в сумме 5 656,8 тыс. рублей

Уровень достижения целевого показателя:

- «Корректировка Правил землепользования и застройки сельских поселений Ейского района» составляет 100 процентов,

- «Подготовка проектов планировок территории (проектов планировок с проектами межевания территорий) сельских поселений Ейского района» составляет 100 процентов,

- «Корректировка генеральных планов сельских поселений» (Александровское сельское поселение, Красноармейское сельское поселение) составляет 100 процентов.

Проведена работа по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Александровского сельского поселения.

Проведено 5 корректировок Правил землепользования и застройки шести сельских поселений Ейского района (Должанское, Камышеватское, Моревское, Трудовое, Ясенское). При внесении изменений в правила землепользования и застройки проведена корректировка карт градостроительного зонирования.

Эффективность реализации муниципальной программы равна 1,00.

***8. Муниципальная программа***

***«Социально-экономическое развитие Ейского района»***

Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Ейского района» сроком реализации с 2021 по 2026 годы утверждена постановлением администрации муниципального образования Ейский район от 5 сентября 2018 года № 700 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Ейского района» (с учетом внесенных изменений) и включает в себя две подпрограммы:

- «Инвестиционное развитие Ейского района»;

- «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Ейском районе».

*Целью муниципальной программы является*: обеспечение комплексного сбалансированного и устойчивого социально-экономического развития Ейского района.

*Задачами муниципальной программы являются*:

- увеличение объема инвестиций в экономику муниципального образования Ейский район;

- создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности;

- формирование эффективной долгосрочной социально-экономической политики;

- оказание информационно – консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Ейского района, а также физическим лицам, которые не являются индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

- оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства за исключением указанных в [статье 15](#sub_15) Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» государственных фондов поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности, осуществляющих деятельность в форме государственных учреждений, а также физическим лицам, которые не являются индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

- популяризация предпринимательства и вовлечение экономически активного населения в предпринимательскую деятельность, в том числе увеличение доли участия субъектов малого и среднего предпринимательства в общем обороте хозяйствующих субъектов муниципального образования Ейский район.

*Перечень целевых показателей муниципальной программы:*

- темп роста инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям;

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства.

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств районного бюджета муниципального образования Ейский район, в 2021 году на реализацию мероприятий, входящих в её состав двух подпрограмм, было предусмотрено финансирование на общую сумму 647,0 тыс. рублей, из которых освоено 642,94 тыс. рублей, что составило 99,4%.

**Исполнение целевых показателей муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатели | Единица измерения | Плановое значение2021 год | Фактическое значение2021 год |
| 1 | Темп роста инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям | % к предыду-щему году | 121,3 | 150,5 |
| 2 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц | 4822 | 4782 |

***Подпрограмма «Инвестиционное развитие Ейского района»***

*Цель*: повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования Ейский район.

*Задачи*:

- увеличение объема инвестиций в экономику муниципального образования Ейский район;

- создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности;

- формирование эффективной долгосрочной социально-экономической политики.

Для достижения поставленной цели и решения задач, подпрограммой предусмотрена реализация в 2021 году *трех мероприятий* с финансированием:

* + 1. участие в Международных и российских конгрессно-выставочных мероприятиях, организация и проведение районных мероприятий (форумов, выставок, «круглых столов», семинаров), обеспечение участия делегации «Ейского района», уплата регистрационных взносов;
		2. разработка (актуализация) бизнес-планов (технико-экономических обоснований) инвестиционных проектов;
		3. обеспечение функционирования Инвестиционного портала администрации муниципального образования Ейский район (комплексная поддержка Инвестиционного портала, модернизация Инвестиционного портала).

В 2021 году на финансирование мероприятий подпрограммы «Инвестиционное развитие Ейского района» в бюджете района было предусмотрено средств на сумму 318,0 тыс. рублей, фактически по итогам 2021 года было освоено средств на сумму 318,0 тыс. рублей, процент освоения средств по программе составил 100%.

Расходование денежных средств по программе в 2021 году в разрезе мероприятий программы сложилось следующим образом:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия программы | Объем финансиро-вания, тыс.рублей | Использовано средств, тыс.рублей | Процент освоения средств, % | Остаток неисполь-зованных средств, тыс.рублей  |
| Основное мероприятие 1.1.1Участие в Международных и российских конгрессно-выставочных мероприятиях, организация и проведение районных мероприятий (форумов, выставок, «круглых столов», семинаров), обеспечение участия делегации «Ейского района», уплата регистрационных взносов | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.2Разработка (актуализация) бизнес-планов (технико-экономических обоснований) инвестиционных проектов | 40,0 | 40,0 | 100,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.1Обеспечение функционирования Инвестиционного портала администрации муниципального образования Ейский район (комплексная поддержка Инвестиционного портала, модернизация Инвестиционного портала) | 78,0 | 78,0 | 100,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме | 318,0 | 318,0 | 100,0 | 0,0 |

По данным Краснодарстата объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям Ейского района по итогам работы за 2021 год – 2609,1 млн. рублей, что составляет 150,5% по отношению к 2020 году, при среднем темпе роста по краю – 103,2%.

В 2021 году в Ейском районе завершена реализация инвестиционного проекта, который был реализован в рамках заключенного на Международном инвестиционном форуме в г.Сочи в 2016 году протокола о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций «Организация устойчивого производства овощных культур открытого грунта с применением полива дождевальными машинами в СПОССК «Ейский АГРОСОЮЗ» стоимостью 98,26 млн. рублей. В ходе реализации проекта создано 12 рабочих мест, организовано производство овощных культур открытого грунта с применением полива дождевальными машинами кругового типа Western (4 шт.) в станице Копанской. Данная технология позволяет выращивать овощные культуры с высокой урожайностью и два раза в год.

Кроме того, в течение 2021 года было завершено строительство следующих объектов:

1. 5-ти этажный многоквартирный жилой дом (ООО «СЗ «Ейск-Экс-Порт») по адресу: г. Ейск, ул. Коммунаров, 79. Общая площадь строительства – 2703,4 кв.м, 40 квартир;
2. 3-этажный 15-квартирный жилой дом (Цуканов А.А.) по адресу: г.Ейск, ул. Победы, 191. Общая площадь строительства – 1327,9 кв.м, 15 квартир;
3. Жилой микрорайон «Мечта», многоквартирный жилой дом (I очередь) (ООО «ЭКЗА») по адресу: г. Ейск, ул. Армавирская, 204/1. Общая площадь I очереди строительства – 4400,3 кв.м, 60 квартир;
4. Комплекс жилых многоквартирных домов (5-ти этажный многоквартирный жилой дом, 3 этап строительства) (ООО «Гражданпромстрой») по адресу: г. Ейск, ул. Красная, 35/2. Общая площадь 3-го этапа строительства – 2441 кв.м, 30 квартир.

Исполнение целевых показателей муниципальной подпрограммы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатели | Единица измерения | Плановое значение2021 год | Фактическое значение2021 год |
| 1 | Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям | млн. рублей | 1900 | 2609 |
| 2 | Количество соглашений в сфере реализации инвестиционных проектов на территории Ейского района | единиц | 1 | 1 |
| 3 | Документ стратегического планирования «Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Ейский район до 2030 года» | единиц | 0 | 0 |

Проведена оценка эффективности муниципальной подпрограммы «Инвестиционное развитие Ейского района» за 2021 год. В результате, эффективность реализации муниципальной подпрограммы признается высокой (**1,00**).

***Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Ейском районе»***

*Цель:* создание условий для развития малого и среднего предпринимательства Ейского района.

*Задачи:*

- оказание информационно – консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Ейского района, физическим лицам, которые не являются индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

- популяризация предпринимательства и вовлечение экономически активного населения в предпринимательскую деятельность, в том числе увеличение доли участия субъектов малого и среднего предпринимательства в общем обороте хозяйствующих субъектов муниципального образования Ейский район;

- оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства за исключением указанных в [статье 15](#sub_15) Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» государственных фондов поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности, осуществляющих деятельность в форме государственных учреждений, а также физическим лицам, которые не являются индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Для достижения поставленной цели и решения задач, подпрограммой предусмотрена реализация в 2021 году *четырех* мероприятий с финансированием:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия программы | Объем финансиро-вания, тыс.рублей | Использо-вано средств, тыс.рублей | Процент освоения средств, % | Остаток неисполь-зованных средств, тыс.рублей  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1Формирование инфраструктуры поддержки для оказания консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, которые не являются индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | 252,0 | 252,0 | 100% | 0 |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2Изготовление, приобретение информационных материалов и презентационного оборудования | 32,0 | 31,82 | 99,4% | 0,18 |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.1.3Изготовление, размещение (монтаж, демонтаж) информационных материалов (баннеров, растяжек) о государственной и муниципальной поддержке малого и среднего предпринимательства на объектах наружной рекламы | 5,0 | 4,33 | 86,6% | 0,67 |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1Организация мероприятия «Неделя малого и среднего бизнеса Ейского района» | 40,0 | 36,8 | 92% | 3,2 |
|  | **Всего по подпрограмме** | **329,0** | **324,95** | **98,8%** | **4,1** |

В целом на реализацию муниципальной подпрограммы в 2021 году выделено денежных средств в размере 329,0 тыс. рублей, из которых освоено 324,95 тыс. рублей или 98,8%.

По итогам 2021 года по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Ейском районе составило 4782 ед., из них: средние предприятия - 13 ед. (юридические лица), малые предприятия – 4769 ед., в том числе: юридические лица – 1041 ед., индивидуальные предприниматели – 3728 ед.

По итогам 2021 года число зарегистрированных самозанятых граждан на территории Ейского района составило 2810 ед., что на 58% или на 1032 ед. больше, чем в 2020 году (1778 ед.).

В сфере малого и среднего предпринимательства занято 15287 человек трудоспособного населения Ейского района. Доля населения, занятого в малом и среднем бизнесе, в численности населения, занятого в экономике в целом, составляет 24,4%.

Объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства в 2021 году составил 1900,0 млн. рублей

С целью оказания информационной меры поддержки на официальном сайте муниципального образования Ейский район (yeiskraion.ru) создан раздел «В помощь предпринимателю» (<https://www.yeiskraion.ru/biz_help/biznews/>), где размещена информация для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых граждан о действующих мерах государственной поддержки.

В целях информирования субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых граждан об имеющихся программах по поддержке и развитию бизнеса на официальном сайте муниципального образования Ейский район (yeiskraion.ru), на инвестиционном портале администрации муниципального образования Ейский район (invest-eisk.ru) и на официальном сайте администрации города Ейска (adm-yeisk.ru) размещается тематическая информация для субъектов малого и среднего предпринимательства района, а также баннеры, содержащие активную ссылку для перехода на официальные сайты Фонда развития бизнеса Краснодарского края (https://moibiz93.ru/about/business-fund) и Фонда микрофинансирования Краснодарского края ([www.fmkk.ru](http://www.fmkk.ru)).

В администрации муниципального образования Ейский район на ежеквартальной основе проводятся заседания Совета по развитию и поддержке предпринимательства при главе муниципального образования Ейский район.

Предпринимателям и физическим лицам оказывается методическая помощь, выдаются буклеты, брошюры о деятельности Фонда микрофинансирования Краснодарского края, Фонда развития бизнеса Краснодарского края, оказывается консультационно-методическая помощь при формировании необходимого пакета документов.

В 2021 году в Фонд микрофинансирования Краснодарского края обратилось 14 субъектов малого и среднего предпринимательства Ейского района, в итоге было выдано микрозаймов на сумму более 41,6 млн. рублей.

Для содействия развитию предпринимательства, привлечения молодежи, субъектов малого и среднего предпринимательства к предпринимательской деятельности в период с 13 по 17 декабря 2021 года на территории муниципального образования Ейский район прошла «Неделя малого и среднего бизнеса Ейского района – 2021», в рамках которой проведен конкурс «Лучший молодежный бизнес – проект». Конкурс проводился в целях роста деловой активности и экономической самостоятельности молодёжи Ейского района, популяризации и стимулирования предпринимательской деятельности, формирования в Ейском районе среды молодых предпринимателей. На рассмотрение конкурсной комиссии поступило 12 бизнес-проектов. Победители конкурса были награждены дипломами главы муниципального образования Ейский район и ценными призами, остальные участники конкурса были также отмечены дипломами главы муниципального образования Ейский район и поощрительными призами.

Исполнение целевых показателей муниципальной подпрограммы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Единица измерения | Плановое значение2021 год | Фактическое значение2021 год |
| 2.2.1 | Количество оказанных консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства Ейского района, а также физическим лицам, которые не являются индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | единиц | 480 | 480 |
| 2.2.2 | Наполнение официального сайта муниципального образования Ейский район (www.yeiskraion.ru) и инвестиционного портала ([www.invest-eisk.ru](http://www.invest-eisk.ru)) информацией для субъектов предпринимательства | единиц | 195 | 244 |
| 2.2.3 | Число участников проведенных мероприятий, в том числе «Неделя малого и среднего бизнеса Ейского района», семинаров, «круглых столов», конференций по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц | 205 | 337 |
| 2.2.4 | Количество объектов имущества в перечне муниципального имущества муниципального образования Ейский район, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, которые не являются индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | единиц | 1 | 5 |

Проведена оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы муниципального образования Ейский район «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Ейском районе» за 2021 год. В результате, эффективность реализации муниципальной подпрограммы признается высокой (0,99).

Проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Ейского района» за 2021 год в целом, в результате, эффективность признается высокой (0,998).

Эффективность реализации муниципальной программы равна 1,00.

***9. Муниципальная программа***

***«Информатизация Ейского района»***

На реализацию в 2021 году программных мероприятий выделено 1890,0 тыс.рублей, из которых освоено 1833,5 тыс.рублей (97%). Источником финансирования подпрограммы является местный бюджет.

Программа имеет 2 целевых показателя, которые характеризуют непосредственный результат реализации мероприятий.

В 2021 году было реализовано 2 мероприятия:

- обеспечение представительства органов местного самоуправления в сети «Интернет» (в количестве 3 сайтов органов местного самоуправления: официального сайта, инвестиционного портала и сайта курортов муниципального образования Ейский район). На данное мероприятие было израсходовано 19, 02 тыс. рублей;

- создание, развитие и эксплуатация информационно-коммуникационной инфраструктуры и информационных систем, их обновление и поддержание для обеспечения деятельности органов местного самоуправления – 1814,46 тыс. рублей.

Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,99.

***10. Муниципальная программа***

***«Медиасреда Ейского района»***

На реализацию муниципальной программы в отчетном 2021 году выделено 2650,0 тыс. рублей, из которых освоено 2641,9 тыс. рублей или 99,7% от плановых значений.

 Муниципальная программа включает в себя три основных мероприятия, которые направлены на освещение деятельности администрации муниципального образования Ейский район в периодических печатных изданиях, сетевых изданиях и на телевидении.

Основное мероприятие 1.1.1 Освещение деятельности администрации МО Ейский район с использованием периодических печатных изданий. В 2021 году в печатных изданиях (муниципальные газеты «Приазовские степи», «Совет Приазовья»; краевые газеты «Кубанские новости», «Вольная Кубань») было опубликовано 330 материалов на сумму 1 442 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.2.1 Освещение деятельности администрации МО Ейский район в сетевых изданиях. В 2021 году было размещено в сетевых изданиях – 280 материалов на сумму 280 тыс.рублей (сайты «Деловой Ейск», «Приазовские степи»).

Основное мероприятие 1.3.1 Освещение деятельности администрации МО Ейский район на телевидении. В 2021 году было размещено на местном телевидении 123 видеофильмов и видеосюжетов на сумму 919 тыс.рублей (ТРК «Ейск-ТВ»).

Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,99.

***11. Муниципальная программа***

***«Обеспечение безопасности населения Ейского района»***

В 2021 году для реализации муниципальной программы предоставлено 60743,7 тыс. рублей, в том числе: из средств краевого бюджета 2408,5 тыс. рублей, из средств местного бюджета 58335,2 тыс. рублей. Освоено 59627,3 тыс. рублей, что составляет 98,16%.

 В целях реализации муниципальной программы выполнены следующие мероприятия:

1. Выполнение требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях, подведомственных отделу по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Ейский район:

в 1 учреждении проведены работы по выполнению требований пожарной безопасности в размере 2800,0 тыс. рублей из районного бюджета.

2. Неотложные аварийно-восстановительные работы на объекте «Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования Ейский район спортивная школа «Рассвет», поврежденном в результате ЧС, произошедшей 31 октября 2020 г. на территории Красноармейского сельского поселения Ейского района, финансовые средства предоставлены МБУ МО ЕР спортивная школа «Рассвет» в размере 2483,1 тыс. рублей, в том числе:

средства резервного фонда администрации Краснодарского края
2408,5 тыс. рублей;

средства резервного фонда местного бюджета 74,6 тыс. рублей.

Освоено 2375,4 тыс. рублей, в том числе:

средства резервного фонда администрации Краснодарского края
2304,1 тыс. рублей;

средства резервного фонда местного бюджета 71,3 тыс. рублей

3. Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальных систем оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях:

проверки исправности системы оповещения проводились в соответствии с графиком проверок;

проведена закупка услуг на изготовление проектно-сметной документации на муниципальную систему оповещения, финансирование в размере 300,0 тыс. рублей из средств районного бюджета, освоено 298,5 тыс. рублей, не освоено 1,5 тыс. рублей в связи с экономией при закупке.

4. Создание и содержание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, запасов в целях гражданской обороны:

осуществлено хранение созданного резерва материальных ресурсов;

проведена закупка в резерв медицинского имущества, финансирование в размере 180,0 тыс. рублей из средств районного бюджета, освоено
180,0 тыс. рублей.

5. Обеспечение деятельности МУ МО Ейский район «Служба спасения» для выполнения учреждениями муниципальных функций (оказания услуг, выполнения работ) по вопросам защиты населения от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне, финансирование в размере 37780,6 тыс. рублей из средств районного бюджета, освоено 37621,5 тыс. рублей, не освоено 159,1 тыс. рублей в связи с экономией при закупке, переносом оплаты по заключённым контрактам на следующий отчетный период, в том числе:

обслуживание пункта управления КСЭОН проведено на сумму 57,06 тыс. рублей, элементы систем находящиеся на балансе поселений обслуживались за счет соответствующих бюджетов;

осуществлен сбор информации ЕДДС Ейского района по 5027 обращениям связанным с угрозой безопасности, предоставлена информация заинтересованным организациям по 3088 случаям;

88 раз возникала угроза чрезвычайных ситуаций природного характера, по каждому случаю проведено оповещение населения, в том числе через СМИ;

аварийно-спасательного отряда Ейского района сформированного на базе Службы спасения Ейского района, отряд в течении года нес круглосуточное дежурство составом дежурных смен, осуществлено 347 выездов для проведения аварийно-спасательных работ, спасено 64 человека;

обеспечена деятельность системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», в автоматизированном режиме к системе подключены ДС-01, 02, 03, 04, принято и отработано 50531 вызов, из них 16514 вызовов связанных с угрозой безопасности

на курсах гражданской обороны Ейского района обучено 115 человек, организовано обучение работающего населения в организациях, учащихся в учебных заведениях, неработающего населения в учебно-консультационных пунктах поселений;

предоставлены видеофайлы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» по 39 запросам, всего выдано 85 видеофайлов, по результатам которых было рассмотрено 117 административных дела, возбуждено 10 уголовных дел.

6. Техническое обслуживание и модернизация аппаратно-программных комплексов обзорного видеонаблюдения «Безопасный город»:

техническое обслуживание и модернизация аппаратно-программных комплексов обзорного видеонаблюдения осуществляется силами Службы спасения Ейского района, финансирование в размере 500,0 тыс. рублей из средств районного бюджета, на сумму 496,8 тыс. рублей закуплено 36 жестких дисков для серверной, не освоено 3,2 тыс. рублей в связи с экономией при закупке.

7. Выполнение требований пожарной безопасности в учреждениях, подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский район:

в 59 учреждениях проведены работы по выполнению требований пожарной безопасности, в том числе: ДОУ - 32, СОШ - 23, УДО - 4; финансирование в размере 16700,0 тыс. рублей районный бюджет, освоено 15860,2 тыс. рублей.

Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,99.

***12. Муниципальная программа***

***по профилактике терроризма, укреплению правопорядка, профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью и противодействию коррупции в Ейском районе***

В программу включены 4 основных мероприятия.

Денежные средства в 2021 году были выделены только на выполнение основного мероприятия № 1 «Меры по профилактике проявлений терроризма, в т.ч.»:

На выполнение антитеррористических мероприятий по обеспечению инженерно-технической защищенности муниципальных образовательных организаций и учреждений дополнительного образования, детских школ искусств, подведомственных отделу культуры администрации МО Ейский район из районного бюджета утверждено финансирование в размере 30692,7 тыс. рублей.

Освоено 30688,4 тыс. рублей. Денежные средства в сумме 4,3 тыс.рублей возвращены в районный бюджет.

Средства распределены на выполнение следующих мероприятий:

- капитальный ремонт ограждений территорий образовательных организаций ДС №11 г. Ейска, №13 пос. Ясенская Переправа, №17 с. Воронцовка, №35 пос. Моревка, а также оплату за локальные ресурсные сметные расчеты, строительный контроль за ходом работ на сумму 3641,19 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены в полном объеме;

- установка дополнительного наружного освещения в ДС №1 ст-цы Копанской, №9 ст-цы Камышеватской, №18 г. Ейска, №32 г. Ейска; СОШ №1, лицей №4 г. Ейска, СОШ №10 пос. Моревка, гимназий №14 г. Ейска, СОШ №15 г. Ейска, СОШ №19 пос. Степной, №22 пос. Октябрьский, №25 и №26 ст-цы Должанской на сумму 1698,89 тыс. рублей. Работы завершены во всех образовательных организациях. Освоено средств в размере 1698,89 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены в полном объеме;

- приобретение бункеров-контейнеров и их подключение для оборудования стационарного поста охраны в дошкольных организациях №14, №18, №30, №34 г. Ейска на сумму 424,75 тыс. рублей. Поставки и оплаты осуществлены в полном объеме;

- монтаж и пусконаладочные работы охранной сигнализации с выводом сигнала на пульт централизованной охраны в ДС №1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 30, 33, 34, 35, 36, СОШ №1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 14, 18, 19, 21, 25, 26, 27, ДЮЦ, СЮТ, ДДТ, ДЮСШ, ДЮСШ №3 на сумму 7532,77 тыс. рублей, завершен в полном объеме. Освоено средств на 100%;

- монтаж и пусконаладочные работы систем видеонаблюдения выполняются на сумму 6826,2 тыс. рублей в 12-ти общеобразовательных организациях, 22-х дошкольных организациях, 5-ти организациях дополнительного образования. Освоено средств в размере 6826,12 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены в полном объеме;

- монтаж и пусконаладочные работы системы оповещения и управления эвакуацией на сумму 9995,19 тыс. рублей в 20-ти общеобразовательных организациях, 26-ти дошкольных организациях, 5-ти организациях дополнительного образования. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

В учреждениях дополнительного образования детских школ искусств, подведомственных отделу культуры администрации МО Ейский район проведены работы по обеспечению современными системами охранной сигнализации с подключением на пульт централизованного наблюдения и услуг по предоставлению круглосуточной лицензированной охраны по следующим учреждениям:

- МБУ ДО ДШИ г.Ейска в сумме 330,0 тыс.рублей,

- ДШИ ст.Должанской в сумме 74,0 тыс.рублей,

- МБУ ДО ДШИ п. Октябрьский в сумме 165,5 тыс.рублей.

Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

Финансирование на основные мероприятия: № 2 «Меры по профилактике проявлений экстремизма», № 3 «Меры по обеспечению общественного порядка и безопасности», № 4 «Меры по противодействию коррупции» в 2021 году не осуществлялось.

Эффективность реализации муниципальной программы равна 1,00.

***13. Муниципальная программа***

***«Поддержка Ейского районного казачьего общества»***

На территории Ейского района, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» создана казачья дружина по участию в охране общественного порядка на постоянной основе.

Казачья дружина оказывает содействие правоохранительным органам в выполнении различного рода задач.

Постановлением администрации муниципального образования Ейский район от 27 августа 2018 года № 670 утверждена муниципальная программа «Поддержка Ейского районного казачьего общества» (далее – Программа) на 2021-2026 годы.

На 2021 год местным бюджетом муниципального образования Ейский район были предусмотрены бюджетные ассигнования на финансирование основного мероприятия «Финансовая поддержка Ейского районного казачьего общества в виде субсидий на участие казачьей дружины в охране общественного порядка (ООП) на постоянной основе, обеспечение повседневной деятельности Ейского РКО» в объеме денежных средств 7 000, 0 тысяч рублей, из которых 6192,3 тыс. рублей – заработная плата казачьей дружины по охране общественного порядка на постоянной основе и 807,7 тыс. рублей - на «иные цели» (организация работы штаба Ейского РКО, налоги, коммунальные, услуги банка и т.д.).

Объем израсходованных денежных средств за 2021 год составил 7 000, 0 тысяч рублей.

На иные мероприятия Программы финансирование из бюджетных средств не предусмотрено.

Эффективность реализации муниципальной программы равна 1,0.

***14. Муниципальная программа***

***«Дети Ейского района»***

Общий объем финансирования программы в 2021 году составил 55183,7 тыс. рублей, из них из краевого бюджета 44640,2 тыс.рублей, из местного бюджета 3507,3 тыс.рублей, из средств федерального бюджета 7036,2 тыс.рублей. Освоено 54267,2 тыс. рублей, что составило 98,34%.

Муниципальная программа «Дети Ейского района» состоит из четырех подпрограмм:

подпрограмма «Одаренные дети»;

подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей»;

подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

подпрограмма «Дети-сироты».

**Подпрограмма «Одаренные дети»**

Запланированный объем финансирования подпрограммы «Одаренные дети» в 2021 году составил 300,0 тыс. рублей. Фактически на реализацию мероприятий подпрограммы израсходовано 278,6 тыс. рублей.

Решению проблемы развития одарённости учащихся способствуют проводимые конкурсы, смотры, предметные олимпиады, спортивные

соревнования, в которых школьники района принимают активное участие. В 2021 году в подпрограмму «Одаренные дети» вошло 8 мероприятий различной направленности.

С января 2021 года учащиеся Ейского района приняли участие в нескольких масштабных и значимых мероприятиях интеллектуальной направленности, в Олимпиадах различного уровня из Перечня олимпиад школьников на 2020-2021 учебный год:

- в командной инженерной олимпиаде «Олимпиада кружкового движения Национальной технологической инициативы»;

- в конкурсе интердисциплинарных проектов школьников «IChem Prize»;

- во Всероссийском конкурсе молодежных проектов «Социально-культурная деятельность: профессионализм, традиции, инновации».

В течение года школьники Ейского района, показавшие лучшие результаты, приглашаются на учебно-тренировочные сборы, профильные

смены, которые проводятся на базах отдыха побережья Черного и Азовского морей. Так в мае месяце восьмиклассники Ейского района, победители и призёры региональной олимпиады участвовали в профильной смене «Интеллектуал Кубани». В октябре месяце с целью подготовки к участию во всероссийской олимпиаде школьников обучающиеся 9-11 классов приняли участие в Региональном тренинге «Олимпиадные сборы».

Школьники 10-11 классов в мае месяце принимали участие во Всероссийском фестивале «Большая перемена», который проходил в г.Москве. В ноябре месяце принимали участие в финале Всероссийского конкурса «Большая перемена».

В целях патриотического воспитания подрастающего поколения юноши 10 классов в мае 2021 года участвовали в учебно-полевых сборах.

В течение 2020-2021 учебного года было проведено 178 конкурсов различной направленности, с целью выявления и развития творческих способностей и развития интереса к научной деятельности.

Общее количество участников конкурсов составило 6 644 человека, из них стали победителями, призерами и лауреатами 1 314 человек.  Количество победителей муниципального уровня - 1 170, краевого - 82, всероссийского - 57, международного - 5.

В 2020-2021 учебном году в Ейском районе продолжают функционировать 25 научных обществ учащихся (далее – НОУ), созданных на базе каждого общеобразовательного учреждения. В состав НОУ входят обучающиеся 1-11 классов.

На базе всех НОУ действует более 100 секций различной направленности: социально-гуманитарной, естественно-математической, лингвистической, естественно-научной, историко-краеведческой, технической; секции по предметам; секции младших школьников и другие.

Одной из задач НОУ является приобретение одаренными школьниками не только знаний, но и обмен ими. Для решения данной задачи ежегодно проводится конкурс «Научное общество учащихся ХХI века».

В целях воспитания у молодежи интереса к занятиям интеллектуальным творчеством в 2020-2021 году продолжилось проведение чемпионата юношеской лиги Ейского района по игре «Что? Где? Когда?»

Кроме того старшеклассники приняли участие в различных мероприятиях, наиболее масштабные из которых: «День народного единства», «Час Земли», «Открытый микрофон», «Экоподарок, «СтопСПИД», «Улицы Победы», «На встречу Победе», «Ветеран живет рядом», «Красная ленточка», «Бессмертный полк», «Сирень 45 года», «Сад памяти», «Дорога Памяти», «Диктант Победы» и т.п.

Активное участие школьники приняли во Всероссийском Эко – марафоне ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру – спаси дерево!», где Ейский район занимает первые места в Краснодарском крае.

Учащиеся и воспитанники образовательных организаций участвуют в конкурсах творческой направленности.

Учащиеся Ейского района активно участвуют в конкурсе учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика»; в Российских соревнованиях юных исследователей «Шаг в будущее, ЮНИОР»; во Всероссийской научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее».

**Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и**

**занятости детей»**

Общий объем финансирования подпрограммы в 2021 году составил 4321,4 тыс. рублей. Из них из средств краевого бюджета 1114,1 тыс. рублей, из средств местного бюджета 3207,3 тыс. рублей.

В образовательных организациях Ейского района постоянно ведётся работа по обеспечению отдыха, занятости и оздоровления обучающихся во внеурочное время.

Всего в период с 1 июня по 8 августа 2021 года на базе общеобразовательных организаций функционировали 23 профильных лагеря с дневным пребыванием, где отдохнули 1431 школьник, в том числе 1367 школьников отдохнули в лагерях на базе общеобразовательных организаций и 64 школьника на базе организаций дополнительного образования.

Также на базе пяти организаций в этот же период функционировали лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием, с общим охватом 80 человек.

Работа всех профильных лагерей была организована в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и методических рекомендаций Роспотребнадзора.

Также на базе образовательных организаций в летний период функционировали дневные и вечерние спортивные площадки. Всего в течение лета на площадках занималось 3642 школьника.

Кроме того, на базе общеобразовательных организаций в летний период была организована работа 36 досуговых тематических площадок.

Одной из наиболее интересных форм занятости школьников являются

походы.

 Всего в течение лета в краткосрочных походах приняли участие 3200 школьников.

На базе организаций дополнительного образования в течение летнего периода также продолжалась работа, в 218 кружках дополнительного образования, где занималось 3648 детей. Кроме того, педагоги дополнительного образования в течение лета провели 17 мастер-классов, в которых приняли участие 273 школьника.

В рамках организации работы с одаренными обучающимися по путевкам министерства образования, науки и молодежной политики в августе 2021 года в профильной смене «Экологи Кубани», которая проходила в ООО ДСОЛ «Морская волна» (Туапсинский район), отдохнуло 6 обучающихся МБОУ ДО ЭБЦ, а так же 2 педагога дополнительного образования МБОУ ДО ЭБЦ провели в этой смене мастер-классы.

Также в течение 2021 года школьники Ейского района выезжали на отдых в профильные смены в ФДЦ «Артек» - 20 человек и в ОО «Энергетик» - 5 человек, ВДЦ «Смена» - 8 чел.

Также в рамках подпрограммы «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей» программы «Дети Ейского района» проведены следующие мероприятия:

по линии управления по вопросам семьи и детства 65 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, доставлены к месту отдыха и обратно в ООО ДСОК «Жемчужина» (г. Анапа) в весенний период и в ООО ДСОЛ «Морская волна» (г. Анапа) в летний период;

по линии управления социальной защиты населения в Ейском районе 480 детей, находящихся на различных видах учета, доставлены к месту отдыха и обратно в организации отдыха детей и их оздоровления на Черноморское побережье Краснодарского края.

**Подпрограмма «Профилактика безнадзорности**

**и правонарушений несовершеннолетних»**

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» из средств краевого бюджета составляют 3441,6 тыс. рублей на 2021 год, освоено 3081,1 тыс. рублей

В 2021 году было проведено 31 заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В 2021 году на заседаниях КДН и ЗП было вынесено 211 постановлений о назначении административного наказания, из них: на несовершеннолетних – 113, на родителей – 91, на иных лиц – 7.

На заседаниях КДН и ЗП было вынесено 97 постановлений в виде предупреждения, из них: на несовершеннолетних – 36 , на родителей - 61.

На заседаниях КДН и ЗП было вынесено 192 постановления о назначении штрафов, из них: на несовершеннолетних – 99 , на родителей – 88, на иных лиц – 5.

Всего было назначено штрафов на общую сумму 227600 рублей, из них: на несовершеннолетних – 198100 рублей, на родителей – 22500 рублей, на иных лиц – 7000 рублей.

Всего было выплачено штрафов на общую сумму 148500 рублей, из них: на несовершеннолетних – 119000 рублей, на родителей – 22500 рублей, на иных лиц – 7000 рублей. Выплачен штраф по административным правонарушениям в области дорожного движения не позднее 20 дней в размере 50% - 55100 рублей.

В 2021 году на 34% снизилось число административных правонарушений с 176 до 117 (на 59 дел). Снизилось на 37% число административных правонарушений среди несовершеннолетних за курение с 22 до 14, снизилось на 36 % число административных правонарушений, связанных с употреблением спиртных напитков несовершеннолетними с 52 до 34, в том числе по ст. 20.22 КоАП РФ с 27 до 15.

Произошло снижение правонарушений, совершенных учащимися школ с 74 до 47, снизилось число административных правонарушений, совершенных учащимися учреждений среднего профессионального образования с 116 до 53.

В 2021 году проводились выездные заседания Комиссии в образовательные организации, на которых медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, психологами проводились с учащимися лекции, индивидуальные беседы и тренинги.

В образовательных организациях проводится целенаправленная работа по профилактике употребления наркотической, алкогольной и табачной продукции. За отчетный период проведено более 7000 мероприятий. Наиболее значимыми мероприятиями стали: акции «За здоровый образ жизни», спортивные соревнования, «Дни здоровья».

В проводимые мероприятия вовлекались не только учащиеся, склонные к употреблению вредных веществ и подростки, состоящие на различных видах учета, но и все школьники, родители и представители различных ведомств.

С законными представителями учащихся в индивидуальном и групповом режиме проведены беседы, даны рекомендации. В период карантина, информация профилактического характера, направлялась посредством мессенджеров, размещалась на сайтах общеобразовательных организаций, в социальных сетях. Вопросы формирования здорового образа жизни освещаются на родительских собраниях.

В учебных заведениях и в клубах по месту жительства организована работа представителей волонтерского движения «Волонтеры здоровья», деятельность которых направлена на привлечение внимания общественности к проблемам сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения и формирования негативного отношения у молодежи к табаку, алкоголю и наркотикам.

В течение 2021 года в целях формирования у несовершеннолетних, интереса к досуговой занятости, формирования позитивного отношения к здоровому образу жизни традиционно на территории Ейского района проводились районные и краевые фестивали «Кубанские каникулы», «Формула успеха», конкурс «Здравствуй, мама!» для несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах. С 2018 года число участников районных мероприятий увеличилось с 81 до 177.

В районе в 2021 году в ходе реализации Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 года №1539-K3 «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» было выявлено 142 несовершеннолетних. Передано законным представителям 135 несовершеннолетних, помещено в реабилитационные центры – 2 несовершеннолетних, помещено в больницу – 1 (3) несовершеннолетних.

В 2021 г. уменьшилось число несовершеннолетних, помещённых в больницу на 66%.

В 2021 году выявлено 20 воспитанников дошкольных организаций Ейского района (2020 года – 47), что на 57% меньше, чем в 2020 году.
За отчётный период выявлено 12 несовершеннолетних Ейского района дошкольного возраста, не организованных.

В 2021 году увеличилось на 9 число выявленных несовершеннолетних, обучающихся в средних специальных учебных заведениях с 17 до 26 подростков.

За отчётный период увеличилось на 25% число выявленных иногородних несовершеннолетних с 20 до 25, из них: 16 учащихся образовательных организаций, 7 воспитанников ДОУ, 2 неорганизованных несовершеннолетних дошкольного возраста.

Со всеми несовершеннолетними, выявленными в ходе рейдовых мероприятий и их родителями, были проведены беседы воспитательного характера о необходимости соблюдения Закона № 1539 – КЗ с вручением методического материала, памяток, а также профилактические беседы о правилах и нормах поведения в общественных местах, культуре общения и формированию активной жизненной позиции.

В ходе проведенного анализа было установлено, что из 99 несовершеннолетних, выявленных в ходе рейдовых мероприятий, посещают спортивные секции – 52%, кружки - 78%, клубы по месту жительства - 18%.

В 2021 году увеличилось в 4,5 раза число выявленных за нарушение Закона № 1539-КЗ, направленных и трудоустроенных в центре занятости населения с 4 до 19 число подростков.

Однако со стороны родителей наблюдалось ослабление контроля за детьми во внеурочное время, контроля за своевременным возвращением детей домой.

Руководителями образовательных организаций была проанализирована работа по исполнению Закона № 1539 – КЗ несовершеннолетними и их законными представителями, проведены дополнительные родительские собрания и индивидуальные беседы с приглашением сотрудников полиции, а также проанализирована занятость несовершеннолетних в свободное от учебы время.

В учебных заведениях проведен ряд мероприятий: часы правовых знаний, конкурсы рисунков, плакатов, буклетов по реализации Закона №1539-КЗ, библиотечные часы, презентации творческих работ учащихся, акции волонтеров, направленные на профилактику преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних.

В преддверии весенних, летних, осенних и зимних каникул с несовершеннолетними и их законными представителями повторно проводились беседы по соблюдению Закона №1539-КЗ. Несовершеннолетним и их законным представителям были розданы и направлены посредством мессенджеров памятки.

В связи с введением режима повышенной готовности на территории Краснодарского края в целях профилактики и предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019), работа с несовершеннолетними, выявленными, в связи с нарушением Закона №1539-КЗ и их законными представителями частично проводилась в дистанционном формате.

В 2021 году на территории Ейского района несовершеннолетними было совершено 16 преступлений, в которых принял участие 19 несовершеннолетних. Произошло уменьшение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними на 7, уменьшилось число участников на 2. Уменьшилось число преступлений на территории Ейского г/п с 16 до 14.

В течение 2021 года увеличилось на 8 преступлений в отношении несовершеннолетних с 59 до 67.

В целях профилактики повторных преступлений, проводится профилактическая работа в образовательных организациях со всеми участниками образовательного процесса: учащимися, родителями, педагогами.

С учащимися проведены разноформатные профилактические мероприятия, направленные на повышение правовой грамотности, сохранение и укрепления психологического здоровья школьников, привитие навыков позитивного коммуникативного общения, снижение школьной тревожности, социальной дезадаптации.

С целью межведомственного взаимодействия, усиления воспитательного эффекта, на проводимые мероприятия для несовершеннолетних, привлекались специалисты органов и учреждений системы профилактики, представители наркодиспансера, наркоконтроля, казачества, священнослужители.

Одним из главных направлений является – внеурочная занятость несовершеннолетних. Руководителями и специалистами спортивных секций и кружков дополнительного образования проводится дополнительная работа по увеличению числа охвата несовершеннолетних. На данный период внеурочной деятельностью охвачено 71% обучающихся, из них 100% занятость несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП.

Отделом по делам несовершеннолетних со специалистами органов и учреждений системы профилактики проводился анализ работы с несовершеннолетними, состоящими на учете в КДН и ЗП, оказание необходимой помощи несовершеннолетним, выявление и устранение причин и условий, способствующих нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних.

В 2021 году на учёте в Комиссии состояли 55 несовершеннолетних. С каждым несовершеннолетним специалисты органов и учреждений системы профилактики проводили целенаправленную профилактическую работу. Было оказано содействие 8 несовершеннолетним в получении паспорта и других документов, 55 – организована досуговая занятость.

В результате проведённой профилактической работы с учёта Комиссии было снято 29 несовершеннолетних, 80% снято в связи с исправлением
(2020 г. - 31).

В 2021 году в Ейском районе в каникулярный период было трудоустроено 949 несовершеннолетних. Отделом по делам несовершеннолетних было выдано 81 направление для трудоустройства несовершеннолетних, состоящих на учёте в Комиссии, все подростки получили профориентационные услуги, 81 несовершеннолетних трудоустроены на временные работы.

В образовательных организациях проводится профилактическая работа с несовершеннолетними «группы риска» по недопущению совершения ими преступлений, повторных правонарушений. В течение 2021 года была организована работа с 230 несовершеннолетними, состоящими в «группе риска». На 30.12.2021 г. в образовательных учреждениях со 162 несовершеннолетним «группы риска» проводится профилактическая работа.

В 2021 году специалистами образования, здравоохранения, социальной защиты населения, сотрудниками полиции было посещено около 300 семей, в целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, проживающих в семьях.

Было выявлено и поставлено на учет в Комиссию 16 семей, находящихся в социально опасном положении.

На 30.12.2021 г. на учете в КДН и ЗП состоит 23 семьи, в них проживают 48 несовершеннолетних.

В районе в новогодние праздники в январе 2021 года, в целях повышения эффективности работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, недопущения нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних, нарушений правил пожарной безопасности при отоплении помещений, согласно распоряжению администрации муниципального образования Ейский район № 434-р от 24.12.2020 г. «Об организации работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования Ейский район в новогодние праздники в январе 2021 года» (далее – распоряжение администрации № 434-р от 24.12.2020 г.) с 1 января 2021 года по 10 января 2021 года были проведены рейдовые мероприятия.

Было организовано посещение 16 семей, находящихся в социально опасном положении по месту их проживания, 24 семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 117 семей и детей, состоящих на различных видах учета, с целью недопущения нарушения прав и законных интересов

несовершеннолетних, соблюдения пожарной безопасности по месту проживания в период новогодних праздников.

В рейдовых мероприятиях приняли участие 193 человека из них: педагоги, медицинские работники, сотрудники полиции, специалисты органов и учреждений системы профилактики, сельских поселений и представители Русской Православной Церкви.

В период новогодних праздников в семьях отдельных категорий, фактов нарушения прав детей не было.

Согласно постановлению КДН и ЗП № 17 от 28.04.2021 г., в целях принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности отдельных категорий семей, имеющих несовершеннолетних детей, предупреждения чрезвычайных происшествий с детьми, их гибели и травмирования, обеспечения их безопасности, повышения эффективности работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, предупреждения случаев возникновения пожаров в местах проживания семей, состоящих на учетах в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, период с 1 мая 2021 года по 11 мая 2021 года, было посещено 190 семей, в которых проживает 398 детей.

В ходе посещения семей оказывалась консультативная, психолого-педагогическая помощь несовершеннолетним и законным представителям.

В рейдовых мероприятиях приняли участие 173 человека из них: педагоги, медицинские работники, сотрудники полиции, специалисты органов и учреждений системы профилактики, сельских поселений.

В зимний период 2021года, в целях организации работы за соблюдением прав и законных интересов несовершеннолетних, требований пожарной безопасности в местах проживания семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении и (или), состоящих на учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее – отдельных категорий семей), руководители органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, члены комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального образования Ейский район проводили определенную профилактическую работу.

Согласно распоряжению главы № 345-р от 12.11.2021 г. в период с 1 декабря 2021 года по 30 декабря 2021 года на территории Ейского района были созданы и действовали в сельских поселениях 10 рейдовых групп, в Ейском городском поселении 12 рейдовых групп. Были посещены по месту жительства 117 семей, где проживают 247 детей. По итогам посещения семей составлялись акты жилищно-бытового обследования, оказывалась помощь семьям, вручались новогодние подарки, в 5 семьях устранены нарушения пожарной безопасности.

В районе проводится целенаправленная работа по профилактике семейного неблагополучия, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

**Подпрограмма «Дети-сироты»**

Общий объем финансирования подпрограммы в 2021 году составил 47120,7 тыс. рублей.

Данный объем денежных средств распределен на четыре основных мероприятия подпрограммы:

обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), а также из их числа путем приобретения (строительства) жилых помещений с последующей передачей по договорам социального найма (средства федерального, краевого бюджетов);

обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе на оплату услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета;

финансовое обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей предоставленных им жилых помещений специализированного жилого фонда;

осуществление отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных учреждениях, в том числе в учреждениях социального обслуживания населения, приемных семьях, семьях опекунов (попечителей) а также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при их возвращении в указанные помещения.

 По состоянию на 31 декабря 2021 года в управлении жилищно – коммунального хозяйства и капитального строительства администрации муниципального образования Ейский район на учете граждан, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, состоит 202 человека.

В целях реализации Закона Краснодарского края от 23 декабря 2020 года N 4380-КЗ «О краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», в соответствии с Законом Краснодарского края от 3 июня 2009 года № 1748-КЗ «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Краснодарском крае», в рамках краевой целевой программы «Дети Кубани» на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа» министерством труда и социального развития Краснодарского края муниципальному образованию Ейский район предоставлены субвенции за счет средств краевого бюджета в сумме 39577,8 тыс. рублей на приобретение 30 жилых помещений, которые были приобретены и предоставлены гражданам вышеуказанной категории.

В соответствии с распоряжением администрации муниципального образования Ейский район от 22.05.2015 года уполномоченным органом на приобретение жилых помещений для детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, определено управление жилищно – коммунального хозяйства и капитального строительства администрации МО Ейский район.

Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,97.

***15. Муниципальная программа***

 ***«Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ейского района»***

В 2021 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ейского района» выделено 14620,4 тыс.рублей. Фактически израсходовано на основные мероприятия муниципальной программы (по четырем основным мероприятиям) в 2021 году 14437,2 тыс.рублей, а именно: на основное мероприятие «Приведение в соответствие документации на недвижимое имущество, находящееся в собственности МО Ейский район, и земельные участки под ними» израсходовано 499,2 тыс.рублей; на основное мероприятие «Выполнение мероприятий, направленных на регистрацию права собственности муниципального образования Ейский район на объекты недвижимости и земельные участки» израсходовано 100,0 тыс.рублей, на основное мероприятие «Обеспечение деятельности управления муниципальных ресурсов администрации МО Ейский район» израсходовано 13012,2 тыс.рублей, на основное мероприятие «Выполнение комплекса работ по формированию, постановке на кадастровый учет, оценке и реализации прав на земельные участки, находящиеся в государственной собственности» расход составил 825,8 тыс.рублей.

В рамках муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ейского района» по основному мероприятию «Выполнение комплекса работ по формированию, постановке на кадастровый учет, оценке и реализации прав на земельные участки, находящиеся в государственной собственности» расходы составили 825,8 тыс. рублей.

Одной из задач, поставленных перед управлением в 2021 году, являлась инвентаризация земель и земельных участков на территории сельских поселений Ейского района с целью выявления неиспользуемых, нерационально используемых или несформированных земельных участков для последующего принятия мер по приведению земельно-правовой документации на них в соответствие либо вовлечения в хозяйственный оборот.

В рамках исполнения полномочий по предоставлению земельных участков на территории сельских поселений Ейского района рассмотрено 1139 заявлений об оказании муниципальных услуг (в 2020 – 672, в 2019 - 1004), предоставлено:

- на праве аренды – 123 земельных участка (в 2020– 156; в 2019 – 247);

- на праве собственности – 117, из них 89 гражданам, имеющим трех и более детей (в 2020– всего 18, многодетным 0, 2019 – всего 34, многодетным – 0);

- заключено 6 соглашений о перераспределении земельных участков (в 2020 – 8; в 2019 – 11);

на праве постоянного (бессрочного) пользования – 23 земельных участка (в 2020 – 14, в 2019 – 24);

- на праве безвозмездного пользования – 5 земельных участков (в 2020 – 7, в 2019 – 8);

- заключено 10 договоров на размещение объектов без предоставления земельных участков (в 2020 – 9, в 2019 – 10);

- установлено 10 сервитутов под линейными объектами (в 2020, 2019 годах – 0);

уточнены на государственном кадастровом учете границы 88 земельных участков (в 2020 – 79, в 2019 – 58);

- с целью дальнейшего проведения торгов сформированы и поставлены на государственный кадастровый учет 4 земельных участка коммерческого назначения, 20 земельных участков для жилищного строительства;

предоставлено путем проведения аукционов в 2021 году 6 земельных участков общей площадью 10,1 га на сумму 4 054 972 рубля. (в 2020 – 4 земельных участка на сумму 1 964 612 рублей, в 2019 – 10 земельных участков на сумму 370 105 рублей);

в 2021 году поставлено на учет 60 граждан, имеющих трех и более детей (в 2020 – 37, в 2019 – 24);

- отказано в постановке на учет 14 гражданам, имеющим трех и более детей (в 2020 – 3, в 2019 – 2);

- многодетным предоставлено 62 земельных участка (в 2020 – 24, в 2019 – 18);

сформированы и поставлены в 2021 году на государственный кадастровый учет 4 земельных участка для строительства ВОПов и ФАПов в пос. Советский, пос.Краснофлотский, х. Новатор и пос.Н.Островского;

- поставлены на государственный кадастровый учет и предоставлены соответствующим поселениям 8 земельных участков с целью дальнейшего участия в краевой программе «Инициативное бюджетирование» в следующих населенных пунктах Ейского района: ст-ца Ясенская, пос. Моревка, ст-ца Камышеватская, пос.Заводской;

- поставлено на государственный кадастровый учет 12 земельных участков под объектами муниципальной собственности сельских поселений Ейского района в следующих населенных пунктах: ст-ца Должанская, ст-ца Камышеватская, пос.Заря, х.Приазовка;

- уточнены на государственном кадастровом учете границы 2-х общеобразовательных школ в ст-це Должанская и пос. Краснофлотский.

В результате проведенной инвентаризации проведены разъяснительные беседы с правообладателями земельных участков, учтенных на государственном кадастре недвижимости без границ. В результате в 2021 году согласовано 187 графических материалов, подтверждающих нахождение границ на местности более 15 лет, что позволило поставить границы этих земельных участков на кадастровый учет (в 2020 году – 272, в 2019 - 287);

- в рамках исполнения полномочий по отнесению земельных участков к определенной категории земель подготовлены и утверждены постановления администрации муниципального образования Ейский район в отношении 35 земельных участков (в 2020 году – 30, в 2019 - 19);

- подготовлено и утверждено 22 постановления об изменении (приведении в соответствие) вида разрешенного использования земельных участков (в 2020 – 14, в 2019 - 15).

С целью приведения в соответствие фактического использования земельных участков с их видом разрешенного использования проведены процедуры осмотра и муниципального контроля в отношении 108 земельных участков. По направленным предостережениям правообладателями 67 земельных участков вышеуказанные мероприятия проведены.

Проведена процедура муниципального земельного контроля в отношении 10 земельных участков на территории сельских поселений Ейского района. В результате выявлено 3 земельных участка, используемых без правоустанавливающих документов. Материалы по выявленным нарушениям направлены в службу государственного земельного контроля (Росреестр). Росреестром в отношении лиц, допустивших административное нарушение, вынесены постановления о привлечении к административной ответственности в виде штрафа.

В течение 2021 года разработан и утвержден регламент функции муниципального земельного контроля. В связи с вступлением 1 июня 2021 года в законную силу изменений в Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» утверждено решение Совета муниципального образования Ейский район «Об утверждении положения о муниципальном земельном контроле».

Совместно со специалистами управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Ейский район, администраций Кухаривского, Красноармейского сельских и Ейского городского поселений проработаны вопросы корректировки генеральных планов соответствующих поселений с точки зрения земельно-правовой документации и интересов развития муниципального образования Ейский район.

Специалисты УМР МО Ейский район в 2021 году представляли интересы администрации муниципального образования Ейский район в судебных органах:

- по взысканию задолженности по арендным платежам – 30 исков (2020 – 31; 2019 – 20);

- по земельным спорам – 454 судебных заседаниях (2020 – 96, 2019 – 544).

По результатам судебных заседаний в 2021 году взыскано сумм по задолженности по арендным платежам: 4237 тыс. рублей (в 2020 – 4874; в 2019 – 3157).

В 2021 году принято в муниципальную собственность муниципального образования Ейский район недвижимого и движимого имущества на сумму 88,2 миллиона рублей, а именно: 21 объект недвижимого имущества на сумму 23,5 миллиона рублей и 1023 объектов движимого имущества на сумму 64,7 миллионов рублей.

За истекший период 2020 года принято в муниципальную собственность муниципального образования Ейский район недвижимого и движимого имущества на сумму 53,1 миллиона рублей, а именно: 35 объектов недвижимого имущества на сумму 46,6 миллиона рублей и 303 объекта движимого имущества на сумму 6,5 миллионов рублей.

В аналогичном периоде 2019 года принято в муниципальную собственность муниципального образования Ейский район недвижимого и движимого имущества на сумму 44,07 миллиона рублей, а именно: 39 объектов недвижимого имущества на сумму 32,99 миллиона рублей и 318 объектов движимого имущества на сумму 11,08 миллионов рублей.

В 2021 году в рамках муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ейского района» по основным мероприятиям «Приведение в соответствие документации на недвижимое имущество, находящееся в собственности МО Ейский район, и земельные участки под ними» и «Выполнение мероприятий, направленных на регистрацию права собственности муниципального образования Ейский район на объекты недвижимости и земельные участки» расходы составили 599,2 тыс.рублей.

С целью реализации объектов, не используемых муниципальным образованием Ейский район для исполнения полномочий в 2021 году в прогнозный план приватизации объектов муниципальной собственности были включены 8 объектов недвижимого имущества и 16 автотранспортных средств. В аналогичном периоде 2020 года в программу приватизации были включены 7 объектов недвижимого и 11 автотранспортных средств (автомобили ВАЗ и ГАЗ, и 3 автобуса КАВЗ).

В отчетном году реализован с торгов объект муниципальной собственности, включенный в прогнозный план приватизации незавершенный

строительством подъездной путь Ейского СРСУ в с. Александровка на сумму 5365,0 тыс.рублей. Из 16 автотранспортных средств, в течении 2021 года 7 автотранспортных средств продано на сумму 793,0 тыс.рублей.

В аналогичном периоде 2020 года реализация объектов недвижимого имущества, включенных в прогнозный план (программу) приватизации не производилась, объявлялись торги на 2 объекта недвижимости (Заготларь в пос. Октябрьском, по ул. Советской, 29 и бывший пионер лагерю «Чайка», в ст. Должанской, по ул. Чапаева, 9). Аукционы были признаны не состоявшимися в связи с отсутствием потенциальных покупателей.

В 2020 году из 11 автотранспортных средств, в январе 2020 года 2 автотранспортных средства были проданы на сумму 45,0 тыс.рублей В отношении оставшихся 9 автотранспортных средств в 2020 году объявлялись торги по продаже, но были признаны не состоявшимися в связи с отсутствием потенциальных покупателей. 3 автотранспортных (автобусы КАВЗ) в связи с отсутствием потенциальных покупателей сданы в металлолом.

В 2019 году объекты, включенные в программу приватизации, не реализовывались не были в связи с отсутствием потенциальных покупателей.

В 2021 году зарегистрировано право собственности муниципального образования Ейский район на 21 объект недвижимого имущества (котельные, водопроводные сети, гаражи, помещения по ул. Свердлова, 150, земельные участки под спорткомплексами в г. Ейске и пос. Комсомолец, 2 ФАП (Моревка, Широчанка), стадионы пос. Комсомолец и пос. Октябрьский), земельный участок в пос. Краснофлотском для строительства поликлиники, здания по ул. Пушкина, 56 (2020 – 75, 2019 – 43). В отчетном году включено в реестр муниципальной собственности 35 земельных участков под квартирами граждан, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в 2020 – 9, 2019 – 9).

Организована работа по сбору данных о факторах, влияющих на определение размера кадастровой стоимости объектов недвижимости (зданий, сооружений, помещений) для осуществления в 2021 году государственной кадастровой оценки. Предметом оценки являлись 87200 объектов недвижимости. В отношении указанных объектов утверждена кадастровая стоимость, подлежащая применению с 01 января 2022 года.

Проведена работа по определению вида фактического использования зданий (помещений) с целью ежегодного составления перечня объектов недвижимости, чья налогооблагаемая база устанавливается равной кадастровой стоимости. В рамках указанных работ по поручению ДИО КК произведено обследование 38 объектов недвижимости.

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции в прошедшем году по 89 земельным участкам подготовлены соглашения об увеличении срока действия договоров аренды. В рамках взаимодействия с федеральным казначейством в части администрирования неналоговых доходов произведено 452 уточнения видов и принадлежности платежей на сумму 16 819 тыс. рублей.

На 31 декабря 2021 года в базе данных «Программный комплекс «Единая система учета объектов, неналоговых доходов» учтено 1438 договоров аренды, по которым произведен ежегодный перерасчет сумм арендной платы за земельные участки с изменением уровня инфляции, установленного федеральным законом в связи с изменением порядка расчета, в том числе в связи с изменением в бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Организована работа по оформлению невостребованных земельных долей. В текущем году оформление права муниципальной собственности осуществлялось в 7 сельских поселениях. По итогам проведенной работы признано право муниципальной собственности на земельные доли общей площадью 5109,3 га. В консолидированный бюджет поступили денежные средства в объеме, превышающем 25,5 млн. рублей.

На 31 декабря 2021 года обеспечено поступление в бюджет Ейского района неналоговых доходов в размере 95,1 млн. рублей, что составило 115,8% годового назначения к плановому заданию.

За истекший период подготовлено более 400 проектов постановлений главы администрации муниципального образования Ейский район, более 500 распоряжений начальника управления по вопросам основной деятельности управления.

На конец декабря 2021 году управлением муниципальных ресурсов отработано 5896 заявлений, 165 обращений граждан и юридических лиц.

Основными задачами управления муниципальных ресурсов администрации муниципального образования Ейский район на 2022 год являются:

- обеспечение предоставления земельных участков 100 % гражданам, имеющим трех и более детей, поставленных на учет;

- проведение процедур муниципального земельного контроля;

- обеспечение формирования земельных участков для строительства социально значимых объектов;

- проведение аукционов по продаже права аренды на сформированные земельные участки;

- проведение инвентаризации имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями;

- совместно с администрациями сельских поселений завершение работ по регистрации прав собственности на объекты газового хозяйства;

- обеспечение поступления неналоговых доходов по курируемым управлением источникам в размере не менее 100% от суммы плановых назначений. Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,98.

***16. Муниципальная программа***

***«Поддержка деятельности социально-ориентированных***

***общественных организаций Ейского района»***

В 2021 году в рамках реализации муниципальной программы из бюджета муниципального образования Ейский район были выделены денежные средства в сумме 2000,0 тысяч рублей, из них:

- 1300,0 тысяч рублей – на поддержку Ейской районной организации Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов: оказание материальной помощи ветеранам-фронтовикам и инвалидам Великой Отечественной войны, вдове ветерана ВОВ, павшего на полях сражений и не вышедшей замуж повторно, оказание материальной помощи председателю и двум заместителям председателя и ответственному секретарю Ейского районного совета ветеранов, двум членам президиума, оказание материальной помощи председателям первичных организаций в связи с проведением тематических мероприятий, расходы на приобретение подарочных наборов ветеранам, расходы на поздравление ветеранов ВОВ – тружеников тыла с днями рождения, считающимися юбилейными, расходы на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, обслуживание оргтехники, оформление наглядной информации, расходы на адресную подписку на газету «Кубанские новости» на 1-е и 2-е полугодия, расходы, связанные с посещением больных ветеранов на дому и в стационарах, с ритуальными мероприятиями.

- по 100,0 тысяч рублей выделено отделению в городе Ейске «Интернационалист» КРОО «Российский союз ветеранов Афганистана» и Ейскому районному отделению Краснодарского краевого отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» в связи с празднованием 15 февраля 2021 года 32-ой годовщины вывода Советских войск из Афганистана, а также на проведение уроков мужества, конференций, заседаний актива, льготную подписку на периодические издания, проведение тематических мероприятий к знаменательным и памятным датам, увековечивание памяти ейчан, погибших в войнах и военных конфликтах (изготовление стендов, памятных досок, соревнований с закупкой грамот и призов), проведение мероприятий для семей погибших и инвалидов с выплатой материальной поддержки, проведение похоронных мероприятий (захоронение с почестями ветеранов боевых действий), поощрение членов организаций, наиболее отличившихся в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения.

50,0 тысяч рублей – Ейскому районному отделению Краснодарской краевой общественной организации инвалидов «Чернобыль» на проведение уроков мужества, конференций, заседаний актива, льготную подписку на районные и периодические печатные издания, проведение тематических мероприятий к знаменательным датам, а также на приобретение медалей в связи с 35-летней годовщиной ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

На организацию и проведение мероприятий к знаменательным датам (День защитника Отчества, Международный женский день, День пожилого человека, День инвалида и другие) согласно планам работы, согласованным с администрацией муниципального образования Ейский район, перечислены денежные средства в сумме 350,0 тысяч рублей следующим общественным организациям:

 - Ейской районной организации Краснодарской краевой общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (50,0 тысяч рублей);

 - Ейскому местному отделению Краснодарского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» (50,0 тысяч рублей);

 - Ейскому местному отделению общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» (50,0 тысяч рублей);

- Ейской местной организации «Всероссийское общество слепых» в рамках трехстороннего соглашения (200,0 тысяч рублей).

- 100,0 тысяч рублей были выделены общественной организации «Клуб родителей и детей-инвалидов «Рука в руке» Ейского района»: расходы на проведение реабилитационных мероприятий для детей-инвалидов: подарки детям-именинникам, День защиты детей, расходы на оказание материальной помощи ко Дню матери, расходы, связанные с организацией культурного отдыха детей-инвалидов: оплата транспортных расходов за экскурсии.

Эффективность реализации муниципальной программы равна 1,0.

***17. Муниципальная программа***

***«Социальная поддержка граждан в Ейском районе»***

Общий объем финансирования программы в 2021 году составил 66566,2 тыс. рублей. Из них из краевого бюджета 61096,2 тыс.рублей, из местного бюджета 5470,0 тыс.рублей. Освоено 63734,3 тыс. рублей, что составляет 95,74 %.

Данный объем денежных средств распределен между двумя основными мероприятиями программы:

обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ейском районе;

дополнительное материальное обеспечение к трудовой пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образования Ейский район.

Более подробно хотелось бы остановиться на мероприятиях, связанных с обеспечением дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ейском районе.

Министерством труда и социального развития Краснодарского края в 2021 году были выделены субвенции в объеме 61096,2 тыс. рублей на осуществление отдельных государственных полномочий, а именно:

обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по предоставлению ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные семьи;

обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей;

обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по предоставлению ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на патронатное воспитание;

обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты ежемесячного вознаграждения патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания, социального патроната и постинтернатного сопровождения;

финансовое обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей;

финансовое обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних.

По состоянию на 31 декабря 2021 года, на учёте в управлении по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Ейский район состоит 310 детей, относящихся к категории «оставшихся без попечения родителей», из них 303 – воспитываются в замещающих семьях, 7 несовершеннолетних – воспитанники детского дома-интерната.

Основными формами устройства детей, состоящих на учете, являются усыновление, опека, приёмная семья:

в семьях усыновителей воспитываются 70 детей;

121 ребенок находится под опекой (попечительством);

112 - воспитывается в приемных и патронатных семьях.

Системная работа управления по вопросам семьи и детства и межведомственное взаимодействие направлены на раннее выявление семейного неблагополучия и предупреждение социального сиротства.

В 2021 году 100 % вновь выявленных детей были переданы на семейную форму устройства: усыновление (удочерение), опека (попечительство), приемная семья.

В соответствии с семейным законодательством приоритетной формой устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является усыновление, которое позволяет ребенку стать полноправным членом семьи.

За 2021 год были усыновлены 2 ребёнка, на постусыновительном контроле в настоящее время состоит 5 усыновленных детей.

Самой распространенной формой устройства является опека (попечительство). В Ейском районе 121 ребенок находится под опекой (попечительством).

Активно развивается такая форма устройства как приемная семья. Если в 2008 году в Ейском районе в 51 приемной семье воспитывалось 84 ребенка, то в настоящее время в 60 семьях воспитывается 114 детей.

Одним из важных направлений в деятельности является устройство детей, состоящих на учете в региональном банке данных.

Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,91.

***18. Муниципальная программа***

***«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия***

 ***в Ейском районе»***

Общий объем финансирования программы в 2021 году составил 19 586,6 тыс. рублей, из которых 10652,2 тыс. рублей из средств краевого бюджета, 8934,1 тыс. рублей – из средств местного бюджета. Освоено 16859,1 тыс. рублей, что составило 86,07 %. Данный объем денежных средств распределен между 4-х основных мероприятий программы:

Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей;

 Предупреждение и ликвидация болезней животных;

Осуществление управленческих функций;

 Информационно-разъяснительная работа с сельскохозяйственными товаропроизводителями.

 Отрасль «Сельское хозяйство» в районе представлена 10-ю крупными и средними сельскохозяйственными предприятиями различных форм собственности, из них производством продукции животноводства занимаются 4 предприятия. На территории района осуществляют деятельность 230 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственным производством, и более 17 тысяч личных подсобных хозяйств.

 Основные направления производственной деятельности сельскохозяйственных предприятий Ейского района: производство зерновых культур, подсолнечника, плодов, выращивание овощей открытого и закрытого грунта, производство молока, мяса крупного рогатого скота и свиней, яиц и мяса птицы.

 В пользовании сельскохозяйственных товаропроизводителей находится 162,6 тыс. га сельхозугодий, в том числе 149 тыс. га пашни.

Ейский район является зоной рискованного земледелия по причине низкой влагообеспеченности, которая оказывает сильное влияние на урожайность сельскохозяйственных культур.

 Общий валовой сбор зерновых и зернобобовых культур, включая кукурузу, в 2021 году составил 592 тысячи тонн при средней урожайности 58,2 ц/га. В 2020 году было собрано 404 тыс. тонн зерна, при средней урожайности 40,5 ц/га. Валовой сбор зерна 2021 года выше показателя прошлого года на 234 тыс. тонн .

 Уборочная площадь основной культуры - озимой пшеницы в 2021 году составляла 82,9 тыс. га, при средней урожайности 61,8 ц/га с данной площади получено 512,4 тыс. тонн зерна. Урожайность озимого ячменя в 2021 году составила 60,5 ц/га, с 5,9 тыс.га посевной площади получено 36,0 тыс.тонн зерна. В 2020 году – уборочная площадь составила 6,2 тыс.га, валовой сбор 32 тыс.тонн, урожайность – 51,5 ц/га.

Поголовье крупного рогатого скота по полному кругу хозяйств составляет 12,4 тыс. голов (в 2020 году – 12,1 тыс. голов), из них 5,1 тысяч голов коров.

 В животноводческих предприятиях активно проводятся мероприятия по борьбе с лейкозом и другими болезнями животных.

 Валовое производство молока во всех категориях хозяйств за 2021 год составило 38,4 тыс. тонн. От каждой фуражной коровы в среднем по району надоено 7833 кг молока.

 Хозяйствующими субъектами всех форм собственности в 2021 году реализовано скота и птицы на убой в живом весе 7,9 тысяч тонн.

Среднесуточный привес на откорме и выращивании КРС в 2021 году составил 704 г (в 2020 году – 707 г).

 Выход телят на 100 коров составил 69 голов (2020 год – 54,3 голов).

 На территории Ейского района работают 9 хозяйствующих субъектов пищевой и перерабатывающей промышленности, из которых 2 предприятия относятся к крупным и средним.

 За 2021 года крупными и средними предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности произведено:

- хлеба и хлебобулочных изделий – 4585,6 тонн,

- кондитерских изделий – 1007,76 тонн;

- пива – 13,3 тыс. декалитров;

- безалкогольных напитков – 45,9 тыс. декалитров;

- муки продовольственной - 3351тонн;

отрубей – 1356 тонн.

 Развитие малых форм хозяйствования на селе - одно из основных направлений в отрасли «Сельское хозяйство». В Ейском районе ведением личного подсобного хозяйства занимается 17,5 тыс. семей, из них 2,4 тыс. – крупных товарных ЛПХ, реализующих продукцию собственного производства на сторону.

 Удельный вес производства овощей, картофеля, яиц, мяса птицы малыми формами хозяйствования от общего объема производства овощей в районе составляет 100%.

 Развитие животноводства в малых форм хозяйствования способствует увеличению объёмов производства молока, мяса, яиц и другой животноводческой продукции в районе. Поголовье КРС в малых формах хозяйствования составляет 3422 голов, в том числе коров – 1416 голов. Поголовье овец и коз насчитывает 8203 голов, птицы 444,7 тысяч голов.

Одним из основных направлений в работе по развитию является государственная поддержка малых форм хозяйствования.

 Управлением сельского хозяйства и продовольствия администрации муниципального образования Ейский район в соответствии с подпрограммой «Развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Краснодарского края», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 года № 944 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» разрабатывается нормативно-правовая документация порядка предоставления субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного производства, и личным подсобным хозяйствам на поддержку сельскохозяйственного производства на территории Ейского района.

 В 2021 году за реализованную продукцию мяса, молока, строительство теплиц, приобретение поголовья сельскохозяйственных животных выплачено субсидий из краевого бюджета в сумме 6,05 млн. рублей.

 На производство продукции (за реализованное мясо) было выплачено 179,4 тыс. рублей, за реализованное молоко – 405,7 тыс. рублей, на приобретение сельскохозяйственных животных – 2 276,1 тыс. рублей, за наращивание поголовья коров – 300 тыс.рублей. Таким образом, на субсидирование животноводческой отрасли направлено 52,5 % от общего объема субсидий.

На субсидирование отрасли растениеводства направлено 47,5 % районного лимита. На возмещение части затрат по строительству теплиц было выплачено 2 889,8 тыс. рублей Всего выплаты произведены по 45 заявлениям граждан, в том числе 42 глав ЛПХ и 6 глав КФХ.

 В 2021 году одним из основных вопросов поддержки малых форм хозяйствования является построение системы реализации продукции.

 Для этого производители сельхозпродукции имеют возможность реализовать свои излишки продукции путем размещения информации на «Агропортале».

 В течение всего года на территории города Ейска проводятся ярмарки выходного дня по продаже сельхозпродукции по сниженным ценам.

В 2021 году проведено 128 сельскохозяйственных ярмарок, в работе которых приняли участие 247 сельхозпроизводителей и предприятий пищевой промышленности нашего и соседних районов. Ассортимент реализуемой продукции – картофель, овощи, мед, масло растительное, крупы, сахар, мука, хлеб, кондитерские изделия, колбасные изделия промышленной выработки.

Оценивая общую ситуацию в отрасли сельского хозяйства района, можно сделать следующие выводы:

1) в животноводстве района, как и в целом по краю, наблюдается отрицательная динамика в производстве мяса, поголовья скота. Низкие закупочные цены на мясо обуславливают сокращение поголовья КРС в сельхозпредприятиях района по причине убыточности производства мяса;

2) в последние годы наблюдается улучшение некоторых производственных показателей в отрасли растениеводства, соблюдение агротехнологии выращивания сельскохозяйственных культур, использование семян высокоурожайных сортов, обновление машино-тракторного парка – все это положительные условия получения хороших урожаев;

3) важной является проблема функционирования малых форм хозяйствования на селе, повышения доходов сельского населения.

 Эффективность производства в малых формах хозяйствования связана с грамотным ведением хозяйства, необходимостью кооперации малых форм хозяйствования.

 Значимым фактором, сдерживающим развитие отрасли, является проблема трудовых ресурсов. Отсутствие притока квалифицированных молодых кадров на село, вызванное низким уровнем и качеством жизни в сельской местности стало препятствием в развитии сельского хозяйства района.

 Данные проблемы требуют системного подхода в их решении, в основе которого должны быть заложены механизмы, определенные Государственной и Краевой программами.

 Проблема роста численности безнадзорных животных является одной из важных и актуальных социальных проблем, ведь безнадзорные животные являются переносчиками болезней, в том числе опасных для жизни и здоровья граждан, среди которых бешенство. В целях контроля над численностью безнадзорных животных в муниципальном образовании Ейский район проводятся мероприятия по осуществлению переданных государственных полномочий в части регулирования численности безнадзорных животных.

 В 2021 году был произведен отлов 186 голов безнадзорных животных (собак), но учитывая социальную значимость проблемы безнадзорных животных, в 2022 году планируется произвести отлов 300 голов собак.

Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,93.

***19. Муниципальная программа***

***«Молодежь Ейского района»***

В 2021 году на реализацию государственной молодежной политики из бюджета муниципального образования Ейский район было выделено 10222,6 тыс. рублей, освоено – 10202,4 тыс. рублей, что составляет 99,80 % от плановых значений.

За минувший год отделом по делам молодежи администрации муниципального образования Ейский район, его подведомственным и курируемыми учреждениями, специалистами по работе с молодежью поселений и активистами молодежного антинаркотического волонтерского движения Ейского района проведено 127 мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения в молодежной среде (показы антинаркотических фильмов, видеороликов, информационные часы, профилактические беседы, круглые столы, спортивные соревнования и т.д.) с общим охватом 5354 человека молодежи Ейского района.

Вместе с тем проведено 76 мероприятий по реализации закона Краснодарского края от 21.07.2008 года № 1539 – КЗ «О мерах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» с общим охватом 1257 человек.

В рамках работы по гражданскому и военно-патриотическому направлению в муниципальном образовании Ейский район в 2021 году проведено 54 основных мероприятия, с охватом более 25000 человек из числа молодежи Ейского района с учетом неоднократного участия в мероприятиях.

В ходе реализации данной деятельности организуются и проводятся тематические мероприятия, посвященные праздничным и памятным дням Российской Федерации и Кубани, Дням воинской славы; встречи молодежи с ветеранами Великой Отечественной войны, ветеранами боевых действий; военно-спортивные соревнования; квесты; молодежные акции; работа тематических площадок и т.д.

В рамках реализации направления по летнему оздоровлению и отдыху подростков и молодежи, развитию молодежного туризма проведено 113 мероприятий с общим охватом 4995 человека молодежи Ейского района.

В 2021 году продолжена работа по проведению акции взаимопомощи во время пандемии короновируса «#МЫВМЕСТЕ».

Волонтеры акции оказывают помощь в доставке продуктов питания, лекарственных препаратов, сопровождении маломобильных граждан в медицинские учреждения, в наведении санитарного порядка в домах и на придомовых территориях нуждающимся одиноким пенсионерам и инвалидам.

В 2021 году с целью оказания помощи организовано 324 выезда волонтерских групп.

Одной из эффективных форм работы с молодежью является участие в грантовых конкурсах Федерального агентства по делам молодежи. Проектная команда Ейского района, в которую вошли представители студенческой и работающей молодежи, в 2020 году защитила 8 социальных проектов, для реализации которых из федерального бюджета привлечено 814 000 рублей.

В 2021 году, в рамках реализации этих проектов проведено порядка 120 мероприятий с охватом молодежи более 6500 тысяч человек; оборудована тренировочная база для занятий силовым спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья; подготовлен зал районного молодежного центра для проведения кинолекториев; сформирована база молодых здоровых доноров крови; создано 8 артобъектов, замещающих пронаркотичекие надписи, приобретен тренировочный инвентарь для занятий борьбой.

С целью привлечения участия молодежи в грантовых конкурсах сотрудниками отдела по делам молодёжи совместно с Районным молодёжным центром организованы выездные обучающие семинар-тренинги по социальному проектированию во всех поселениях Ейского района.

Результатом выездных тренингов стали 6 победных проектов в рамках грантовых конкурсов Федерального агентства по делам молодёжи в 2021 году на общую сумму 1 315 000 рублей, что на 62% превышает показатель 2020 года (814 000 рублей).

1. Проект «Свободный микрофон», автор проекта Михаил Кондратьев, сумма гранта – 55 000 рублей. В рамках проекта будут организованы поэтические мероприятия для молодых авторов и чтецов Ейского района.

2. Проект «Досуговый клуб «Юность», автор проекта Владислав Витюк, сумма гранта – 130 000 рублей. В рамках проекта создаётся клуб настольных игр для молодёжи Копанского сельского поселения.

3. Проект «Цирковая студия «Камелот», автор проекта Анастасия Черногорова, сумма гранта – 170 000 рублей. Целью проекта является популяризация циркового акробатического искусства среди молодёжи Кухаривского сельского поселения.

4. Проект «Мини-гольф», автор проекта Максим Соболев, сумма гранта – 200 000 рублей. Целью проекта является популяризация и развитие мини-гольфа в молодёжной среде на территории Ейского района.

5. Проект «Всем плыть», автор проекта Вячеслав Молдован, Ейское сельское поселение, сумма гранта 210 000 рублей. В рамках проекта будут организованы выездные тренинги и занятия по плаванию для молодёжи Ейского района.

6. Проект «Клуб смешанных единоборств «Rush», автор проекта Авикам Авдышоев, Александровское сельское поселение, сумма гранта 550 000 рублей. Целью проекта является пропаганда здорового образа жизни путем привлечения молодёжи к занятию смешанными единоборствами.

Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,99.

***20. Муниципальная программа***

***«Строительство (создание) объектов государственной и муниципальной собственности в Ейском районе»***

 Муниципальная программа «Строительство (создание) объектов государственной и муниципальной собственности в Ейском районе» из мероприятий, направленных на развитие уровня обеспеченности и доступности объектов социальной инфраструктуры населения.

Общий объем финансовых ресурсов предусмотренных на реализацию муниципальной «Строительство (создание) объектов государственной и муниципальной собственности в Ейском районе» на 2021 год составил 5272,3 тыс. рублей, в том числе: из средств районного бюджета - 4522,3 тыс. рублей, из средств краевого бюджета - 750,0 тыс. рублей. Освоение мероприятий программы за 2021 год составляет 1930,5 тыс. рублей, что составляет 36,6 %.

В 2021 году мероприятие «Строительство общеобразовательной организации со столовой и пищеблоком в пос. Краснофлотский Ейского района» было включено в муниципальную программу «Развитие образования в Ейском районе», координатором которой являлось управление образованием администрации муниципального образования Ейский район. В связи с созданием муниципальной программы «Строительство (создание) объектов государственной и муниципальной собственности в Ейском районе», координатором которой является управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства администрации муниципального образования Ейский район, была достигнута устная договоренность о том, что мероприятие «Строительство общеобразовательной организации со столовой и пищеблоком в пос. Краснофлотский Ейского района», будет включено в муниципальную программу «Строительство (создание) объектов государственной и муниципальной собственности в Ейском районе» в 2022 году. В настоящий момент в муниципальной программе «Строительство (создание) объектов государственной и муниципальной собственности в Ейском районе» на 2022 год предусмотрено финансирование из районного бюджета на вышеуказанное мероприятие в сумме 11 748,50 тыс. рублей.

Денежные средства направлены на мероприятие «Изготовление проектно-сметной документации строительства фельдшерско-акушерского пункта в пос. Яснопольском».

Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,68.

***21.Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Ейского района»***

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Ейского района» (далее - программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Ейский район от 10 августа 2018 года № 630. В 2021 году в программу внесены изменения постановлением администрации муниципального образования Ейский район от 24 декабря 2021 года № 1181.

Координатор программы – финансовое управление администрации муниципального образования Ейский район (далее – финансовое управление), срок реализации: 2021-2026 годы. План реализации программы в 2021 году утвержден приказом финансового управления от 23 декабря 2020 года № 98.

Общий объем финансового обеспечения мероприятий программы в 2021 году предусмотрен в сумме 32088,8 тыс. рублей за счет средств районного бюджета.

За отчетный год фактические расходы по программе составили 31262,6 тыс. рублей, или 97,4% от предусмотренных планом.

Все целевые показатели достигнуты:

- по итогам оценки качества управления муниципальными финансами за 2020 год, проведенной министерством финансов Краснодарского края в соответствии с приказом от 18 июня 2014 года № 175, муниципальному образованию Ейский район присвоена II (средняя) степень качества управления муниципальными финансами, степень достижения планового целевого показателя равна 1;

- различие между наиболее обеспеченными и наименее обеспеченными поселениями Ейского района фактически сокращено в 1,2 раза, что превысило запланированный показатель на 0,1 раза. Степень достижения целевого показателя 109,1%, т.е. равна 1;

- отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений по итогам 2021 года составило 5,2%. Степень достижения планового значения целевого показателя составила 769,2%, т.е. принимается равной 1.

Таким образом, степень достижения плановых значений целевых показателей программы равна 1, эффективность реализации программы высокая, равна 1.

* 1. О ходе реализации подпрограммы «Совершенствование бюджетного процесса и обеспечение сбалансированности районного бюджета»

Объем финансирования подпрограммы в 2021 году был предусмотрен в сумме 24788,8 тыс. рублей за счет средств районного бюджета, фактические расходы составили 24033,4 тыс. рублей, или 97 % от запланированных. Указанные ассигнования предусмотрены на исполнение мероприятия «Руководство и управление в сфере установленных функций» и направлены на содержание координатора программы – финансового управления. В связи с этим, согласно методике, при оценке степени реализации мероприятий из расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы исключаются.

Остальные запланированные к реализации в отчетном году мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме:

- в процессе бюджетного планирования осуществлялось методическое руководство, направленное на повышение эффективности и результативности расходов районного бюджета. Степень реализации мероприятия и достижения ожидаемых результатов – 100%;

- в соответствии с утвержденным графиком организована работа по составлению проекта районного бюджета и прогноза основных характеристик консолидированного бюджета Ейского района на очередной финансовый год и плановый период. Степень реализации мероприятия и достижения ожидаемых результатов – 100%;

- составлены и ведутся: реестр расходных обязательств муниципального образования Ейский район, сводная бюджетная роспись и кассовый план районного бюджета. Степень реализации мероприятия и достижения ожидаемых результатов – 100%;

- формирование ежемесячной и годовой бюджетной отчетности об исполнении районного бюджета и консолидированного бюджета Ейского района производилось в установленные сроки с соблюдением требований бюджетного законодательства. Степень реализации мероприятия и достижения ожидаемых результатов – 100%;

- проект решения об исполнении районного бюджета за отчетный финансовый год составлен в соответствии с требованиями бюджетного законодательства и в установленные сроки направлен на рассмотрение Совета муниципального образования Ейский район. Степень реализации мероприятия и достижения ожидаемых результатов – 100%;

- проведен мониторинг качества финансового менеджмента за 2020 год 13 главных администраторов средств районного бюджета по 20 показателям качества финансового менеджмента. В результате составлен рейтинг главных администраторов средств районного бюджета. Степень реализации мероприятия и достижения ожидаемых результатов – 100%;

- продолжена работа по повышению уровня информированности граждан о бюджетной политике муниципального образовании Ейский район: на официальном сайте муниципального образования Ейский район в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещаются решения Совета муниципального образования Ейский район о бюджете, решения, постановления по бюджетному процессу, «Бюджет для граждан», отчеты об исполнении районного бюджета, приказы начальника финансового управления, сводная бюджетная роспись, кассовый план исполнения бюджета, муниципальная долговая книга, материалы заседаний общественного совета и другие документы. Степень реализации мероприятия и достижения ожидаемых результатов – 100%;

- в целях осуществления общественного контроля в финансово-бюджетной сфере в 2021 году в соответствии с постановлениями администрации муниципального образования Ейский район от 29 марта 2021 года № 316 и от 29 октября 2021 года № 920 проведены публичные слушания по отчету об исполнении районного бюджета за 2020 год и проекту районного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Степень реализации мероприятия и достижения ожидаемых результатов – 100%.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- решение о районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период соответствует требованиям Бюджетного кодекса РФ. Степень достижения планового значения целевого показателя равна 100%;

- решение Совета муниципального образования Ейский район об исполнении районного бюджета за отчетный год соответствует бюджетному законодательству РФ. Степень достижения планового значения целевого показателя равна 100%;

- удельный вес бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования Ейский район, представленной в министерство финансов Краснодарского края в установленные сроки, равен 100%;

- районным бюджетом на 2021 год утвержден размер дефицита бюджета в сумме 80975,6 тыс. рублей, что составляет 9,8% общего объема доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. В соответствии со ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации дефицит местного бюджета не должен превышать 10% утвержденного общего годового объема доходов без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, соответственно, данный показатель считается выполненным. Степень достижения планового значения целевого показателя равна 102%.

* 1. О ходе реализации подпрограммы

«Совершенствование межбюджетных отношений»

Объем финансирования подпрограммы в 2021 году предусмотрен в сумме 5000 тыс. рублей за счет средств районного бюджета, фактические расходы составили 5000 тыс. рублей, т.е. 100% плановых назначений.

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме:

- в целях выравнивания бюджетной обеспеченности поселений Ейского района из средств районного бюджета предоставлены дотации в сумме 5000 тыс. рублей. Плановые назначения исполнены в полном объеме. Степень реализации мероприятия и достижения ожидаемых результатов – 100%;

- в рамках стимулирования органов местного самоуправления поселений к повышению качества управления муниципальными финансами, в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Ейский район от 19 мая 2014 года № 342 «Об утверждении Порядка оценки качества управления муниципальными финансами поселений Ейского района» финансовым управлением проведена оценка качества управления муниципальными финансами поселений за 2020 год. По итогам оценки трем поселениям присвоена I (высокая) степень качества управления муниципальными финансами, четырем поселениям – II (средняя) степень качества управления муниципальными финансами, четырем поселениям – III (низкая) степень качества управления муниципальными финансами. Сводный рейтинг поселений Ейского района утвержден постановлением администрации муниципального образования Ейский район от 16 июня 2021 года № 535 «О результатах оценки качества управления муниципальными финансами поселений Ейского района по итогам 2020 года» и размещен на официальном сайте администрации муниципального образования Ейский район в сети «Интернет». Степень реализации мероприятия и достижения ожидаемых результатов – 100%.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- в результате предоставления дотации поселениям достигнуты следующие показатели:

повысился уровень бюджетной обеспеченности 3 поселений района; сокращено различие между наиболее обеспеченными и наименее обеспеченными поселениями Ейского района, эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности поселений по итогам 2021 года составила 1,8 раза при максимально допустимом значении показателя – не более чем в 2 раза. Чем ниже показатель, тем меньше различие между наиболее и наименее обеспеченными поселениями, степень достижения целевого показателя 111,1% принимается равной 1;

 - по итогам отчетного года доля поселений Ейского района, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превысила 50% объема собственных доходов бюджета в общем количестве поселений района составила 9,1%. Степень достижения целевого показателя составила 219,8%, принимается равной 1.

По итогам года уровень достижения целевых показателей подпрограммы составил 165,5%, эффективность подпрограммы высокая и равна 1.

* 1. О ходе реализации подпрограммы

«Управление муниципальным долгом»

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме:

- обеспечено соблюдение установленного статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации ограничения предельного объема муниципального долга. Степень реализации мероприятия и достижения ожидаемых результатов – 100%;

- обеспечено снижение объема муниципального долга. Степень реализации мероприятия и достижения ожидаемых результатов – 111,2%;

- оценка текущего и прогнозируемого состояния муниципального долга проводится на постоянной основе. Долговая нагрузка составила 5,2 % и обеспечено ее снижение по сравнению с уровнем 2020 года. Степень реализации мероприятия и достижения ожидаемых результатов – 100%;

- в целях сокращения объема муниципального долга в муниципальных контрактах на оказание финансовых услуг по предоставлению кредита устанавливаются положения, предусматривающие право полного или частичного досрочного погашения задолженности по кредиту. Степень реализации мероприятия и достижения ожидаемых результатов – 100%;

- платежи по погашению долговых обязательств муниципального образования Ейский район осуществляются досрочно или в установленные сроки, в полном объеме. Просроченная задолженность – отсутствует. Степень реализации мероприятия и достижения ожидаемых результатов – 100%;

- в муниципальных контрактах на оказание финансовых услуг по предоставлению кредита устанавливаются положения, предусматривающие возможность сокращения расходов на обслуживание муниципального долга в ходе исполнения районного бюджета, возможность изменения (снижения) цены контракта по соглашению сторон, а также возможность свободного режима выборки в период доступности кредита. Степень реализации мероприятия и достижения ожидаемых результатов – 100%;

- платежи по обслуживанию долговых обязательств муниципального образования Ейский район осуществляются в установленные сроки и в полном объеме район, просроченная задолженность по обслуживанию долговых обязательств – отсутствует. Степень реализации мероприятия и достижения ожидаемых результатов – 100%.

По состоянию на 1 января 2022 года объем муниципального долга муниципального образования Ейский район составил 41316,0 тыс. рублей, что

на 1216,9 тыс. рублей ниже показателя, предусмотренного программой (42532,9 тыс. рублей). Выполнение планового целевого показателя по объему муниципального долга составило 102,9, степень достижения планового целевого показателя высокая и принимается равной 1.

 За 2021 год муниципальный долг сокращен на 12028,2 тыс. рублей, степень достижения целевого показателя 111,2% и принимается равной 1.

В 2021 году все платежи за обслуживание долговых обязательств осуществлялись в полном объеме, в установленные муниципальными контрактами сроки. Фактические расходы на обслуживание муниципального долга составили 2229,2 тыс. рублей или 96,9 % от уточненного плана (2300 тыс. рублей).

 За 2021 год доля фактических расходов на обслуживание муниципального долга составила 0,2% и в 5 раз ниже планового целевого показателя, утвержденного в Программе (не более 1%), при том, что согласно ст.111 Бюджетного кодекса РФ объем расходов на обслуживание муниципального долга не должен превышать 15% от объема расходов, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов других уровней. Степень достижения планового целевого показателя составила 500% и принимается равной 1.

Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,99.

***22. Муниципальная программа***

***«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Ейский район»***

На реализацию муниципальной программы в отчетном 2021 году денежные средства не были запланированы.

Основные цели муниципальной программы:

-эффективное использование энергетических ресурсов Ейского района и предоставление населению района высококачественных энергетических услуг по доступным ценам, а также стимулирование энергосбережения;

-создание условий для внедрения в коммунальной и социальной сферах прогрессивных энергосберегающих технологий и оборудования;

-обеспечение надежного энергоснабжения потребителей;

-уменьшение негативного воздействия топливно-энергетических объектов на окружающую среду.

Мероприятиями данной муниципальной программы не предусмотрено использование бюджетных ассигнований.

Заместитель главы муниципального

образования Ейский район, начальник

управления экономического развития Н.А. Зубченко

Приложение №1

Заключение об оценке эффективности реализации муниципальных программ Ейского района на 2021 год

| №п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Объем финансирования запланированный на 2021 год, тыс.рублей | Фактически освоенный объем финансирования программы за 2021 год, тыс.рублей | % исполнения за 2021 год | Доля финансирования программ в общем объеме финансирования, % | Степень реализации мероприятий муниципальной программы  | Степень реализации(достижения целевых показателей) муниципальной программы  | **Оценка эффективности реализации муниципальной программы**  | **Уровень эффективности реализации муниципальной программы** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие образования в Ейском районе» | 1691387,2 | 1638725,1 | 96,89 | 67,13 | 1,00 | 1,0 | **0,98** | **высокий** |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ейском районе» | 162650,4 | 149886,5 | 92,15 | 6,45 | 1,00 | 0,94 | **0,93** | **высокий** |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие культуры в Ейском районе» | 158509,2 | 158166,9 | 99,78 | 6,29 | 1,00 | 0,98 | **1,00** | **высокий** |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в Ейском районе»  | 200,0 | 161,1 | 80,55 | 0,01 | 1,00 | 1,00 | **0,90** | **высокий** |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в Ейском районе» | 169973,4 | 164541,4 | 96,80 | 6,74 | 0,91 | 0,95 | **0,98** | **высокий** |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса в Ейском районе» | 20965,9 | 17899,5 | 85,37 | 0,83 | 1,00 | 1,00 | **0,93** | **высокий** |
| 7 | Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие Ейского района в сфере строительства и архитектуры» | 6856,8 | 6794,1 | 99,08 | 0,27 | 1,00 | 1,00 | **1,00** | **высокий** |
| 8 | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Ейского района» | 647,0 | 642,9 | 99,37 | 0,02 | 1,00 | 1,00 | **1,00**  | **высокий** |
| 9 | Муниципальная программа «Информатизация Ейского района» | 1890,0 | 1833,5 | 97,01 | 0,07 | 1,00 | 1,00 | **0,99** | **высокий** |
| 10 | Муниципальная программа «Медиасреда Ейского района» | 2650,0 | 2641,9 | 99,69 | 0,10 | 1,00 | 1,00 | **1,00** | **высокий** |
| 11 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Ейского района» | 60743,7 | 59627,3 | 98,16 | 2,41 | 1,00 | 0,98 | **0,99** | **высокий** |
| 12 | Муниципальная программа по профилактике терроризма, укреплению правопорядка, профилактике правонарушений, усилению борьбы с преступностью и противодействию коррупции в Ейском районе | 30692,7 | 30688,4 | 99,98 | 1,22 | 1,00 | 1,00 | **1,00** | **высокий** |
| 13 | Муниципальная программа «Поддержка Ейского районного казачьего общества» | 7000,0 | 7000,0 | 100,0 | 0,28 | 1,00 | 1,00 | **1,00** | **высокий** |
| 14 | Муниципальная программа «Дети Ейского района» | 55183,7 | 54267,2 | 98,34 | 2,19 | 1,00 | 0,90 | **0,97** |  **высокий** |
| 15 | Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ейского района» | 14620,4 | 14437,2 | 98,75 | 0,58 | 1,00 | 0,98 | **0,98** | **высокий** |
| 16 | Муниципальная программа «Поддержка деятельности социально-ориентированных общественных организаций Ейского района» | 2000,0 | 2000,0 | 100,0 | 0,08 | 1,00 | 1,00 | **1,00** | **высокий** |
| 17 | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Ейском районе» | 66566,2 | 63734,3 | 95,74 | 2,64 | 1,00 | 0,92 | **0,91** | **высокий** |
| 18 | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ейском районе» | 19586,6 | 16859,1 | 86,07 | 0,78 | 1,00 | 1,00 | **0,93** | **высокий** |
| 19 | Муниципальная программа «Молодежь Ейского района» | 10222,6 | 10202,4 | 99,80 | 0,40 | 1,00 | 1,00 | **0,99** | **высокий** |
| 20 | Муниципальная программа «Строительство (создание) объектов государственной и муниципальной собственности в Ейском районе» | 5272,3 | 1930,5 | 36,61 | 0,21 | 1,00 | 1,00 | **0,68** | **низкий** |
| 21 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Ейского района» | 32088,8 | 31263,8 | 97,43 | 1,27 | 1,00 | 1,00 | **0,99** | **высокий** |
| 22 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Ейский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **-** |
| **Всего по муниципальным программам** | **2 519 706,9** | **2 433 303,1** | **96,57** | **100,00** | **0,99** | **0,98** | **0,94** | **высокий** |

В целях оценки эффективности реализации муниципальных программ установлены следующие критерии показателя «Оценка эффективности реализации программы»:

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение показателя составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение показателя составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение показателя составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

В целом по муниципальным программам в 2021 году уровень достижения целевых показателей составил 0,90 балла (в 2020 году – 0,90 балла), оценка эффективности реализации программ 0,93 балла (в 2020 году – 0,90 балла). Данный анализотражает высокий уровень реализации программ и эффективность проведенных мероприятий, что в свою очередь говорит об успешном выполнении стратегических целей, поставленных документами стратегического планирования муниципального образования Ейский район, а также государственных программ Краснодарского края и национальных проектов.

Заместитель главы муниципального

образования Ейский район, начальник

управления экономического развития Н.А. Зубченко

 Приложение №2

**Рейтинг эффективности реализации муниципальных программ**

**Ейского района на 2021 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Координатор программы (подпрограммы) | Эффектив-ность реализации муници-пальной программы | Рейтинг муници-пальной программы (подпрог-раммы) в порядке убывания оценки эффектив-ности |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Поддержка деятельности социально-ориентированных общественных организаций Ейского района» | Управление внутренней политики администрации муниципального образования Ейский район | 1,00 | **1** |
| Муниципальная программа «Поддержка Ейского районного казачьего общества» | Отдел по делам казачества и военным вопросам администрации муниципального образования Ейский район | 1,00 | **2** |
| Муниципальная программа по профилактике терроризма, укреплению правопорядка, профилактике правонарушений, усилению борьбы с преступностью и противодействию коррупции в Ейском районе | Управление внутренней политики и территориальной безопасности администрации муниципального образования Ейский район | 1,00 | **3** |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в Ейском районе» | Отдел культуры администрации муниципального образования Ейский район | 1,00 | **4** |
| Муниципальная программа «Медиасреда Ейского района» | Отдел взаимодействия со СМИ администрации муниципального образования Ейский район | 1,00 | **5** |
| Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Ейского района» | Управление экономического развития администрации муниципального образования Ейский район | 1,00 | **6** |
| Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие Ейского района в сфере строительства и архитектуры» | Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Ейский район | 1,00 | **7** |
| Муниципальная программа «Молодежь Ейского района» | Управление по делам молодежи администрации муниципального образования Ейский район | 0,99 | **8** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Ейского района» | Отдел ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский район | 0,99 | **9** |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Ейского района» | Финансовое управление администрации муниципального образования Ейский район | 0,99 | **10** |
| Муниципальная программа «Информатизация Ейского района» | Отдел информатизации администрации муниципального образования Ейский район | 0,99 | **11** |
| Муниципальная программа «Развитие образования в Ейском районе» | Управление образованием администрации муниципального образования Ейский район | 0,98 | **12** |
| Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ейского района» | Управление муниципальных ресурсов администрации муниципального образования Ейский район | 0,98 | **13** |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в Ейском районе» | Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства администрации муниципального образования Ейский район | 0,98 | **14**  |
| Муниципальная программа «Дети Ейского района» | Управление по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Ейский район | 0,97 | **15** |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ейском районе» | Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Ейский район | 0,93 | **16** |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ейском районе» | Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации муниципального образования Ейский район | 0,93 | **17** |
| Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса в Ейском районе» | Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства администрации муниципального образования Ейский район | 0,92 | **18** |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Ейском районе» | Управление по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Ейский район | 0,91 | **19** |
| Муниципальная программа «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в Ейском районе» | Отдел по вопросам курорта и туризма администрации муниципального образования Ейский район | 0,90 | **20** |
| Муниципальная программа «Строительство (создание) объектов государственной и муниципальной собственности в Ейском районе» | Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства администрации муниципального образования Ейский район | 0,68 | **21** |