Доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Ейского района за 2015 год

[Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования Ейский район подготовлен в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Ейский район от 04.07.2014 №480 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ейского района». ]

2016

Отдел экономики, инвестиций и промышленности

администрации муниципального образования Ейский район

г.Ейск, ул.Свердлова, 106,

Тел.(86132) 2-30-23, 2-30-29

e-mail: econom\_eisk@mail.ru

**Доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Ейского района в 2015 году**

Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются муниципальные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики Ейского района, обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения результатов.

Формирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными Стратегией социально-экономического развития Ейского района, в соответствии с положениями программных документов, иных правовых актов Российской Федерации, Краснодарского края, муниципальных правовых актов Ейского района в соответствующей сфере деятельности.

Доклад «О ходе реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Ейский район за 2015 год» составлен в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Ейский район от 4 июля 2014 года №480 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ейского района». Доклад сформирован на основании сведений ответственных исполнителей муниципальных программ.

В соответствии с распоряжением администрации муниципального образования Ейский район от 04.12.2014г. №437-р «Об утверждении перечня муниципальных программ (подпрограмм) Ейского района» в состав программ, реализуемых в 2015 году в Ейском районе входит 22 муниципальных программы различной направленности: 

Общий объем финансирования программных мероприятий составил **2142,7 млн.рублей**, в том числе за счет средств:

* федерального бюджета – 140,97 млн. рублей (6,6% от общего объема финансирования);
* краевого бюджета – 1351,2 млн.руб.(63,1%);
* местного бюджета – 583,6 млн. рублей (27,24%);
* бюджета поселений – 1,012 млн.рублей (0,05%);
* внебюджетных источников – 65,97 млн. рублей (3,1%).

Фактическое исполнение муниципальных программ (кассовое исполнение) сложилось в сумме **2120,8 млн. рублей,** в том числе:

* средства федерального бюджета – 138,9 млн. рублей (6,6% от общего объема);
* средства краевого бюджета – 1 333,7 млн. рублей (62,89%);
* средства местного бюджета – 581,2 млн. рублей (27,4%)
* средства бюджета поселений – 1,012 млн.рублей (0,05%);
* внебюджетные источники – 65,97 млн. рублей (4,0%).

В 2015 году наибольшая доля финансирования программ приходилась:



Фактическое финансирование составило 98,98% от запланированного объема. Разница между плановым и фактическим объёмами финансирования составляет 21,9 млн. рублей (1,02%).

| №п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Уточненный план на 2015 год, тыс.рублей | Исполнение за 2015 год, тыс.рублей | % исполнения за 2015 год | Доля финансирования программ в общем объеме финансирования, % | Объем не освоеных средств, тыс. рублей  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  7 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие образования в Ейском районе» | 1496026,69 | 1492285,42 | 99,75 | 70,36 | 3741,24 |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ейском районе» | 95069,50 | 94964,66 | 99,89 | 4,48 | 104,84 |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие культуры в Ейском районе» | 119189,14 | 119146,82 | 99,96 | 5,62 | 42,33 |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в Ейском районе»  | 473,40 | 473,39 | 100,00 | 0,02 | 0,01 |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в Ейском районе» | 40934,59 | 37406,55 | 91,38 | 1,76 | 3528,05 |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса в Ейском районе» | 1690,20 | 1622,87 | 96,02 | 0,08 | 67,33 |
| 7 | Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие Ейского района в сфере строительства и архитектуры» | 4678,4 | 4500,736 | 96,2 | 0,21 | 177,66 |
| 8 | Муниципальная программа «Инвестиционное развития Ейского района» | 2440,00 | 2439,51 | 99,98 | 0,12 | 0,49 |
| 9 | Муниципальная программа поддержки малого и среднего предпринимательства в Ейском районе | 2981,30 | 2458,50 | 82,46 | 0,12 | 522,80 |
| 10 | Муниципальная программа «Информационное общество Ейского района» | 26528,20 | 26470,19 | 99,78 | 1,25 | 58,02 |
| 11 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Ейского района» | 23773,19 | 20694,10 | 87,05 | 0,98 | 3079,09 |
| 12 | Муниципальная программа по укреплению правопорядка, профилактике правонарушений, усилению борьбы с преступностью и противодействию коррупции в Ейском районе | 708,20 | 708,20 | 100,00 | 0,03 | 0,00 |
| 13 | Муниципальная программа Ейского района «Комплексные меры противодействия незаконному потреблению и обороту наркотических средств» | 225,00 | 216,17 | 96,08 | 0,01 | 8,83 |
| 14 | Муниципальная программа «Поддержка Ейского районного казачьего общества» | 7575,00 | 7575,00 | 100,00 | 0,36 | 0,00 |
| 15 | Муниципальная программа «Дети Ейского района» | 27199,12 | 22674,81 | 83,37 | 1,07 | 4524,31 |
| 16 | Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ейского района» | 19999,00 | 19079,69 | 95,40 | 0,90 | 919,31 |
| 17 | Муниципальная программа «Поддержка деятельности социально – ориентированных общественных организаций Ейского района» | 1150,00 | 1100,00 | 95,65 | 0,05 | 50,00 |
| 18 | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Ейском районе» | 63100,1 | 62866,328 | 99,6 | 2,96 | 233,77 |
| 19 | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ейском районе» | 21030,60 | 16565,81 | 78,77 | 0,78 | 4464,79 |
| 20 | Муниципальная программа «Молодежь Ейского района» | 4925,70 | 4923,25 | 99,95 | 0,23 | 2,45 |
| 21 | Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в Ейском районе» | 176920,50 | 176559,27 | 99,80 | 8,33 | 361,23 |
| 22 | Муниципальная программа «Доступная среда в Ейском районе» | 6096,10 | 6096,10 | 100,00 | 0,29 | 0,00 |
|   | **Всего по муниципальным программам** | **2142713,94** | **2120827,36** | **98,98** | **100,00** | **21886,55** |

Из 22 муниципальных программ Ейского района с лучшим финансовым результатом (100%) исполнено 4 муниципальных программы. По 13 муниципальным программам исполнение составляет более 95%, по 1 программе менее 95% и по 4 программам менее 90%.

Из 229 целевых показателей, установленных в целях оценки эффективности реализации муниципальных программ, годовое запланированное значение достигнуто по 176 показателям, по 53 показателям годовое запланированное значение достигнуто не в полном объеме.

В отчетном году из 272 мероприятий муниципальных программ запланированных к реализации, 223 выполнены в полном объеме.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась в разрезе подпрограмм (при наличии) и мероприятий муниципальных программ, включая проведение оценок:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и основных мероприятий;

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета;

степени реализации мероприятий подпрограмм и основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Расчет обобщенной результирующей оценки по каждой муниципальной программе представлен в приложении №1, 2.

***Доклады координаторов муниципальных программ***

***о результатах реализации муниципальных программ***

1. ***Муниципальная программа***

***«Развитие образования в Ейском районе»***

В 2015 году на реализацию мероприятий муниципальной программы выделено 1496026,69 тыс. рублей, из которых освоено 1492285,42 тыс. рублей (99,8%).

Муниципальная программа включает в себя подпрограмму «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» и основное мероприятие.

В течение 2015 года в рамках программы реализовывались 36 мероприятий.

Из 13 целевых показателей результативности 9 выполнены, 4 перевыполнены.

Система образованиямуниципального образования Ейский район включает в себя 75образовательныхучреждений, из них: 34– дошкольные учреждения; 27 - общеобразовательные учреждения, в том числе вечерняя (сменная) школа; 7- учреждения дополнительного образования. Охват детей услугами отрасли образования составляет 24720 человек.

В системе образования работает 3067 человек, из них педагогических работников - 1585 человек.

Показатели «дорожной карты», по заработной плате, установленные на 2015 год выполнены на 100%. Среднемесячная заработная плата педагогических работников в учреждениях общего образования составила – 27702,0 руб., дошкольного образования – 23360,0 руб., дополнительного образования детей – 24206,0 руб.

В целях рационального использования зданий образовательных учреждений проведена оптимизация сети дошкольных образовательных учреждений, путем присоединения 9 учреждений к другим дошкольным образовательным организациям.

Охват детей в возрасте от 1 до 7 лет дошкольными учреждениями составил 86,1% из них: от 1 до 3 лет – 68,2%, от 3 до 5 лет – 100%, от 5 до 7 лет – 100%.

Проблемой в районе остается очередь детей в возрасте от 0 до 3 лет в детские дошкольные учреждения. На 1 января 2016г. очередь составила 968 человек.

В 2015 году завершилось строительство дошкольного образовательного учреждения на 340 мест, что позволит в 2016 году сократить очередь и уменьшить перенаполняемость групп.

В целом в муниципальном образовании Ейский район дополнительным образованием охвачено 11262 ребенка. На базе учреждений дополнительного образования детей физкультурно – спортивной направленности и общеобразовательных учреждений организована работа с детьми в вечернее и каникулярное время в спортивных клубах.

В общеобразовательных учреждениях обучается 12003 учащихся. Следствием планомерной и целенаправленной учебно – воспитательной работы стало возросшее число выпускников, получивших высокие баллы при сдаче ЕГЭ: 100 баллов получили 7 человек, что на 75% выше предыдущего года, от 90 до 99 балов получили 99 человек. 70 человек окончили школу с медалями «За особые успехи в учении».

В 2015 году управлением образования администрации муниципального образования Ейский район работа была направлена на улучшение условий обучения и воспитания детей, а также безопасности в образовательных учреждениях, повышение эффективности функционирования и качества предоставления муниципальных образовательных услуг.

Успешно решались вопросы по организации отдыха, оздоровления, трудовой занятости детей в каникулярное время. Одной из форм организации отдыха и оздоровления школьников являются лагеря с дневным пребыванием. На базе образовательных учреждений отдохнуло 1274 школьника. В летний период 4234 школьника участвовали в многодневных экспедициях, занимались исследовательской деятельностью и осваивали навыки туризма.

В организации воспитательной работы с учащимися акцент ставится на формирование здорового образа жизни, профилактику правонарушений, преступлений, наркомании, популяризацию физической культуры и спорта.

1. ***Муниципальная программа***

***«Развитие физической культуры и спорта в Ейском районе»***

В рамках муниципальной программы на 2015 год выделено 95069,5 тыс. рублей, из них освоено 94964,66 тыс. рублей или 99,89% к плановым значениям.

 ***Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»***

В рамках мероприятий данной подпрограммы на 2015 год выделено 3485 тыс. рублей, из них освоено 3439,45 тыс. рублей или 98,69% .

По итогам 2015 года 57 686 жителей Ейского района систематически занимаются физической культурой и спортом, что составляет 41,9 % от всех жителей. Доля граждан Ейского района, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения занятого в экономике составило 36%. Удельный вес детей и подростков в возрасте 6-15 лет, систематически занимающихся в спортивных учреждениях подведомственных ОФКС Ейского района составил 42 % - это 2 307 детей.

Так же в 2015 году подготовлено 450 спортсменов-разрядников (100% от планового объема). В рамках доведенных бюджетных ассигнований организовано и принято участие ОФКС Ейского района в 50 мероприятиях, в которых участвовало 1 500,0 человек, что составляет 100% от планового объема.

В 2015 году занимающиеся обеспечены 287 спортивными сооружениями, включающие в себя: 4 стадиона, 149 плоскостных спортивных сооружения, 54 спортивных зала, 1 спорткомплекс с ледовой ареной, 4 плавательных бассейна, 18 стрелковых сооружений и 57 прочих сооружений (100% от планового объема).

В рамках мероприятий «Осуществление капитального ремонта МБОУ ДОД «СДЮСШОР №2 г.Ейска им. О.Г.Запорожченко» и «Строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном, оформление земельно-правовой документации на земельный участок для строительства бассейна, изготовление и экспертиза проектно-сметной документации, технический надзор строительства объекта» средства из бюджета МО Ейский район выделены не были.

***Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижение и системы подготовки спортивного резерва»***

В рамках мероприятий данной подпрограммы на 2015 год выделено 91 584,5 тыс. рублей, из них освоено 91 525,21 тыс. рублей или 99,94 к плану.

В подведомственном подчинении ОФКС Ейского района находятся 6 (шесть) учреждений. В 2015 году данным учреждениям запланировано предоставление субсидий на обеспечение выполнения муниципального задания в сумме 85 310,9 тыс. руб., освоено 85 280,9 тыс. руб.

В рамках средств выделенных на выполнение муниципального задания, подведомственные учреждения в 2015 году провели и приняли участие в 140 (100% от планового объема) спортивных мероприятиях. Спортивную подготовку в данных учреждениях проходят 2 600,0 человек (86 % от планового объема). Из этого числа занимающихся в 2015 году 638 человек получили разряды (140% от планового объема). Так же из числа занимающихся 52 спортсмена вошли в состав сборных команд Краснодарского края и 7 сборных команд России, что составляет 10% от общего количества спортсменов, занимающихся в учебно-тренировочных группах (100% от планового объема).

В 2015 году данные учреждения обеспечена стабильность состава спортсменов на этапах спортивной подготовке в размере 60% (100% от планового объема).

Так же в рамках средств на выполнение муниципального задания в муниципальном образовании развивается адаптивная физическая культура и спорт. Количество инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом составляет 18,2% от общего числа инвалидов, проживающих на территории муниципального образования Ейский район.

В рамках выполнения обязательств по отплате жилых помещений, отопления и освещения ОФКС Ейского района за счет средств краевого бюджета предусмотрено 18,8 тыс. руб., освоено из них 16,5 тыс. руб. Средства краевого бюджета не израсходованы в полном объеме в связи с тем, что педагогический работник отказалась от получения данной компенсации, т.к. получает ее в управлении социальной защиты с 1 июня 2015 года. Таким образом, данную компенсацию в 2015 году получили 2 (два) педагогических работника.

В рамках выполнения обязательств по обеспечению социальной поддержки молодых специалистов и заслуженных педагогических работников ОФКС Ейского района из средств краевого бюджета в 2015 году предусмотрены 421,9 тыс. руб., освоено из них 416,6 тыс. руб. В 2015 году данной поддержкой обеспечены 3 (три) заслуженных педагогических работника и 3 (три) молодых специалиста. Не полное освоение средств связано с увольнением одного молодого специалиста с 01.12.2015 года.

Для обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений физической культуры и спорта Ейского района» в бюджете муниципального образования Ейский район предусмотрены средства на 2015 год в сумме 2 745,5 тыс. руб., освоено из них 2 730,9 тыс. руб. Штатная численность МКУ «ЦБУ ФС Ейского района» составила 7 человек. Ведение бухгалтерского учета осуществляется в рамках договора у 6 учреждений, подведомственных ОФКС Ейского района.

 ***3. Муниципальная программа***

***«Развитие культуры в Ейском районе»***

На реализацию муниципальной программы в 2015 году выделено 119189,14 тыс. руб., освоено 119146,82 тыс. руб., или 99,7 %,

***Подпрограмма 1 «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры»***

На выполнение мероприятий подпрограммы на 2015 год предусмотрено всего: 62966,8 тыс.рублей, из них освоено 62924,56 тыс.рублей или 99,93%.

***Подпрограмма 2 «Совершенствование деятельности образовательных учреждений»***

Предусмотренные средства на выполнение мероприятий подпрограммы на 2015 год освоены в полном объеме - 56222,3 тыс.рублей

Отрасль «Культура» Ейского района включает в себя 66 учреждений культуры, деятельность которых направлена на духовное и эстетическое образование детей, возрождение и сохранение национальной культуры Кубани.

Средняя заработная плата по отрасли составляет 16 тыс.200 рублей, что на 9,4 % выше, чем в 2014 году.

47 коллективов Ейского района являются «Народными» и «Образцовыми» самодеятельными коллективами.

В 2015 году учреждениями культуры проведено более 10 000 культурно-досуговых мероприятий различной тематики.

Уже ставший традиционным в городе Ейске в 2015 году уже третий раз прошел кинофестиваль «Провинциальная Россия», в котором приняло участие более 40 именитых актёров и режиссеров, известных деятелей культуры и кино.

Библиотечная система Ейского района играет большую роль в отрасли «Культура». Охват библиотечным обслуживанием сельского населения составил 53 %.

За прошлый год специалистами библиотечной системы было проведено – 1431 массовое мероприятие, с охватом 33,5 тысячи человек. Это различные акции, творческие конкурсы, встречи с поэтами, писателями, музыкантами, викторины, поэтические вечера.

На территории района успешно действуют 4 детские школы искусств, в которых обучаются 1519 воспитанников.

Предметом особой гордости учреждений дополнительного образования является проведение на протяжении нескольких лет международного музыкального фестиваля «Времена года». Воспитанники ДШИ выступают вместе с московским камерным оркестром «Времена года». Театральный коллектив «Джельсомино» в 2015 году стал дипломантом 8 Международного конкурса талантов «Сокровища нации» и Международного конкурса молодежного творчества «Национальное достояние».

Среди юных дарований хочется отметить театральный коллектив «Джельсомино» и хореографический коллектив «Росинка» детской школы искусств ст. Должанской.

За отличные успехи в работе Ейский районный краеведческий музей в 2015 году был внесен во Всероссийский Реестр «Книга Почета».

Администрацией Ейского района уделяется большое внимание укреплению материально-технической базы и проведению ремонтных работ в учреждениях культуры. Впервые за многие годы в 2015 году выделено из средств районного бюджета порядка 2 млн. руб. на улучшение материально-технической базы и приобретение музыкальных инструментов для учреждений дополнительного образования детей Ейского района.

Так в 2015 году произведена замена оконных блоков в детской школе искусств пос. Октябрьский на общую сумму 450 тыс.рублей В межпоселенческом культурно-досуговом центре выполнены работы по замене электропроводки. На данные цели израсходовано 400 тыс. руб., а также приобретены музыкальные инструменты и сценические костюмы на 870 тыс. рублей.

1. ***Муниципальная программа «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в Ейском районе»***

Предусмотренные средства на реализацию мероприятий программы в 2015 году освоены в полном объеме 473,4 тыс.рублей.

Санаторно-курортный и туристский комплекс муниципального образования Ейский район включает 35 санаторно-курортных организаций, 310 минигостиниц и более 600 частных средств размещения. Коечная ёмкость Ейских курортов составляет 5799 мест. Туристско-экскурсионную деятельность осуществляют 12 организаций.

За 2015 год Ейский район посетило 610455 человек, что составило 102 % к аналогичному периоду 2014 года, из них неорганизованных – 539038, что составляет – 102,3% к уровню 2014 года. Средняя стоимость одного койко-места – 893,3 руб. Темп роста к уровню 2014 года составил 105 %.

По итогам 2015 года от предприятий санаторно-курортного комплекса Ейского района в консолидированный бюджет Краснодарского края поступило - 33 264 тыс. руб. Темп роста по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составляет 96 %. Исполнение годового плана установленного департаментом комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края – 90 %.

Среди мероприятий направленных на развитие отрасли можно выделить следующие:

«Участие в международной туристической выставке «Интурмаркет 2015» (г. Москва)». С целью привлечения в Ейский район большего количества отдыхающих, в 2015 году делегация администрации муниципального образования Ейский район приняла активное участие в международной туристской выставке «Интурмаркет-2015» с 14 по 17 марта 2015 года в городе Москва в Международном выставочном центре «Крокус Экспо».

 «Размещение рекламной информации в Российских, региональных, краевых и местных печатных и электронных СМИ (телевещание, радиовещание, журналах, газетах и др.)». С целью популяризация Ейского района как курортной территории; увеличение объема туристского потока; повышение уровня осведомленности субъектов санаторно-курортного и туристского комплекса Ейского района о проводимых мероприятиях направленных на развитие отрасли.

 «Приобретение рекламных, информационных и сувенирных материалов». Проведена работа по изготовлению печатной рекламно-информационной продукции санаторно-курортного комплекса Ейского района (блокноты, магниты, значки, клейки, календари, авторучки с логотипом «Ейские курорты», карты схемы Ейского района) для распространения на международных туристических выставках.

 «Изготовление и приобретение выставочного оборудования: стендов, баннеров и т.д.». С целью привлечения отдыхающих и позиционирования Ейского района, размещение рекламной информации на курортной территории, популяризации событийного туризма.

«Проведение государственных экологических экспертиз». С целью проведения государственной экологической экспертизы по материалам проекта «Округ горно-санитарной охраны курорта Камышеватская Ейского района Краснодарского края», проведение государственной экологической экспертизы по материалам проекта «Округ горно-санитарной охраны курорта Должанская Ейского района Краснодарского края».

1. ***Муниципальная программа***

***«Развитие жилищно – коммунального и дорожного хозяйства в Ейском районе»***

На реализацию муниципальной программы в отчетном 2015 году выделено 40934,59 тыс. рублей, из которых освоено 37406,55 тыс. рублей (91,38%)

Основной объем средств направлен на три основных мероприятия программы:

- улучшение водоснабжения и санитарно-эпидемиологической обстановки Ейского района;

- развитие улично-дорожной сети;

- осуществление управленческих функций.

В 2015 году были выполнены следующие мероприятия:

- 2-й этап работ по строительству объекта: «Реконструкция системы водоснабжения ст.Камышеватской Ейского района, строительный контроль, технологическое присоединение электросетей»;

- техническое присоединение к сетям электроснабжения объекта: «Реконструкция системы водоснабжения ст.Камышеватской Ейского района, строительный контроль, технологическое присоединение электросетей»;

- ремонт автомобильной дороги по объекту: «Подъезд к х.Новатор в Ейском районе». Составление сметы и технический надзор за ремонтом» - работы выполнены в срок.

1. ***Муниципальная программа***

***«Развитие топливно-энергетического комплекса***

***в Ейском районе»***

Общий объем финансирования программы в 2015 году составил 1 690,2 тыс. рублей, из них освоено 1622,9 тыс. рублей (96,02%).

Основной объем денежных средств направлен на улучшение газоснабжения населенных пунктов Ейского района.

В 2015 году были выполнены следующие мероприятия:

- работы по разработке проекта планировки объекту: «Газификация пос.Симоновка Ейского района. Вторая очередь» на общую сумму 392,0 тыс.руб.;

- инженерно-геодезические изыскания и корректировка проектно-сметной документации для дальнейшей газификации ст.Камышеватской Ейского района по объекту: «Распределительные газопроводы высокого давления. ШГРП-5,6. Распределительные газопроводы низкого давления между ул.Пролетарской и ул.Октябрьской, между ул.Восточной и ул.Коммунаров ст.Камышеватской Ейского района» на общую сумму 663,1 тыс.руб.;

- режимно-наладочные работы и выдача отчета по 4-м котельным Ейского района в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду на общую сумму 99,2 тыс.руб.;

- произведена врезка и пуск газа в новый детский садик на 340 мест в г.Ейске на общую сумму 105,2 тыс.руб;

- государственная экспертиза и градостроительный паспорт земельного участка по объекту: «Газоснабжение пос.Пролетарский Ейского района» на общую сумму 120,6 тыс.руб.;

- работы по составлению сметной документации и работы по газификации нежилого помещения по объекту: «Газификация нежилого здания по ул.Чапаева, д. 70, ст.Должанская Ейского района» на общую сумму 242,8 тыс.руб.

***7. Муниципальная программа***

***«Комплексное и устойчивое развитие Ейского района в сфере строительства и архитектуры»***

На реализацию муниципальной программы в отчетном 2015 году выделено 4678,4 тыс. рублей, из которых освоено 4500,74 тыс. рублей или 96,2%.

Запланированные к реализации в отчетном году 4 мероприятия выполнены в полном объеме.

В 2015 году произведено создание цифровых планов масштаба 1:2000 открытого пользования по ортопланам масштаба 1:2000 (залет 2007г.) территории хут.Шиловска (63 га), ст.Должанской (80 га), ст.Камышеватская (134 га), пос.Ясенская Переправа (124,7 га), п.Симоновка (70,93 га) Ейского района Краснодарского края.

Разработаны Правила землепользования и застройки 7 (семи) сельских поселений, а именно: Красноармейского сельского поселений, Трудового сельского поселения, Ясенского сельского поселения, Моревского сельского поселения, Копанского сельского поселения, Ейского сельского поселения, Александровского сельского поселения.

Подготовлены проекты планировок (проект планировки с проектами межевания территории) территории поселка Симоновка Красноармейского сельского поселения, станицы Камышеватки Камышеватского сельского поселения.

По комплексному развитию системы коммунальной инфраструктуры Разработаны и утверждены по 9 (девяти) сельским поселениям Александровского с/п, Красноармейского с/п, Кухаривское с/п, Камышеватского с/п, Трудового с/п, Должанского с/п Ясенского с/п, Копанского с/п, Ейское городское поселение.

***8. Муниципальная программа***

***«Инвестиционное развитие Ейского районного»***

На реализацию муниципальной программы в отчетном 2015 году выделено из средств районного бюджета 2440 тыс. рублей, из которых освоено 2439,51 тыс. рублей или 99,9%.

Целью муниципальной подпрограммы является: повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования Ейский район.

Задачами муниципальной подпрограммы являются:

- увеличение объема инвестиций в экономику муниципального образования Ейский район;

- создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности.

Для достижения поставленных целей, программой предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- участие администрации муниципального образования Ейский район в международных конгрессно-выставочных мероприятиях;

- обеспечение функционирования Инвестиционного портала администрации муниципального образования Ейский район.

По итогам 2015 года крупными и средними предприятиями освоено 1393,784 млн. рублей, темп роста к уровню предыдущего года 161,6%.

На территории Ейского района в 2015 году окончена реализация инвестиционных проектов:

- строительство эко-деревни «Воронцовская усадьба» (ОАО «Ейск-Экс-Порт»);

- строительство 3-х этажного жилого комплекса по ул. Армавирской (ООО «Инси-плюс»);

- строительство 9-ти этажного жилого комплекса «На волнах мечты» (ООО «КубаньГлавСтрой»);

- строительство 10-ти этажного жилого дома по ул.Коммунистической (ООО «Лантал»);

- Строительство развлекательно-игрового детского комплекса в парке им. Поддубного (ООО «Лабиринт»);

- Строительство автомобильной газовой станции (ИП Акопян);

- строительство 3-х этажного жилого дома по ул.Октябрьской (ООО «Югстрой»).

На активной стадии реализации такие инвестиционные проекты, как:

- Строительство автозаправочной газонакопительной компрессорной станции (строительство объекта);

- Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома (строительство первого этажа);

- Строительство 5-ти этажного жилого дома (строительство 3 блока);

- Строительство 3-х этажного 36-ти квартирного жилого дома «Молодежный» (строительство 2-го этажа);

- Строительство 3-х этажного жилого дама «На Красной» (строительство 1-го этажа);

- Строительство складской базы с ремонтными боксами (строительство 2 очереди);

- Строительство детского развлекательного центра в г.Ейске;

- Строительство торгово-развлекательного комплекса с офисными зданиями по ул.Н.Садовая (облицовка фасада здания, строительство парковки для автотранспорта, детского центра, отеля);

- Строительство здания с торговыми помещениями (строительство второго этажа).

Приоритетные инвестиционные предложения, включенные в Единый реестр инвестиционных проектов Краснодарского края, размещены на Инвестиционном портале администрации муниципального образования Ейский район, а также на постоянной основе размещаются в новостной ленте официального сайта администрации города Ейска.

Инвестиционные предложения предлагаются инвесторам на различных краевых и международных конгрессно-выставочных мероприятиях в виде раздаточного материала (буклеты) и презентуются на видеопанелях экспозиции Краснодарского края.

***9. Муниципальная программа***

***поддержки малого и среднего предпринимательства***

***в Ейском районе***

На реализацию муниципальной программы в 2015 году выделено 2981,3 тыс. рублей, из которых освоено 2458,5 тыс. рублей или 82,5%.

В 2015 году была оказана поддержка 9 субъектам малого и среднего предпринимательства в виде субсидирования части понесенных ими затрат на общую сумму 2 448,4 тыс. рублей, из них по мероприятиям:

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на ранней стадии их деятельности – 7 субъектов на сумму 1722,2 тыс. рублей;

 субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) – 1 субъект на сумму 400тыс. рублей;

субсидирование части затрат на уплату первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга), понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства) – 1 субъект на сумму 326,2тыс. рублей.

Не освоены денежные средства в сумме 522.8 рублей (субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства – 522, 734 тыс.рублей; субсидирование части затрат на уплату первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга), понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства – 67 рублей) в связи с введением ограничения на виды деятельности, осуществляемые субъектами малого и среднего предпринимательства.

В целях информирования субъектов малого и среднего предпринимательства об имеющихся программах по развитию и поддержке развития бизнеса проводятся конференции, совещания по проблемам предпринимательства, а также на официальном сайте муниципального образования Ейский район (yeiskraion.ru), на инвестиционном портале администрации муниципального образования Ейский район (invest-eisk.ru) и на официальном сайте администрации города Ейска (adm-yeisk.ru) размещены баннеры, содержащие активную ссылку для перехода на официальные сайты Гарантийного фонда ([www.gfkuban.ru](http://www.gfkuban.ru)) и Фонда микрофинансирования ([www.fmkk.ru](http://www.fmkk.ru)). Баннеры содержащие активную ссылку Фонда микрофинансирования и Гарантийного фонда Краснодарского края размещены в Интернет - версии газеты «Приазовские Степи» (http://priazovka.ru).

В 2015 году на территории муниципального образования Ейский район с целью популяризации предпринимательской и инновационной деятельности в молодежной среде проведена конференция с молодежью города и района «Моя предпринимательская инициатива» и «V открытый инновационный форум», в рамках которого состоялось открытие «Недели малого и среднего бизнеса Ейского района – 2015», «Знак общественного признания». Проведены мероприятия для субъектов малого и среднего предпринимательства (конференции, «круглые столы», совещания и др.) в 10 сельских поселениях Ейского района, в которых приняли участие 3429 человек.

По состоянию на 31 декабря 2015 года в районе действует 6202 субъекта малого и среднего предпринимательства, что составляет 99,4 % к соответствующему периоду прошлого года, в том числе 12 средних предприятий, 1094 малых предприятий и5096 индивидуальных предпринимателей. По сравнению с аналогичным периодом 2014 года численность юридических лиц малых предприятий увеличилось на 8 единиц.

В сфере малого и среднего предпринимательства занято 20621 человек трудоспособного населения района (99,7 % к 2014 году). В общей численности занятых в экономике доля работников малого бизнеса составляет 36 %.

По оценке 12 месяцев 2015 года оборот продукции (работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства увеличился на 10,7 % и составил 35,5 млрд. рублей.

Субъектами малого и среднего предпринимательства освоено инвестиций 2206,1 млн. рублей или 102,9 % к соответствующему периоду прошлого года.

***10. Муниципальная программа***

***«Информационное общество Ейского района»***

На реализацию муниципальной программы в отчетном 2015 году выделено 26528,3 тыс. рублей, из которых освоено 26470,19 тыс. рублей или 99,8% от плановых значений.

***Подпрограмма 1 «Информационное обеспечение и сопровождение»***

На реализацию в 2015 году подпрограммных мероприятий выделено 4 млн. рублей, из которых освоено 3946,35 (98,6%).

Подпрограмма имеет 2 целевых показателя, которые характеризуют непосредственный результат реализации мероприятий. В 2015 году в печатных изданиях и сети Интернет было опубликовано 1030 материалов, а на местном телевидении размещено 70 ТВ-сюжетов. Источником финансирования подпрограммы являлся местный бюджет.

***Подпрограмма 2 «Информационный Ейский регион»***

На реализацию в 2015 году подпрограммных мероприятий выделено 25528,2 тыс. рублей, из которых освоено 22523,84 (98,98%).

В целях реализации подпрограммы «Информационный Ейский регион» проведены следующие мероприятия:

обеспечение представительства органов местного самоуправления в сети «Интернет», в том числе хостинг официального сайта и инвестиционного портала муниципального образования Ейский район, продление доменных имен;

предоставление субсидии на выполнение муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению муниципального образования Ейский район «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» в сумме 21898,6 тыс. рублей, в том числе создание и обеспечение работы удаленных рабочих мест многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг в сельских поселениях;

создание, развитие и эксплуатация информационно-коммуникационной инфраструктуры и информационных систем для обеспечения деятельности органов местного самоуправления.

***11. Муниципальная программа***

***«Обеспечение безопасности населения Ейского района»***

На реализацию муниципальной программы в 2015 году выделено 23773,19 тыс. рублей, из которых освоено 20694,1 тыс. рублей или 87,1% от плановых значений.

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Ейского района» состоит из трех подпрограмм.

***Подпрограмма 1 «Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне»***

На реализацию в 2015 году подпрограммных мероприятий выделено 20107,8 тыс.рублей, из которых освоено 19578,2 (97,37%).

Подпрограммные мероприятия выполнены в соответствии с Планом основных мероприятий муниципального образования Ейский район в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на воде в полном объеме в рамках запланированных денежных средств. В целях подготовки сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проведено 2 командно-штабных учения, 4 пожарно-тактических учения, 21 тактико-специальное учение. Единой дежурно-диспетчерской службой Ейского района принято 6325 обращений, в том числе 1885 обращения связанных с угрозой безопасности, организовано своевременное реагирование по 1885 случаям, по 4440 обращениям предоставлена информация заинтересованным организациям. 80 раз проводилось оповещение населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера. В период с 24 сентября 2014 года по 23 марта 2015 года обеспечено временное проживание граждан пострадавших от чрезвычайной ситуации природного характера возникшей 24 сентября 2014 года, в этих целях у МУП гостиница «Ейск», ООО «СельхозПромЭкспо», ООО «Отдых», учреждения профсоюзов ДОЛСТ «Ейск» закуплены услуги по временному размещению и питанию граждан пострадавших от ЧС. В целях пополнения районного резерва (запаса) проведена закупка полушерстяных одеял – 80 шт, раскладушек – 40 шт. Организовано обучение работающего населения в организациях, учащихся в учебных заведениях, неработающих в учебно-консультационных пунктах имеющихся в каждом поселении. На курсах гражданской обороны осуществлена подготовка должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в количестве 477 человек, подготовка руководителей и ответственных за пожарную безопасность по программам пожарно-технического минимума – 456 человек, профессиональной подготовки матросов- спасателей - 12 человек. Обучение проходило в соответствии с планом комплектования курсов гражданской обороны.

***Подпрограмма 2 «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»***

На реализацию в 2015 году подпрограммных мероприятий выделено 2665,8 тыс.рублей, из которых освоено 116,31 тыс.рублей (4,4%).

Запланированные средства краевого бюджета в размере 2540,8 тыс. рублей в 2015 году не выделялись. Из районного бюджета запланировано 125,00 тыс. рублей, освоено в рамках заключенных муниципальных контрактов и доли софинансирования 116,3 тыс.рублей на приобретение аппаратно-программных комплексов обзорного видеонаблюдения, организации эксплуатации, технического обслуживания и обеспечения функционирования муниципального сегмента Системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности

***Подпрограмма 3 «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений»***

Выделенные средства районного бюджета на реализацию подпрограммных мероприятий в 2015 году освоены в полном объеме 999,59 тыс.рублей.

В МДОУ ДСКВ №23 г. Ейска проведены работы по отделке негорючими материалами путей эвакуации. В МБОУ гимназия №14 г. Ейска выполнены работы по устройству противопожарных преград. В МБОУ СОШ №26 ст. Должанская выполнены работы по устройству противопожарных дверей. Мероприятия подпрограммы выполнены полностью в рамках запланированных бюджетных средств.

***12. Муниципальная программа***

***по укреплению правопорядка, профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью и противодействию коррупции в Ейском районе***

Средства, направленные на реализацию программы, освоены в полном объеме в размере 708,2 тыс. рублей.

В программу включены 5 основных мероприятий, целью исполнения которых является создание эффективной системы профилактики правонарушений, укрепление правопорядка и повышение уровня общественной безопасности, создание эффективной системы противодействия коррупции, профилактика проявлений терроризма, содействие по улучшению условий несения службы сотрудниками МВД РФ.

В отчетном периоде 2015 года обеспечен общественный порядок и безопасность, в том числе в период подготовки и проведения праздничных, культурно-массовых и общественно-политических мероприятий. В ходе проведения данных мероприятий тяжких и особо тяжких преступлений, которые могли оказать негативное влияние на оперативную обстановку или вызвать общественный резонанс не допущено.

Важным фактором обеспечения правопорядка и общественной безопасности является взаимодействие органов местного самоуправления, общественности с полицией в вопросах профилактики правонарушений и преступлений.

В каждом поселении муниципального образования Ейский район создан и функционирует Совет по профилактике правонарушений. Всего 11 Советов по профилактике правонарушений: 10 сельских и 1городской.

Объектами профилактического воздействия в работе Советов по профилактике правонарушений в поселениях являются граждане, злоупотребляющие спиртными напитками, наркоманы, которые не заняты полезным трудом, граждане, имеющие судимости, в чьих семьях проживают несовершеннолетние дети.

В 2015 году на территории муниципального образования Ейский район проведено 119 заседаний Советов по профилактике правонарушений, на которых рассмотрено 541 человек, из них:

- 225 подучетных граждан, состоящих на учете в ОМВД РФ по Ейскому району;

- 147 ранее судимых граждан;

-155 граждан из категории поднадзорников, условно-досрочно-освобожденных, осужденных без изоляции;

- 52 гражданина из категории хронических алкоголиков;

- 41 гражданин, употребляющий наркотические средства;

- 19 семейных дебоширов;

- 94 неблагополучных родителя;

- 62 несовершеннолетних.

По результатам работы Советов по профилактике правонарушений приняты решения:

1. Рекомендовано обратиться в Центр занятости - 158 гражданину (52 трудоустроено);

2. Рекомендовано обратиться в лечебные учреждения для прохождения лечения от алкоголизма и наркомании - 71 гражданину (12 прошли лечение);

3. Ограничились рассмотрением на заседании - 283 человека.

Приоритетным направлением в работе Советов профилактики является работа с гражданами, состоящими на профилактических учетах.

Важным показателем результативности профилактической работы действующих Советов профилактики является принятие решений в отношении граждан, которые бы способствовали их социальной адаптации, прекращению противоправной деятельности, изменению характера поведения и стиля жизни, трудоустройству и лечению.

Так, в Ейском городском поселении, на учете в ОМВД РФ по Ейскому району состоят 342 человека (это более 70% от всех подучетных граждан Ейского района), к профилактической работе с гражданами, состоящими на различных видах профилактического учета привлечены общественные организации правоохранительной направленности.

При каждом УПП созданы и осуществляют свою деятельность Советы общественности (7 Советов общественности).

В 2015 году проведено 25 заседаний Совета общественности.

Работа межведомственной комиссии по профилактике правонарушений муниципального образования Ейский район координирует взаимодействие с Советами по профилактике правонарушений в поселениях Ейского района, с правоохранительными органами, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Всего органами системы профилактики преступлений и правонарушений в 2015 году опубликован 71 материал в СМИ, ежедневно материалы о степени ответственности за правонарушения озвучивает громкоговорящее радио «Ейский Арбат» в центре г. Ейска, а также на официальном Интернет - портале администрации МО Ейский район размещается информация правового характера.

Работа по охране общественного порядка на территории муниципального образования Ейский район продолжается и её эффективность будет зависеть от качественного исполнения своих обязанностей должностными лицами и представителями общественности на всех уровнях реализации указанных задач.

В рамках реализации Закона Краснодарского края от 28 июня 2007 года №1267-КЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка в Краснодарском крае» и Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 года №1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» с начала 2015 года проведено свыше 6900 рейдовых мероприятий, в которых приняли участие около 26 600 человек.

На территории Ейского района создано и действует 11 народных дружин (ДНД) по охране общественного порядка:

-по одной дружине в каждом сельском поселении (всего 10) и 1 дружина в Ейском городском поселении.

Также действует дружина казаков.

Ежедневно на охрану общественного порядка выходит:

- 7 сотрудников полиции;

- от 2 до 10 членов ДНД;

- от 2 до 15 казаков- дружинников;

- от 3 до 6 членов общественных формирований правоохранительной направленности.

Особое внимание уделяется организации ежедневных рейдовых мероприятий, охране общественного порядка, контролю за привлечением правонарушителей, в том числе родителей (лиц, их заменяющих) к административной ответственности и анализу состояния общественного порядка, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В рамках выполнения основного мероприятия по профилактике проявлений терроризма в 2015 году проведена следующая работа.

В целях реализации государственной политики в сфере противодействия терроризму, минимизации и ликвидации его последствий и проявлений проводится еженедельный мониторинг складывающейся общественно-политической ситуации, оперативной обстановки, а также анализ правонарушений, способных вызвать общественный резонанс.

В целях недопущения дестабилизации общественно – политической обстановки, предупреждения и пресечения возможных террористических проявлений и иных чрезвычайных ситуаций, угрожающих жизни и здоровью граждан Ейского района, координации антитеррористической деятельности проводятся заседания антитеррористической комиссии в МО Ейский район и постоянно действующего совещания по обеспечению правопорядка и общественной безопасности при главе МО Ейский район.

Работа по противодействию коррупции и профилактике коррупционных и иных правонарушений осуществляется в соответствии с мероприятиями, предусмотренными настоящей Программой и Планом по противодействию коррупции в администрации муниципального образования Ейский район на 2015 год.

В соответствии с указанным Планом, с начала 2015 года проведены следующие мероприятия.

В результате мониторинга законодательства по вопросам противодействия коррупции, с учетом требований, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 года № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», внесены изменения в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального образования Ейский район и урегулированию конфликта интересов, разработано и утверждено Положение о порядке сообщения муниципальными служащими администрации муниципального образования Ейский район, руководителями муниципальных учреждений, подведомственных администрации муниципального образования Ейский район, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

В рамках мер, направленных на привлечение муниципальных служащих к противодействию коррупции, обеспечено проведение обязательных вводных бесед с гражданами, поступающими на муниципальную службу.

Проводятся мероприятия по размещению на официальном сайте муниципального образования Ейский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации муниципального образования Ейский район и членов их семей за 2014 год.

Проводится экспертиза нормативно- правовых актов, издаваемых в муниципальном образовании Ейский район на коррупциогенность, за 2015 год коррупциогенных факторов не выявлено. Также экспертиза проектов нормативно- правовых актов проводится Ейской межрайонной прокуратурой за 5 дней до принятия.

Для повышения качества проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов (проектов), предусмотрено обеспечение возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы. В целях этого нормативно-правовые акты (проекты) размещаются для изучения на официальном сайте администрации МО Ейский район.

Для установления обратной связи с гражданами работает телефон «горячей линии» (8-(86132) 3-61-00), на который любой гражданин может позвонить и сообщить о фактах коррупционных или иных правонарушений, совершенных муниципальными служащими.

В целях информирования населения о возможности использования телефонов доверия при возникновении фактов склонения к коррупционному поведению размещена социальная рекламная продукция, направленная на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению. Агитационная листовка «Коррупции – НЕТ!» (в цветном формате) размещена в служебных помещениях администрации, а также в служебных помещениях подведомственных муниципальных учреждений.

Аналогичная работа проведена в поселениях Ейского района.

Работа МО Ейский район регулярно освещается в местных средствах массовой информации, а также на официальном сайте администрации МО Ейский район: yeiskraion.ru.

***13. Муниципальная программа***

 ***«Комплексные меры противодействия незаконному потреблению и обороту наркотических средств»***

 На реализацию муниципальной программы в 2015 году выделено 225 тыс. рублей, из которых освоено 216,2 тыс. рублей или 96,1% от плановых значений.

 Основные задачи программы:

-проведение работы по профилактике распространения наркомании и связанных с ней правонарушений;

-внедрение новых методов и средств лечения, а также медицинской и социально-психологической реабилитации больных наркоманией;

-снижение доступности наркотических средств и психотропных веществ для незаконного потребления;

-концентрация усилий правоохранительных органов по борьбе с наиболее опасными формами незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ;

-осуществление постоянного контроля масштабов распространения и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ на территории Ейского района.

 В программу включено 4 мероприятия целью исполнения, которых является создание условий для приостановления роста незаконного потребления наркотиков и их незаконного оборота, а также проведение работы по профилактике распространения наркомании и связанных с ней правонарушений.

 По линии физической культуры и спорта на мероприятия антинаркотической направленности были выделены и освоены денежные средства на проведение мини- фестиваля по игровым видам спорта, на проведение краевых соревнований «Спорт против наркотиков», на изготовление наглядного материала (баннер, вымпела).

По линии культуры в 2015 году на районное мероприятие антинаркотической направленности «Ради счастливого «завтра», или скажи наркотикам «Нет!» была предоставлена субсидия районному муниципальному учреждению культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» в пределах средств районного бюджета, предусмотренных на организацию и осуществление мероприятий по профилактике наркомании, средства освоены полностью.

 По линии молодежной политики в 2015 году на изготовление средств наглядной пропаганды антинаркотической тематики и популяризации здорового образа жизни были выделены и освоены денежные средства, на которые были изготовлены: тематические плакаты, в количестве – 50 штук; календарики (ламинированные), в количестве – 1 000 штук; стикеры, в количестве – 1 000 штук; флаеры, в количестве – 2 000 штук.

 Печатная тематическая продукция была распространена в ходе мероприятий, антинаркотической направленности в течение 2015 года.

Всего из выделенных денежных средств на мероприятия программы остались не освоенными 8,8 тыс.рублей по ряду объективных причин, а именно:

- по линии физической культуры и спорта произошла экономия средств за счет страхования спортсменов на краевых соревнованиях антинаркотической тематики, участники соревнований были застрахованы спортивным учреждением, в котором занимаются на весь год;

- в связи с заменой материалов для тестирования подростков в учебных заведениях муниципального образования Ейский район отпала необходимость в приобретении одноразовых контейнеров для осуществления тестирования.

***14. Муниципальная программа***

 ***«Поддержка Ейского районного казачьего общества»***

Средства районного бюджета, направленные на реализацию программы, освоены в полном объеме в размере 7575,0 тыс. рублей.

Казаки Ейского РКО приняли активное участие в проведении месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы.

В ходе Месячника были проведены

- соревнования на Кубок атамана Ейского РКО по традиционным казачьим играм;

- соревнования по казачьему троеборью среди допризывной казачьей молодежи;

- турнир на кубок Героя России В.Е. Едаменко по казачьему рукопашному бою;

- соревнования по основам военной службы и др.

Парадный расчет казаков ЕРКО и кадеты классов казачьей направленности участвовали в парадах, посвященных годовщине со дня образования Кубанского казачьего войска и 70-летию Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 9 мая.

Казаки Ейского РКО принимали участие в митингах, уроках мужества и других мероприятиях, посвященных 70-ой годовщине Великой Победы, Дню памяти и скорби, Дням воинской славы и памятным датам России.

Три члена Ейского РКО - казаки ХКО г. Ейска «Ейский казачий курень» подъесаул В.Лактионов, младший вахмистр В.Козел и старший урядник В.Огурцов участвовали в Параде Победы 9 мая 2015 года на Красной площади.

Проводились спортивные соревнования среди учащихся классов и групп казачьей направленности, допризывной казачьей молодежи.

Казачата участвовали в проведении 5-дневных учебно-полевых сборов с допризывной казачьей молодежью.

В период проведения призывных кампаний атаманы, члены хуторских казачьих обществ участвовали в проведении Дней призывников и торжественных проводах односельчан в ряды Вооруженных сил.

Члены призывной комиссии основного и резервного состава атаман ЕРКО Н.Глиняный и начальник штаба ЕРКО С.Яковлев участвовали в работе призывной комиссии МО Ейский район. В 2015 году прошло 54 заседаний призывной комиссии на которых было представлено и 37 казаков-призывников.

Атаманами казачьих обществ Ейского РКО совместно с казаками-ветеранами проводились выступления в классах казачьей направленности и других образовательных заведениях района на тему: «Героические подвиги кубанских казаков».

На территории Ейского района осуществляют свою деятельность военно-патриотические клубы (ВПК) казачьей молодежи хуторских казачьих обществ:

- ВПК «Казачья вольница» Широчанского ХКО;

- ВПК «Звезда-2» Краснофлотского ХКО;

- ВПК им. атамана С.И.Белого Октябрьского ХКО;

- ВПК «Ейский казачек» Должанского ХКО.

Был проведен районный фольклорный фестиваль «Ейский казачок».

В целях возрождения и поддержания казачьей культуры, традиций, воспитания подрастающего поколения в духе любви к своей Родине в муниципальном образовании Ейский район созданы и работают творческие коллективы казачьей направленности (17):

- образцовый вокальный ансамбль «Ейские казачата»;

- народный хор «Казачий круг»;

- народный хор русской и казачьей песни;

- хор кубанской казачьей песни «Голоса Кубани»;

- ансамбль казачьей песни «Гуляй душа»;

- народный ансамбль казачьей песни;

- хор ветеранов «Неиссякаемые родники»;

- вокальный коллектив «Родные напевы»;

- вокальная группа «Кубанская песня»;

- НСК «Хор ветеранов труда»;

- вокальный коллектив «Казачок»;

- хоровой коллектив «Играй гармонь»;

- народный хор «Родные напевы»;

- мужская группа малого хора «Станичники»;

- народный самодеятельный хор русской и казачьей песни «Кубанская околица»;

- народный самодеятельный коллектив «Гармошечка»;

- вокальный ансамбль «Родные напевы».

Данные творческие коллективы своей творческой и просветительской деятельностью вносят большой вклад в поднятие культурной жизни Ейского района и Кубани.

Члены Ейского РКО в соответствии с постановлением правительства РФ от 26 февраля 2010 года № 93 «О видах государственной или иной службы, к которой привлекаются члены хуторских, станичных, городских, районных (юртовых), окружных (отдельских) и войсковых казачьих обществ», привлекались совместно с сотрудниками полиции к охране общественного порядка, совместно с пограничниками – к защите государственной границы РФ, участвовали в мероприятиях по профилактике употребления наркотиков и уничтожению дикорастущей конопли, по охране окружающей среды и защите животных, ликвидации чрезвычайных ситуаций и оказании помощи пострадавшим.

В 2015 году казаки добровольной казачьей дружины по охране общественного порядка (далее - ДКД по ООП) на постоянной основе участвовали в выявлении 1474 административных правонарушений, из которых 1372 – за нарушение антиалкогольного законодательства и 78 – мелкое хулиганство. Ими выявлено одно преступление и задержано одно лицо, разыскиваемое правоохранительными органами.

Казаки ДКД «выходного дня» участвовали в выявлении 295 административных правонарушений, из которых 270 - за нарушение антиалкогольного законодательства и 11 – мелкое хулиганство.

Мобильной группой ЕРКО по борьбе с незаконным оборотом наркотиков совместно с работниками наркоконтроля в 2015 году задержано 36 лиц по подозрению в незаконном употреблении наркотических и психотропных веществ и 25 чел. – за распространение, перевозку и хранение наркотических и психотропных веществ.

Также мобильной группой выявлено и уничтожено 3 очага растений, содержащих наркотические вещества (105679 кустов), обнаружено и изъято 112957,354 г наркотических и психотропных веществ, прекращена деятельность одного наркопритона.

Казаки казачьей дружины по участию в защите Государственной границы РФ в 2015 году совместно с пограничниками задержали 9 нарушителей пограничного режима и 6 нарушителя в сфере охраны водных биоресурсов. Ими было осуществлено 1725 выходов на защиту Государственной границы.

В 2015 году с 19 по 21 сентября в Ейском районе прошли трёхсуточные военно-полевые сборы 1-го Запорожского Императрицы Екатерины Великой полка Ейского отдела Кубанского казачьего войска.

Помимо сотни казаков Ейского, в этих сборах приняли участие и воспитанники военно-патриотического центра «Звезда» Ейского района.

В ходе сборов казаки восстанавливали и развивали навыки военной службы, воспитывали у молодежи качества, необходимые защитникам Родины.

***15. Муниципальная программа*  *«Дети Ейского района»***

На реализацию в 2015 году мероприятий программы выделено 27199,12 тыс. рублей, из них освоено 22674,81 или 83,4% к плановым значениям.

Основными задачами муниципальной программы являются:

выявление одаренных детей, их социальная поддержка;

совершенствование системы детского оздоровительного отдыха;

профилактика социального неблагополучия семей с детьми, защита прав и интересов детей;

реализация мер по предупреждению и профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

своевременное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, жилыми помещениями.

Муниципальная программа «Дети Ейского района» состоит из четырех подпрограмм.

***Подпрограмма 1 «Одаренные дети»***

Запланированный объем финансирования подпрограммы в 2015 году освоен в полном объеме - 380 тыс. рублей.

Решению проблемы развития одарённости учащихся способствуют проводимые конкурсы, смотры, предметные олимпиады, спортивные соревнования, в которых школьники района принимают активное участие. В подпрограмму вошло 35 мероприятий различной направленности.

В 2015 году учащиеся Ейского района приняли участие в нескольких масштабных и значимых конкурсах научной направленности. На базе Кубанского государственного университета состоялась церемония награждения учащихся - победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по астрономии, истории, обществознанию, праву, русскому языку, технологии, экономике.

По итогам регионального этапа четверо школьников Ейского района приняли участие в заключительном этапе Всероссийской, трое из которых стали призерами. Эти учащиеся получили премию по поддержке талантливой молодежи.

В 2014 - 2015 года учебном году на базе школ Ейского района открылись четыре группы по подготовке к олимпиадам (астрономия, русский язык, история, обществознание)**,** т.к. Ейский район является зональным центром по проведению краевых олимпиад. Занятия ведут учителя, подготовившие победителей (призеров) регионального (заключительного) этапа Олимпиад. Это дает возможность мотивированным школьникам не выезжая за пределы района (не несут материальных затрат) получать дополнительное образование по предметам.

В целях раннего выявления и развития у школьников творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, создания необходимых условий для поддержки одарённых детей в период с января по апрель 2015 года прошла олимпиада для учащихся начальных классов по русскому языку и математике. В зональном этапе (для 4-х классов), который проходит в ст.Ленинградской, школьники Ейского района стабильно показывают отличные результаты.

Учащиеся и воспитанники образовательных учреждений участвуют в конкурсах творческой направленности. В целом, по итогам 2014-2015 учебного года, в конкурсах на краевом и Всероссийском уровнях школьники и воспитанники образовательных учреждений района заняли 114 призовых мест.

С началом 2015-2016 учебного года учащиеся Ейского района приняли участие в конкурсе учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика, ЮНИОР»; в Российских соревнованиях юных исследователей «Шаг в будущее, ЮНИОР»; во Всероссийской научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее»; во Всероссийском конкурсе сочинений (2015 год - год литературы); в краевой научно-практической конференции «Эврика»; во Всероссийской олимпиаде школьников (школьный, муниципальный этап); в краевом конкурсе-фестивале детской песни «Звонкие голоса»; в ежегодной краевой конференции «Гагаринские чтения»; в тренинге в рамках Всероссийского проекта «Путь к Олимпу» в г.Москва; в Открытой Всероссийской интеллектуальной олимпиаде «Наше наследие».

***Подпрограмма 2»Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»***

Запланированный объем финансирования подпрограммы в 2015 году освоен в полном объеме - 2106,9 тыс. рублей.

В 2015 году подучетными подростками это - 175 несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, принято участие в районных, краевых мероприятиях: «Здравствуй, мама», «Я выбираю ответственность», «Кубанские каникулы».

С каждым несовершеннолетним специалистами органов и учреждений системы профилактики проводится целенаправленная профилактическая работа согласно утвержденным комплексным межведомственным планам индивидуальной профилактической работы, в ходе которой было оказано содействие 4 несовершеннолетним в получении документа удостоверяющего личность, 17 несовершеннолетним - в получении иных документов, 36 несовершеннолетним - в получении документов для прохождения лечения, оздоровления, 48 несовершеннолетним - в трудоустройстве, 54 несовершеннолетних – в занятости в клубах по месту жительства, 19 несовершеннолетних, находящихся на учете в КДНиЗП, прошли реабилитацию в социальных учреждениях, 50 несовершеннолетним выданы пригласительные билеты на посещение концертов и спектаклей.

Главной задачей в работе органов и учреждений системы профилактики является осуществление индивидуального подхода в организации и проведении профилактических мероприятий с несовершеннолетними и их родителями.

В целях организации занятости несовершеннолетних за отчетный период образовательными учреждениями проведено около 500 акций и семинаров профилактической направленности, более 1000 спортивных, тематических и досуговых мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, профилактике вредных привычек, профилактике правонарушений и преступлений среди школьников, которые посетили более 20 000 человек, в которых приняло участие 245 несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах. 25% от общего числа подутчетных несовершеннолетних после проведенных мероприятий стали посещать клубы по месту жительства, спортивные секции.

Одним из направлений работы по профилактике является организация досуговой деятельности учащихся. Всего в образовательных учреждениях района функционирует более 1460 кружков с общим охватом 11500 учащихся, что составляет 97,9% от общего числа учащихся.

Более 50 % несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, занимаются в школьных спортивных секциях, однако в спортивных школах подведомственных отделу по физической культуре и спорту процент занятости спортом несовершеннолетних остается низкий.

Одним из направлений работы по профилактике является организация досуговой деятельности учащихся.

В ходе проведенного анализа было установлено, что несовершеннолетние, выявленные в ходе рейдовых мероприятий, посещают спортивные секции – 25%, кружки - 50%, клубы по месту жительства - 20%.

Специалистами спортивных учреждений осуществляется посещение общеобразовательных школ с презентацией определённых видов спорта в Ейском районе, проводятся беседы с целью вовлечения школьников в здоровый образ жизни, привлечения к посещению спортивно – массовых мероприятий подростков, находящихся на различных формах профилактического учёта.

Проводилась работа по недопущению нахождения детей в местах, пребывание в которых может причинить вред здоровью несовершеннолетних, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию.

Важным звеном профилактики является трудоустройство несовершеннолетних. За 2015 год трудоустроено 961 несовершеннолетний, из них: несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав – 48.

За 2015 год комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального образования Ейский района организовала и провела запланированные мероприятия согласно межведомственному плану работы. В районе проводится целенаправленная работа органов и учреждений системы профилактики по профилактике правонарушений и преступлений, семейного неблагополучия.

***Подпрограмма 3 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей»***

На реализацию в 2015 году подпрограммных мероприятий выделено 4181,14 тыс. рублей, из них освоено 4172,58 или 99,8%.

В 2015 году были организованы поездка в Темрюкский район ООО «Фламинго» в количестве 24 человека, и в Туапсинский район ООО «Морская волна» в количестве 24 человека, общая сумма перевозок составила 115 704 руб., (за счет краевого бюджета 25704 руб. за счет местного бюджета 90 000 руб.). По линии социальной защиты организовано 7 поездок в оздоровительные учреждения Краснодарского края, оздоровлено 197 ребенка, израсходовано 411 839,21 руб. (за счет средств местного бюджета).

В 2015 году предоставлены субсидии из краевого и муниципального бюджетов образовательным учреждениям Ейского района на софинансирование мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время на базе муниципальных учреждений, осуществляющих организацию отдыха детей в Краснодарском крае. Субсидии из краевого и муниципального бюджетов образовательным учреждениям Ейского района на софинансирование мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных учреждений.

 В течение летнего периода, а также в период осенних каникул на базе общеобразовательных учреждений функционировало 32 лагеря с дневным пребыванием, в том числе лагеря труда и отдыха дневного пребывания. С общим охватом – 1549 человек (19% от общего числа школьников, подлежащих охвату данной формой оздоровления).

***Подпрограмма 4 «Дети-сироты»***

На реализацию в 2015 году подпрограммных мероприятий выделено 20531,1 тыс. рублей, из них освоено 16015,35 или 78%.

В подпрограмму включено три основных мероприятия:

обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), а также из их числа путем приобретения (строительства) жилых помещений с последующей передачей по договорам социального найма (средства федерального, краевого бюджетов);

обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе на оплату услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета;

Финансовое обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей предоставленных им жилых помещений специализированного жилого фонда.

 По состоянию на 31 декабря 2015 года в управлении жилищно – коммунального хозяйства и капитального строительства администрации муниципального образования Ейский район на учете граждан, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, состоит 180 (сто восемьдесят) человек. В целях реализации Закона Краснодарского края от 12 декабря 2014 года № 3068-КЗ «О краевом бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в редакции Закона Краснодарского края от 12.02.2013 г. №2662-КЗ, в соответствии с Законом Краснодарского края от 3 июня 2009 года № 1748-КЗ «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Краснодарском крае», в рамках краевой целевой программы «Дети Кубани» на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа» министерством социального развития и семейной политики муниципальному образованию Ейский район предоставлены субвенции:

- за счет средств краевого бюджета в сумме 4 494 300 (четыре миллиона четыреста девяносто четыре тысячи триста рублей) на приобретение 4 (четырех) жилых помещений; - за счет средств федерального бюджета в сумме 15 730 100 (пятнадцать миллионов семьсот тридцать тысяч сто рублей) на приобретение 14 (четырнадцати) жилых помещений. В 2015 году четырнадцать детей-сирот получили квартиры в многоквартирном жилом доме по улице Пролетарской, д.147 в поселке Краснофлотском Ейского района. Финансирование из краевого бюджета в сумме 4 494 300 (четыре миллиона четыреста девяносто четыре тысячи триста рублей) на приобретение 4 (четырех) квартир ожидается в 2016 году.

***16. Муниципальная программа***

 ***«Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ейского района»***

На реализацию муниципальной программы выделено 19999 тыс.рублей, из которых освоено 19079,69 тыс. рублей или 95,4%.

В программу включено 7 основных мероприятия.

В рамках исполнения мероприятий муниципальной программы проведены работы по оценке 63 объектов имущества муниципального образования Ейский район на общую сумму 380,18 тыс.руб., для постановки на баланс, перерасчета годовой арендной платы за аренду имущества находящегося в собственности муниципального образования Ейский район, а также определения рыночной стоимости объектов включенных в программу приватизации.

Изготовлено технической инвентарной документации на 16 объектов муниципальной собственности (зданий, строений, сооружений, помещений) на общую сумму 155,1 тыс.руб.

Сформированы и поставлены на государственный кадастровый учет 12 земельных участков, в том числе под объектами муниципальной собственности. Затраты на формирование вышеуказанных земельных участков составили 221,0 тыс.руб.

Проведена топографическая съемка 17 объектов на общую сумму
151,6 тыс.руб., с целью изготовления схем расположения рекламных конструкций и оформления земельно-правовой документации на земельный участок для средней общеобразовательной школы в 39-40 микрорайоне г. Ейска.

Проведена оценка 17 земельных участков на общую сумму 55,5 тыс.руб. для предоставления с торгов права аренды и перерасчета годовой арендной платы.

Из средств краевого бюджета было израсходовано 8,4 тыс.руб. на изготовление отчетов об определении рыночной стоимости права аренды в отношении двух земельных участков.

Публикация информационных сообщений в средствах массовой информации о проведении торгов (информации о наличии свободных земельных участков) 38,9 тыс.руб.

На обеспечение деятельности управления муниципальных ресурсов администрации муниципального образования Ейский район фактически за 2015 год израсходовано 10749,71 тыс.руб., (услуги телефонной и факсимильной связи, приобретение ГСМ, ремонт автотранспортного средства, оплата коммунальных платежей и налогов, приобретение канцелярских товаров и ремонт офисной техники и т.д.).

7319,3 тыс.руб. израсходовано на строительство и капитальный ремонт объектов недвижимости, приобретение движимого имущества для выполнения полномочий муниципального образования Ейский район (Пожарное ДЭПО, расположенное в станице Должанской по ул. Чапаева, 70).

***17. Муниципальная программа***

***«Поддержка деятельности социально-ориентированных общественных организаций Ейского района»***

На реализацию муниципальной программы выделено 1150 тыс.рублей, из которых освоено 1100 тыс. рублей или 95,6%.

Цели муниципальной программы:

 - формирование системы поддержки общественных объединений и некоммерческих организаций, направленных на решение актуальных, социально значимых проблем населения Ейского района;

- формирование механизма партнерских отношений между органами исполнительной власти, общественными объединениями и некоммерческими организациями на основе единства интересов, взаимного доверия, открытости и заинтересованности в позитивных изменениях общества, обеспечение социальной и политической стабильности в районе, укрепление доверия граждан к органам представительной и исполнительной власти района.

Задачи муниципальной программы:

- муниципальная поддержка социально ориентированных общественных организаций, осуществляющих деятельность в Ейском районе, направленная на социальную поддержку и защиту социально-экономических, гражданских, трудовых прав и свобод, решение актуальных проблем граждан старшего поколения, маломобильных граждан, инвалидов разных категорий, ветеранов войны и труда;

- создание условий для вовлечения ветеранов и инвалидов в активную общественную жизнь общества.

 В рамках реализации мероприятий осуществлялось финансирование:

В связи с празднованием 15 февраля 2015 года 26-ой годовщины вывода Советских войск из Афганистана на счет Ейского районного отделения «Интернационалист» Краснодарской региональной организации Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» было перечислено 50,0  тыс. рублей, которые израсходованы организацией на проведение мероприятий, а также на оказание материальной помощи вдовам и семьям погибших в локальных конфликтах.

 На организацию и проведение мероприятий к знаменательным датам

(День защитника Отчества, Международный женский день, День пожилого человека, День инвалида и другие) согласно планам работы, согласованным с администрацией муниципального образования Ейский район, перечислены денежные средства – 250 тыс.рублей следующим общественным организациям:

– Ейскому районному отделению Краснодарского краевого отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»;

 – Ейской районной организации Краснодарской краевой общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;

 – Ейскому местному отделению Краснодарского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»;

– Ейской местной организации «Всероссийское общество слепых» в рамках трехстороннего соглашения.

 На поддержку Ейского районного совета ветеранов выделено 800 тыс. рублей, из них:

 254 тыс. рублей направлены на оказание материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (по 1000 рублей каждому) ко Дню Победы,

 4 тыс. рублей – на оказание материальной помощи вдовам ветеранов ВОВ, не вышедших замуж повторно (по 1000 рублей каждой),

 542 тыс. рублей направлены на проведение уроков мужества, конференций, заседаний актива, проведение тематических мероприятий к знаменательным датам, материальную поддержку деятельности ветеранского актива и канцелярские расходы организации.

***18. Муниципальная программа***

***«Социальная поддержка граждан в Ейском районе»***

На реализацию муниципальной программы в отчетном 2015 году выделено 63100,1 тыс. руб., из которых освоено 62866,33 тыс. руб. (99,63%)

В программу входит 2 основных мероприятия:

обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ейском районе;

дополнительное материальное обеспечение к трудовой пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образования Ейский район.

Более подробно хотелось бы остановиться на мероприятиях, связанных с обеспечением дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ейском районе.

Из краевого бюджета в 2015 году были выделены субвенции в объеме 59926,1 тыс.руб. на осуществление отдельных государственных полномочий а именно:

обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по предоставлению ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные семьи;

обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей;

обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по предоставлению ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на патронатное воспитание;

обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты ежемесячного вознаграждения патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания, социального патроната и постинтернатного сопровождения;

финансовое обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей;

финансовое обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних.

По состоянию на 31 декабря 2015 года, в Ейском районе проживают около 29 тысяч детей (28869).

Основными формами устройства детей, состоящих на учете, являются:

в семьях усыновителей – 92ребенка;

162 ребенка находятся под опекой (попечительством);

123 - воспитывается в приемных и патронатных семьях;

5 ребенка находятся в государственных учреждениях (в детских домах и доме ребенка);

1 несовершеннолетних обучается в образовательных учреждениях и находятся на полном государственном обеспечении.

Системная работа управления по вопросам семьи и детства и межведомственное взаимодействие по раннему выявлению семейного неблагополучия и предупреждению социального сиротства способствует уменьшению ежегодно более чем на 10%, численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В соответствии с семейным законодательством приоритетной формой устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является усыновление, которое позволяет ребенку стать полноправным членом семьи.

За 2015 год было усыновлено 6 детей, на постусыновительном контроле в настоящее время состоит 22 усыновленных детей.

Самой распространенной формой устройства является опека (попечительство). В Ейском районе 193 ребенка находятся под опекой (попечительством) (включая опеку по согласию): в семьях родственников проживает 162 несовершеннолетних, что составляет 73 % от общего количества детей, находящихся под опекой.

В соответствии с Краевым законодательством для детей, не имеющих юридического статуса «оставшегося без попечения родителей» предусматривается право на проживание и воспитание в семье – патронат. В 2015 году было передано 4 детей на патронатное воспитание, из них в настоящее время 3 детей воспитывается в приемных семьях, 1 ребенок усыновлен. Данная форма устройства дает юридические основания для передачи детей на семейные формы устройств.

Одним из важных направлений в деятельности является устройство детей, состоящих на учете в региональном банке данных.

***19. Муниципальная программа***

***«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия***

 ***в Ейском районе»***

На реализацию муниципальной программы в отчетном 2015 году выделено 21030,6 тыс. руб., из которых освоено 16565,81 тыс. руб. (78,77%)

В программу входит 3 основных мероприятия:

осуществление управленческих функций,

финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей,

предупреждение и ликвидация болезней животных (за данные мероприятия отвечает управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства).

 Меры государственной поддержки на территории Краснодарского края реализуются в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 года № 944 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

В 2015 году за реализованную продукцию и строительство теплиц 23 главы ЛПХ получили 1,7 млн. руб.

Данный объем был распределен следующим образом:

- возмещение части затрат на строительство теплиц для выращивания овощей защищенного грунта – 921 тыс. рублей (из них ЛПХ – 921 тыс. рублей).

- возмещение части затрат на приобретение кроликов, гусей и индеек – 600тыс. рублей (из них ЛПХ – 600 тыс. рублей).

- возмещение части затрат на производство реализуемой продукции – 225 тыс. рублей, в том числе мяса - 196 тыс. рублей (ЛПХ – 196 тыс. рублей), молока – 29 тыс. рублей (ЛПХ – 29 тыс. рублей).

Субсидирование процентной ставки по кредитам в 2015 году составило 4,0 млн. руб. из средств краевого и федерального бюджетов: личные подсобные хозяйства получили 936 тыс. руб. (23% от общей суммы), крестьянские (фермерские) хозяйства - 3025 тыс. руб. (77% от общей суммы).

В рамках реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» малые формы хозяйствования Ейского района принимают активное участие в реализации федеральных и краевых программ. Участие в данных программах позволяет наращивать производство мясной, молочной, овощеводческой и плодово-ягодной продукции в целях эффективного импортозамещения и обеспечения доступной местной сельскохозяйственной продукцией для потребителей.

В 2015 году гранты по программе начинающий фермер получили главы КФХ:

Рудых Евгения Сергеевна – овощеводство (приобретение техники).

Грант по программе «Семейные фермы» получил ИП глава КФХ Деренченко Александр Владимирович на строительство фермы мясо-молочного направления на 30 голов коров (реконструкция животноводческого помещения, приобретение техники, закупка поголовья коров).

***20.Муниципальная программа***

***«Молодежь Ейского района»***

 На реализацию мероприятий программы в 2015 году было выделено 4925,7 тыс. руб., из которых освоено 4923,25 тыс.рублей или 99,95%.

В рамках решения задачи по эффективной реализации основных направлений государственной молодёжной политики на территории муниципального образования Ейский район предусмотрено проведение следующих мероприятий:

1. Основное мероприятие № 1 «Комплекс мероприятий, направленных на гражданское и военно-патриотическое воспитание, творческое, интеллектуальное и духовно-нравственное развитие молодежи, поддержку молодежного самоуправления». Из средств районного бюджета выделено и по факту израсходовано 148 000 (сто сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек.

В рамках реализации данного пункта программы проведены следующие мероприятия:

- районная военно-патриотическая игра «Вьюга»;

- шествие «Свеча», посвященного годовщине вывода советских войск из Афганистана», молодежная акция «Россия - это мы», приуроченная ко Дню России;

- районный праздник, приуроченный к Дню российского студенчества;

- муниципальный фестиваль современного молодежного творчества «Свежий ветер»;

- молодежная акция, посвященная международному дню детей, больных раком;

- турнир по мини-футболу «Нет расизму»;

- фестиваль воздушных змеев «Летучий корабль»;

- гражданская кампания «Георгиевская лента» в Ейском районе;

- районная молодежная акция в рамках празднования Дня семьи, любви и верности;

- молодежная акция, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом;

- районная молодежная акция в рамках празднования Дня матери;

- районная молодежная акция, приуроченная к к Дню народного единства.

2. Основное мероприятие № 2 «Комплекс мероприятий по социальному обслуживанию молодёжи, профилактике безнадзорности и правонарушений, формированию здорового образа жизни молодежи Ейского района». Из средств районного бюджета выделено и по факту израсходовано 103 000 (сто три тысячи) рублей 00 копеек.

В рамках реализации данного пункта программы проведены следующие мероприятия:

- районная молодежная информационная акция «В здоровом теле здоровый дух!»;

- районный конкурс для несовершеннолетних, состоящих на различных формах учета «Подарок маме своими руками», приуроченный к празднованию Международного женского дня;

- районная молодежная информационная акция, приуроченная к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом;

- районная молодежная информационная акция, приуроченная к Дню здоровья;

- районная молодежная информационная акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы с табаком и табакокурением;

- районная молодежная информационная акция, приуроченная к дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков;

- районная молодежная информационная акция, приуроченная к всемирному дню борьбы с алкоголизмом;

- районная молодежная информационная акция, приуроченная к Международному дню отказа от курения;

- районная молодежная информационная акция, приуроченная к Дню борьбы со СПИДом.

3. Основное мероприятие № 3 «Комплекс мероприятий, направленных на содействие экономической самостоятельности молодых граждан: организацию трудового воспитания, профессионального самоопределения и занятости молодёжи, поддержку инновационной деятельности молодежи и вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность». Из средств районного бюджета выделено и по факту израсходовано 9 000 (девять тысяч) рублей 00 копеек.

В рамках реализации данного пункта программы проведены следующие мероприятия:

- районная молодёжная ярмарка вакансий;

- открытый Ейский инновационный форум.

Согласно перечня основных мероприятий муниципальной программы «Молодежь Ейского района», в рамках решения задачи по обеспечению участия молодежи района в краевых, российских мероприятиях по различным направлениям государственной молодежной политики предусмотрено проведение основного мероприятия № 1 «Обеспечение участия молодежи района в краевых, российских мероприятиях по различным направлениям государственной молодежной политики». Из средств районного бюджета выделено и по факту израсходовано 300 000 (триста тысяч) рублей 00 копеек. В рамках реализации данного пункта программы в течение года организовано участие более 1000 человек из числа молодежи Ейского района.

В рамках решения задачи по организационному и методическому обеспечению реализации молодёжной политики предусмотрено проведение основного мероприятия № 1 «Комплекс мероприятий по обеспечению реализации программы» из средств районного бюджета выделено и по факту израсходовано 4 089 300 (четыре миллиона восемьдесят девять тысяч триста), а также из средств краевого бюджета привлечено 273 600 (двести семьдесят три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек. Данные денежные средства полностью освоены на обеспечение деятельности управления по делам молодежи администрации муниципального образования Ейский район.

***21. Муниципальная программа***

***«Развитие здравоохранения в Ейском районе»***

 На реализацию мероприятий программы в 2015 году было выделено 176920,5 тыс. руб., из которых освоено 176559,27 тыс.рублей или 99,8%.

Цели муниципальной программы:

улучшение показателей здоровья населения Ейского района;

совершенствование системы льготного лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях;

совершенствование кадрового обеспечения системы здравоохранения Ейского района;

повышение эффективности управления качеством медицинской помощи и охраны здоровья населения Ейского района.

Основными задачами в рамках муниципальной программы являются:

увеличение продолжительности жизни населения Ейского района за счет формирования здорового образа жизни, профилактики и раннего выявления заболеваний;

повышение качества жизни граждан пожилого возраста;

удовлетворение потребности льготных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения;

повышение эффективности здравоохранения и укомплектованности медицинскими работниками за счет привлечения и закрепления медицинских кадров, в том числе специалистов наиболее дефицитных специальностей, в учреждения здравоохранения Ейского района;

оказание мер социальной поддержки работникам учреждений здравоохранения муниципального образования Ейский район;

повышение уровня профессиональных знаний работников учреждений здравоохранения;

внедрение и сопровождение информационных систем и технологий, направленных на повышение уровня доступности медицинской помощи и качества оказываемых медицинских услуг.

Данная программа включает в себя четыре подпрограммы.

***Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»***

Запланированный объем финансирования подпрограммы в 2015 году освоен в полном объеме – 59207,67 тыс. рублей.

***Подпрограмма 2 «Совершенствование системы оказания специализированной медицинской помощи и системы льготного лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях»***

На реализацию подпрограммных мероприятий в 2015 году на выделено 105245,3 тыс. руб., из них израсходовано 104884 тыс.рублей или 99,7%.

***Подпрограмма 3. «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»***

Запланированный объем финансирования подпрограммы в 2015 году освоен в полном объеме – 11173,9 тыс. рублей.

***Подпрограмма 4. «Совершенствование системы территориального планирования и информатизации здравоохранения Ейского района»***

Средства, выделенные на реализацию мероприятий подпрограммы в 2015 году, освоены в полном объеме – 1293,63 тыс. рублей.

 Сеть лечебно-профилактических учреждений МБУЗ МО Ейский район «ЦРБ» полностью обеспечивает население района доступной доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощью.

Итогом работы в 2015 году стало снижение по сравнению с 2014 годом и Краевыми показателями таких показателей, как:

смертность от новообразований на 14 %,

болезней органов дыхания на 44 %;

болезней органов пищеварения – на 2 %.

Произошло снижение показателя заболеваемости таких социально-значимых заболеваний, как сифилис – на 39 %, гонореи на 12 %, что говорит о хорошем качестве лечебно-диагностических мероприятий, профилактической работы, выявления контактных лиц. За отчетный период уменьшилось число родов (с 1215 в 2014 году до 1097 в 2015 году) и снизилось число абортов (с 469 в 2014 году до 393 в 2015 году).

Также положительным моментом является снижение целевых значений критериев доступности и качества медицинской помощи «дорожной карты» смертность детей в возрасте 0 - 17 лет – с 8,6 до 5,2. Смертность от болезней кровообращения – с 627,5 до 502,0. Смертность от новообразований (в том числе злокачественных) – с 227,8 до 190,3. Смертность от дорожно-транспортных происшествий – с 13,8 до11,1.

К сожалению, демографическая ситуация по итогам 2015 года ухудшилась по отношению к 2014 году за счет снижения рождаемости и роста смертности. Естественная убыль населения возросла с -4,1 до -5,6. Младенческая смертность в районе снизилась с 11,6 в 2014 году до 7,9 в 2015 году. В 2015 году случаев материнской смертности не зафиксировано.

В 2015 году федеральной льготе лекарственными препаратами было обеспечено 1580 человек (кол-во рецептов – 16 481) на сумму – 50 569 711 рублей. По региональной льготе было обеспечено – 3830 человек (рецептов – 17659) на сумму – 37 221 347 рублей.

Услуги по льготному зубопротезированию были оказаны 610 человекам (в том числе ветераны труда - 588, труженики тыла – 13, жертвы политических репрессий – 9) на сумму 3487,5 тыс. рублей.

Мероприятие по организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной помощи выполнено в полном объёме (737,8 млн. руб.)

Федеральным бюджетом на оказание в 2015 году скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, первичной медико-санитарной помощи и специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в экстренной и неотложных формах при заболеваниях и состояниях, включенных в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, и проведением профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территории Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, за исключением лиц, признанных в установленном порядке беженцами была выделена и израсходована сумма в размере 1 315,9 тыс. руб.

В МБУЗ МО Ейского района «ЦРБ» сохраняется дефицит врачебных кадров. По состоянию на 1 января 2016 года укомплектованность учреждения составляет 79,8 % в том числе:

- врачи - 53,0 %;

- средний медицинский персонал 88,0 %.

По реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие здравоохранения в Ейском районе», в части подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» за 2015 год прошли обучение по программе повышения квалификации и профессиональной переподготовки – 55 человек, в том числе 43 врача по специальностям: «Эндоскопия», «Хирургия», «Пульмонология», «Урология», «Рентгенология», «Неонатология», «Педиатрия»; израсходовано 1 066,3 тыс.рублей.

По программе «Врачебные кадры для сельского здравоохранения» закончил обучение и принят на работу 1 врач-специалист по специальности «Хирургия».

По программе целевого набора закончили обучение и приняты на работу 3 врача-специалиста по специальностям: «Анестезиология и реаниматология», «Хирургия» и «Эндокринология».

Шесть студентов обучаются по программе «Врачебные кадры для сельского здравоохранения» в Кубанском государственном медицинском университете.

Учреждением, благодаря участию в программе «Земский доктор» принято 6 врачей для работы в сельской местности.

В рамках реализации программы «Обеспечение дополнительного образования работников муниципальных учреждений здравоохранений Краснодарского края» из местного бюджета выделено 100,0 тыс. рублей, из краевого бюджета – 966,3 тыс. руб. Мероприятие по повышению квалификации работников муниципальных учреждений здравоохранения выполнено в полном объёме.

***22.Муниципальная программа***

***«Доступная среда в Ейском районе»***

Средства, выделенные на реализацию программы в 2015 году освоены в полном объеме - 6063,6 тыс. руб.

В Ейском районе более 11799 тысяч человек имеют инвалидность по различным основаниям, из них около 7000 человек трудоспособного возраста, более 86 инвалидов колясочников, 220 инвалидов по зрению, 356 детей – инвалидов, что составляет около 8,5% от общей численности жителей муниципального образования Ейский район.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволяет преодолеть изоляцию граждан с ограниченными возможностями, повысить их социальную активность и уровень социальной сплоченности и социальной стабильности в обществе, интенсифицировать процесс формирования доступной среды для граждан с ограниченными возможностями.

Социальная эффективность муниципальной программы выражается в преодолении социальной изоляции и в приобщении инвалидов и других маломобильных групп населения к жизни в обществе.

Обеспечение для инвалидов и других маломобильных групп населения доступа к объектам социальной инфраструктуры означает возможность посещать общественные здания, а также спортивные сооружения, места отдыха, культурно-досуговые, образовательные и другие учреждения.

Выделенные средства направлены на адаптацию социальных объектов к потребностям маломобильных групп инвалидов:

Муниципальная бюджетная общеобразовательная школа №1 имени Семена Соболя города Ейска;

Муниципальная бюджетная общеобразовательная организация гимназия №14 имени первого летчика-космонавта Юрия Алексеевича Гагарина города Ейска;

Многофункциональный воздухоопорный спортивный комплекс с ледовой ареной «Снежинка» г.Ейск, ул.Казачья, д.1/11;

Спортивный комплекс с плавательным бассейном г.Ейск, ул.Казачья, д.2Б;

Центральный стадион г.Ейск, ул.Портовая Аллея д.8.;

Установка кнопки вызова специалистов ООО «СМФ «Прометей» в здании по адресу г.Ейск ул.Красная,68/3 освоено 8,5тыс.руб. за счет внебюджетных источников;

Обустройство учреждений культуры (МБУ ДО Детская школа искусств г.Ейск МО Ейский район).

Приложение №1

Заключение об оценке эффективности реализации муниципальных программ Ейского района на 2015 год

| №п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Объем финансирования запланированный на 2015 год, тыс.рублей | Фактически освоенный объем финансирования программы за 2015 год, тыс.рублей | % исполнения за 2015 год | Доля финансирования программ в общем объеме финансирования, % | Степень реализации мероприятий муниципальной программы  | Степень реализации(достижения целевых показателей) муниципальной программы  | **Оценка эффективности реализации муниципальной программы**  | **Уровень эффективности реализации муниципальной программы** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие образования в Ейском районе» | 1496026,69 | 1492285,42 | 99,75 | 70,36 | 1,0 | 1,0 | **1,00** | **высокий**  |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ейском районе» | 95069,50 | 94964,66 | 99,89 | 4,48 | 1 | 0,99 | **0,99** | **высокий**  |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие культуры в Ейском районе» | 119189,14 | 119146,82 | 99,96 | 5,62 | 1 | 0,98 | **0,99** | **высокий**  |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в Ейском районе»  | 473,40 | 473,39 | 100,00 | 0,02 | 1 | 0,97 | **0,98** | **высокий**  |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в Ейском районе» | 40934,59 | 37406,55 | 91,38 | 1,76 | 1,0 | 0,33 | **0,66** | **неудовлетворительный** |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса в Ейском районе» | 1690,20 | 1622,87 | 96,02 | 0,08 | 0,6 | 0,67 | **0,81** | **средний** |
| 7 | Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие Ейского района в сфере строительства и архитектуры» | 4678,4 | 4500,736 | 96,2 | 0,21 | 0,80 | 0,38 | **0,67** | **неудовлетворительный** |
| 8 | Муниципальная программа «Инвестиционное развития Ейского района» | 2440,00 | 2439,51 | 99,98 | 0,12 | 1,0 | 1,00 | **1,00** | **высокий** |
| 9 | Муниципальная программа поддержки малого и среднего предпринимательства в Ейском районе | 2981,30 | 2458,50 | 82,46 | 0,12 | 1,0 | 0,94 | **0,97** | **высокий** |
| 10 | Муниципальная программа «Информационное общество Ейского района» | 26528,20 | 26470,19 | 99,78 | 1,25 | 0,7 | 1,00 | **1,00** | **высокий** |
| 11 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Ейского района» | 23773,19 | 20694,10 | 87,05 | 0,98 | 0,80 | 0,72 | **0,86** | **средний** |
| 12 | Муниципальная программа по укреплению правопорядка, профилактике правонарушений, усилению борьбы с преступностью и противодействию коррупции в Ейском районе | 708,20 | 708,20 | 100,00 | 0,03 | 1,0 | 1,0 | **1,00** | **высокий** |
| 13 | Муниципальная программа Ейского района «Комплексные меры противодействия незаконному потреблению и обороту наркотических средств» | 225,00 | 216,17 | 96,08 | 0,01 | 1,0 | 0,84 | **0,90** | **высокий** |
| 14 | Муниципальная программа «Поддержка Ейского районного казачьего общества» | 7575,00 | 7575,00 | 100,00 | 0,36 | 1,0 | 0,99 | **0,99** | **высокий** |
| 15 | Муниципальная программа «Дети Ейского района» | 27199,12 | 22674,81 | 83,37 | 1,07 | 0,5 | 0,98 | **0,99** | **высокий** |
| 16 | Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ейского района» | 19999,00 | 19079,69 | 95,40 | 0,90 | 0,86 | 0,59 | **0,77** | **неудовлетворительный** |
| 17 | Муниципальная программа «Поддержка деятельности социально – ориентированных общественных организаций Ейского района» | 1150,00 | 1100,00 | 95,65 | 0,05 | 0,75 | 0,93 | **0,94** | **высокий** |
| 18 | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Ейском районе» | 63100,1 | 62866,328 | 99,6 | 2,96 | 1,00 | 0,98 | **0,99** | **высокий** |
| 19 | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ейском районе» | 21030,60 | 16565,81 | 78,77 | 0,78 | 0,88 | 0,99 | **1,00** | **высокий** |
| 20 | Муниципальная программа «Молодежь Ейского района» | 4925,70 | 4923,25 | 99,95 | 0,23 | 0,96 | 1,00 | **1,00** | **высокий** |
| 21 | Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в Ейском районе» | 176920,50 | 176559,27 | 99,80 | 8,33 | 1,00 | 0,96 | **0,98** | **высокий** |
| 22 | Муниципальная программа «Доступная среда в Ейском районе» | 6096,10 | 6096,10 | 100,00 | 0,29 | 0,63 | 1,00 | **1,00** | **высокий** |
|  | **Всего по муниципальным программам** | **2142713,94** | **2120827,36** | **98,98** | **100,00** | **0,90** | **0,92** | **0,94** | **высокий** |

В целях оценки эффективности реализации муниципальных программ установлены следующие критерии показателя «Оценка эффективности реализации программы»:

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение показателя составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение показателя составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение показателя составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

 В целом по муниципальным программам в 2015 году уровень достижения целевых показателей составил 0,92 балла, оценка эффективности реализации программ 0,94 балла**.** Данный анализотражает высокий уровень реализации программ и эффективность проведенных мероприятий, что в свою очередь говорит об успешном выполнении стратегических целей, поставленных документами стратегического планирования муниципального образования Ейский район.

Приложение №2

**Рейтинг эффективности реализации муниципальных программ Ейского района на 2015 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Координатор программы (подпрограммы) | Эффективности реализации муниципальной программы |  Рейтинг муниципальной программы (подпрограммы) в порядке убывания оценки эффективности |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа по укреплению правопорядка, профилактике правонарушений, усилению борьбы с преступностью и противодействию коррупции в Ейском районе | Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами, казачеством, делам военнослужащих и воспитанию допризывной молодежи администрации муниципального образования Ейский район | 1,00 | **1** |
| Муниципальная программа «Доступная среда в Ейском районе» | Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Ейский район | 1,00 | **2** |
| Муниципальная программа «Инвестиционное развития Ейского района» | Управление экономического развития администрации муниципального образования Ейский район | 1,00 | **3** |
| Муниципальная программа «Молодежь Ейского района» | Управление по делам молодежи администрации муниципального образования Ейский район | 1,00 | **4** |
| Муниципальная программа «Информационное общество Ейского района» | Отдел по взаимодействию со СМИ администрации муниципального образования Ейский район | 1,00 | **5** |
| Муниципальная программа «Развитие образования в Ейском районе» | Управление образованием администрации муниципального образования Ейский район | 1,00 | **6** |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ейском районе» | Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации муниципального образования Ейский район | 1,00 | **7** |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ейском районе» | Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Ейский район | 0,99 | **8** |
| Муниципальная программа «Поддержка Ейского районного казачьего общества» | Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами, казачеством, делам военнослужащих и воспитанию допризывной молодежи администрации муниципального образования Ейский район | 0,99 | **9** |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в Ейском районе» | Управление культуры администрации муниципального образования Ейский район | 0,99 | **10** |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Ейском районе» | Управление по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Ейский район | 0,99 | **11** |
| Муниципальная программа «Дети Ейского района» | Управление по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Ейский район | 0,99 | **12** |
| Муниципальная программа «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в Ейском районе»  | Отдел по вопросам курорта и туризма администрации муниципального образования Ейский район | 0,98 | **13** |
| Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в Ейском районе» | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения муниципального образования Ейский район «Центральная районная больница»  | 0,98 | **14** |
| Муниципальная программа поддержки малого и среднего предпринимательства в Ейском районе | Управление экономического развития администрации муниципального образования Ейский район | 0,97 | **15** |
| Муниципальная программа «Поддержка деятельности социально – ориентированных общественных организаций Ейского района» | Управление по взаимодействию с органами местного самоуправления, общественными организациями и населением администрации муниципального образования Ейский район | 0,94 | **16** |
| Муниципальная программа Ейского района «Комплексные меры противодействия незаконному потреблению и обороту наркотических средств» | Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами, казачеством, делам военнослужащих и воспитанию допризывной молодежи администрации муниципального образования Ейский район | 0,90 | **17** |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Ейского района» | Отдел ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский район | 0,86 | **18** |
| Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса в Ейском районе» | Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства администрации муниципального образования Ейский район | 0,81 | **19** |
| Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ейского района» | Управление муниципальных ресурсов администрации муниципального образования Ейский район | 0,77 | **20** |
| Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие Ейского района в сфере строительства и архитектуры» | Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Ейский район | 0,67 | **21** |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в Ейском районе» | Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства администрации муниципального образования Ейский район | 0,66 | **22** |