Доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Ейского района за 2017 год

[Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования Ейский район подготовлен в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Ейский район от 04.07.2014 №480 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ейского района». ]

2018

Управление экономики, инвестиций и промышленности

администрации муниципального образования Ейский район

г.Ейск, ул.Свердлова, 106,

Тел.(86132) 2-30-23, 2-30-29

e-mail: econom\_eisk@mail.ru

**Доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Ейского района в 2017 году**

Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются муниципальные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики Ейского района, обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения результатов.

Формирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными Стратегией социально-экономического развития Ейского района, в соответствии с положениями программных документов, иных правовых актов Российской Федерации, Краснодарского края, муниципальных правовых актов Ейского района в соответствующей сфере деятельности.

Доклад «О ходе реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Ейский район за 2017 год» составлен в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Ейский район от 4 июля 2014 года №480 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ейского района». Доклад сформирован на основании сведений ответственных исполнителей муниципальных программ.

В соответствии с распоряжением администрации муниципального образования Ейский район от 10 мая 2017 года №177-р «Об утверждении перечня муниципальных программ (подпрограмм) Ейского района» в состав программ, реализуемых в 2017 году в Ейском районе, входит 23 муниципальные программы различной направленности: 

Общий объем финансирования программных мероприятий составил **2100,987 млн.рублей**, в том числе за счет средств:

* федерального бюджета – 25,56 млн. рублей (1,22% от общего объема финансирования);
* краевого бюджета – 1239,299 млн.руб.(58,99%);
* местного бюджета – 781,596 млн. рублей (37,2%);
* бюджета поселений – 938,0 тыс.рублей (0,04%);
* внебюджетных источников – 53,594 млн. рублей (2,55%).

Фактическое исполнение муниципальных программ (кассовое исполнение) сложилось в сумме **2077,545 млн. рублей,** в том числе:

* средства федерального бюджета – 25,542 млн. рублей (1,23% от общего объема);
* средства краевого бюджета – 1234,754 млн. рублей (59,43%);
* средства местного бюджета – 768,344 млн. рублей (36,98%)
* средства бюджета поселений – 936,0 тыс.рублей (0,05%);
* внебюджетные источники – 47,969 млн. рублей (2,31%).

В 2017 году наибольшая доля финансирования программ приходилась:



Фактическое финансирование составило 98,88% от запланированного объема. Разница между плановым и фактическим объёмами финансирования составляет 23,442 млн. рублей (1,12%).

| №п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Уточненный план на 2017 год, тыс.руб. | Исполне-ние за 2017 год, тыс.руб. | % испол-нения за 2017 год | Доля финансирования программ в общем объеме финанси-рования, % | Объем не освоен-ных средств, тыс. руб.  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  7 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие образования в Ейском районе» | 1297025,50 | 1295233,19 | 99,86 | 62,34 | 1792,31 |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ейском районе» | 101118,99 | 100515,76 | 99,40 | 4,84 | 603,22 |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие культуры в Ейском районе» | 135609,20 | 135195,77 | 99,70 | 6,51 | 413,49 |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в Ейском районе»  | 13600,00 | 13489,65 | 99,19 | 0,65 | 110,35 |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в Ейском районе» | 37675,18 | 36768,03 | 97,59 | 1,77 | 907,15 |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса в Ейском районе» | 11428,00 | 10572,10 | 92,510 | 0,51 | 855,90 |
| 7 | Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие Ейского района в сфере строительства и архитектуры» | 6827,80 | 5229,97 | 76,60 | 0,25 | 1597,83 |
| 8 | Муниципальная программа «Инвестиционное развития Ейского района» | 2000,00 | 1649,16 | 82,46 | 0,08 | 350,84 |
| 9 | Муниципальная программа поддержки малого и среднего предпринимательства в Ейском районе | 295,00 | 17,50 | 5,93 | 0,0008 | 277,50 |
| 10 | Муниципальная программа «Информационное общество Ейского района» | 30543,90 | 26198,12 | 85,77 | 1,26 | 4345,78 |
| 11 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Ейского района» | 28581,70 | 27387,48 | 95,82 | 1,32 | 1194,22 |
| 12 | Муниципальная программа по укреплению правопорядка, профилактике правонарушений, усилению борьбы с преступностью и противодействию коррупции в Ейском районе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | Муниципальная программа Ейского района «Комплексные меры противодействия незаконному потреблению и обороту наркотических средств» | 150,00 | 149,18 | 99,45 | 0,01 | 0,82 |
| 14 | Муниципальная программа «Поддержка Ейского районного казачьего общества» | 7775,00 | 7775,00 | 100,00 | 0,37 | 0,00 |
| 15 | Муниципальная программа «Дети Ейского района» | 26954,90 | 26910,82 | 99,84 | 1,30 | 44,08 |
| 16 | Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ейского района» | 12861,00 | 12130,17 | 94,32 | 0,58 | 730,83 |
| 17 | Муниципальная программа «Поддержка деятельности социально-ориентированных общественных организаций Ейского района» | 1676,30 | 1676,30 | 100,00 | 0,08 | 0,00 |
| 18 | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Ейском районе» | 58523,80 | 57044,30 | 97,47 | 2,75 | 1479,50 |
| 19 | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ейском районе» | 14473,30 | 14372,70 | 99,30 | 0,69 | 100,60 |
| 20 | Муниципальная программа «Молодежь Ейского района» | 5146,80 | 5052,70 | 98,17 | 0,24 | 94,10 |
| 21 | Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в Ейском районе» | 203761,20 | 201102,51 | 98,70 | 9,68 | 2658,69 |
| 22 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Ейского района» | 51365,50 | 51105,00 | 99,49 | 2,46 | 260,50 |
| 23 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Ейский район» | 53594,17 | 47969,17 | 89,50 | 2,31 | 5625,00 |
|  **Всего по муниципальным программам** | **2100987,23** | **2077544,51** | **98,88** | **100,00** | **23442,70** |

Из 23 муниципальных программ Ейского района с лучшим финансовым результатом (100%) исполнены 2 муниципальные программы:

1)«Комплексные меры противодействия незаконному потреблению и обороту наркотических средств»;

2)«Поддержка деятельности социально-ориентированных общественных организаций Ейского района».

По 14 муниципальным программам исполнение составляет более 95%, по 2 программам менее 95% и по 4 программам менее 90%, по 1 муниципальной программе в 2017 году финансирование мероприятий не предусмотрено.

Из 285 целевых показателей, установленных в целях оценки эффективности реализации муниципальных программ, годовое запланированное значение достигнуто по 242 показателям, по 43 показателям годовое запланированное значение достигнуто не в полном объеме.

В отчетном году из 275 мероприятий муниципальных программ, запланированных к реализации, 262 – выполнены в полном объеме.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась в разрезе подпрограмм (при наличии) и мероприятий муниципальных программ, включая проведение оценок:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и основных мероприятий;

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета;

степени реализации мероприятий подпрограмм и основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Расчет обобщенной результирующей оценки по каждой муниципальной программе представлен в приложении №1, 2.

***Доклады координаторов муниципальных программ***

***о результатах реализации муниципальных программ***

1. ***Муниципальная программа***

***«Развитие образования в Ейском районе»***

В 2017 году на реализацию мероприятий муниципальной программы выделено 1297025,50 тыс.руб., из которых освоено 1295233,19 тыс.руб. (99,86%).

Муниципал ьная программа включает в себя подпрограмму «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» и 4 основных мероприятия.

В течение 2017 года в рамках программы реализовывались 37 мероприятий.

Из 14 целевых показателей 8 выполнены, 6 перевыполнены.

Система образованиямуниципального образования Ейский район включает в себя 36 дошкольных учреждений; 26 общеобразовательных учреждений, в том числе вечерняя (сменная) школа; 7 учреждений дополнительного образования.

Сегодня в стратегии развития дошкольного образования главным является обеспечение его доступности. В настоящее время доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1 до 7 лет дошкольными учреждениями составляет 100%.

В целях дополнительного образования детей в дошкольных учреждениях открыто 122 кружка, которые посещают 2375 детей.

Законодательным Собранием Краснодарского края для решения социально значимых вопросов дошкольных образовательных учреждений в 2017 году выделены денежные средства из краевого бюджета в сумме 1811,0 тыс.руб. Районным бюджетом на капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений направлены средства в размере 13180,0 тыс.руб.

Дополнительное образование представлено 7 учреждениями, в том числе: спортивной направленности – 3 учреждения; технической, творческой и естественнонаучной – 4 учреждения, в которых функционирует 582 кружка и секций с охватом 6895 детей.

В 2017 году из краевого и районного бюджетов на материально-техническое обеспечение учреждений дополнительного образования выделены денежные средства в размере 423,0 тыс.руб. и 1181,5 тыс.руб. соответственно.

В отчетном году в общеобразовательных учреждениях обучалось 12111 учащихся.

Одним из проблемных вопросов общего образования является обучение школьников во вторую смену. В настоящее время 8 общеобразовательных учреждений работают во вторую смену.

В целях решения данной проблемы в 2020 году в городе планируется построить школу на 1100 мест, а также в трех общеобразовательных учреждениях предложено построить типовые здания начальной школы на 400 мест (гимназия №14, СОШ №1, СОШ №11).

Управлением образованием администрации муниципального образования Ейский район выработаны четкие схемы нормативного, организационного, методического, управленческого, информационного, технологического обеспечения проведения государственной итоговой аттестации. Процедура проведения ГИА была соблюдена во всех образовательных учреждениях.

По результатам ЕГЭ средний балл по всем предметам, кроме литературы, выше среднекраевого показателя.

Наивысших результатов, 100 баллов, достигли 2 выпускника по русскому языку и информатике.

95 выпускников награждены медалью «За особые успехи в учении», им вручены аттестаты с отличием. Это на 19 выпускников больше, чем в прошлом году.

Законодательным Собранием Краснодарского края на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов выделены средства в сумме 4446,0 тыс.руб. На осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта районным бюджетом выделена субсидия в размере 19679,9 тыс.руб.

В 2017 году в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Дети Кубани», на условиях софинансирования, на базе общеобразовательных учреждений были организованы профильные лагеря, осуществляющие организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием и обязательной организацией их питания.

Также в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения муниципального образования Ейский район» проведены работы по выполнению требований пожарной безопасности в образовательных организациях.

В целях исполнения майского Указа Президента Российской Федерации № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» показатели по заработной плате, установленные на 2017 год выполнены на 100%.

Среднемесячная заработная плата педагогических работников в учреждениях общего образования составила – 27783,0 руб., в том числе учителя – 28078,0 руб.; дошкольного образования – 24619,0 руб., в том числе воспитатели – 23252,0 руб.; дополнительного образования детей – 26689,0 руб.

1. ***Муниципальная программа***

***«Развитие физической культуры и спорта в Ейском районе»***

В рамках муниципальной программы на 2017 год выделено 101118,99 тыс.руб., из них освоено 100515,76 тыс.руб. или 99,40% к плановым значениям.

***Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры***

***и массового спорта»***

В рамках мероприятий данной подпрограммы на 2017 год выделено 2321,00 тыс.руб., из них освоено 2318,82 тыс.руб. или 99,91%.

По итогам 2017 года 62048 человек регулярно занимаются физической культурой и спортом. Удельный вес населения района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составил 44,6% при плановом показателе 43,3%.

 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 19% от всех жителей Ейского района с ограниченными возможностями здоровья при плановом показателе – 18,4%. Более 2054 человек с ограниченными возможностями здоровья, проживающие на территории Ейского района, регулярно занимаются физической культурой и спортом. 150 спортсменов-инвалидов занимаются паралимпийскими видами спорта в муниципальном казенном учреждении «Виктория». За 2017 год подготовлено 69 спортсменов-разрядников с ограниченными возможностями здоровья. По данному показателю Ейский район находится на 2-ом месте.

Доля трудящихся Ейского района, принимающих участие в Спартакиаде трудящихся Ейского района, составила 55% от жителей Ейского района, занимающихся трудовой деятельностью, выполнение целевого показателя составило 100%.

1479 спортсменов-разрядников подготовлены в 2017 году, уровень достижения целевого показателя составил 1,48.

В 2017 году на территории муниципального образования Ейский район проведено 2651 спортивное мероприятие по 25 видам спорта, в которых приняли участие 160928 человек.

 На высоком уровне были проведены 8 Всероссийских и 29 краевых соревнований. Ейский район принимал спортсменов из 75 субъектов Российской Федерации и 43 муниципалитетов Краснодарского края.

В 2017 году занимающиеся обеспечены 287 спортивными сооружениями, включающие в себя: 4 стадиона, 149 плоскостных спортивных сооружения, 54 спортивных зала, 1 спорткомплекс с ледовой ареной, 4 плавательных бассейна, 18 стрелковых сооружений и 57 прочих сооружений (100% от планового объема).

***Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижение и системы подготовки спортивного резерва»***

В рамках мероприятий данной подпрограммы на 2017 год выделено 98797,99 тыс.руб., из них освоено 98196,95 тыс.руб. или 99,39% к плану. Остаток неиспользованных средств – это экономия средств, выделенных на оплату коммунальных услуг.

В подведомственном подчинении отдела по физической культуру и спорту Ейского района (далее – ОФКС Ейского района) находятся 6 (шесть) учреждений. В 2017 году данным учреждениям запланировано предоставление субсидий на обеспечение выполнения муниципального задания в сумме 89490,1 тыс.руб., освоено 89017,8 тыс. руб.

В рамках средств, выделенных на выполнение муниципального задания, подведомственные учреждения в 2017 году провели и приняли участие в 173 (108,1% от планового объема) спортивных мероприятиях. Спортивную подготовку в данных учреждениях проходят 2626 человек (101% от планового объема). Из этого числа занимающихся в 2017 году 1111 человек получили разряды (101% от планового объема). Также, из числа занимающихся, 79 спортсменов вошли в состав сборных команд Краснодарского края и сборных команд России, 100% от планового объема.

В 2017 году данные учреждения обеспечили стабильность состава спортсменов на этапах спортивной подготовки в размере 60% (100% от планового объема).

В рамках выполнения обязательств по обеспечению социальной поддержки молодых специалистов и заслуженных педагогических работников ОФКС Ейского района из средств краевого бюджета в 2017 году предусмотрено 203,2 тыс. руб., освоено из них 197,9 тыс. руб. В 2017 году данной поддержкой обеспечены 2 (два) заслуженных работника и 2 (два) молодых специалиста.

Для обеспечения деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений физической культуры и спорта Ейского района» в бюджете муниципального образования Ейский район были предусмотрены средства на 2017 год в сумме 3435,7 тыс.руб., освоено из них 3425,8 тыс.руб. Штатная численность МКУ «ЦБУ ФС Ейского района» составила 8 человек. Ведение бухгалтерского учета осуществляется в рамках договора у 6 учреждений, подведомственных ОФКС Ейского района.

***3. Муниципальная программа***

***«Развитие культуры в Ейском районе»***

На реализацию муниципальной программы в 2017 году выделено 135609,20 тыс.руб., освоено 135195,71 тыс.руб., или 99,70%.

Программа состоит из двух подпрограмм и одного основного мероприятия.

***Подпрограмма 1 «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры»***

На выполнение мероприятий подпрограммы на 2017 год предусмотрено всего: 74745,60 тыс.руб., из них освоено 74332,31 тыс.руб. или 99,45%.

Основные цели подпрограммы - развитие и реализация культурного и духовного потенциала населения Ейского района, создание благоприятных условий для приобщения жителей Ейского района к культурным ценностям.

К задачам подпрограммы относится:

- улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры;

- создание условий для сохранения традиционной народной культуры;

- развитие любительского народного творчества;

- сохранение кадрового потенциала учреждений культуры.

Основные средства подпрограммы в 2017 году были направлены на реализацию следующих мероприятий:

- финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры (предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг) – 18693,7 тыс.руб.;

- компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных учреждений культуры, проживающих и работающих в сельской местности – 16,8 тыс.руб.;

- проведение районных мероприятий, фестивалей и конкурсов – 4548,7 тыс.руб.;

- финансовое обеспечение деятельности учреждений, на реализацию данного мероприятия израсходовано 27153, 1 тыс.руб.;

- предоставление субсидий в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования Краснодарского края по обеспечению услугами организаций культуры и организации досуга в части поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, в том числе педагогическим работникам муниципальных учреждений культуры – 23920,0 тыс.руб.

***Подпрограмма 2 «Совершенствование деятельности образовательных учреждений»***

Предусмотренные средства на выполнение мероприятий подпрограммы на 2017 год освоены в полном объеме - 57137,80 тыс.руб.

Отрасль «Культура» Ейского района включает в себя 64 учреждения культуры, деятельность которых направлена на духовное и эстетическое образование детей, возрождение и сохранение национальной культуры Кубани.

Средняя заработная плата по отрасли составляет 18,8 тыс.руб., что на 19,3% выше, чем в 2016 году.

47 коллективов Ейского района являются «Народными» и «Образцовыми» самодеятельными коллективами.

В 2017 году учреждениями культуры проведено более 10 тысяч культурно-досуговых мероприятий различной тематики.

Уже ставший традиционным в городе Ейске в 2017 году прошел V кинофестиваль «Провинциальная Россия», в котором приняли участие именитые актеры и режиссеры, известные деятели культуры и кино.

Наиболее значимые мероприятия, проведенные в отчетном году: месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы, мероприятия, посвященные 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, траурно-торжественные мероприятия, посвященные «Дню памяти и скорби», проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню России; «Праздник урожая», «День г. Ейска и Ейского района», фестивали в этно-культурном комплексе «Атамань», краевая выставка-ярмарка кубанских народных промыслов, ремесел и сельского (аграрного) туризма, праздничные мероприятия, посвященные 80-летию образования Краснодарского края, проведение Дня Ейского района в Законодательном Собрании Краснодарского края, районное мероприятие «Юные таланты Приазовья», мероприятия, посвященные Дню Конституции РФ, районные новогодние и рождественские мероприятия.

Библиотечная система Ейского района играет большую роль в отрасли «Культура». Охват библиотечным обслуживанием сельского населения составил 55%.

За прошедший год специалистами библиотечной системы было проведено 1722 массовых мероприятия, с охватом 34,5 тыс. человек. Это различные акции, творческие конкурсы, встречи с поэтами, писателями, музыкантами, викторины, поэтические вечера.

На территории района успешно действуют 4 детские школы искусств, в которых обучаются 1519 воспитанников.

Предметом особой гордости учреждений дополнительного образования является проведение на протяжении нескольких лет международного музыкального фестиваля «Времена года». Воспитанники ДШИ выступают вместе с московским камерным оркестром «Времена года».

В 2017 году на проведение капитального ремонта административного здания по ул.Пушкина, 56 выделены средства из районного бюджета в сумме 825,9 тыс.руб. (на ремонт фасада здания и проведение капитального ремонта системы электроснабжения).

***Основное мероприятие «Содержание муниципального казенного учреждения муниципального образования Ейский район «Архив»***

На реализацию данного мероприятия предусмотрено 3725,80 тыс.руб., из которых освоено 3725,59 тыс.руб.(99,99%).

Запланированные к реализации целевые показатели выполнены в полном объеме.

1. ***Муниципальная программа «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в Ейском районе»***

На реализацию муниципальной программы в 2017 году выделено 13600,00 тыс.руб., из них освоено 13489,65 тыс.руб. (99,19%).

Санаторно-курортный и туристский комплекс муниципального образования Ейский район включает 70 санаторно-курортных организаций и более 2000 частных средств размещения. Коечная емкость Ейских курортов составляет 5730 мест.

За 2017 год Ейский район посетило 712,6 тысяч человек, что составило 100% к аналогичному периоду 2016 года. Средняя стоимость одного койко-места – 893,3 руб.

По итогам 2017 года от предприятий санаторно-курортного комплекса Ейского района в консолидированный бюджет Краснодарского края поступило 39573,0 тыс.руб. Темп роста по сравнению с аналогичным периодом 2016 года составляет 107,6%. Исполнение годового плана, установленного министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края – 85,1%.

Среди мероприятий, направленных на развитие отрасли, можно выделить следующие:

- участие в международном фестивале туризма и отдыха с 13 по 16 марта 2017 года «МИТТ - 2017» (г. Москва);

- участие в международной туристической выставке с 11 по 13 марта 2017 года «Интурмаркет - 2017» (г. Москва);

- участие в международной выставке с 12 по 14 декабря 2017 года «ЭКОТЕХ - 2017» (г. Москва);

В рамках исполнения мероприятия «Приобретение рекламных, информационных и сувенирных материалов» проведена работа по изготовлению печатной рекламно-информационной продукции санаторно-курортного комплекса Ейского района (блокноты, магниты, значки, клейки, календари, авторучки с логотипом «Ейские курорты», карты-схемы Ейского района) для распространения на международных туристических выставках.

Для привлечения отдыхающих и позиционирования Ейского района, размещения рекламной информации на курортной территории, популяризации событийного туризма изготовлено и приобретено выставочное оборудование: стенды, баннеры и т.д.

В целях развития пляжных территорий Краснодарского края (в соответствии с Законом Краснодарского края от 30ноября 2017 года № 3692-КЗ «О внесении в Закон Краснодарского края «О краевом бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов») организована работа по разработке соответствующих документов территориального планирования муниципального образования Ейский район, проекта планировки территории косы Долгой.

1. ***Муниципальная программа***

***«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в Ейском районе»***

На реализацию муниципальной программы в отчетном 2017 году выделено 37675,18 тыс.руб., из которых освоено 36768,03 тыс.руб. (97,59%).

Экономия денежных средств сложилась в результате проведенных электронных аукционов.

Основной объем средств был направлен на четыре основных мероприятия программы:

- улучшение водоснабжения;

- развитие улично-дорожной сети;

- улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки Ейского района;

- осуществление управленческих функций.

В 2017 году выполнены следующие мероприятия:

- капитальный ремонт водопроводных сетей п.Комсомолец, п.Кухаривка, п.Приазовка.

- капитальный ремонт водонапорной башни с.Красноармейское;

- ремонт водонапорной башни п.Октябрьский;

- ремонт водопроводных сетей ст.Камышеватская;

- ремонт магистрального водопровода В-III;

- ремонт магистрального водопровода В-II-2;

- ремонт ВНС «Приазовка»;

- ремонт артезианской скважины п.Моревка,ул.Победы № 6647;

- проектно-изыскательские работы, строительный контроль и сметная документация на объекты водоснабжения;

- ремонт автомобильной дороги по объекту: «Подъезд к х.Новатор в Ейском районе».

Работы по составлению сметы и строительный контроль за ремонтом выполнены в срок.

1. ***Муниципальная программа***

***«Развитие топливно-энергетического комплекса***

***в Ейском районе»***

Общий объем финансирования программы в 2017 году составил 11428,00 тыс.руб., из них освоено 10572,10 тыс.руб. (92,51%).

Цели муниципальной программы:

- развитие газификации сельских населенных пунктов Ейского района;

- наращивание темпов газификации с учетом максимальной нагрузки действующих газопроводов.

Задачи муниципальной программы заключаются в:

- проведении комплекса мероприятий по строительству, реконструкции газопроводов высокого и низкого давления в населенных пунктах Ейского района;

- выполнении мероприятия по проектно-изыскательским работам;

- выполнении технических отчетов, проверки режимно-наладочных работ на котельных.

Основной объем денежных средств в 2017 году был направлен на улучшение газоснабжения населенных пунктов Ейского района.

В отчетном году в рамках реализации муниципальной программы выполнены следующие мероприятия:

- строительство объекта «Газопровод низкого давления ул.Шоссейной п.Советский Ейского района»

- строительство объекта «Газификация пос.Симоновка Ейского района, 2-очередь»;

- строительство объекта «Распределительные газопроводы низкого давления по ул.К.Маркса от ул.Ветеранов до ул.Коммунаров, по ул.Рабочей и ул.Кавказкой от ул.Красной до ул.К.Маркса ст.Камышеватская Ейского района»;

- газоснабжение пос.Пролетарского Ейского района, 2-очередь «Газопроводы низкого давления»;

- врезка и пуск газа по объекту «Газоснабжение пос.Пролетарский Ейского района»;

- изготовление рабочей проектно-сметной документации, страхование риска наступления гражданской ответственности страхователя, выступающего в качестве владельца опасного объекта, выполнение кадастровых работ по оформлению технических планов с постановкой на государственный кадастровый учет, строительный контроль.

***7. Муниципальная программа***

***«Комплексное и устойчивое развитие Ейского района в сфере строительства и архитектуры»***

На реализацию муниципальной программы в отчетном 2017 году выделено 6827,80 тыс.руб., из которых освоено 5229,97 тыс.руб. или 76,60%.

Запланированные к реализации в отчетном году 4 мероприятия выполнены не в полном объеме.

В 2017 году проведен электронный аукцион на постановку на кадастровый учет зеленых зон Ейского района в количестве 24 зон на сумму 212,2 тыс.руб. Победитель аукциона просрочил исполнение контракта, вследствие чего не выполнен целевой показатель №9 «Постановка на кадастровый учет зеленых зон».

Не выполнен и целевой показатель №1 «Корректировка генеральных планов сельских поселений» в связи с внесением изменений в правила землепользования и застройки сельских поселений Ейского района.

В рамках муниципальной программы внесены изменения в правила землепользования и застройки Должанского сельского поселения Ейского района, Александровского сельского поселения Ейского района, Камышеватского сельского поселения Ейского района и Ейского сельского поселения Ейского района на сумму 397,7 тыс.руб.

С целью приведения в соответствие классификаторов внесены изменения в правила землепользования и застройки всех десяти сельских поселений Ейского района.

Также внесены изменения в правила землепользования и застройки Должанского сельского поселения Ейского района в параметры разрешенного строительства на земельных участках.

***8. Муниципальная программа***

***«Инвестиционное развитие Ейского района»***

На реализацию муниципальной программы в отчетном 2017 году выделено из средств районного бюджета 2000,00 тыс.руб., из которых освоено 1649,16 тыс.руб. или 82,46%.

Цель муниципальной подпрограммы – повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования Ейский район.

Задачами муниципальной подпрограммы являются:

- увеличение объема инвестиций в экономику муниципального образования Ейский район;

- создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности.

Для достижения поставленных целей, программой предусмотрена реализация трех основных мероприятий:

1)участие в международных и российских конгрессно-выставочных мероприятиях, организация и проведение районных мероприятий;

2)обеспечение функционирования Инвестиционного портала администрации муниципального образования Ейский район;

3)участие в обучающих семинарах, курсах повышения квалификации.

Неполное освоение средств по программе произошло за счет следующих мероприятий:

По основному мероприятию № 1 в 2017 году в рамках подготовки участия муниципалитета в Российском инвестиционном форуме (далее – Форум) были предусмотрены средства на оплату работ по разработке новых бизнес-планов (технико-экономических обоснований) инвестиционных проектов и актуализации ранее размещенных в Единой системе инвестиционных предложений Краснодарского края проектов (план – 299,9 тыс.руб., факт – 62,9 тыс.руб., исполнение – 21%, экономия – 237,0 тыс.руб.).

Также неполное освоение средств по данному мероприятию получено в связи с проведением департаментом инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (далее – Департамент) политики по дальнейшему сокращению расходов муниципальных образований на участие в Форуме.

По основному мероприятию № 3 в 2017 году в программе были предусмотрены средства на оплату участия сотрудников управления экономики, инвестиций и промышленности администрации муниципального образования Ейский район в обучающих семинарах, курсах повышения квалификации по инвестиционному направлению на сумму 113,7 тыс.руб. Фактически данные средства остались не освоенными по причине не поступления от Департамента утвержденного перечня организаций, рекомендуемых муниципалитетам для сотрудничества в данной области.

По итогам 2017 года крупными и средними предприятиями освоено 1016,0 млн. рублей, темп роста к уровню предыдущего года - 102,5%.

На территории Ейского района в 2017 году окончена реализация следующих инвестиционных проектов:

1. строительство трехэтажных многоквартирных жилых домов блокированной застройки (1 и 2 очереди, ОАО «Ейск-Экс-Порт»);

2)строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома (ООО «Гражданпромстрой»);

3)строительство 3-х этажного четырехподъездного 53-квартирного жилого дома (ООО «Дирекция-МеридианСтройКомплекс»);

4)строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома (ООО «Жилой комплекс на Красной»);

 5)строительство 9-ти квартирного жилого дома блокированной застройки (ОАО «Ейск-Экс-Порт»);

6)строительство здания 5-этажного 65-квартирного жилого дома с офисными помещениями в цокольном этаже (ООО «Железобетон»);

7)строительство 4-х квартирного жилого дома блокированной застройки (ОАО «Ейск-Экс-Порт»);

8)реконструкция базы отдыха «Савва» корпус А, литер Ж (Кокозов В.Л.);

9) строительство жилого дома блокированной застройки (ОАО «Ейск-Экс-Порт»).

Приоритетные инвестиционные предложения, включенные в Единый реестр инвестиционных проектов Краснодарского края, размещены на Инвестиционном портале администрации муниципального образования Ейский район.

Работы по полной актуализации пакетов документов, размещенных в Единой системе инвестиционных предложений Краснодарского края, и разработке новых инвестиционных проектов планируется провести во втором полугодии 2018 года.

***9. Муниципальная программа***

***поддержки малого и среднего предпринимательства***

***в Ейском районе***

На реализацию муниципальной программы в 2017 году выделено 295,00 тыс. руб., из которых освоено 17,50 тыс. руб. или 5,93%.

По состоянию на 31 декабря 2017 года в районе действует 6544 субъекта малого и среднего предпринимательства, в том числе 13 средних предприятий, 1534 малых предприятий и4997 индивидуальных предпринимателей.

В сфере малого и среднего предпринимательства занято 17342 человека трудоспособного населения района (98% к 2016 году). В общей численности занятых в экономике доля работников малого бизнеса составляет 27,9%.

По оценке 12 месяцев 2017 года оборот продукции (работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства увеличился на 1,4 % и составил 37946,2 млн. рублей.

Субъектами малого и среднего предпринимательства освоено инвестиций 677,7 млн. рублей или 103,5% к соответствующему периоду прошлого года.

В целях информирования субъектов малого и среднего предпринимательства об имеющихся программах по поддержке и развитию бизнеса на официальном сайте муниципального образования Ейский район (yeiskraion.ru), на инвестиционном портале администрации муниципального образования Ейский район (invest-eisk.ru) и на официальном сайте администрации города Ейска (adm-yeisk.ru) размещается тематическая информация для субъектов малого и среднего предпринимательства района, а также баннеры, содержащие активную ссылку для перехода на официальные сайты Гарантийного фонда ([www.gfkuban.ru](http://www.gfkuban.ru)) и Фонда микрофинансирования ([www.fmkk.ru](http://www.fmkk.ru)). Также баннеры, содержащие активную ссылку Фонда микрофинансирования и Гарантийного фонда Краснодарского края, размещены в Интернет-версии газеты «Приазовские Степи» (http://priazovka.ru).

В средствах массовой информации по вопросам развития малого и среднего предпринимательства опубликовано 95 газетных публикаций; на интернет-сайте размещено 201 сообщение, из них: 147 сообщений на инвестиционном портале администрации муниципального образования Ейский район.

В октябре 2017 года начал работу «Центр поддержки предпринимательства», который в настоящее время находится в ТК «Меотида».

В администрации муниципального образования Ейский район и Ейской межрайонной торгово-промышленной палате размещены «Ящики доверия» для субъектов малого и среднего предпринимательства. Все обращения, поступающие в «Ящик доверия», рассматриваются на заседании Совета по развитию и поддержке предпринимательства при главе муниципального образования Ейский район.

В многофункциональном центре по предоставлению государственных и муниципальных услуг муниципального образования Ейский район размещен информационный стенд «В помощь предпринимателю», который содержит информацию о телефоне «горячей линии» по вопросам предпринимательства; об адресах «Ящика доверия»; о видах и формах государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, о проведении краевых конкурсов и ярмарок для субъектов малого и среднего предпринимательства, о деятельности Гарантийного фонда и Фонда микрофинансирования Краснодарского края.

Предпринимателям оказывается методическая помощь, выдаются буклеты, брошюры о деятельности Фонда микрофинансирования Краснодарского края, Гарантийного Фонда Краснодарского края, оказывается консультационно-методическая помощь при формировании необходимого пакета документов.

Для содействия развитию предпринимательства, привлечения молодежи, субъектов малого и среднего предпринимательства к предпринимательской деятельности в период с 20 по 25 ноября 2017 года на территории муниципального образования Ейский район прошла «Неделя малого и среднего бизнеса Ейского района - 2017», в рамках которой проведено более 35 мероприятий с участием более 700 человек.

***10. Муниципальная программа***

***«Информационное общество Ейского района»***

На реализацию муниципальной программы в отчетном 2017 году выделено 30543,90 тыс.руб., из которых освоено 26198,12 тыс.руб. или 85,77% от плановых значений.

***Подпрограмма 1 «Информационное обеспечение и сопровождение»***

На реализацию в 2017 году подпрограммных мероприятий выделено 2550,00 тыс.руб., из которых освоено 2387,97 тыс.руб. (93,65%).

Подпрограмма имеет 2 целевых показателя, которые характеризуют непосредственный результат реализации мероприятий.

В 2017 году в печатных изданиях и сети Интернет было опубликовано 1070 материалов, а на местном телевидении размещено 90 ТВ-сюжетов. Источником финансирования подпрограммы являлся местный бюджет.

***Подпрограмма 2 «Информационный Ейский регион»***

На реализацию в 2017 году подпрограммных мероприятий выделено 27993,90 тыс.руб., из которых освоено 23810,15 тыс.руб. (85,05%).

Подпрограмма имеет 3 целевых показателя, которые характеризуют непосредственный результат реализации мероприятий. В 2017 году было обеспечено:

- представительство органов местного самоуправления в сети «Интернет» в количестве 3 сайтов органов местного самоуправления (официального сайта, инвестиционного портала и сайта курортов муниципального образования Ейский район);

- 100% функционирование информационно-коммуникационной инфраструктуры и информационных систем органов местного самоуправления;

- предоставление субсидии на выполнение муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению муниципального образования Ейский район «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» в сумме 22662,12797 тыс.руб., в том числе обеспечение работы 11 удаленных рабочих мест многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг в сельских поселениях.

***11. Муниципальная программа***

***«Обеспечение безопасности населения Ейского района»***

На реализацию муниципальной программы в 2017 году выделено 28581,70 тыс. руб., из которых освоено 27387,48 тыс.руб. или 95,82% от плановых значений.

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Ейского района» состоит из трех подпрограмм.

***Подпрограмма 1 «Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного***

***и техногенного характера, гражданской обороне»***

На реализацию в 2017 году подпрограммных мероприятий выделено 26465,70 тыс.руб., из которых освоено 25322,60 тыс.руб. (95,68).

В 2017 году единой дежурно-диспетчерской службой Ейского района принято 12220 обращений, из них 2330 обращений, связанных с угрозой безопасности, по всем случаям организовано своевременное реагирование.

74 раза проводилось оповещение населения, в том числе через СМИ, об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера.

В соответствии с планом эвакуационной комиссии 4 раза проводились эвакуационные мероприятия.

В результате деятельности единой дежурно-диспетчерской службой Ейского района в 2017 году спасено 105 человек.

Аварийно-спасательным отрядом Ейского района осуществлено 207 выездов для проведения аварийно-спасательных работ, спасено 57 человек.

В целях совершенствования систем связи и оповещения закуплено и установлено 3 сирены С-40 (МБОУ СОШ №5 и СОШ №20, здание МУП «ККБУ» по ул. Мичурина, 2А), блок радиоканала П-166 ВАУ (КСЕОН), а в станице Копанской к местной системе оповещения добавлены 4 проводных уличных громкоговорителя.

В 2017 году в служебных помещениях Службы спасения Ейского района, расположенных по адресу: г.Ейск, ул.Баррикадная, 1, проведен ремонт на сумму 1020,7 тыс.руб.

Организовано обучение работающего населения в организациях, учащихся в учебных заведениях, неработающих в учебно-консультационных пунктах, имеющихся в каждом поселении. На курсах гражданской обороны осуществлена подготовка должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в количестве 442 человек, подготовка руководителей и ответственных за пожарную безопасность по программам пожарно-технического минимума – 261 человек. Обучение проходило в соответствии с планом комплектования курсов гражданской обороны.

План основных мероприятий муниципального образования Ейский район в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на воде 2017 года выполнен в полном объеме.

***Подпрограмма 2 «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»***

На реализацию в 2017 году подпрограммных мероприятий выделено 1000,00 тыс.руб., из которых освоено 949,42 тыс.руб. (94,94%).

Денежные средства предусмотрены на приобретение аппаратно-программных комплексов обзорного видеонаблюдения, организации эксплуатации, технического обслуживания и обеспечения функционирования муниципального сегмента Системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности.

Так в 2017 году приобретен и установлен 41 аппаратно-программный комплекс обзорного видеонаблюдения. На 1 января 2018 года на территории Ейского района функционируют 167 видеокамер обзорного видеонаблюдения, глубина архива видеоинформации доведена до 30 суток.

За 2017 год полиции предоставлена видеоинформация по 124 запросам, выдано 128 видеофайлов, по которым заведено 3 уголовных дела и рассмотрено 413 административных дел.

Техническое обслуживание аппаратно-программных комплексов обзорного видеонаблюдения осуществляется силами Службы спасения Ейского района.

***Подпрограмма 3 «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений»***

На реализацию в 2017 году подпрограммных мероприятий выделено 1116,00 тыс.руб., из которых освоено 1115,46 тыс.руб. (99,95%).

В МБДОУ ДС №2 г. Ейска проведены работы по отделке негорючими материалами путей эвакуации; в МБДОУ ДСКВ №12 ст.Должанской установлен противопожарный люк, выполнены работы по устройству противопожарных преград.

Также в 15 общеобразовательных учреждениях муниципального образования Ейский район проведены работы и оплачены лабораторные испытания по огнезащитной обработке деревянных конструкций, в том числе в лицее №4 г.Ейска проведен ремонт автоматической пожарной сигнализации.

Мероприятия подпрограммы выполнены полностью в рамках запланированных бюджетных средств.

***12. Муниципальная программа***

***по укреплению правопорядка, профилактике правонарушений***

***и усилению борьбы с преступностью и противодействию коррупции в Ейском районе***

В 2017 году денежные средства на реализацию мероприятий программы не предусмотрены.

Программа состоит из 5 основных мероприятий, целью исполнения которых является создание эффективной системы профилактики правонарушений, укрепление правопорядка и повышение уровня общественной безопасности, создание эффективной системы противодействия коррупции, профилактика проявлений терроризма, содействие по улучшению условий несения службы сотрудниками ОМВД России по Ейскому району.

В отчетном периоде 2017 года обеспечен общественный порядок и безопасность, в том числе в период подготовки и проведения праздничных, культурно-массовых и общественно-политических мероприятий. В ходе проведения данных мероприятий тяжких и особо тяжких преступлений, которые могли оказать негативное влияние на оперативную обстановку или вызвать общественный резонанс не допущено.

Важным фактором обеспечения правопорядка и общественной безопасности является взаимодействие органов местного самоуправления, общественности с полицией в вопросах профилактики правонарушений и преступлений.

Во всех поселениях муниципального образования Ейский район созданы и действуют Советы по профилактике правонарушений. Всего 11 Советов по профилактике правонарушений: 10 сельских и 1 городской.

Объектами профилактического воздействия в работе Советов по профилактике правонарушений в поселениях являются граждане, злоупотребляющие спиртными напитками, наркоманы, которые не заняты полезным трудом, граждане, имеющие судимости, в чьих семьях проживают несовершеннолетние дети.

В 2017 году на территории муниципального образования Ейский район проведено 140 заседаний Советов по профилактике правонарушений, на которых рассмотрено 517 человек, из них:

- 310 подучетных граждан, состоящих на учете в ОМВД России по Ейскому району;

- 76 ранее судимых граждан;

-225 граждан из категории поднадзорников, условно-досрочно-освобожденных, осужденных без изоляции;

- 17 граждан из категории хронических алкоголиков;

- 23 гражданин, употребляющий наркотические средства;

- 30 семейных дебоширов;

- 18 неблагополучных родителей;

- 9 несовершеннолетних.

По результатам работы Советов по профилактике правонарушений приняты решения:

1) рекомендовано обратиться в Центр занятости - 225 гражданам (33 трудоустроено);

2) рекомендовано обратиться в лечебные учреждения для прохождения лечения от алкоголизма и наркомании - 97 гражданам (4 прошли лечение);

Приоритетным направлением в работе Советов профилактики является работа с гражданами, состоящими на профилактических учетах.

Важным показателем результативности профилактической работы действующих Советов профилактики является принятие решений в отношении граждан, которые бы способствовали их социальной адаптации, прекращению противоправной деятельности, изменению характера поведения и стиля жизни, трудоустройству и лечению.

Так в Ейском городском поселении на учете в ОМВД России по Ейскому району состоят 370 человек (это более 60% от всех подучетных граждан Ейского района), к профилактической работе с гражданами, состоящими на различных видах профилактического учета, привлечены общественные организации правоохранительной направленности.

При каждом УПП созданы и осуществляют свою деятельность Советы общественности (7 Советов общественности).

В 2017 году проведено 15 заседаний Совета общественности.

Работа межведомственной комиссии по профилактике правонарушений муниципального образования Ейский район координирует взаимодействие с Советами по профилактике правонарушений в поселениях Ейского района, с правоохранительными органами, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Всего органами системы профилактики преступлений и правонарушений в 2017 году опубликовано 63 материала в СМИ, ежедневно материалы о степени ответственности за правонарушения озвучивает громкоговорящее радио «Ейский Арбат» в центре г. Ейска, а также на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования Ейский район размещается информация правового характера.

Работа по охране общественного порядка на территории муниципального образования Ейский район продолжается и её эффективность будет зависеть от качественного исполнения своих обязанностей должностными лицами и представителями общественности на всех уровнях реализации указанных задач.

В рамках реализации Закона Краснодарского края от 28 июня 2007 года №1267-КЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка в Краснодарском крае» и Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 года №1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» с начала 2017 года проведено свыше 2850 рейдовых мероприятий, в которых приняли участие около 9975 человек.

На территории Ейского района создано и действует 11 народных дружин (ДНД) по охране общественного порядка:

-по одной дружине в каждом сельском поселении (всего 10) и 1 дружина в Ейском городском поселении.

Также действует дружина казаков.

Ежедневно на охрану общественного порядка выходит:

- 7 сотрудников полиции;

- от 2 до 10 членов ДНД;

- от 2 до 10 казаков-дружинников.

Особое внимание уделяется организации ежедневных рейдовых мероприятий, охране общественного порядка, выявлению правонарушителей, в том числе родителей (лиц, их заменяющих) к административной ответственности и анализу состояния общественного порядка, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В рамках выполнения основного мероприятия по профилактике проявлений терроризма в 2017 году проведена следующая работа.

В целях реализации государственной политики в сфере противодействия терроризму, минимизации и ликвидации его последствий и проявлений проводится еженедельный мониторинг складывающейся общественно-политической ситуации, оперативной обстановки, а также анализ правонарушений, способных вызвать общественный резонанс.

В целях недопущения дестабилизации общественно-политической обстановки, предупреждения и пресечения возможных террористических проявлений и иных чрезвычайных ситуаций, угрожающих жизни и здоровью граждан Ейского района, координации антитеррористической деятельности проводятся заседания антитеррористической комиссии в муниципальном образовании Ейский район и постоянно действующего совещания по обеспечению правопорядка и общественной безопасности при главе муниципального образования Ейский район.

В общественном транспорте, а также в местах массового пребывания граждан размещены плакаты и листовки с призывом соблюдать бдительность и порядок действия при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Работа по противодействию коррупции и профилактике коррупционных и иных правонарушений осуществляется в соответствии с мероприятиями, предусмотренными настоящей Программой и Планом по противодействию коррупции в администрации муниципального образования Ейский район на 2017 год.

В соответствии с указанным Планом, с начала 2017 года проведены следующие мероприятия.

В рамках мер, направленных на привлечение муниципальных служащих к противодействию коррупции, обеспечено проведение обязательных вводных бесед с гражданами, поступающими на муниципальную службу.

Проводятся мероприятия по размещению на официальном сайте муниципального образования Ейский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации муниципального образования Ейский район и членов их семей за 2016 год.

Для установления обратной связи с гражданами работает телефон «горячей линии» (8-(86132) 3-61-00), на который любой гражданин может позвонить и сообщить о фактах коррупционных или иных правонарушений, совершенных муниципальными служащими.

В целях информирования населения о возможности использования телефонов доверия при возникновении фактов склонения к коррупционному поведению размещена социальная рекламная продукция, направленная на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению. Агитационная листовка «Коррупции – НЕТ!» (в цветном формате) размещена в служебных помещениях администрации, а также в служебных помещениях подведомственных муниципальных учреждений.

Аналогичная работа проведена в поселениях Ейского района.

Работа муниципального образования Ейский район регулярно освещается в местных средствах массовой информации, а также на официальном сайте администрации муниципального образования Ейский район: yeiskraion.ru.

***13. Муниципальная программа***

 ***«Комплексные меры противодействия незаконному потреблению и обороту наркотических средств»***

На реализацию в 2017 году программных мероприятий выделено 150,00 тыс.руб., из которых освоено 149,18 тыс.руб. (99,45%).

 Управлением по делам молодежи администрации муниципального образования Ейский район в целях решения задач по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде, формирования у молодежи негативного отношения к наркомании, алкоголизму и табакокурению, а также повышения уровня информированности молодых людей и учеников автошкол муниципального образования Ейский район в возрасте от 16 до 29 лет о негативных последствиях употребления алкоголя и наркотических средств при управлении транспортным средством, в рамках реализации проекта антинаркотической направленности «#ТрезвыйВодитель» освоено 20,0 тыс. рублей на изготовление флайеров в количестве 500 штук.

Отделом территориальной безопасности, казачества и военным вопросам в рамках реализации программы в полном объеме освоены деньги на ежемесячную публикацию планов массовых антинаркотических мероприятий, проводимых на территории Ейского района и материалов профилактической направленности муниципальной антинаркотической комиссии в районной газете «Приазовские степи».

 Проводимая в Ейском районе работа по профилактике распространения наркомании позволила не только приостановить рост незаконного потребления наркотиков и алкоголя, но и снизила общее количество нарко- и алкопотребителей.

 По данным Ейского филиала ГБУЗ «Наркологический диспансер» министерства здравоохранения Краснодарского края в 2017 году общее количество состоящих на учете за употребление алкоголя и наркотиков в Ейском районе уменьшилось на 217 человек или на 19,9 %.

 Не увеличилось и количество состоящих на учете в Ейском филиале «Наркологического диспансера» министерства здравоохранения Краснодарского края несовершеннолетних: 3 человека (среди них нет учащихся общеобразовательных школ).

Создание эффективной системы профилактики позволило снизить количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Отделом МВД России по Ейскому району было выявлено 237 фактов незаконного оборота наркотиков, из них выявлено 66 фактов сбыта.

Выявлено 5 фактов содержания притонов для употребления наркотиков и 1 факт культивирования наркосодержащих растений.

К административной ответственности за употребление и хранение наркотических и психотропных веществ (ст.ст. 6.8, 6.9, 6.10 КоАП РФ) было привлечено 200 человек, из которых 62 человека подвергнуто административному аресту.

Совершено в состоянии алкогольного опьянения 288 преступлений, что на 65 преступлений меньше аналогичного периода 2016 года.

В 2017 году несовершеннолетними совершено 38 преступлений, что на 4 меньше аналогичного периода 2016 года.

***14. Муниципальная программа***

 ***«Поддержка Ейского районного казачьего общества»***

Средства районного бюджета, направленные на реализацию программы, освоены в полном объеме в размере 7775,00 тыс. руб.

Казаки Ейского районного казачьего общества (далее – Ейского РКО) приняли активное участие в проведении месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы, в ходе которого были проведены

- соревнования на Кубок атамана Ейского РКО по традиционным казачьим играм;

- соревнования по казачьему троеборью среди допризывной казачьей молодежи;

- турнир на кубок Героя России В.Е.Едаменко по казачьему рукопашному бою;

- соревнования по основам военной службы и др.

Парадный расчет казаков Ейского РКО и кадеты классов казачьей направленности участвовали в парадах, посвященных 320-й годовщине со дня образования Кубанского казачьего войска и Дня Кубанского казачьего войска, а также 9 мая на 71-ю годовщину Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г.

Казаки Ейского РКО принимали участие в митингах, уроках мужества и других мероприятиях, посвященных 71-ой годовщине Великой Победы, Дню памяти и скорби, Дням воинской славы и памятным датам России.

В сентябре 2017 года казаки Ейского РКО приняли активное участие в 3-х дневных военно-полевых сборах Кубанского казачьего войска, которые проводились на базе войскового полигона в/ч 33859.

Проводились спортивные соревнования среди учащихся классов и групп казачьей направленности, допризывной казачьей молодежи.

На базе 859 ЦБП и ПЛС МА ВМФ (в/ч 49371) проводилась ежегодная районная молодежная военно-патриотическая игра «Вьюга», посвященная 74-й годовщине освобождения г.Ейска и Ейского района от немецко-фашистских захватчиков, которая проходила при непосредственном участии казачат из классов и групп казачьей направленности.

В период проведения призывных кампаний атаманы, члены хуторских казачьих обществ участвовали в проведении Дней призывников и торжественных проводах односельчан в ряды Вооруженных сил.

Члены призывной комиссии основного и резервного состава атаман Ейского РКО Ю.Г.Ковров и начальник казачьего штаба Д.А.Овсянников участвовали в работе призывной комиссии муниципального образования Ейский район.

Атаманами казачьих обществ Ейского РКО совместно с казаками-ветеранами проводились выступления в классах казачьей направленности и других образовательных заведениях района на тему: «Героические подвиги кубанских казаков».

На территории Ейского района осуществляют свою деятельность военно-патриотические клубы (ВПК) казачьей молодежи хуторских казачьих обществ: ВПК «Казачья вольница» Широчанского ХКО, ВПК «Звезда-2» Краснофлотского ХКО, ВПК им. атамана С.И.Белого Октябрьского ХКО, ВПК «Ейский казачек» Должанского ХКО.

Администрация муниципального образования Ейский район оказывала содействие казачьему обществу в перевозке на пассажирском автотранспорте казаков, членов их семей и учащихся казачьих классов для участия в мероприятиях, посвященных 26-ой годовщине со дня принятия Закона РСФСР «О реабилитации репрессированных народов» и Дню кубанского казачества», а также в мероприятиях, посвященных знаменитой «Кущевской атаке» кубанских казаков в годы Великой Отечественной войны, участвовали в Тиховских, Незамаевских и других поминовениях.

Также был проведен районный фольклорный фестиваль «Ейский казачок».

В целях возрождения и поддержания казачьей культуры, традиций, воспитания подрастающего поколения в духе любви к своей Родине в муниципальном образовании Ейский район созданы и работают творческие коллективы казачьей направленности (17):

- образцовый вокальный ансамбль «Ейские казачата»;

- народный хор «Казачий круг»;

- народный хор русской и казачьей песни;

- хор кубанской казачьей песни «Голоса Кубани»;

- ансамбль казачьей песни «Гуляй душа»;

- народный ансамбль казачьей песни;

- хор ветеранов «Неиссякаемые родники»;

- вокальный коллектив «Родные напевы»;

- вокальная группа «Кубанская песня»;

- НСК «Хор ветеранов труда»;

- вокальный коллектив «Казачок»;

- хоровой коллектив «Играй гармонь»;

- народный хор «Родные напевы»;

- мужская группа малого хора «Станичники»;

- народный самодеятельный хор русской и казачьей песни «Кубанская околица»;

- народный самодеятельный коллектив «Гармошечка»;

- вокальный ансамбль «Родные напевы».

Данные творческие коллективы своей творческой и просветительской деятельностью вносят большой вклад в поднятие культурной жизни Ейского района и Кубани.

За отчетный период члены Ейского районного казачьего общества Ейского казачьего отдела Кубанского казачьего войска, в соответствии с постановлением правительства РФ от 26 февраля 2010 года № 93 «О видах государственной или иной службы, к которой привлекаются члены хуторских, станичных, городских, районных (юртовых), окружных (отдельских) и войсковых казачьих обществ», привлекались совместно с сотрудниками полиции к охране общественного порядка.

В 2017 году казаки добровольной казачьей дружины по охране общественного порядка на постоянной основев ходе участия в мероприятиях по охране общественного порядка, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних выявили и пресекли 1407 административных правонарушений, из которых 1314 – нарушение антиалкогольного законодательства и 74 – мелкое хулиганство.

В соответствии с Приказом атамана Кубанского казачьего войска от 26 декабря 2016 года № 214 «Об организации работы казачьих дружин по участию в защите Государственной границы Российской Федерации в 2017 году» в муниципальном образовании Ейский район члены добровольной казачьей дружины, в количестве 16 человек, совместно с пограничниками выполняют задачи по обеспечению контроля за соблюдением режима Государственной границы Российской Федерации и по разъяснению гражданам пограничных правил. Членами добровольной казачьей дружины, совместно с пограничниками осуществлено 920 рейдов на охрану Государственной границы.

В ходе совместного несения службы в 2017 году было выявлено 13 нарушителей пограничного режима и 22 нарушителя в сфере охраны водных биоресурсов.

В целях реализации Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 года № 941 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Противодействие незаконному обороту наркотиков», создана казачья мобильная группа Ейского РКО для проведения мероприятий совместно с Ейским МРО РУ ФСКН РФ по Краснодарскому краю и отделом МВД России по Ейскому району по предупреждению незаконного распространения наркотических средств на территории муниципального образования Ейский район, участвовали в мероприятиях по выявлению и уничтожению очагов культивированной и дикорастущей конопли, а также в рейдах по проверке мест пребывания и отдыха молодежи в вечернее и ночное время.

В сентябре 2017 года на территории муниципального образования Ейский район, на базе войскового полигона в/ч 33859 проводились трёхсуточные военно-полевые сборы 1-го Запорожского Императрицы Екатерины Великой полка Ейского отдела Кубанского казачьего войска.

Вместе с казаками Ейского РКО в этих сборах приняли участие и воспитанники военно-патриотического центра «Звезда» Ейского района.

В ходе сборов казаки восстанавливали и развивали навыки военной службы, воспитывали у допризывной молодежи качества, необходимые защитникам Отечества.

***15. Муниципальная программа «Дети Ейского района»***

Общий объем финансирования программы в 2017 году составил 26954,90 тыс. руб., из них из освоено 26910,82 тыс.руб. (99,84%).

Муниципальная программа «Дети Ейского района» состоит из четырех подпрограмм:

***Подпрограмма 1 «Одаренные дети»***

Средства бюджета, запланированные на реализацию подпрограммы «Одаренные дети» в 2017 году, освоены в полном объеме в сумме 1258,50 тыс.руб.

Решению проблемы развития одаренности учащихся способствуют проводимые конкурсы, смотры, предметные олимпиады, спортивные соревнования, в которых школьники района принимают активное участие. В 2017 году в подпрограмму «Одаренные дети» вошло 10 мероприятий различной направленности.

Так с января 2017 года учащиеся Ейского района приняли участие в нескольких масштабных и значимых мероприятиях интеллектуальной направленности. Всего в региональном этапе участвовали 117 человек, двое из которых стали победителями и 30 человек призерами регионального этапа всероссийской олимпиады школьников. В марте на базе Кубанского государственного университета состоялась церемония награждения учащихся-победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников.

Олимпиадное движение в Ейском районе ширится, школьники участвуют во многих олимпиадах.

Между этапами всероссийской олимпиады школьники, показавшие лучшие результаты, приглашаются на учебно-тренировочные сборы в г.Краснодар. По выходным дням школьники Ейского района обучаются в группах по подготовке к олимпиадам на базе Кубанского государственного университета.

С 3 по 5 мая 2017 года в городе Краснодаре проходило краевое интеллектуальное мероприятие «Научно-практическая конференция Малой сельско-хозяйственной академии учащихся» в котором приняли участие школьники 8-10 классов МБОУ СОШ №11 г.Ейска.

Традиционно в конце учебного года подводятся итоги муниципального конкурса «Научное общество ХХI века». В 2016-2017 учебном году в конкурсе приняли участие 16 образовательных учреждений.

В целях раннего выявления и развития у школьников творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, создания необходимых условий для поддержки одарённых детей ежегодно в период с января по апрель проходит олимпиада для учащихся начальных классов по русскому языку, математике и окружающему миру. В зональном этапе (для 4-х классов), который проходит в ст.Ленинградской, школьники Ейского района стабильно показывают отличные результаты.

Учащиеся и воспитанники образовательных организаций участвуют в конкурсах творческой направленности. В целом, по итогам 2016-2017 учебного года, в конкурсах на краевом и Всероссийском уровнях школьники Ейского района заняли более 70 призовых мест.

Делегация Ейского района в составе более 1900 учащихся 7-10 классов и педагогов приняла участие в Финале V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), целью которого являетсяповышение престижа рабочих профессий, развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире.

Учащиеся Ейского района активно участвуют в конкурсе учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика, ЮНИОР»; в Российских соревнованиях юных исследователей «Шаг в будущее, ЮНИОР»; во Всероссийской научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее»; в краевом конкурсе-фестивале детской песни «Звонкие голоса».

***Подпрограмма 2 «Организация отдыха, оздоровления***

***и занятости детей»***

Общий объем финансирования подпрограммы в 2017 году составил 3907,80 тыс.руб., из них освоено 3906,22 тыс.руб. (99,96%).

В 2017 году были организованы поездки в Анапский район в количестве 80 человек, общая сумма перевозок составила 166,0 тыс.руб. По линии социальной защиты организовано 3 поездки в оздоровительные учреждения Краснодарского края, оздоровлено 120 ребенка, израсходовано 199,0 тыс.руб. (за счет средств местного бюджета).

С марта по декабрь 2017 года в краевых здравницах ФДЦ «Артек» Крым, ДОЛ «Юность» (Туапсинский район, п.Шепси), ООО санаторий «Глобус» (г.к.Анапа, п.Витязево), ДОЛ «Морская волна» (Туапсинский район, с.Лермонтово), ВДЦ «Смена» (Анапа, п.Сукко) в профильных сменах организованных министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края отдохнули 41 человек (0,3% от числа учащихся, подлежащих охвату данной формой занятости). Это школьники - победители конкурсов, предметных олимпиад, спортивных соревнований, активисты школьной жизни.

Путевки приобретались министерством образования и науки Краснодарского края за счет средств краевого бюджета. Средства из муниципального бюджета не выделялись.

В течение летнего периода 2017 года на базе общеобразовательных учреждений Ейского района функционировало 28 профильных лагеря с дневным пребыванием, в том числе лагеря труда и отдыха дневного пребывания. С общим охватом 1427 человек (12,8% от общего числа школьников, подлежащих охвату данной формой оздоровления).

Итого в профильных муниципальных сменах отдохнуло 59 школьников.

***Подпрограмма 3 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»***

 Общий объем финансирования подпрограммы в 2017 году составил 2106,90 тыс.руб., из них освоено 2104,81 тыс.руб. (99,90%).

В 2017 году было проведено 34 заседания КДН и ЗП (из них: внеочередных (внеплановых) – 5, внеочередных выездных – 5).

За отчетный период в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав поступило 319 дел об административных правонарушениях, что на 24% больше, чем в 2016 году (242 дела) или больше на 77 дел.

Специалистами органов и учреждений системы профилактики активно проводилась профилактическая работа с несовершеннолетними и их родителями, направленная на предупреждение совершения правонарушений детьми.

За 2017 год на территории Ейского района во всех образовательных учреждениях проводилась целенаправленная работа по профилактике употребления наркотической, алкогольной и табачной продукции, всего проведено более 4000 мероприятий. Наиболее значимыми мероприятиями стали: Интернет-уроки, акции, приуроченные к Всемирному Дню борьбы с наркотиками и наркобизнесом, «Сообщи, где торгуют смертью», «СТОПВИЧ/СПИД»; спортивные соревнования: муниципальные этапы краевых соревнований «Спортивные надежды Кубани», «Спорт против наркотиков», Всероссийских соревнований «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры», мероприятия в рамках «Всемирного дня без табака», «День здоровья», конкурсы плакатов и т.д. Волонтерские отряды традиционно проводили акции.

В целях активизации профилактической работы с несовершеннолетними, направленной на недопущение ими курения, в образовательных учреждениях проводится целенаправленная работа, которая является частью деятельности школы по профилактике здорового образа жизни.

В учебных заведениях и клубах по месту жительства организована работа представителей волонтерского движения «Волонтеры здоровья», деятельность которых направлена на привлечение внимания широкой общественности к проблемам сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения и формирования негативного отношения у молодежи к табаку, алкоголю и наркотикам.

В каждом общеобразовательном учреждении реализовывается программа «Школа – территория без курения». В школах оформлены постоянно действующие выставки тематической литературы в библиотеке, перед детьми и их родителями выступают сотрудники правоохранительных органов и здравоохранения.

Большое количество мероприятий проходит в кабинетах профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения. На базе данных кабинетов проведен ряд мероприятий: более 100 «круглых столов», более 70 тематических классных часа, 93 беседы, 32 акции, 27 викторин. Охват составил 100%. В учреждениях установлены таблички «Школа – территория без курения». На переменах дежурные учителя совместно с членами Совета старшеклассников патрулируют школьную территорию, с целью соблюдения федерального закона «О запрете курения». Наиболее массовым и ярким мероприятием стала районная молодежная акция «АНТИДОЗА», приуроченная к Всемирному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом.

В целях оказания методической помощи ежемесячно с инспекторским составом ОДН ОУУП и ПДН ОМВД России по Ейскому району начальником отдела по делам несовершеннолетних администрации муниципального образования Ейский район проводились занятия по знанию требований КоАП РФ, с целью недопущения получения доказательств с нарушением закона.

В целях недопущения насилия и жестокого обращения в отношении подростков, согласно утвержденному межведомственному плану в районе проводились мероприятия, направленные на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних.

Главной задачей в работе органов и учреждений системы профилактики является осуществление индивидуального подхода в организации и проведении профилактических мероприятий с несовершеннолетними и их родителями.

***Подпрограмма 4 «Дети-сироты»***

Общий объем финансирования подпрограммы в 2017 году составил 19681,70 тыс.руб., из них освоено 19641,30 тыс.руб. (99,79%).

По состоянию на 31 декабря 2017 года в управлении жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства администрации муниципального образования Ейский район на учете граждан, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, состоит 219 человек.

В целях реализации Закона Краснодарского края от 19 декабря 2016 года № 3515-КЗ «О краевом бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в редакции Закона Краснодарского края от 12 февраля 2013 года № 2662-КЗ, в соответствии с Законом Краснодарского края от 3 июня 2009 года № 1748-КЗ «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Краснодарском крае», в рамках краевой целевой программы «Дети Кубани» на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа» министерством социального развития и семейной политики муниципальному образованию Ейский район предоставлены субвенции за счет средств федерального бюджета в сумме 19043,3 тыс.руб. на приобретение 16 жилых помещений, которые были приобретены в июле 2017 года и предоставлены гражданам в сентябре 2017 года.

***16. Муниципальная программа***

 ***«Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ейского района»***

На реализацию муниципальной программы выделено 12861,00 тыс.руб., из которых освоено 12130,17 тыс.руб. или 94,32%.

В программу включено 7 основных мероприятий.

В рамках исполнения мероприятий муниципальной программы проведены работы по демонтажу 42 рекламных конструкций, эксплуатируемых без разрешения, из них:17 штук демонтировано за счет бюджетных средств и 25 – за счет средств владельцев конструкций, что привело к экономии бюджетных средств, выделенных для этих целей. Также выполнен комплекс работ по изготовлению (корректировке) схемы размещения рекламных конструкций.

Объем полученных доходов от договоров на установку и эксплуатацию объектов наружной рекламы (рекламных конструкций) достиг планируемого показателя за счет проведения претензионно-исковой работы с арендаторами рекламных конструкций.

Недостижение плановых доходов от приватизации муниципального имущества по основному мероприятию «Приведение в соответствие документации на недвижимое имущество, находящееся в собственности муниципального образования Ейский район и земельные участки под ними» обусловлено непроведением торгов по причине отсутствия потенциальных покупателей.

В рамках взаимодействия с управлением федерального казначейства были выполнены операции по розыску и уточнению вида и принадлежности платежей за аренду муниципального имущества, а также проведена претензионно-исковая работа, что привело к увеличению плановых показателей по объему полученных доходов от сдачи муниципального имущества.

По основному мероприятию «Выполнение мероприятий, направленных на регистрацию права собственности муниципального образования Ейский район на объекты недвижимости и земельные участки под ними целевые показатели достигнуты лишь на 86% по причине исправления кадастровых ошибок в государственном кадастре недвижимости.

По причине изменения кадастровой стоимости земельных участков отдельных видов разрешенного использования увеличилась арендная плата таких земельных участков, что привело к увеличению объема полученных доходов от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена.

Право собственности муниципального образования Ейский район зарегистрировано под объектами образовательных учреждений на 85%, что значительно превышает целевые показатели.

В связи с внесением изменений в земельное законодательство РФ в части возврата полномочий муниципальному району по предоставлению земельных участков государственная собственность на которые не разграничена от поселений муниципального образования Ейский район целевой показатель «Количество земельных участков для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, предоставленных гражданам, имеющим 3-х и более детей» на 2017 год исполнен на 100%.

На обеспечение деятельности управления муниципальных ресурсов администрации муниципального образования Ейский район фактически за 2017 год израсходовано 10819,089 тыс.руб., (услуги телефонной и факсимильной связи, приобретение ГСМ, ремонт автотранспортного средства, оплата коммунальных платежей и налогов, приобретение канцелярских товаров, ремонт офисной техники и т.д.).

***17. Муниципальная программа***

***«Поддержка деятельности социально-ориентированных общественных организаций Ейского района»***

На реализацию муниципальной программы выделено 1676,30 тыс.руб., которые полностью освоены.

Цели муниципальной программы:

 - формирование системы поддержки общественных объединений и некоммерческих организаций, направленных на решение актуальных, социально значимых проблем населения Ейского района;

- формирование механизма партнерских отношений между органами исполнительной власти, общественными объединениями и некоммерческими организациями на основе единства интересов, взаимного доверия, открытости и заинтересованности в позитивных изменениях общества, обеспечение социальной и политической стабильности в районе, укрепление доверия граждан к органам представительной и исполнительной власти района.

Задачи муниципальной программы:

- муниципальная поддержка социально ориентированных общественных организаций, осуществляющих деятельность в Ейском районе, направленная на социальную поддержку и защиту социально-экономических, гражданских, трудовых прав и свобод, решение актуальных проблем граждан старшего поколения, маломобильных граждан, инвалидов разных категорий, ветеранов войны и труда;

- создание условий для вовлечения ветеранов и инвалидов в активную общественную жизнь общества.

Из предоставленных в рамках реализации муниципальной программы денежных средств:

- 1226,3 тыс.руб. выделено на поддержку Ейского районного совета ветеранов, а именно: оказание материальной помощи ветеранам-фронтовикам и инвалидам Великой Отечественной войны, вдовам ветеранов ВОВ, павших на полях сражений и не вышедших замуж повторно, оказание материальной помощи председателю и двум заместителям председателя и ответственному секретарю Ейского районного совета ветеранов, двум членам президиума, оказание материальной помощи председателям первичных организаций в связи с проведением тематических мероприятий, расходы на приобретение подарочных наборов ветеранам, на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, обслуживание оргтехники, оформление наглядной информации, расходы на адресную подписку на газету «Кубанские новости» на 1-е полугодие 2018 года, расходы, связанные с посещением больных ветеранов на дому и в стационарах, с ритуальными мероприятиями.

- 50,0 тыс.руб. выделено отделению в городе Ейске «Интернационалист» КРОО «Российский союз ветеранов Афганистана» в связи с празднованием 15 февраля 2017 года 28-ой годовщины вывода Советских войск из Афганистана и израсходованы организацией на проведение мероприятий, а также на оказание материальной помощи вдовам и семьям погибших в локальных конфликтах.

На организацию и проведение мероприятий к знаменательным датам

(День защитника Отчества, Международный женский день, День пожилого человека, День инвалида и другие) согласно планам работы, согласованным с администрацией муниципального образования Ейский район, перечислены денежные средства в сумме 400,0 тыс.руб. следующим общественным организациям:

- Ейскому районному отделению Краснодарской краевой общественной организации инвалидов «Чернобыль» (50,0 тыс.руб.);

- Ейскому районному отделению Краснодарского краевого отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» (50,0 тыс.руб.);

 - Ейской районной организации Краснодарской краевой общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (50,0 тыс.руб.);

 - Ейскому местному отделению Краснодарского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» (50,0 тыс.руб.);

- Ейской местной организации «Всероссийское общество слепых» в рамках трехстороннего соглашения (200,0 тыс.руб.).

Запланированные к реализации мероприятия и целевые показатели выполнены в полном объеме.

***18. Муниципальная программа***

***«Социальная поддержка граждан в Ейском районе»***

Общий объем финансирования программы в 2017 году составил 58523,80 тыс. руб., из которых освоено 57044,30 тыс.руб. (97,47%).

Данный объем денежных средств распределен между двумя основными мероприятиями программы:

- обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ейском районе;

- дополнительное материальное обеспечение к трудовой пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образования Ейский район.

Министерством труда и социальной политики Краснодарского края в 2017 году были выделены субвенции в объеме 63151,9 тыс.руб. на осуществление отдельных государственных полномочий, а именно:

- обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по предоставлению ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные семьи;

- обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей;

- обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по предоставлению ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на патронатное воспитание;

- обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты ежемесячного вознаграждения патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания, социального патроната и постинтернатного сопровождения;

- финансовое обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей;

- финансовое обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних.

По состоянию на 31 декабря 2017 года в Ейском районе проживают около 29 тысяч детей.

Основными формами устройства детей, состоящих на учете, являются:

- усыновление;

- опека (попечительство);

- приемные и патронатные семьи.

Системная работа управления по вопросам семьи и детства и межведомственное взаимодействие по раннему выявлению семейного неблагополучия и предупреждению социального сиротства способствует уменьшению ежегодно более чем на 10% численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

При этом ежегодно увеличивается численность детей, передаваемых на семейные формы воспитания. В 2017 году 100% вновь выявленных детей были переданы на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), приемную семью.

В соответствии с семейным законодательством приоритетной формой устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является усыновление, которое позволяет ребенку стать полноправным членом семьи.

За 2017 год было усыновлено 5 детей, на постусыновительном контроле в настоящее время состоит 16 усыновленных детей.

Самой распространенной формой устройства является опека (попечительство). В Ейском районе 223 ребенка находятся под опекой (попечительством).

Активно развивается такая форма устройства как приемная семья. Если в 2008 году в Ейском районе в 51 приемной семье воспитывалось 84 ребенка, то в настоящее время в 65 семьях воспитывается 94 ребенка.

В соответствии с Краевым законодательством для детей, не имеющих юридического статуса «оставшегося без попечения родителей», предусматривается право на проживание и воспитание в семье – патронат. В 2017 году были переданы 2 ребенка на патронатное воспитание. Данная форма устройства дает юридические основания для передачи детей на семейные формы устройств.

Одним из важных направлений в деятельности является устройство детей, состоящих на учете в региональном банке данных.

***19. Муниципальная программа***

***«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия***

 ***в Ейском районе»***

На реализацию муниципальной программы в отчетном 2017 году выделено 14473,30 тыс.руб., из которых освоено 14372,70 тыс.руб. (99,30%).

Данный объем денежных средств распределен между 3-мя основными мероприятиями:

1)осуществление управленческих функций;

2)финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей;

3)предупреждение и ликвидация болезней животных (за данные мероприятия отвечает управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства).

Министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края выделено на субсидирование производства продукции, а именно: строительство теплиц, субсидирование приобретения молодняка животных и птицы, производство мяса и молока, 5009,2 тыс.руб. Данные деньги полностью освоены.

На производство продукции – реализацию мяса выплачено 474,2205 тыс.руб., на приобретение племенных с/х животных – 42,174 тыс.руб., на приобретение молодняка кроликов, гусей и индейки – 224,0 тыс.руб. Таким образом, на субсидирование животноводческой отрасли направлено 14,78% от общего объема субсидий.

В растениеводстве 4268,8055 тыс.руб. было выплачено на строительство теплиц. На субсидирование отрасли растениеводства направлено 85,22% районного лимита.

Участие в данных программах позволяет наращивать производство мясной, молочной, овощеводческой и плодово-ягодной продукции в целях эффективного импортозамещения и обеспечения доступной местной сельскохозяйственной продукцией для потребителей.

Кроме того, 2017 год стал достаточно успешным для наших земледельцев.

Валовой сбор зерна в 2017 году составил 521,4 тыс.тонн, с урожайностью 61,4 ц/га, впервые за всю историю района.

Основной зерновой культурой является озимая пшеница, площадь которой в отчетном году составила более 95% к общей площади, занятой под зерновыми.

Валовой сбор подсолнечника составил 60,9 тыс.тонн, что на 13% выше урожая 2016 года.

Валовой сбор овощей составил 13,6 тыс.тонн, 120% к уровню 2016 года, картофеля собрано более 9 тыс.тонн, что на 9% больше урожая 2016 года.

Наряду с отраслью растениеводства в сельскохозяйственном секторе активно развивается отрасль животноводства.

Объем производства мяса скота и птицы в живом весе в 2017 году составил 6,4 тыс.тонн, рост 14% к прошлому году.

***20.Муниципальная программа***

***«Молодежь Ейского района»***

 На реализацию мероприятий программы в 2017 году было выделено 5146,80 тыс.руб., из которых освоено 5052,70 тыс.руб. или 98,17%.

В рамках решения задачи по эффективной реализации основных направлений государственной молодежной политики на территории муниципального образования Ейский район предусмотрено проведение следующих мероприятий:

1. Основное мероприятие № 1 «Комплекс мероприятий, направленных на гражданское и военно-патриотическое воспитание, творческое, интеллектуальное и духовно-нравственное развитие молодежи, поддержку молодежного самоуправления». Из средств районного бюджета выделено и по факту израсходовано 132,0 тыс.руб.

В рамках реализации данного пункта программы проведены следующие мероприятия:

- районная военно-патриотическая игра «Вьюга»;

- шествие «Свеча», посвященное выводу советских войск из Афганистана», молодежная акция «Россия - это мы», приуроченная ко Дню России;

- районный праздник, приуроченный ко Дню российского студенчества;

- муниципальный фестиваль современного молодежного творчества «Свежий ветер»;

- молодежная акция, посвященная международному дню детей, больных раком;

- турнир по мини-футболу «Нет расизму»;

- гражданская кампания «Георгиевская лента» в Ейском районе;

- районная молодежная акция в рамках празднования Дня семьи, любви и верности;

- молодежная акция, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом;

- районная молодежная акция в рамках празднования Дня матери;

- районная молодежная акция, приуроченная ко Дню народного единства.

2. Основное мероприятие № 2 «Комплекс мероприятий по социальному обслуживанию молодежи, профилактике безнадзорности и правонарушений, формированию здорового образа жизни молодежи Ейского района». Из средств районного бюджета выделено и по факту израсходовано 165,0 тыс.руб.

В рамках реализации данного пункта программы проведены следующие мероприятия:

- районная молодежная информационная акция «В здоровом теле здоровый дух!»;

- районный конкурс для несовершеннолетних, состоящих на различных формах учета «Подарок маме своими руками», приуроченный к празднованию Международного женского дня;

- районная молодежная информационная акция, приуроченная к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом;

- районная молодежная информационная акция, приуроченная ко Дню здоровья;

- районная молодежная информационная акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы с табаком и табакокурением;

- районная молодежная информационная акция, приуроченная ко Дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков;

- районная молодежная информационная акция, приуроченная к всемирному дню борьбы с алкоголизмом;

- районная молодежная информационная акция, приуроченная к Международному дню отказа от курения;

- районная молодежная информационная акция, приуроченная ко Дню борьбы со СПИДом.

3. Основное мероприятие № 3 «Комплекс мероприятий, направленных на содействие экономической самостоятельности молодых граждан: организацию трудового воспитания, профессионального самоопределения и занятости молодёжи, поддержку инновационной деятельности молодежи и вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность». Из средств районного бюджета выделено и по факту израсходовано 3,0 тыс. руб.

Согласно перечня основных мероприятий муниципальной программы «Молодежь Ейского района», в рамках решения задачи по обеспечению участия молодежи района в краевых, российских мероприятиях по различным направлениям государственной молодежной политики предусмотрено проведение основного мероприятия № 1 «Обеспечение участия молодежи района в краевых, российских мероприятиях по различным направлениям государственной молодежной политики». Из средств районного бюджета выделено и по факту израсходовано 200,0 тыс.руб. В рамках реализации данного пункта программы в течение года организовано участие более 1000 человек из числа молодежи Ейского района.

В рамках решения задачи по организационному и методическому обеспечению реализации молодёжной политики предусмотрено проведение основного мероприятия № 1 «Комплекс мероприятий по обеспечению реализации программы» из средств районного бюджета выделено и по факту израсходовано 4646,8 тыс.руб., данные денежные средства полностью освоены на обеспечение деятельности управления по делам молодежи администрации муниципального образования Ейский район.

***21. Муниципальная программа***

***«Развитие здравоохранения в Ейском районе»***

 На реализацию мероприятий программы в 2017 году было выделено 203761,20 тыс.руб., из которых освоено 201102,51 тыс.руб. или 98,70%.

 Цели муниципальной программы:

- улучшение показателей здоровья населения Ейского района;

- совершенствование системы льготного лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях;

-совершенствование кадрового обеспечения системы здравоохранения Ейского района;

- повышение эффективности управления качеством медицинской помощи и охраны здоровья населения Ейского района.

Основными задачами в рамках муниципальной программы являются:

- увеличение продолжительности жизни населения Ейского района за счет формирования здорового образа жизни, профилактики и раннего выявления заболеваний;

- повышение качества жизни граждан пожилого возраста;

- удовлетворение потребности льготных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения;

- повышение эффективности здравоохранения и укомплектованности медицинскими работниками за счет привлечения и закрепления медицинских кадров, в том числе специалистов наиболее дефицитных специальностей, в учреждения здравоохранения Ейского района;

- оказание мер социальной поддержки работникам учреждений здравоохранения муниципального образования Ейский район;

-повышение уровня профессиональных знаний работников учреждений здравоохранения;

- внедрение и сопровождение информационных систем и технологий, направленных на повышение уровня доступности медицинской помощи и качества оказываемых медицинских услуг.

Данная программа включает в себя четыре подпрограммы:

***Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний***

***и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»***

 На реализацию мероприятий подпрограммы в 2017 году было выделено 95662,80 тыс.руб., из которых израсходовано 95665,59 тыс.руб.

 Соответствие запланированному уровню расходов подпрограммы составило 99,99%.

 Основной задачей в рамках подпрограммы является увеличение продолжительности жизни населения Ейского района за счет формирования здорового образа жизни, профилактики и раннего выявления заболеваний.

***Подпрограмма 2 «Совершенствование системы оказания специализированной медицинской помощи и системы льготного обеспечения в амбулаторных условиях»***

 Общий объем финансирования на 2017 год составил 105035,20 тыс.руб. за счет краевого бюджета, а израсходовано 102560,31 тыс.руб., выполнение составило 97,64%.

 Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для медицинских нужд.

 Цели и задачи, поставленные подпрограммой, позволяют повысить качество жизни граждан пожилого возраста; удовлетворить потребности льготных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения.

 Дополнительное лекарственное обеспечение с момента его введения в 2017 году позволило значительно улучшить обеспечение льготных категорий граждан необходимыми медикаментами. Обеспечен контроль поступления льготных лекарств в аптеки, расширен их ассортимент. Больные получили доступ к современным и эффективным препаратам.

В Ейском районе сформирован и ведется регистр пациентов с орфанными заболеваниями.

Реализация мероприятий по льготному лекарственному обеспечению в амбулаторных условиях повышает уровень обеспеченности пациентов Ейского района лекарственными препаратами по льготным рецептам.

Неисполнение в полном объеме выделенных денежных средств связано с возвратом денежных средств по причине расторжения контрактов: в связи со смертью пациента и несвоевременной поставкой товара в установленные сроки и в полном объеме (согласно контракта).

***Подпрограмма 3 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»***

Общий объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2017 год, составил 3063,20 тыс.руб., а израсходовано 2879,60 тыс.руб., выполнение составило 94,01%.

За 2017 год прошли обучение по программе повышения квалификации и профессиональной переподготовки 325 человек, в том числе 56 врачей по специальностям: «Ультразвуковая диагностика», «Гериатрия», «Колопроктология», «Гастроэнтерология», «Инфекционные болезни», «Функциональная диагностика», «Эндоскопия», «Хирургия», «Пульмонология», «Рентгенология», «Неонатология», «Педиатрия», «Эндокринология», «Акушерство и гинекология», «Травматология и ортопедия».

Кроме того, с целью увеличения обеспеченности специалистами с высшим и средним образованием проводятся следующие мероприятия.

4 студента в настоящее время обучаются по программе «Врачебные кадры для сельского здравоохранения» в Кубанском государственном медицинском университете по программе «Целевой приём», за счёт федерального бюджета обучаются 6 студентов.

По программе «Целевое обучение» заключено 2 договора с ординаторами по специальности «Оториноларингология», «Патологическая анатомия».

Принят на работу один врач акушер-гинеколог, в 2017 году заканчивающий обучение по программе интернатуры в ФГБОУ ВО «Куб ГМУ» Минздрава России.

В 2017 году заключен 21 договор на целевое обучение в ФГБОУ ВО «Куб ГМУ» Минздрава России: 17- лечебное дело, 4- педиатрия. Успешно сдал экзамен и зачислен на курс 1 человек.

В 2017 году приняты 5 врачей по программе «Земский доктор»: 1 врач общей практики амбулатории ВОП пос.Воронцовка, 1 врач-педиатр участковый амбулатории пос.Кухаривка, 1 врач-рентгенолог участковой больницы пос.Октябрьский, 1 врач-терапевт и 1 врач акушер-гинеколог участковой больницы ст.Должанской муниципального образования Ейский район.

В 2018 году планируется принять 4 врача по программе «Земский доктор».

 Для привлечения специалистов в МБУЗ МО Ейский район «ЦРБ» из других регионов администрация ЦРБ оказывает меры социальной поддержки:

 - за счет средств от приносящей доход деятельности производится оплата съемного жилья в размере 5 тыс.руб. (12 чел. выплачено 720,0 тыс.руб.);

 - предоставляются компенсационные выплаты на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа (177 медицинским работникам).

***Подпрограмма 4 «Совершенствование системы территориального планирования и информатизации здравоохранения Ейского района»***

Средства на реализацию мероприятий подпрограммы в 2017 году не предусмотрены.

***22.Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Ейского района»***

Общий объем финансового обеспечения мероприятий программы в 2017 году составил 51365,50 тыс. руб. За отчетный год фактические расходы по программе составили 51105,00 тыс. руб. или 99,49% от предусмотренных планом.

Данная программа включает в себя 3 подпрограммы.

***Подпрограмма 1 «Совершенствование бюджетного процесса и обеспечение сбалансированности районного бюджета»***

Объем финансирования подпрограммы в 2017 году был предусмотрен в сумме 24170,00 тыс. руб. за счет средств районного бюджета. За отчетный год фактические расходы по подпрограмме составили 23989,10 тыс.руб. или 99,25% от запланированных. Экономия в размере 180,90 тыс. руб. сложилась за счет оптимизации бюджетных расходов.

Все запланированные к реализации в отчетном году мероприятия подпрограммы и целевые показатели выполнены в полном объеме:

- обеспечена качественная, в соответствии с утвержденным графиком, подготовка проекта районного бюджета и прогноза основных характеристик консолидированного бюджета Ейского района на очередной финансовый год и плановый период;

- проект решения о районном бюджете на очередной 2018 финансовый год и на плановый период 2019-2020 годов внесен на рассмотрение Совета муниципального образования Ейский район в установленные сроки и в соответствии с требованиями бюджетного законодательства;

- составлены и ведутся реестр расходных обязательств муниципального образования Ейский район, сводная бюджетная роспись и кассовый план районного бюджета;

- формирование ежемесячной и годовой бюджетной отчетности консолидированного бюджета осуществлялось в соответствии с требованиями бюджетного законодательства;

- отчет об исполнении районного бюджета за 2016 год составлен и утвержден решением Совета муниципального образования Ейский район от 28 апреля 2017 года № 534;

- продолжена работа по повышению открытости и прозрачности бюджетного процесса в муниципальном образовании Ейский район;

- в целях осуществления общественного контроля в финансово-бюджетной сфере в 2017 году в соответствии с постановлениями администрации муниципального образования Ейский район от 23 марта 2017 года № 140 и от 1 ноября 2017 года № 675 проведены публичные слушания по отчету об исполнении районного бюджета за 2016 год и проекту районного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов;

 По итогам исполнения районного бюджета за 2017 год получен профицит в размере 12571,4 тыс.руб., соответственно, данный показатель считается выполненным.

***Подпрограмма 2 «Совершенствование***

 ***межбюджетных отношений»***

Объем финансирования подпрограммы в 2017 году был предусмотрен в сумме 9096,20 тыс.руб. За отчетный год фактические расходы составили 9096,20 тыс.руб. т.е. 100% от предусмотренного плана.

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме.

В целях обеспечения выравнивания бюджетной обеспеченности поселений Ейского района из краевого и районного бюджетов предоставлены дотации в сумме 8096,2 тыс.руб. и 1000,0 тыс.руб. соответственно.

В результате применения механизма выравнивания достигнуто:

- повышение уровня бюджетной обеспеченности у 7 поселений района (63,6%);

- сокращено различие между наиболее обеспеченными и наименее обеспеченными поселениями Ейского района.

В рамках стимулирования органов местного самоуправления поселений к повышению качества управления муниципальными финансами, в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Ейский район от 19 мая 2014 года №342 «Об утверждении Порядка оценки качества управления муниципальными финансами поселений Ейского района» финансовым управлением проведена оценка качества управления муниципальными финансами поселений за 2016 год.

По итогам оценки 4-м поселениям присвоена I (высокая) степень качества управления муниципальными финансами, 4-м поселениям – II (средняя) степень качества управления муниципальными финансами, 3-м поселениям – III (низкая) степень качества управления муниципальными финансами. Сводный рейтинг поселений Ейского района утвержден постановлением администрации муниципального образования Ейский район от 6 июля 2017 года №363 «О результатах оценки качества управления муниципальными финансами поселений Ейского района по итогам 2016 года» и размещен на официальном сайте администрации муниципального образования Ейский район в сети «Интернет».

***Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом»***

В 2017 году все платежи за обслуживание долговых обязательств осуществлялись в полном объеме, в установленные муниципальным контрактом сроки. Фактические расходы на обслуживание муниципального долга составили 18019,70 тыс.руб. или 99,56% от уточненного плана 18099,30 тыс.руб.

По состоянию на 1 января 2018 года объем муниципального долга муниципального образования Ейский район составил 158600,0 тыс.руб., что на 113300,0 тыс.руб. или 41,7 % ниже уровня, предусмотренного программой (271900,0 тыс.руб.). Высокий уровень снижения муниципального долга связан с проведенной министерством финансов Краснодарского края в 2015 году реструктуризацией долговых обязательств путем частичного списания бюджетного кредита в размере 108300,0 тыс. руб.

В целях оптимизации расходов на обслуживание муниципального долга в феврале 2017 года осуществлено частичное погашение коммерческого кредита на сумму 20000,0 тыс.руб., что позволило сэкономить в бюджете района более 2000,0 тыс.руб. и уточнить годовой план по финансированию расходов на обслуживание муниципального долга в сумме 18099,3 тыс.руб. В декабре 2017 года осуществлены заимствования из краевого бюджета в сумме 15000 тыс.руб. на покрытие дефицита бюджета под 0,1% годовых. Таким образом, по итогам 2017 года муниципальный долг в целом сокращен на 5000 тыс.руб. (выполнение целевого показателя составило 50%).

За 2017 год фактический процент расходов на обслуживание муниципального долга составил 1,95%, при утвержденном в Программе показателе – не выше 4,5%, что в 2,3 раза ниже планового показателя, при том, что согласно ст.111 Бюджетного кодекса РФ объем расходов на обслуживание муниципального долга не должен превышать 15% от объема расходов, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов других уровней.

***23. Муниципальная программа***

***«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Ейский район»***

На реализацию муниципальной программы в отчетном 2017 году выделено 53594,17 тыс.руб., из которых освоено 47969,17 тыс.руб. (89,50%).

Основные цели муниципальной программы:

- эффективное использование энергетических ресурсов Ейского района и предоставление населению района высококачественных энергетических услуг по доступным ценам, а также стимулирование энергосбережения;

- создание условий для внедрения в коммунальной и социальной сферах прогрессивных энергосберегающих технологий и оборудования;

- обеспечение надежного энергоснабжения потребителей;

- уменьшение негативного воздействия топливно-энергетических объектов на окружающую среду.

В 2017 году были проведены следующие мероприятия:

- программа планово-предупредительных ремонтов, замена ветхих ЛЭП;

 - инвестиционная программа;

 - техническое перевооружение систем ХВО (химическая водоочистка) котельных поселений Ейского района;

 - замена ветхих (изношенных) участков водопровода на пластиковые;

 - сокращение области применения ламп накаливания и замена их энергосберегающими в учреждениях, органов местного самоуправления Ейского района;

 - заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в бюджетных учреждениях, органов местного самоуправления Ейского района;

 - ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных и чердачных помещениях многоквартирных домов с применением энергоэффективных материалов;

 - проведение комплекса работ по повышению энергетической эффективности многоквартирных домов.

Целевые показатели, запланированные к реализации в отчетном году, выполнены в полном объеме.

Приложение №1

Заключение об оценке эффективности реализации муниципальных программ Ейского района на 2017 год

| №п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Объем финансирования запланированный на 2017 год, тыс.рублей | Фактически освоенный объем финансирования программы за 2017 год, тыс.рублей | % исполнения за 2017 год | Доля финансирования программ в общем объеме финансирования, % | Степень реализации мероприятий муниципальной программы  | Степень реализации(достижения целевых показателей) муниципальной программы  | **Оценка эффективности реализации муниципальной программы**  | **Уровень эффективности реализации муниципальной программы** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие образования в Ейском районе» | 1297025,50 | 1295223,19 | 99,86 | 62,34 | 0,95 | 1,00 | **0,95** | **высокий** |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ейском районе» | 101118,99 | 100515,76 | 99,40 | 4,84 | 1,00 | 1,00 | **1,00** | **высокий** |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие культуры в Ейском районе» | 135609,20 | 135195,71 | 99,70 | 6,51 | 1,00 | 1,00 | **1,00** | **высокий** |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в Ейском районе»  | 13600,00 | 13489,65 | 99,19 | 0,65 | 1,00 | 0,99 | **0,99** | **высокий** |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в Ейском районе» | 37675,18 | 36768,03 | 97,59 | 1,77 | 1,00 | 0,87 | **0,89** | **средний** |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса в Ейском районе» | 11428,20 | 10572,10 | 92,51 | 0,51 | 0,96 | 0,94 | **0,97** | **высокий** |
| 7 | Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие Ейского района в сфере строительства и архитектуры» | 6827,80 | 5229,97 | 76,60 | 0,25 | 0,50 | 0,33 | **0,22** | **неудовлетворительный** |
| 8 | Муниципальная программа «Инвестиционное развития Ейского района» | 2000,00 | 1649,16 | 82,46 | 0,08 | 0,80 | 0,90 | **0,87** | **средний** |
| 9 | Муниципальная программа поддержки малого и среднего предпринимательства в Ейском районе | 295,00 | 17,50 | 5,9 | 0,0008 | 0,83 | 0,99 | **1,00** | **высокий** |
| 10 | Муниципальная программа «Информационное общество Ейского района» | 30543,90 | 26198,12 | 85,77 | 1,26 | 1,00 | 1,00 | **1,00** | **высокий** |
| 11 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Ейского района» | 28581,70 | 27387,48 | 95,82 | 1,32 | 0,95 | 0,85 | **0,84** | **средний** |
| 12 | Муниципальная программа по укреплению правопорядка, профилактике правонарушений, усилению борьбы с преступностью и противодействию коррупции в Ейском районе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | **1,00** | **высокий** |
| 13 | Муниципальная программа Ейского района «Комплексные меры противодействия незаконному потреблению и обороту наркотических средств» | 150,00 | 149,18 | 99,45 | 0,01 | 1,00 | 1,00 | **1,00** | **высокий** |
| 14 | Муниципальная программа «Поддержка Ейского районного казачьего общества» | 7775,00 | 7775,00 | 100,00 | 0,37 | 1,00 | 0,96 | **0,96** | **высокий** |
| 15 | Муниципальная программа «Дети Ейского района» | 26954,90 | 26910,82 | 99,84 | 1,30 | 1,00 | 1,00 | **1,00** | **высокий** |
| 16 | Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ейского района» | 12861,00 | 12130,17 | 94,32 | 0,58 | 0,83 | 0,72 | **0,64** | **неудовлетворительный** |
| 17 | Муниципальная программа «Поддержка деятельности социально – ориентированных общественных организаций Ейского района» | 1676,30 | 1676,30 | 100,0 | 0,08 | 1,00 | 1,00 | **1,00** | **высокий** |
| 18 | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Ейском районе» | 58523,80 | 57044,30 | 97,47 | 2,75 | 1,00 | 0,98 | **1,00** | **высокий** |
| 19 | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ейском районе» | 14473,30 | 14372,70 | 99,30 | 0,69 | 1,00 | 0,99 | **1,00** | **высокий** |
| 20 | Муниципальная программа «Молодежь Ейского района» | 5146,80 | 5052,70 | 98,17 | 0,24 | 1,00 | 0,94 | **0,95** | **высокий** |
| 21 | Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в Ейском районе» | 203761,20 | 201102,51 | 98,70 | 9,68 | 1,00 | 0,89 | **0,90** | **высокий** |
| 22 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Ейского района» | 51365,50 | 51105,00 | 99,49 | 2,46 | 1,00 | 0,94 | **0,95** | **высокий** |
| 23 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Ейский район» | 53594,17 | 47969,17 | 89,50 | 2,31 | 0,89 | 1,00 | **0,99** | **высокий** |
| **Всего по муниципальным программам** | **2100987,23** | **2077544,51** | **98,88** | **100,00** | **0,95** | **0,90** | **0,86** | **средний** |

В целях оценки эффективности реализации муниципальных программ установлены следующие критерии показателя «Оценка эффективности реализации программы»:

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение показателя составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение показателя составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение показателя составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

В целом по муниципальным программам в 2017 году уровень достижения целевых показателей составил 0,90 баллов, оценка эффективности реализации программ 0,86 балла. Данный анализотражает средний уровень реализации программ и эффективность проведенных мероприятий, что, в свою очередь, говорит о необходимости более успешного выполнении стратегических целей, поставленных документами стратегического планирования муниципального образования Ейский район.

Приложение №2

**Рейтинг эффективности реализации муниципальных программ Ейского района на 2017 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Координатор программы (подпрограммы) | Эффективность реализации муниципальной программы | Рейтинг муниципальной программы (подпрограммы) в порядке убывания оценки эффективности |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Информационное общество Ейского района» | Отдел по взаимодействию со СМИ администрации муниципального образования Ейский район | 1,00 | **1** |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ейском районе» | Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации муниципального образования Ейский район | 1,00 | **2** |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ейском районе» | Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Ейский район | 1,00 | **3** |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Ейском районе» | Управление по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Ейский район | 1,00 | **4** |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в Ейском районе» | Управление культуры администрации муниципального образования Ейский район | 1,00 | **5** |
| Муниципальная программа «Дети Ейского района» | Управление по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Ейский район | 1,00 | **6** |
| Муниципальная программа «Поддержка деятельности социально-ориентированных общественных организаций Ейского района» | Управление внутренней политики администрации муниципального образования Ейский район | 1,00 | **7** |
| Муниципальная программа Ейского района «Комплексные меры противодействия незаконному потреблению и обороту наркотических средств» | Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами, казачеством, делам военнослужащих и воспитанию допризывной молодежи администрации муниципального образования Ейский район | 1,00 | **8** |
| Муниципальная программа по укреплению правопорядка, профилактике правонарушений, усилению борьбы с преступностью и противодействию коррупции в Ейском районе | Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами, казачеством, делам военнослужащих и воспитанию допризывной молодежи администрации муниципального образования Ейский район | 1,00 | **9** |
| Муниципальная программа поддержки малого и среднего предпринимательства в Ейском районе | Управление экономики, инвестиций и промышленности администрации муниципального образования Ейский район | 1,00 | **10** |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Ейский район | Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства администрации муниципального образования Ейский район | 0,99 | **11** |
| Муниципальная программа «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в Ейском районе» | Отдел по вопросам курорта и туризма администрации муниципального образования Ейский район | 0,99 | **12** |
| Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса в Ейском районе» | Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства администрации муниципального образования Ейский район | 0,97 | **13** |
| Муниципальная программа «Поддержка Ейского районного казачьего общества» | Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами, казачеством, делам военнослужащих и воспитанию допризывной молодежи администрации муниципального образования Ейский район | 0,96 | **14** |
| Муниципальная программа «Развитие образования в Ейском районе» | Управление образованием администрации муниципального образования Ейский район | 0,95 | **15** |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Ейского района» | Финансовое управление администрации муниципального образования Ейский район | 0,95 | **16** |
| Муниципальная программа «Молодежь Ейского района» | Управление по делам молодежи администрации муниципального образования Ейский район | 0,95 | **17** |
| Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в Ейском районе» | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения муниципального образования Ейский район «Центральная районная больница» | 0,90 | **18** |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в Ейском районе» | Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства администрации муниципального образования Ейский район | 0,89 | **19** |
| Муниципальная программа «Инвестиционное развития Ейского района» | Управление экономики, инвестиций и промышленности администрации муниципального образования Ейский район | 0,80 | **20** |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Ейского района» | Отдел ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский район | 0,84 | **21** |
| Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ейского района» | Управление муниципальных ресурсов администрации муниципального образования Ейский район | 0,64 | **22** |
| Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие Ейского района в сфере строительства и архитектуры» | Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Ейский район | 0,22 | **23** |